АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОБОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 декабря 2023 года № 3

с. Красноборск

Об утверждении Положения

о муниципальных программах

Красноборского муниципального округа

Архангельской области

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 11 областного закона от 31.05.2023 № 714-44-ОЗ «О преобразовании сельских поселений Красноборского муниципального района Архангельской области путем их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом Красноборского муниципального округа Архангельской области» администрация Красноборского муниципального округа постановляет:

1.  Утвердить прилагаемое Положение о муниципальных программах Красноборского муниципального округа Архангельской области.

2. Признать утратившими силу постановления администрации МО «Красноборский муниципальный район»:

- от 14.09.2021 № 595 «Об утверждении Положения о муниципальных программах муниципального образования «Красноборский муниципальный район»;

- от 12.01.2023 № 4 «О внесении изменений в Положение о муниципальных программах муниципального образования «Красноборский муниципальный район».

3. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2024 года и подлежит размещению на официальном сайте администрации Красноборского муниципального округа.

Временно исполняющий обязанности

главы Красноборского муниципального округа          	     Е.В. Новицкая

Утверждено

постановлением администрации

Красноборского муниципального округа от 22.12.2023 № 3

Положение о муниципальных программах

Красноборского муниципального округа Архангельской области

- 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о муниципальных программах Красноборского муниципального округа Архангельской области (далее – Положение) определяет:

- порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Красноборского муниципального округа (далее - муниципальные программы), их формирования и реализации, а также порядок внесения изменений в муниципальные программы;

- порядок осуществления мониторинга и контроля реализации муниципальных программ и подготовки годовых докладов о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ;

- порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и устанавливает критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ.

1.2. Муниципальной программой является документ, содержащий комплекс планируемых мероприятий, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Красноборского муниципального округа.

1.3. Муниципальная программа может включать в себя:

подпрограммы, являющиеся ведомственными целевыми программами Красноборского муниципального округа (далее - ведомственные целевые программы);

подпрограммы, содержащие мероприятия, не входящие в ведомственные целевые программы;

мероприятия управлений и отделов администрации Красноборского муниципального округа.

Мероприятия одной муниципальной программы не могут быть одновременно включены в другую муниципальную программу.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

1.4. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется управлением или отделом администрации Красноборского муниципального округа, определенным главой Красноборского муниципального округа в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы, с привлечением управлений и отделов администрации Красноборского муниципального округа, заинтересованных в реализации муниципальной программы - соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы.

Участниками муниципальной программы могут быть территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, некоммерческие, научные и иные организации, внебюджетные фонды, участвующие в реализации одного или нескольких мероприятий муниципальной программы.

1.5. В настоящем Положении применяются следующие основные понятия:

подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, направленных на решение отдельных целей и задач муниципальной программы;

цель муниципальной программы (подпрограммы) - планируемый результат реализации муниципальной программы (подпрограммы);

задача муниципальной программы (подпрограммы) - совокупность взаимосвязанных заданий по осуществлению муниципальных функций, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы (подпрограммы);

целевой показатель - количественная характеристика достижения цели муниципальной программы (подпрограммы);

перечень муниципальных программ - реестр муниципальных программ, содержащий наименование муниципальных программ, ответственных исполнителей и соисполнителей, основные направления реализации муниципальных программ;

мониторинг - процесс наблюдения за реализацией основных параметров муниципальной программы и анализа факторов, влияющих на ход реализации муниципальной программы;

эффективность реализации муниципальной программы - степень вклада результатов реализации муниципальной программы в социально-экономическое развитие Красноборского муниципального округа.

- 2. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа содержит:

- паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;

- текстовую часть муниципальной программы;

- приложения к муниципальной программе.

2.2. Текстовая часть состоит из следующих разделов:

- раздел 1 «Основные приоритеты, цели и целевые показатели муниципальной программы»;

- раздел 2 «Перечень подпрограмм (мероприятий) и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы».

2.3. В разделе 1 «Основные приоритеты, цели и целевые показатели муниципальной программы» текстовой части муниципальной программы указываются приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы.

Сведения о целевых показателях муниципальной программы и их значениях приводятся в приложении к муниципальной программе по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

Сведения о целевых показателях муниципальной программы содержат:

- перечень целевых показателей муниципальной программы, характеризующих достижение целей муниципальной программы;

- порядок расчета и источники информации о значении целевых показателей.

2.4. Раздел 2 «Перечень подпрограмм (мероприятий) и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» текстовой части муниципальной программы должен содержать информацию об источниках финансового обеспечения реализации муниципальной программы, перечень подпрограмм (мероприятий), сведения об участии Красноборского муниципального округа в государственных программах Архангельской области и (или) государственных программах Российской Федерации, описание действий организационного характера, необходимых для реализации муниципальной программы.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы приводится в приложении к муниципальной программе по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы содержит информацию об объемах финансового обеспечения реализации муниципальной программы в целом с распределением по подпрограммам и по мероприятиям подпрограмм, не входящим в ведомственные целевые программы.

Паспорта подпрограмм, содержащих мероприятия, не входящие в ведомственные целевые программы, приводятся в приложениях к муниципальной программе по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению.

2.5. К муниципальной программе прилагаются следующие материалы:

- сведения о целевых показателях муниципальной программы;

- финансовое обеспечение муниципальной программы;

- паспорта подпрограмм муниципальной программы;

- показатели результативности мероприятий муниципальной программы по годам реализации муниципальной программы, оформленные согласно приложению № 4 к настоящему Положению.

2.6. Содержание муниципальной программы может дополняться исходя из требований к соответствующим муниципальным программам, установленных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и (или) Правительства Архангельской области.

- 3. Принятие решения о разработке муниципальной программы, формирование муниципальной программы

3.1. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из:

- соответствия долгосрочным целям и задачам социально-экономического развития Красноборского муниципального округа и учета положений законодательства Российской Федерации, Архангельской области, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и исполнительных органов государственной власти Архангельской области, муниципальных правовых актов Красноборского муниципального округа;

- наиболее полного охвата направлений деятельности органов местного самоуправления Красноборского муниципального округа по решению вопросов местного значения, осуществлению переданных им отдельных государственных полномочий и иным вопросам, которые вправе решать органы местного самоуправления Красноборского муниципального округа, а также бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа;

- наличия расходных обязательств Красноборского муниципального округа;

- установления для муниципальных программ измеримых результатов их реализации (целевых показателей);

- проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ с возможностью их досрочного прекращения или изменения по результатам оценки.

3.2. Формирование муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого распоряжением администрации Красноборского муниципального округа.

Проект перечня муниципальных программ формируется отделом экономики и агропромышленного комплекса администрации Красноборского муниципального округа (далее – отдел экономики) совместно с финансовым Управлением администрации Красноборского муниципального округа (далее – финансовое Управление) на основании положений федеральных законов, областных законов, иных нормативных правовых актов, документов стратегического и среднесрочного планирования, а также с учетом предложений управлений и отделов администрации Красноборского муниципального округа.

Утверждение, а также внесение изменений в перечень муниципальных программ производится по решению администрации Красноборского муниципального округа не позднее, чем за 10 дней до дня внесения проекта решения о бюджете муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период в Собрание депутатов Красноборского муниципального округа.

Перечень муниципальных программ, а также вносимые в него изменения, подлежат размещению на официальном сайте Красноборского муниципального округа в течение 10 дней после утверждения, для чего отделом экономики и агропромышленного комплекса направляется в отдел по организационно-информационной работе.

3.3. Перечень муниципальных программ содержит:

1) наименование муниципальных программ и подпрограмм, если подпрограммы предусматриваются;

2) наименование ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ;

3) основные направления реализации муниципальных программ.

3.4. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с настоящим Положением.

3.5. Проект муниципальной программы подлежит обязательному согласованию с отделом экономики, финансовым Управлением, юридическим отделом администрации Красноборского муниципального округа, а также Управлением муниципального хозяйства администрации Красноборского муниципального округа в том случае, если муниципальной программой предусмотрено строительство, реконструкция, модернизация, капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности.

Для согласования с указанными подразделениями администрации Красноборского муниципального округа направляется проект муниципальной программы, согласованный соисполнителями муниципальной программы. В случае если проект муниципальной программы не согласован соисполнителями, к нему прилагаются замечания соисполнителей.

3.6. После того, как проект муниципальной программы пройдет согласование в порядке, установленном пунктом 3.5 настоящего Положения, муниципальная программа утверждается постановлением администрации Красноборского муниципального округа. Если данная программа предусматривает финансирование из бюджета муниципального округа начиная с очередного финансового года, то она утверждается не позднее, чем за 10 дней до дня внесения проекта решения о бюджете муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период в Собрание депутатов Красноборского муниципального округа. Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением Собрания депутатов Красноборского муниципального округа о бюджете на очередной финансовый год и плановый период в срок не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

3.7. Муниципальная программа корректируется ежегодно путем исключения мероприятий и целевых показателей года, предшествующего отчетному году, и дополнения муниципальной программы мероприятиями и целевыми показателями последующих годов. В качестве значений целевых показателей базового года используются фактически достигнутые значения за год, предшествующий отчетному году.

3.8. Утвержденные муниципальные программы направляются ответственным исполнителем в отдел экономики и в финансовое Управление на бумажном носителе и в электронном виде, а также в отдел по организационно-информационной работе для размещения на официальном сайте Красноборского муниципального округа в течение 10 дней после утверждения.

- 4. Финансовое обеспечение реализации

муниципальной программы

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств бюджета Красноборского муниципального округа  осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа (далее - бюджетные ассигнования) в соответствии с бюджетным законодательством.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением Собрания депутатов Красноборского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период.

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы, предусмотренный муниципальной программой на плановый период бюджета муниципального округа, а также за пределами планового периода бюджета муниципального округа, носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении бюджета муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период исходя из возможностей бюджета муниципального округа на очередной финансовый год в срок, установленный пунктом 3.6 настоящего Положения.

4.2. Объем бюджетных ассигнований указывается в рублях с точностью до сотых долей. Расходы указываются по муниципальной программе в целом, с распределением по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы, а также с разбивкой по годам реализации муниципальной программы и по источникам финансирования..

4.3. Изменения, вносимые в муниципальные программы в отношении бюджетных ассигнований на их реализацию в текущем году, утверждаются постановлениями Красноборского муниципального округа. Внесение изменений в муниципальные программы возможны по следующим основаниям:

- решения Собрания депутатов о внесении изменений в бюджет муниципального округа;

- в ходе исполнения решения о бюджете муниципального округа при внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального округа по основаниям, установленным бюджетным законодательством, изменения в муниципальные программы в отношении бюджетных ассигнований на их реализацию в текущем году утверждаются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального округа;

- в отношении софинансирования программных мероприятий за счет средств областного бюджета на основании правовых актов, подтверждающих указанное софинансирование, либо заявок органов местного самоуправления на участие в мероприятиях, финансируемых за счет средств областного бюджета.

4.4. Муниципальные программы приводятся в соответствие в срок не позднее двух недель со дня вступления в силу соответствующего решения Собрания депутатов о внесении изменений в бюджет Красноборского муниципального округа.

4.5. Финансирование мероприятий муниципальных программ может производиться только в рамках одной муниципальной программы.

4.6. В финансовое обеспечение реализации муниципальных программ включаются расходы федерального, областного и местного бюджетов, иных источников.

- 5. Управление и контроль реализации

муниципальной программы

5.1. Управление и контроль реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы.

5.2. Для ежегодного мониторинга реализации муниципальных программ администрацией Красноборского муниципального округа создается Комиссия по утверждению отчетности муниципальных программ (далее – Комиссия).

5.3. Ответственный исполнитель муниципальной программы представляет в Комиссию ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, - годовой отчет о выполнении муниципальной программы (далее – годовой отчет) в электронном виде и на бумажном носителе, скрепленный подписью руководителя.

5.4. Годовой отчет о выполнении муниципальной программы содержит:

1) отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы по итогам отчетного года по форме согласно приложению № 6 к настоящему Положению;

2) отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы по форме согласно приложению № 7 к настоящему Положению;

3) отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы и достижении показателей результативности мероприятий за отчетный год по форме № 8 к настоящему Положению. В случае невыполнения мероприятий муниципальной программы или недостижения плановых показателей результативности, в отчете должны быть указаны причины отклонения достигнутых результатов от запланированных параметров;

4) отчет о финансировании мероприятий муниципальной программы по форме согласно приложению № 9 к настоящему Положению;

5) расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ (по форме в соответствии с приложением № 10 к настоящему Положению).

6) краткий доклад о реализации муниципальной программы в текущем году, в который включается анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (рекомендуется не более 2 страниц).

5.5. Комиссия на заседании заслушивает доклады ответственных исполнителей муниципальных программ, рассматривает представленные отчеты об исполнении муниципальных программ, и при отсутствии замечаний утверждает отчеты об исполнении муниципальных программ. Отчеты, которые Комиссия не утвердила, возвращаются ответственным исполнителям на доработку.

Годовой отчет подлежит размещению ответственным исполнителем на официальном сайте администрации Красноборского муниципального округа в течение 10 дней после утверждения, для чего направляется в отдел по организационно-информационной работе.

- 6. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей

и участников при разработке и реализации

муниципальных программ

6.1. Ответственный исполнитель:

1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и внесение в установленном порядке для утверждения в администрацию Красноборского муниципального округа;

2) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

3) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Положением требованиями и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

4) осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

5) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ежегодных отчетов о выполнении муниципальной программы;

6) проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с приложением № 10 к настоящему Положению;

7) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов о ходе ее реализации;

8) организует разработку проектов нормативных правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы;

9) подготавливает годовой отчет о реализации муниципальной программы и представляет его в Комиссию.

6.2. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы вправе по согласованию с соисполнителями и участниками муниципальной программы, отделом экономики и финансовым Управлением вносить на рассмотрение администрации Красноборского муниципального округа проекты постановлений о внесении изменений в муниципальную программу.

Решения о внесении указанных проектов постановлений администрации Красноборского муниципального округа принимаются ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на параметры муниципальной программы (цели, задачи, наименования целевых показателей, ожидаемые результаты реализации муниципальной программы), утвержденные администрацией Красноборского муниципального округа.

Внесение иных изменений в муниципальную программу, оказывающих влияние на параметры муниципальной программы, утвержденные администрацией Красноборского муниципального округа, осуществляется во исполнение поручений главы муниципального округа, заместителей главы администрации Красноборского муниципального округа, в том числе по результатам мониторинга реализации муниципальных программ.

Ответственный исполнитель несет ответственность за своевременную передачу (не позднее 10 дней со дня внесения изменений в муниципальную программу) актуальной редакции муниципальной программы в отдел по организационно-информационной работе для размещения на официальном сайте администрации Красноборского муниципального округа. Отдел по организационно-информационной работе несет ответственность за полноту и своевременность размещения переданной ответственным исполнителем информации.

6.3. Соисполнители:

1) обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), согласование проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части соответствующей подпрограммы (подпрограмм), в реализации которой предполагается их участие;

2) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

3) запрашивают у участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

4) представляют в установленный срок ответственному исполнителю отчет о ходе реализации мероприятий подпрограмм муниципальной программы;

5) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки годовых отчетов о ходе реализации;

6) несут ответственность за достижение целевых показателей мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются исполнителями.

6.4. Участники муниципальной программы:

1) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

2) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий подпрограмм муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;

3) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю необходимую информацию для подготовки годовых отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

4) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов о ходе реализации.

- Приложение № 1

к Положению о муниципальных программах

Красноборского муниципального округа

Архангельской области

ПАСПОРТ

муниципальной программы Красноборского муниципального округа

| Наименование муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы |  |
| Подпрограммы муниципальной программы |  |
| Цели муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы |  |

- Приложение № 2

к Положению о муниципальных программах

Красноборского муниципального округа

Архангельской области

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ

муниципальной программы

Красноборского муниципального округа

"________________________________________________"

(указать наименование муниципальной программы)

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей

| Наименование задачи | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год | Годы реализации программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | первый год планового периода | второй год планового периода | третий год планового периода | … | … | … |
| Муниципальная программа (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 | 1.Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 | 1.Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 | 1.Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Порядок расчета и источники информации о значениях

целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевых показателей муниципальной программы | Порядок расчета | Источники информации |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| ... |  |  |

- Приложение № 3

к Положению о муниципальных программах

Красноборского муниципального округа

Архангельской области

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | первый год планового периода | второй год планового периода | ... | ... | ... | ... | ... |
| Программа "_____________" | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "_____________" | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 "____________" | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 4

к Положению о муниципальных программах

Красноборского муниципального округа

Архангельской области

Показатели результативности мероприятий программы

| Наименование задачи | Наименование мероприятия | Наименование исполнителя | Наименование контрольного показателя результата выполнения мероприятия | Единица измерения | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | первый год планового периода | второй год планового периода | … | ... | ... | ... | ... | ... |
| Задача 1 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 5

к Положению о муниципальных программах

Красноборского муниципального округа

Архангельской области

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Красноборского муниципального округа

____________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Наименование подпрограммы |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  |
| Соисполнители подпрограммы |  |
| Участники подпрограммы |  |
| Цели подпрограммы |  |
| Задачи подпрограммы |  |
| Целевые показатели подпрограммы |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы |  |
| Объем и источники финансирования подпрограммы |  |

- Приложение № 6

к Положению о муниципальных программах

Красноборского муниципального округа

Архангельской области

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы "________________________________________________"

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам ______________ года

Ответственный исполнитель муниципальной программы ___________________

_________________________________________________________________________

(указать наименование управления или отдела администрации Красноборского муниципального округа)

| Наименование показателя программы | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| Показатель 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

- Приложение № 7

к Положению о муниципальных программах

Красноборского муниципального округа

Архангельской области

Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы

"________________________________________________"

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам ______________ года

Ответственный исполнитель муниципальной программы ___________________

_________________________________________________________________________

(указать наименование управления или отдела администрации Красноборского муниципального округа)

| Источник финансирования | Функциональная классификация расходов | Объем финансирования, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено законом (решением о бюджете) | Предусмотрено планом (программой) | Кассовое исполнение (факт) |
| Итого: |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- Приложение № 8

к Положению о муниципальных программах

Красноборского муниципального округа

Архангельской области

ОТЧЕТ

отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы и достижении показателей результативности мероприятий муниципальной программы "___________________________________________________"

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам ______________ года

Ответственный исполнитель муниципальной программы ___________________

_________________________________________________________________________

(указать наименование управления или отдела администрации Красноборского муниципального округа)

| Наименование мероприятий | Наименование показателя результативности мероприятий | Единица измерения показателя | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| Мероприятие 1 | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 9

к Положению о муниципальных программах

Красноборского муниципального округа

Архангельской области

ОТЧЕТ

отчет о финансировании мероприятий муниципальной программы "________________________________________________"

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам ______________ года

Ответственный исполнитель муниципальной программы ___________________

_________________________________________________________________________

(указать наименование управления или отдела администрации Красноборского муниципального округа)

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| Муниципальная программа | Итого |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Итого |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| Мероприятие 1 | Итого |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| Мероприятие 2 | Итого |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| … |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Итого |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| Мероприятие 1 | Итого |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| Мероприятие 2 | Итого |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| … |  |  |  |

- Приложение № 10

- к Положению о муниципальных программах

Красноборского муниципального округа

Архангельской области

- Положение об оценке эффективности муниципальных программ

Красноборского муниципального округа Архангельской области

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится по следующим критериям:

степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

2. Степень эффективности реализации муниципальной программы, включающей в себя подпрограммы, определяется по формуле:

СЭ = СДЦП x 0,34 + ПРМ x 0,33 + УОФ x 0,33 где:

СЭ - степень эффективности реализации муниципальной программы;

СДЦП - степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

ПРМ - степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

УОФ - уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

3. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если степень эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 90 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если степень эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 70 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если степень эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 50 процентов.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

4. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

СДЦП=ijΚΠjjΧ100%, где

СДЦП - степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

ΚΠj- коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

- количество целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы.

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является увеличение значения, определяется по формуле:

ΚΠΙ=ΚΠфактΚΠплан, где

ΚΠj- коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

ΚΠфакт- фактическое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

ΚΠплан- плановое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм.

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого индикатора муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является снижение значения, определяется по формуле:

ΚΠι=ΚΠпланΚΠфакт, где

ΚΠj- коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

ΚΠплан- плановое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

ΚΠфакт- фактическое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм.

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, имеющий значение более 1, принимается равным 1.

5. Степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы определяется по формуле:

ПРМ=ΙПРМΙΙ×100%, где

ПРМ - степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

ПРМΙ- коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

I – количество мероприятий муниципальной программы.

6. Коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является увеличение значения, определяется по формуле:

ПРМΙ=ПРМфактПРМплан, где

ПРМΙ- коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

ПРМфакт- фактическое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

ПРМплан- плановое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы.

Коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является снижение значения, определяется по формуле:

ПРМΙ=ПРМпланПРМфакт, где

ПРМΙ- коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

ПРМплан- плановое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

ПРМфакт- фактическое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы.

Коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы, имеющий значение более 1, принимается равным 1.

7. Уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, определяется по формуле:

УОФ=ΦфактΦплан×100%, где

УОФ- уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

Φфакт- объем кассового исполнения на реализацию муниципальной программы;

Φплан- объем финансового обеспечения, утвержденный в муниципальной программе.