ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы МО «Красноборский муниципальный район»

«Обеспечение жильем молодых семей в МО «Красноборский муниципальный район» на 2014-2020 годы»

по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель: отдел по делам молодёжи, семьи и спорта

| Наименование показателя программы | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия в рамках реализации программы | Ед. | 2 | 3 | +1 | Увеличение финансирования, неполные семьи |

ОТЧЕТ

о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей в МО «Красноборский муниципальный район» на 2014-2020 годы»

по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель: отдел по делам молодёжи, семьи и спорта

| Источник финансирования | Функциональная классификация расходов | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено законом (решением о бюджете) | Предусмотрено планом (программой) | Кассовое исполнение (факт) |
| Итого: |  | 755,97346 | 1090,8 | 755,97346 |
| 1. Федеральный бюджет | 800 1004 02000L4970 322 | 130,70926 | 434,885 | 130,70926 |
| 2. Областной бюджет | 800 1004 02000L4970 322 | 337,78501 | 472,91561 | 337,78501 |
| 3. Бюджет района | 800 1004 02000L4970 322 | 287,47919 | 182,99939 | 287,47919 |

ОТЧЕТ

отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы и достижении показателей результативности мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в МО «Красноборский муниципальный район» на 2014-2020 годы»

по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель: отдел по делам молодёжи, семьи и спорта

| Наименование мероприятий | Наименование показателя результативности мероприятий | Единица измерения показателя | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| - Предоставление социальных выплат молодым семьям - участникам Программы | Улучшение жилищных условий 9 молодых семей (всего за все действие программы) | Ед. | 9 | 12 | +4 | Увеличение финансирования |

ОТЧЕТ

отчет о финансировании мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в МО «Красноборский муниципальный район» на 2014-2020 годы»

по итогам 2020 года

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в МО «Красноборский муниципальный район» на 2014-2020 годы» | Итого | 755,97346 | 755,97346 |
|  | Местный бюджет | 287,47919 | 287,47919 |
|  | Областной бюджет | 337,78501 | 337,78501 |
|  | Федеральный бюджет | 130,70926 | 130,70926 |
|  | Иные источники |  |  |
| Предоставление социальных выплат молодым семьям - участникам Программы | Итого | 755,97346 | 755,97346 |
|  | Местный бюджет | 287,47919 | 287,47919 |
|  | Областной бюджет | 337,78501 | 337,78501 |
|  | Федеральный бюджет | 130,70926 | 130,70926 |
|  | Иные источники |  |  |

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Профилактика правонарушений в МО «Красноборский  муниципальный район» на 2017 – 2020 годы» за  2020 год

1. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы:

СДЦП=ijΚΠjjΧ100% =1/1 х 100 = 100%, где

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы:

КП1 = 3 / 2 = 1,5 = 1,

2. Степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы:

ПРМ=ΙПРМΙΙ×100%= 1/1 х 100% = 100%, где

Коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы:

ПРМ1 = 12 / 9 = 1,33 = 1,

3. Уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, определяется по формуле:

УОФ=ΦфактΦплан×100%= 755,97346/75597346 х 100% = 100%

4. Степень эффективности реализации муниципальной программы:

СЭ = СДЦП x 0,34 + ПРМ x 0,33 + УОФ x 0,33 = 100 х 0,34 + 100 х 0,33 + 100 х 0,33 = 100

Достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы.

Руководитель отдела по делам молодежи, семьи и спорта                                                                                        М.В. Ожегов