ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности

реализации молодежной политики в МО «Красноборский муниципальный район»  на 2014 - 2020 годы»

по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель: отдел по делам молодёжи, семьи и спорта

| Наименование показателя программы | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в МО «Красноборский муниципальный район» на 2014 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. Доля населения Красноборского района, занимающегося физической культурой и спортом | процентов | 35 | 31 | -4 | В связи с введением ограничительных мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции доступ в спортивные объекты был ограничен |
| 2. Количество социально-общественных мероприятий для семей и молодежи, проведенных в рамках программы | единиц | 380 | 215 | -165 | В связи с введением ограничительных мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции многие мероприятия не проводились |
| 3. Доля граждан, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений патриотической направленности, органов молодежного самоуправления, добровольческих и других общественных объединений | процентов | 9,5 | 9,5 | 0 |  |
| Подпрограмма № 1 «Физическая культура и спорт в Красноборском районе на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | 10 | 6,2 | -3,8 | В связи с введением ограничительных мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции доступ в учреждения, осуществляющие физическую подготовку был ограничен |
| 2. Количество проведенных мероприятий в сфере физической культуры и спорта | единиц | 70 | 64 | -6 | В связи с введением ограничительных мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции многие мероприятия не проводились |
| 3. Ввод в эксплуатацию и ремонт спортивных объектов | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. Количество проведенных мероприятий по обучению, обмену опытом, переподготовке тренерско-преподавательского состава | единиц | 3 | 4 | +1 | Появилась потребность в обучении новых судей ГТО |
| 5. Количество спортсменов, прошедших специализированное медицинское обследование | человек | 70 | 18 | -52 | В связи с введением ограничительных мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции ГБУЗ АО «Красноборская ЦРБ» не могла осуществлять медицинское обследование спортсменов |
| Подпрограмма № 2 «Семья и молодёжь Красноборского района на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Подпрограммы | процентов | 14,5 | 14,5 | 0 |  |
| 2. Количество проведенных мероприятий для молодых семей | единиц | 9 | 9 | 0 |  |
| Подпрограмма № 3 «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан Красноборского района на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. Количество проведенных мероприятий, акций патриотической направленности | процентов | 17 | 17 | 0 |  |
| 2. Количество молодежи допризывного возраста, принявшей участие в военно-патриотических мероприятиях и учебно-полевых сборах | человек | 260 | 260 | 0 |  |

Отчет

о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности

реализации молодежной политики в МО «Красноборский муниципальный район»  на 2014 - 2020 годы»

по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель: отдел по делам молодёжи, семьи и спорта

| Источник финансирования | Функциональная классификация расходов | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено законом (решением о бюджете) | Предусмотрено планом (программой) | Кассовое исполнение (факт) |
| Итого: |  | 1635,0 | 1655,0 | 1475,72359 |
| 1. Областной бюджет | 800 0707 01200S8530 612 | 245 | 225 | 245 |
| 2.Областной бюджет | 875 0707 01200S8530 612 | 80 | 80 | 80 |
| - Бюджет района | 800 0707 0120080520 123 | 0,00 |  | 0,00 |
| - Бюджет района | 800 0707 0120080520 244 | 145 | 165 | 129,42004 |
| - Бюджет района | 800 0707 0130080520 244 | 144,73 | 144,730 | 101,56083 |
| - Бюджет района | 800 0707 01200S8530 612 | 35 | 35 | 35 |
| - Бюджет района | 800 0707 01200S8520 612 | 14,72 | 14,72 |  |
| - Бюджет района | 800 1101 0110080530 123 | 175,45 | 175,45 | 174,2951 |
| - Бюджет района | 800 1101 0110080530 244 | 174,550 | 174,55 | 172,37507 |
| - Бюджет района | 800 1102 0110080530 123 | 19,4 | 19,4 | 13,55 |
| - Бюджет района | 800 1102 0110080530 244 | 80,6 | 80,6 | 66,443 |
| - Бюджет района | 875 0707 01200S8530 612 | 40 | 40 | 40 |
| - Бюджет района | 875 0707 0130080520 612 | 140,55 | 140,55 | 140,55 |
| - Бюджет района | 875 1101 0110080530 612 | 340,0 | 340,0 | 262,80927 |

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы и достижении показателей результативности мероприятий муниципальной программы «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности

реализации молодежной политики в МО «Красноборский муниципальный район»  на 2014 - 2020 годы»

по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель: отдел по делам молодёжи, семьи и спорта

| Наименование мероприятий | Наименование показателя результативности мероприятий | Единица измерения показателя | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| Подпрограмма № 1 «Физическая культура и спорт в Красноборском районе на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Методическое и информационное обеспечение (районный Совет по физкультуре и спорту, использование СМИ, методические объединения учителей физкультуры, семинары, смотры-конкурсы и др.) | Проведение не менее двух заседаний Совета | Ед. | 2 | 2 |  |  |
|  | не менее двух заседаний методобъединений учителей физкультуры | Ед. | 2 | 0 | -2 | Недоработка курирующего органа в сфере образования |
|  | размещение в СМИ не менее 10 публикаций | Ед. | 10 | 10 |  |  |
|  | проведение одного смотра-конкурса ежегодно | Ед. | 1 | 1 |  |  |
| 1.2. Мероприятия по физической культуре и спорту (соревнования среди трудовых коллективов, сельских поселений, общеобразовательных учреждений согласно плану) | Проведение не менее 30 мероприятий ежегодно | Ед. | 30 | 51 | +21 | Увеличение финансирования |
| 1.3. Спортивно-массовые мероприятия (общерайонные соревнования, кроссы, спартакиады для населения согласно плану) | Проведение не менее 5 мероприятий ежегодно | Ед. | 5 | 6 | +1 | Увеличение финансирования |
| 1.4. Мероприятия ДЮСШ (СП МБОУ «Красноборская СОШ») (участие спортсменов ДЮСШ в зональных, областных, Всероссийских соревнованиях и сборах) | Обеспечение участия спортсменов в 5-10 областных, зональных и др. соревнований ежегодно | Ед. | 5-10 | 7 |  |  |
| 1.5. Программа развития хоккея с шайбой в МО (строительство, содержание и оборудование хоккейных кортов, приобретение инвентаря и амуниции, организация соревнований и выездов, поддержка команды «Ермак Красноборск») | Функционирование не менее трех хок. кортов, | Шт. | 3 | 3 |  |  |
|  | проведение ежегодного турнира, | Ед. | 1 | 0 |  | Спорт любительский, нет команд |
|  | организация участия в не менее трех областных, зональных, межрайонных и др. соревнований ежегодно | Ед. | 3 | 0 |  | Нет команд |
| 1.6. Строительство и ремонт спортивных объектов (лыжероллерные трассы в с. Черевково, в с. Красноборск, трасса для биатлона в Пихтовице, ФОК в Красноборске; спортивное ядро в Красноборске, спортивно-игровые площадки в поселениях) | Обеспечение увеличения количества спортивных объектов не менее одного в год | Ед. | 1 | 1 |  | Реконструкция стадиона в с.Крансоборск |
| 1.7. Приобретение спортивного инвентаря, оборудования (для участия сборных команд района в областных соревнованиях и для организации тренировочного процесса) | Обеспечение приобретения спортивного оборудования, инвентаря, амуниции не менее 10 единиц ежегодно | Ед. | 10 | 67 | +57 | В связи с введением ограничительных мероприятий появилась экономия средств на проведение спортивных мероприятий. На сэкономленные средств приобретены: станок для закатки лыж, устройство для разогрева смазки лыж, 10 единиц футбольной формы, 55 маек-номеров для проведения массовых мероприятий |
| 1.8. Медицинское обеспечение, контроль за состоянием здоровья занимающихся, пропаганда здорового образа жизни (проф. мед. осмотры, диспансерное наблюдение за состоянием здоровья и физическим развитием спортсменов; обеспечение соревнований медицинским обслуживанием; открытие кабинета спортивной медицины) | Обследование врачом спортивной медицины не менее 40 спортсменов ежегодно, профилактического медицинского наблюдения за спортсменами (не менее 50 % ежегодно) | Чел. | 40 | 12 | -28 | В связи с введением ограничительных мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции ГБУЗ АО «Красноборская ЦРБ» не могла осуществлять медицинское обследование спортсменов |
| Подпрограмма № 2 «Семья и молодежь Красноборского района на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| - Развитие общественной активности и социальных инициатив молодежи (акция «Гражданин России», Форум молодежи Красноборского района, «Лидер 21 века, Молодежная Палата, газета «Мирок», волонтерство и др.) | Проведение не менее 10 мероприятий общественно-политической направленности ежегодно | Ед. | 10 | 10 |  |  |
| - Поддержка талантливой молодежи, вовлечение молодежи в социально-культурную деятельность (интеллектуальные игры, фестивали, слеты и др.; трудоустройство в летний период) | Проведение не менее 10 мероприятий социально-культурной направленности ежегодно | Ед. | 10 | 10 |  |  |
| 2.3. Создание и поддержка деятельности ресурсных центров для молодежи и ресурсно-информационных центров по поддержке деятельности молодежных добровольческих объединений | Создание и функционирование на постоянной основе не менее одного ресурсного центра | Ед. | 1 | 1 |  |  |
| 2.4. Мероприятия по профилактике алкоголизма, табакокурения, токсикомании и наркомании в молодежной среде (пропаганда ЗОЖ, профилактика суицидов, привлечение несовершеннолетних с девиантным поведением к занятиям в кружках и секциях, тиражирование социальной рекламы, материалов, публикации в СМИ по вопросам профилактики, конкурс социальной рекламы, проведение консультаций, «круглых столов», приобретение оргтехники) | Организация не менее 15 мероприятий профилактической направленности ежегодно | Ед. | 15 | 15 |  |  |
| 2.6 Активизация социально-культурной деятельности семей (акции «Молодая семья», «Малютка», семейные конкурсы, награждение дипломом «Признательность», знаком отличия «Материнская слава», конкурс «Женщина года», «День семьи», деятельность РОО женщин, Совета отцов и др.) | Проведение районных и обеспечение участия в областных мероприятиях семей района (не менее 5 ежегодно) | Ед. | 5 | 5 |  |  |
| Подпрограмма № 3 «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан Красноборского района на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Военно-патриотическое воспитание молодежи (оформление в школах и КЛТТ стендов по военно-патриотической тематике; вечера-встречи ветеранов боевых действий; конкурсы, кинолектории, фильмы по военно-патриотической тематике). | Проведение не менее 20 мероприятий патриотической направленности в образовательных учреждениях района ежегодно | Ед. | 20 | 20 |  |  |
| 3.2. Работа с допризывной молодежью по Закону РФ «О воинской обязанности и военной службе» | Охват информационной работой не менее 80% допризывной молодежи ежегодно | процентов | 80 | 80 |  |  |
| 3.3. Мероприятия по подготовке граждан по основам военной службы (учебно-полевые сборы, «День призывника», «Зарница», «Смотр почетных караулов», «День памяти и скорби», «Тропа испытаний», игра «Спецназ», «Конкурс чтецов» и др.) | Проведение общерайонных мероприятий, обеспечение участия в областных и межрайонных мероприятиях патриотической направленности не менее 5 ежегодно | Ед. | 5 | 5 |  |  |
| 3.4. Медицинское освидетельствование и обследование граждан при первоначальной постановке на воинский учет | Охват медицинским освидетельствованием не менее 80% допризывной молодежи ежегодно | процентов | 80 | 80 |  |  |

ОТЧЕТ

отчет о финансировании мероприятий муниципальной программы

«Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности

реализации молодежной политики в МО «Красноборский муниципальный район»  на 2014 - 2020 годы»

по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель: отдел по делам молодёжи, семьи и спорта

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| Муниципальная программа «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в МО «Красноборский муниципальный район» на 2014 - 2020 годы» | Итого | 1635 | 1475,72359 |
|  | Местный бюджет | 1310 | 1150,72359 |
|  | Областной бюджет | 325 | 325 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| Подпрограмма № 1 «Физическая культура и спорт в Красноборском районе на 2014-2020 годы» | Итого | 790 | 689,47272 |
|  | Местный бюджет | 790 | 689,47272 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 1.1. Методическое и информационное обеспечение (районный Совет по физкультуре и спорту, использование СМИ, методические объединения учителей физкультуры, семинары, смотры-конкурсы и др.) | Итого |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 1.2. Мероприятия по физической культуре и спорту (соревнования среди трудовых коллективов, сельских поселений, общеобразовательных учреждений согласно плану) | Итого | 276 | 160,36345 |
|  | Местный бюджет | 276 | 160,36345 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 1.3. Спортивно-массовые мероприятия (общерайонные соревнования, кроссы, спартакиады для населения согласно плану) | Итого | 65 | 65 |
|  | Местный бюджет | 65 | 65 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 1.4. Мероприятия ДЮСШ (СП МБОУ «Красноборская СОШ») (участие спортсменов ДЮСШ в зональных, областных, Всероссийских соревнованиях и сборах) | Итого | 340 | 362,80927 |
|  | Местный бюджет | 340 | 362,80927 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 1.5. Программа развития хоккея с шайбой в МО (строительство, содержание и оборудование хоккейных кортов, приобретение инвентаря и амуниции, организация соревнований и выездов, поддержка команды «Ермак Красноборск») | Итого |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 1.6. Строительство и ремонт спортивных объектов (лыжероллерные трассы в с. Черевково, в с. Красноборск, трасса для биатлона в Пихтовице, ФОК в Красноборске; спортивное ядро в Красноборске, спортивно-игровые площадки в поселениях) | Итого |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 1.7. Приобретение спортивного инвентаря, оборудования (для участия сборных команд района в областных соревнованиях и для организации тренировочного процесса) | Итого | 80 | 91,3 |
|  | Местный бюджет | 80 | 91,3 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 1.8. Медицинское обеспечение, контроль за состоянием здоровья занимающихся, пропаганда здорового образа жизни (проф. мед. осмотры, диспансерное наблюдение за состоянием здоровья и физическим развитием спортсменов; обеспечение соревнований медицинским обслуживанием; открытие кабинета спортивной медицины) | Итого | 29 | 10 |
|  | Местный бюджет | 29 | 10 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| Подпрограмма № 2 «Семья и молодежь Красноборского района на 2014-2020 годы» | Итого | 565 | 529,42004 |
|  | Местный бюджет | 240 | 204,42004 |
|  | Областной бюджет | 325 | 325 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 2.1. Развитие общественной активности и социальных инициатив молодежи (акция «Гражданин России», Форум молодежи Красноборского района, «Лидер 21 века, Молодежная Палата, газета «Мирок», волонтерство и др.) | Итого | 80 | 57,424004 |
|  | Местный бюджет | 80 | 57,424004 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 2.2. Поддержка талантливой молодежи, вовлечение молодежи в социально-культурную деятельность (интеллектуальные игры, фестивали, слеты и др.; трудоустройство в летний период) | Итого | 170 | 177 |
|  | Местный бюджет | 70 | 77 |
|  | Областной бюджет | 100 | 100 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 2.3. Создание и поддержка деятельности ресурсных центров для молодежи и ресурсно-информационных центров по поддержке деятельности молодежных добровольческих объединений | Итого | 250 | 250 |
|  | Местный бюджет | 25 | 25 |
|  | Областной бюджет | 225 | 225 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 2.4. Мероприятия по профилактике алкоголизма, табакокурения, токсикомании и наркомании в молодежной среде (пропаганда ЗОЖ, профилактика суицидов, привлечение несовершеннолетних с девиантным поведением к занятиям в кружках и секциях, тиражирование социальной рекламы, материалов, публикации в СМИ по вопросам профилактики, конкурс социальной рекламы, проведение консультаций, «круглых столов», приобретение оргтехники) | Итого | 25 | 25 |
|  | Местный бюджет | 25 | 25 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 2.6 Активизация социально-культурной деятельности семей (акции «Молодая семья», «Малютка», семейные конкурсы, награждение дипломом «Признательность», знаком отличия «Материнская слава», конкурс «Женщина года», «День семьи», деятельность РОО женщин, Совета отцов и др.) | Итого | 40 | 20 |
|  | Местный бюджет | 40 | 20 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| Подпрограмма № 3 «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан Красноборского района на 2014-2020 годы» | Итого | 300 | 256830,83 |
|  | Местный бюджет | 300 | 256830,83 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 3.1. Военно-патриотическое воспитание молодежи (оформление в школах и КЛТТ стендов по военно-патриотической тематике; вечера-встречи ветеранов боевых действий; конкурсы, кинолектории, фильмы по военно-патриотической тематике). | Итого | 10 | 10 |
|  | Местный бюджет |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 3.2. Работа с допризывной молодежью по Закону РФ «О воинской обязанности и военной службе» | Итого |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 3.3. Мероприятия по подготовке граждан по основам военной службы (учебно-полевые сборы, «День призывника», «Зарница», «Смотр почетных караулов», «День памяти и скорби», «Тропа испытаний», игра «Спецназ», «Конкурс чтецов» и др.) | Итого | 290 | 246,83083 |
|  | Местный бюджет |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 3.4. Медицинское освидетельствование и обследование граждан при первоначальной постановке на воинский учет | Итого |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности

реализации молодежной политики в МО «Красноборский муниципальный район»  на 2014 - 2020 годы»

за  2020 год

1. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы:

СДЦП=ijΚΠjjΧ100% = (0,89+0,57+1+0,62+0,91+1+0,26+1+1+1+1)/11 х 100 = 84,09, где

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы:

КП1 = 31 / 35 = 0,89,

КП2 = 215 / 380 = 0,57,

КП3 = 9,5 / 9,5 = 1,

КП1.1 = 6,2 / 10 = 0,62,

КП1.2 = 64 / 70 = 0,91,

КП1.4 = 4 / 3 = 1,33 = 1,

КП1.5 = 18 / 70 = 0,26,

КП2.1 = 14,5 / 14,5 = 1,

КП2.2 = 9 / 9 = 1,

КП3.1 = 17 / 17 = 1,

КП3.2 = 260 / 260 = 1,

2. Степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы:

ПРМ=ΙПРМΙΙ×100%= (1+0+1+1+1+1+1+1+0+0+1+1+0,3+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/22 х 100% = 83,18%, где

Коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы:

ПРМ1 = 2 / 2 =1,

ПРМ1 = 0 / 2 = 0,

ПРМ1 = 10 / 10 = 1,

ПРМ1 = 1 / 1 = 1,

ПРМ2 = 51 / 30 = 1,7 = 1,

ПРМ3 = 6 / 5 = 1,2 = 1,

ПРМ4 = 7 / 5 = 1,4 = 1,

ПРМ5 = 3 / 3 = 1,

ПРМ5 = 0 / 1 = 0,

ПРМ5 = 0 / 3 = 0,

ПРМ6 = 1 / 1 =1,

ПРМ7 = 67 / 10 =6,7 = 1,

ПРМ8 = 12 / 40 = 0,3,

ПРМ9 = 10 / 10 =1,

ПРМ10 = 10 / 10 =1,

ПРМ11 = 1 / 1 =1,

ПРМ12 = 15 / 15 =1,

ПРМ13 = 5 / 5 =1,

ПРМ14 = 20 / 20 =1,

ПРМ15 = 80 / 80 =1,

ПРМ16 = 5 / 5 =1,

ПРМ17 = 80 / 80 =1.

3. Уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, определяется по формуле:

УОФ=ΦфактΦплан×100%= 1475,72352/1635 х 100% = 90,26%

4. Степень эффективности реализации муниципальной программы:

СЭ = СДЦП x 0,34 + ПРМ x 0,33 + УОФ x 0,33 = 84,09 х 0,34 + 83,18 х 0,33 + 90,26 х 0,33 = 28,5906 + 27,4494 + 29,7858 = 85,8258.

Достигнута средняя эффективность реализации муниципальной программы.

Руководитель отдела по делам молодежи, семьи и спорта                                                                                     М.В. Ожегов