- Приложение № 6

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Развитие местного самоуправления в МО «Красноборский муниципальный район» и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014 – 2020 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел экономики, АПК и закупок

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Наименование показателя программы | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в МО «Красноборский муниципальный район» и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014 – 2020 годы»» |  |  |  |  |  |
| 1. количество мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями | единиц | 4 | 4 | 0 | - |
| 2. количество проектов, реализованных органами ТОС | единиц | 13 | 13 | 0 | - |
| Подпрограмма № 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014-20120 годы» |  |  |  |  |  |
| - 3. доля граждан, участвующих в мероприятиях и проектах социально ориентированных НКО (от общего количества населения) | процентов | 4 | 4 | 0 | - |
| - 4. количество действующих социально ориентированных некоммерческих организаций | единиц | 5 | 5 | 0 | - |
| Подпрограмма № 2 «Развитие территориального общественного самоуправления в Красноборском районе на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |
| - 5. количество действующих территориальных общественных самоуправлений | единиц | 28 | 32 | +4 | Развитие интереса к ТОСам |
| - 6. доля граждан, вовлеченных в деятельность ТОС (от общего количества населения) | процентов | 24 | 24 | 0 | - |

Руководитель отдела ________________ Ворончихина С.И.

- Приложение № 7

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Развитие местного самоуправления в МО «Красноборский муниципальный район» и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014 – 2020 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел экономики, АПК и закупок

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Источник финансирования | Функциональная классификация расходов | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено законом (решением о бюджете) | Предусмотрено планом (программой) | Кассовое исполнение (факт) |
| 2.областной бюджет | 800011303100S8410633 | 159700,0 | 159700,0 | 159700,0 |
|  | 800011303100S8420521 | 956500,0 | 956500,0 | 956500,0 |
| Итого: |  | 1116200,0 | 1116200,0 | 9613314,86 |
| 3.местный бюджет | 800011303100S8410633 | 13000,0 | 13000,0 | 13000,0 |
|  | 800011303100S8420521 | 318900,0 | 318900,0 | 318900,0 |
| Итого: |  | 331900,0 | 331900,0 | 331900,0 |
| Итого бюджетные: |  | 1448100,0 | 1448100,0 | 1448100,0 |

Руководитель отдела ________________ Ворончихина С.И.

- Приложение № 8

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы и достижении показателей результативности мероприятий муниципальной программы «Развитие местного самоуправления в МО «Красноборский муниципальный район» и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014 – 2020 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел экономики, АПК и закупок

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Наименование мероприятий | Наименование показателя результативности мероприятий | Единица измерения показателя | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| Подпрограмма № 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия с целью методической, информационной поддержки развития социально ориентированных некоммерческих организаций | Проведение консультаций | единиц | 10 | 10 | - | - |
| Мероприятия по поддержке инициатив жителей района по созданию НКО | Наличие действующих НКО | единиц | 5 | 5 | - | - |
| Организация участия социально ориентированных НКО в конкурсах целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций | Участие НКО района в конкурсах проектов СО НКО | количество конкурсов | 1 | 3 | +2 | Рост активности НКО в решении социальных проблем |
| Проведение конкурса целевых проектов социально ориентированных НКО |  |  | 1 | 2 | +1 | Организационные моменты |
| Подпрограмма № 2 «Развитие территориального общественного самоуправления в Красноборском районе на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Проведение конкурса проектов территориального общественного самоуправления на территории района | реализация проектов ТОС | единиц | 15 | 13 | -2 | Представленные проекты были более крупными, требовали большего финансирования |
| Организация и проведение мероприятий по стимулированию участников и поощрению работы территориальных общественных самоуправлений | Вручение ценных призов, грантов лучшим ТОС и лучшим активистам ТОС области на основе проведенного конкурса | единиц | 0 | 0 | - | - |
| Обеспечение участия представителей ТОС, специалистов органов местного самоуправления в обучающих семинарах, конференциях | Обучение специалистов ТОС | количество человек | 0 | 0 | - | - |
| Организация работы по созданию новых ТОС, освещение деятельности ТОС, выявление лучшей практики | Увеличение количества действующих ТОСов | единиц | 1 | 1 | - | - |

Руководитель отдела ________________ Ворончихина С.И.

- Приложение № 9

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

отчет о финансировании мероприятий муниципальной программы «Развитие местного самоуправления в МО «Красноборский муниципальный район» и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014 – 2020 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел экономики, АПК и закупок

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| Муниципальная программа Развитие местного самоуправления в МО «Красноборский муниципальный район» и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014 – 2020 годы» | Итого | 1448,1 | 1448,1 |
|  | Местный бюджет | 331,9 | 331,9 |
|  | Областной бюджет | 1116,2 | 1116,2 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014-20120 годы» | Итого | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 1 Мероприятия с целью методической, информационной поддержки развития социально ориентированных некоммерческих организаций | Итого | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 2 Мероприятия по поддержке инициатив жителей района по созданию НКО | Итого | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 3 Организация участия социально ориентированных НКО в конкурсах целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций | Итого | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 4 Проведение конкурса целевых проектов социально ориентированных НКО | Итого | 172,7 | 172,7 |
|  | Местный бюджет | 13 | 13 |
|  | Областной бюджет | 159,7 | 159,7 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 Развитие территориального общественного самоуправления в Красноборском районе на 2014-2020 годы | Итого | 1275,4 | 1275,4 |
|  | Местный бюджет | 318,9 | 318,9 |
|  | Областной бюджет | 956,5 | 956,5 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 1 Проведение конкурса проектов территориального общественного самоуправления на территории района | Итого | 1275,4 | 1275,4 |
|  | Местный бюджет | 318,9 | 318,9 |
|  | Областной бюджет | 956,5 | 956,5 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 2 Организация и проведение мероприятий по стимулированию участников и поощрению работы территориальных общественных самоуправлений | Итого | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 3 Обеспечение участия представителей ТОС, специалистов органов местного самоуправления в обучающих семинарах, конференциях | Итого | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 4 Организация работы по созданию новых ТОС, освещение деятельности ТОС, выявление лучшей практики | Итого | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |

- Приложение № 10

- к Положению о муниципальных программах

- МО «Красноборский муниципальный район»

- Оценка эффективности муниципальной программы

- «Развитие местного самоуправления в МО «Красноборский муниципальный район» и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014 – 2020 годы»

I. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы

1. Расчет коэффициентов достижения плановых значений целевых показателей.

1.1 Коэффициент достижения планового значения показателя «Количество мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями»

КП1=КП1факт/КП1план=4/4=1

1.2. Коэффициент достижения планового значения показателя «Количество проектов, реализованных органами ТОС»

КП2=КП2факт/КП2план=13/13=1

1.3 Коэффициент достижения планового значения показателя «Доля граждан, участвующих в мероприятиях и проектах социально ориентированных НКО (от общего количества населения)»

КП3=КП3факт/КП3план=4/4=1

1.4 Коэффициент достижения планового значения показателя «Количество действующих социально ориентированных некоммерческих организаций»

КП4=КП4факт/КП4план=5/5=1

1.5 Коэффициент достижения планового значения показателя «Количество действующих территориальных общественных самоуправлений»

КП5=КП5факт/КП5план=32/28=1,14=1

1.6 Коэффициент достижения планового значения показателя «Доля граждан, вовлеченных в деятельность ТОС (от общего количества населения)»

КП6=КП6факт/КП6план=24/24=1

2. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы

СДЦП=(КП1+КП2+КП3+КП4+КП5+КП6)/6х100=(1+1+1+1+1+1)/6х100=100%

II. Степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы

1. Расчет плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы.

1.1 Мероприятие «Мероприятия с целью методической, информационной поддержки  развития социально ориентированных некоммерческих организаций»

ПРМ1=ПРМ1факт/ПРМ1план=10/10=1

1.2. Мероприятие «Мероприятия по поддержке инициатив жителей района  по созданию НКО»

ПРМ2=ПРМ2факт/ПРМ2план=5/5=1

1.3. Мероприятие «Организация участия социально ориентированных НКО в конкурсах целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций»

ПРМ3=ПРМ3факт/ПРМ3план=3/1=1

1.4. Мероприятие «Проведение конкурса целевых проектов социально ориентированных НКО»

ПРМ4=ПРМ4факт/ПРМ4план=2/1=1

1.5. Мероприятие «Проведение конкурса проектов территориального общественного самоуправления  на территории района»

ПРМ5=ПРМ5факт/ПРМ5план=13/15=0,87

1.6. Мероприятие «Организация работы по созданию новых ТОС, освещение деятельности ТОС, выявление лучшей практики»

ПРМ6=ПРМ6факт/ПРМ5план=1/1=1

2. Расчет степени достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной

ПРМ=(ПРМ1+ПРМ2+ПРМ3+ПРМ4+ПРМ5+ПРМ6)/6х100=(1+1+1+1+0,87+1)/6х100==98%

III. Уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

Расчет:

УОФ=Ффакт/Фплан х100=1448,1/1448,1х100=100%

IV. Степень эффективности реализации муниципальной программы

СЭ = СДЦПx0,34 + ПРМx0,33 + УОФx0,33=100х0,34 +98х0,33+100х0,33=34+32+33=97%

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы высокая.