Утверждена постановлением администрации МО «Красноборский муниципальный район» от 30.10.2013 № 734

(с изм. от 11.08.2014 № 590, от 15.09.2014 № 672, от 01.12.2014 № 880. От 29.12.2014 № 980, от 14.08.2015 № 349, от 18.11.2015, от 29.12.2015 № 529№ 473, от 01.07.2016 № 306, от 26.12.2016 № 528, от 07.11.2017 № 516, от 16.01.2018 № 14, 14.01.2019 № 15)

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в МО «Красноборский муниципальный район»

(2014-2020 годы)»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в МО «Красноборский муниципальный район» (2014-2020 годы)» |
| Ответственный  исполнитель  муниципальной  программы | Отдел экономики, АПК и закупок администрации муниципального образования «Красноборский муниципальный район» |
| Участники  муниципальной  программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческая библиотека Красноборского района»;  Государственное казенное учреждение Архангельской области «Центр занятости населения Красноборского района»;  Отдел по делам молодежи, семьи и спорту администрации МО «Красноборский муниципальный район» |
| Подпрограммы  муниципальной программы | нет |
| Цели  муниципальной  программы | Формирование в МО «Красноборский муниципальный район» благоприятных условий для ведения бизнеса, увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства в экономике Красноборского района |
| Задачи  муниципальной программы | задача № 1 – стимулирование граждан, в том числе молодежи, к занятию предпринимательской деятельностью (пропаганда предпринимательства);  задача № 2 – обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Сроки и этапы  реализации  муниципальной программы | 2014-2020 годы – реализуется в один этап |
| Объемы  и источники финансирования  муниципальной программы | Общий объем финансирования программы 4050,51829 тыс. руб., в том числе бюджет муниципального района – 413,6 тыс. руб., областной бюджет – 3618,91829 тыс. руб. |

**I. Приоритеты муниципальной политики в сфере**

**реализации муниципальной программы**

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р,   
государственной программой Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 г. № 462-пп определены основные приоритеты государственной политики в сфере развития субъектов малого и среднего предпринимательства, которые включают в себя создание условий для свободы предпринимательства и конкуренции, развитие механизмов саморегулирования предпринимательского сообщества; совместная с бизнесом работа по повышению общественного статуса   
и значимости предпринимательства и собственности.

Стратегией социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 года № 2074-р, Стратегией социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года, одобренной распоряжением администрации Архангельской области от 16 декабря 2008 года № 278-ра/48, стратегической целью деятельности администрации МО «Красноборский муниципальный район» в сфере реализации муниципальной программы является формирование в МО «Красноборский муниципальный район» благоприятных условий для ведения бизнеса, увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства в экономике района.

Цели и задачи реализации муниципальной программы, перечень целевых показателей, а также мероприятий муниципальной программы сформированы на основе указанных приоритетов, а также анализа состояния и перспектив развития экономики МО «Красноборский муниципальный район» и Архангельской области в целом.

**II. Характеристика сферы реализации программы,**

**описание основных проблем**

Всего по итогам 2012 года в МО «Красноборский муниципальный район» действуют 369 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляют свою деятельность 1 среднее, 13 малых и 18 микропредприятий, а также зарегистрированы 337 индивидуальных предпринимателей.

В расчете на 1 тыс. чел. населения количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в 2012 году составило 28,1 единиц, что почти в 1,5 раза ниже среднеобластных показателей.

На 01 января 2013 года на территории Красноборского района осуществляют деятельность 31 малое предприятие, на которых трудится (без учета внешних совместителей) 413 человек.

В целом, с учетом индивидуальных предпринимателей, в сфере малого предпринимательства трудится более 1,3 тысяч человек, что составляет третью часть от общего числа занятых в МО «Красноборский муниципальный район».

В 2012 году наблюдалось снижение количества субъектов малого предпринимательства (93,9 процента), рост их оборота составил 1,3 процента. При этом также отмечается снижение численности занятых в субъектах малого предпринимательства (98,8 процентов по отношению к 2011 году). Основное снижение численности происходит в сфере лесопромышленного комплекса. Такое снижение численности занятых в основном связано с отсутствием сырьевой базы у предприятий лесного комплекса.

Среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника по субъектам малого предпринимательства (без микропредприятий) за 2013 год составила 8519,29 рублей.

Доля субъектов малого бизнеса, работающих в сфере торговли, составляет 33 процента, субъектов малого предпринимательства, занимающихся сельским и лесным хозяйством, – 16 процентов, транспортом – 13 процентов, обрабатывающими производствами – 8,6 процентов, операциями с недвижимым имуществом, арендой – 7 процентов, оказанием различных персональных услуг – 6 процентов, строительством – 4 процента.

Рост объема инвестиций в основной капитал, привлеченных субъектами малого предпринимательства (без учета микропредприятий), в 2012 году составил 469,57 процентов.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг малыми предприятиями за 2012 год по всем видам деятельности составил 183,6 млн. рублей.

В текущем 2013 году отмечается резкий спад количества индивидуальных предпринимателей, причиной которому стало двукратное увеличение размера страховых выплат. В дальнейшем прогнозируется стабилизация ситуации, как результат принимаемых мер, предполагающих гибкий подход к исчислению страховых взносов для индивидуальных предпринимателей.

По итогам анализа деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства и экономических показателей их деятельности можно сделать вывод, что указанная сфера деятельности в Красноборском районе развита недостаточно.

Существует ряд проблем, среди которых:

недостаточная информированность предпринимателей и граждан   
о возможных формах ведения бизнеса, видах и условиях получения государственной поддержки;

недостаточная вовлеченность молодежи в сферу малого и среднего предпринимательства;

труднодоступность и дороговизна финансовых ресурсов для предпринимателей;

недостаточная развитость инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

нехватка квалифицированных кадров.

Муниципальная программа призвана объединить усилия исполнительных органов, органов местного самоуправления МО «Красноборский муниципальный район» в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства, организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также запустить механизм обратной связи с субъектами малого и среднего предпринимательства.

**III. Механизм реализации мероприятий программы**

В рамках реализации мероприятия 1.1 перечня мероприятий программы (приложение № 3 к муниципальной программе) осуществляются публикации в средствах массовой информации информационных материалов о мерах, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, популяризацию предпринимательской деятельности, положительных примерах создания собственного дела; изготовление информационной издательской продукции (листовки, буклеты), направленной на популяризацию положительного образа предпринимателя.

В рамках реализации мероприятия 1.2 перечня мероприятий программы (приложение № 3 к муниципальной программе) осуществляется обеспечение участия представителей Красноборского района в мероприятиях и проектах различного уровня (районных, региональных и др.) по тематике молодежного предпринимательства.

В рамках реализации мероприятия 1.3 перечня мероприятий программы (приложение № 3 к муниципальной программе) проводится работа по организации краткосрочных курсов профессиональной подготовки по программе «Основы предпринимательской деятельности», обеспечение участия в них начинающих предпринимателей. Мероприятие также включает информирование заинтересованных лиц об аналогичных программах обучения, проводимых за пределами Красноборского района.

В рамках реализации мероприятия 1.4 перечня мероприятий программы (приложение № 3 к муниципальной программе) осуществляется предоставление финансовой помощи субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с порядком предоставления субсидий на компенсацию затрат по участию в международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, ежегодно принимаемым Собранием депутатов МО «Красноборский муниципальный район» в составе решения о бюджете муниципального района на очередной финансовый год.

В рамках реализации мероприятия 2.1 перечня мероприятий программы (приложение № 2 к муниципальной программе) осуществляется оказание информационных, методических, консультационных услуг субъектам малого предпринимательства:

информационно-консультационными опорными пунктами, созданными на базе муниципального бюджетного учреждения «Межпоселенческая библиотека Красноборского района»;

информационно-консультационными пунктами (в том числе выездными), организованными государственным казенным учреждением Архангельской области «Центр занятости населения Красноборского района»;

отделом экономики, АПК и закупок администрации муниципального образования «Красноборский муниципальный район».

В рамках реализации мероприятия 2.2 перечня мероприятий программы (приложение № 2 к муниципальной программе) осуществляется предоставление финансовой помощи субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии:

с порядком предоставления субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса в МО «Красноборский муниципальный район», ежегодно принимаемым Собранием депутатов МО «Красноборский муниципальный район» в составе решения о бюджете муниципального района на очередной финансовый год;

с положением о проведении конкурса на предоставление субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса в МО «Красноборский муниципальный район», ежегодно утверждаемым постановлением администрации МО «Красноборский муниципальный район»;

с [порядком](#Par36) предоставления единовременной финансовой помощи, выделяемой из областного бюджета на финансирование мероприятий по содействию самозанятости безработных граждан в МО «Красноборский муниципальный район».

В рамках реализации мероприятия 2.3 перечня мероприятий программы (приложение № 2 к муниципальной программе) осуществляется:

подготовка администрацией МО «Красноборский муниципальный район» проектов нормативных правовых актов, направленных  
на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства;

организация и сопровождение работы Совета по малому предпринимательству при главе администрации МО «Красноборский муниципальный район»;

ведение отделом экономики, АПК и закупок администрации МО «Красноборский муниципальный район» реестра получателей муниципальной поддержки администрацией МО «Красноборский муниципальный район».

Ресурсное обеспечение реализации программы представлено в приложении № 1 к муниципальной программе.

Перечень мероприятий программы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Приложение № 1 к муниципальной программе МО «Красноборский муниципальный район» «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в МО «Красноборский муниципальный район» (2014-2020 годы)»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы

МО «Красноборский муниципальный район»

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

в МО «Красноборский муниципальный район» (2014-2020 годы)»

за счет всех источников финансирования

Ответственный исполнитель – Отдел экономики, агропромышленного комплекса и закупок

администрации МО «Красноборский муниципальный район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы** | **Источник финансирования** | **Оценка расходов,**  **тыс. рублей** | | | | | | |
| **2014 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная программа | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства  в МО «Красноборский муниципальный район» (2014-2020 годы)» | всего | 1401,698 | 215,534 | 1325,28629 | 0 | 0 | 0 | 1080 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района | 150 | 21,6 | 160 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| областной бюджет | 1251,698 | 193,934 | 1193,28629 | 0 | 0 | 0 | 980 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к муниципальной программе МО «Красноборский муниципальный район» «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в МО «Красноборский муниципальный район» (2014-2020 годы)»

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы

МО «Красноборский муниципальный район»

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

в МО «Красноборский муниципальный район» (2014-2020 годы)»

Ответственный исполнитель – Отдел экономики, агропромышленного комплекса и закупок

администрации МО «Красноборский муниципальный район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | | | | | | | | | |
| базовый 2012 год | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в МО «Красноборский муниципальный район» (2014-2020 годы)» | | | | | | | | | | |
| 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), осуществляющих свою деятельность  на территории Красноборского района, в расчете на 1 тыс. человек населения Красноборского района | единиц | 28,1 | 26,8 | 28 | 28,8 | 28 | 25 | 20 | 17 |
| 2. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства (по отношению к предыдущему году) | процентов | -1,07 | 3,3 | 2,9 | 1,0 | -1,0 | -1,5 | -2 | -2,5 |
| 3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку в рамках реализации мероприятий программы | единиц | 22 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Прирост численности работающих в малых предприятиях | человек | -5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3 к муниципальной программе МО «Красноборский муниципальный район» «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в МО «Красноборский муниципальный район» (2014-2020 годы)»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы МО «Красноборский муниципальный район»

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в МО «Красноборский муниципальный район» (2014-2020 годы)»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соиполнители | Источник  финансирования | | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | Показатели  результата  реализации  мероприятия  по годам | | |
| всего | | 2014 г. | 2015 г. | | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | | | 2019 г. | | 2020 г. | |  | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | | | 10 | | 11 | | 12 | | |
| Задача 1 – стимулирование граждан, в том числе молодежи, к осуществлению предпринимательской деятельности (пропаганда предпринимательства) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. производство и размещение в средствах массовой информации информационных материалов о мерах, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, популяризацию предпринимательской деятельности, положительных примеров создания собственного дела | Отдел по организационно-информационной работе администрации МО «Красноборский муниципальный район»;  Редакция районной газеты «Знамя»; Государственное казенное учреждение Архангельской области «Центр занятости населения Красноборского района» | итого | | 184,58039 | | - | - | 84,58039 | | 0 | 0 | | 0 | | | 100 | | | публикация не менее 10 информационных материалов, статей, посвященных достижениям  в развитии предпринимательства, в год;  распространение ежегодно не менее 40 буклетов, листовок, содержащих информацию, пропагандирующую развитие предпринимательства | |
| в том числе: | |  | |  |  |  | |  |  | |  | | |  | | |
| бюджет муниципального района | | 20 | | - | - | 10 | | 0 | 0 | | 0 | | | 10 | | |
| областной бюджет | | 164,58039 | | - | - | 74,58039 | | 0 | 0 | | 0 | | | 90 | | |
| федеральный бюджет | | - | | - | - | - | | - | - | | - | | | - | | |
| иные источники | | - | | - | - | - | | - | - | | - | | | - | | |
| 1.2. Развитие молодежного предпринимательства | Отдел по делам молодежи, семьи и спорта, отдел экономики, агропромышленного комплекса и закупок администрации МО «Красноборский муниципальный район» | итого | | - | | - | - | - | | - | - | | - | | | - | | | обеспечение участия не менее 5 представителей Красноборского района ежегодно в мероприятиях и проектах различного уровня по тематике молодежного предпринимательства; информированность не менее 20 процентов молодежи Красноборского района о реализации мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | |
| в том числе: | |  | |  |  |  | |  |  | |  | | |  | | |
| бюджет муниципального района | | - | | - | - | - | | - | - | | - | | | - | | |
| областной бюджет | | - | | - | - | - | | - | - | | - | | | - | | |
| федеральный бюджет | | - | | - | - | - | | - | - | | - | | | - | | |  | |
| иные источники | | - | | - | - | - | | - | - | | - | | | - | | |  | |
| 1.3. Организация курсов обучения по программе «Основы предпринимательской деятельности» | Государственное казенное учреждение Архангельской области «Центр занятости населения Красноборского района»; отдел экономики, агропромышленного комплекса и закупок администрации МО «Красноборский муниципальный район» | итого | | **-** | | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | | | **-** | | | обеспечение прохождения обучения не менее 10 человек в год | |
| в том числе: | |  | |  |  |  | |  |  | |  | | |  | | |
| бюджет муниципального района | | **-** | | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | | | **-** | | |
| областной бюджет | | **-** | | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | | | **-** | | |
| федеральный бюджет | | **-** | | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | | | **-** | | |
| иные источники | | **-** | | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | | | **-** | | |
| 1.4. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат по участию в международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях | Отдел экономики, агропромышленного комплекса и закупок администрации МО «Красноборский муниципальный район» | | итого | | 90,644 | - | 90,644 | - | | - | - | - | | | - | | | | | обеспечение участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях не менее двух субъектов малого предпринимательства в год |
| в том числе: | |  |  |  |  | |  |  |  | | |  | | | | |
| бюджет муниципального района | | 9,1 | - | 9,1 | - | | - | - | - | | | - | | | | |
| областной бюджет | | 81,544 | - | 81,544 | - | | - | - | - | | | - | | | | |
| федеральный бюджет | | - | - | - | - | | - | - | - | | | - | | | | |
| иные источники | | - | - | - | - | | - | - | - | | | - | | | | |
| Задача 2 - обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Работа информационно-консультационных пунктов для субъектов малого и среднего предпринимательства | Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческая библиотека Красноборского района»; Государственное казенное учреждение Архангельской области «Центр занятости населения Красноборского района»; отдел экономики, агропромышленного комплекса и закупок администрации МО «Красноборский муниципальный район»; | итого | | - | | - | - | - | | - | - | | - | | | | - | | оказание не менее 50 информационно-консультационных, методических услуг субъектам малого и среднего предпринимательства ежегодно | |
| в том числе: | |  | |  |  |  | |  |  | |  | | | |  | |
| бюджет муниципального района | | - | | - | - | - | | - | - | | - | | | | - | |
| областной бюджет | | - | | - | - | - | | - | - | | - | | | | - | |
| федеральный бюджет | | - | | - | - | - | | - | - | | - | | | | - | |
| иные источники | | - | | - | - | - | | - | - | | - | | | | - | |
| 2.2. Предоставление субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса | Отдел экономики, агропромышленного комплекса и закупок администрации МО «Красноборский муниципальный район»; Государственное казенное учреждение Архангельской области «Центр занятости населения Красноборского района» | итого | | 3775,2939 | | 1401,698 | 124,89 | 1268,7059 | | - | - | | - | | | | 980 | | поддержка и создание не менее 5 новых субъектов малого бизнеса (ежегодно);  расширение  и модернизация действующих производств | |
| в том числе: | |  | |  |  |  | |  |  | |  | | | |  | |
| бюджет муниципального района | | 402,5 | | 150 | 12,5 | 150 | | - | - | | - | | | | 90 | |
| областной бюджет | | 3372,7939 | | 1251,698 | 112,39 | 1118,7059 | | - | - | | - | | | | 890 | |
| федеральный бюджет | | - | | - | - | - | | - | - | | - | | | | - | |
| иные источники | | - | | - | - | - | | - | - | | - | | | | - | |
| 2.3. Административно-организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики, агропромышленного комплекса и закупок администрации МО «Красноборский муниципальный район» | итого | | - | | - | - | - | | - | - | | - | | | | - | | подготовка проектов нормативных правовых актов, направленных на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноборском районе; проведение не менее 4 заседаний Совета по малому предпринимательству при главе администрации МО «Красноборский муниципальный район»;  ведение реестра получателей муниципальной поддержки | |
| в том числе: | |  | |  |  |  | |  |  | |  | | | |  | |
| бюджет муниципального района | | - | | - | - | - | | - | - | | - | | | | - | |
| областной бюджет | | - | | - | - | - | | - | - | | - | | | | - | |
| федеральный бюджет | | - | | - | - | - | | - | - | | - | | | | - | |
| иные источники | | - | | - | - | - | | - | - | | - | | | | - | |
| Итого по муниципальной программе |  | итого | | 4050,51829 | | 1401,698 | 215,534 | 1353,28629 | | 0 | 0 | | 0 | | | | 1080 | |  | |
|  |  | в том числе: | |  | |  |  |  | |  |  | |  | | | |  | |
|  |  | бюджет муниципального района | | 413,6 | | 150 | 21,6 | 160 | | 0 | 0 | | 0 | | | | 100 | |
|  |  | областной бюджет | | 3618,91829 | | 1251,698 | 193,934 | 1193,28629 | | 0 | 0 | | 0 | | | | 980 | |
|  |  | федеральный бюджет | |  | |  |  |  | |  |  | |  | | | |  | |
|  |  | иные источники | |  | |  |  |  | |  |  | |  | | | |  | |