- Приложение № 6

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие торговли в МО «Красноборский муниципальный район» (2015-2022 годы)

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел экономики, АПК и закупок

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Наименование показателя программы | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие торговли в МО «Красноборский муниципальный район» (2015-2022 годы)» |  |  |  |  |  |
| 1. Оборот розничной торговли к предыдущему году в сопоставимых ценах | процентов | 110,3 | 108,5 | -1,8 | Отрицательное влияние пандемии |
| 2. Уровень обеспеченности населения площадью торговых объектов | кв. м на 1 тыс. человек | 586,2 | 802,2 | +216 | Снижение численности населения и ввод новых торговых центров |
| 3. Доля хозяйствующих субъектов, содержащихся в торговом реестре Архангельской области, в общем количестве хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и поставку товаров на территории МО «Красноборский муниципальный район» | процентов | 100 | 54 | -46 | Отсутствие специалиста по торговле |

Руководитель отдела ________________ Ворончихина С.И

- Приложение № 7

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Развитие торговли в МО «Красноборский муниципальный район» (2015-2022 годы)

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел экономики, АПК и закупок

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Источник финансирования | Функциональная классификация расходов | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено законом (решением о бюджете) | Предусмотрено планом (программой) | Кассовое исполнение (факт) |
| Итого: |  |  |  |  |
| 2.областной бюджет | 80001041200078700244 | 25000 | 25000 | 25000 |
|  | 80004121200078270811 | 245700,45 | 245700,0 | 245700,45 |
| Итого: |  | 270700,45 | 2700700,0 | 270700,45 |
| 3.местный бюджет | 80004121200082270811 | 163800,28 | 163800,0 | 163800,28 |
| Итого: |  | 163800,28 | 163800,0 | 163800,28 |
| Итого бюджетные: |  | 434500,73 | 434500,0 | 434500,73 |

Руководитель отдела ________________ Ворончихина С.И.

- Приложение № 8

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы и достижении показателей результативности мероприятий муниципальной программы «Развитие торговли в МО «Красноборский муниципальный район» (2015-2022 годы)

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел экономики, АПК и закупок

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Наименование мероприятий | Наименование показателя результативности мероприятий | Единица измерения показателя | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| Обеспечение реализации государственной политики в сфере торговли в МО «Красноборский муниципальный район» в рамках Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» | рост оборота розничной торговли в сопоставимых ценах | процентов | 9 | 8,5 | -0,5 | Отрицательное влияние пандемии |
| Формирование торгового реестра Архангельской области, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров (за исключением производителей товаров), принадлежащих им объектах, и о состоянии торговли на территории МО «Красноборский муниципальный район» | Ежеквартальное размещение информации в торговом реестре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет | единиц в месяц | 3 | 1 | -2 | Отсутствие специалиста по торговле |
| Разработка и утверждение схем размещения нестационарных торговых объектов | Количество разработанных и утвержденных схем | единиц | 7 | 7 | - | - |
| Проведение мониторинга цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров | Проведение мониторинга цен | единиц в неделю | 1 | 1 | - | - |
| Создание условий по обеспечению товарами первой необходимости жителей, проживающих в труднодоступных и малонаселенных пунктах Архангельской области | Создание условий для обеспечения товарами жителей МО «Красноборский муниципальный район» | процентов | 100 | 100 | - | - |

Руководитель отдела ________________ Ворончихина С.И.

- Приложение № 9

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

отчет о финансировании мероприятий муниципальной программы

«Развитие торговли в МО «Красноборский муниципальный район» (2015-2022 годы)

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел экономики, АПК и закупок

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| Муниципальная программа Развитие торговли в МО «Красноборский муниципальный район» (2015-2022 годы) | Итого | 434,5 | 434,5 |
|  | Местный бюджет | 163,8 | 163,8 |
|  | Областной бюджет | 270,7 | 270,7 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 1 Обеспечение реализации государственной политики в сфере торговли в МО «Красноборский муниципальный район» в рамках Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» | Итого | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 2 Формирование торгового реестра Архангельской области, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров (за исключением производителей товаров), принадлежащих им объектах, и о состоянии торговли на территории МО «Красноборский муниципальный район» | Итого | 25 | 25 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 25 | 25 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 3 Разработка и утверждение схем размещения нестационарных торговых объектов | Итого | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 4 Проведение мониторинга цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров | Итого | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 5 Создание условий по обеспечению товарами первой необходимости жителей, проживающих в труднодоступных и малонаселенных пунктах Архангельской области | Итого | 409,5 | 409,5 |
|  | Местный бюджет | 163,8 | 163,8 |
|  | Областной бюджет | 245,7 | 245,7 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |

- Приложение № 10

- к Положению о муниципальных программах

- МО «Красноборский муниципальный район»

- Оценка эффективности муниципальной программы

- «Развитие торговли в МО «Красноборский муниципальный район» (2015-2022 годы)

I. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы

1. Расчет коэффициентов достижения плановых значений целевых показателей.

1.1 Коэффициент достижения планового значения показателя «Оборот розничной торговли  к предыдущему году в сопоставимых ценах»

КП1=КП1факт/КП1план=108,5/110,3=0,98

1.2. Коэффициент достижения планового значения показателя «Уровень обеспеченности населения площадью торговых объектов»

КП2=КП2факт/КП2план=802,2/586,2=1,37=1

1.3 Коэффициент достижения планового значения показателя «Доля хозяйствующих субъектов, содержащихся в торговом реестре Архангельской области, в общем количестве хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и поставку товаров на территории МО «Красноборский муниципальный район»

КП3=КП3факт/КП3план=54/100=0,54

2. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы

СДЦП=(КП1+КП2+КП3)/3х100=(0,98+1+0,54)/3х100=84%

II. Степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы

1. Расчет плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы.

1.1 Мероприятие «Обеспечение реализации государственной политики в сфере торговли в МО «Красноборский муниципальный район»  в рамках Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ  «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»

ПРМ1=ПРМ1факт/ПРМ1план=8,5/9=0,95

1.2. Мероприятие «Формирование торгового реестра Архангельской области, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров (за исключением производителей товаров), принадлежащих им объектах, и о состоянии торговли на территории МО «Красноборский муниципальный район»

ПРМ2=ПРМ2факт/ПРМ2план=1/3=0,33

1.3. Мероприятие «Разработка и утверждение схем размещения нестационарных торговых объектов»

ПРМ3=ПРМ3факт/ПРМ3план=7/7=1

1.4. Мероприятие «Проведение мониторинга цен 
на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров»

ПРМ4=ПРМ4факт/ПРМ4план=1/1=1

1.5. Мероприятие «Создание условий по обеспечению товарами первой необходимости жителей, проживающих в труднодоступных 
и малонаселенных пунктах Архангельской области»

ПРМ5=ПРМ5факт/ПРМ5план=100/100=1

2. Расчет степени достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы

ПРМ=(ПРМ1+ПРМ2+ПРМ3+ПРМ4+ПРМ)/5х100=(0,95+0,33+1+1+1)/5х100=85%

III. Уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

Расчет:

УОФ=Ффакт/Фплан х100=434,5/434,5х100=100%

IV. Степень эффективности реализации муниципальной программы

СЭ = СДЦП x 0,34 + ПРМ x 0,33 + УОФ x 0,33=84х0,34 +85х0,33+100 х0,33=28,6+28+33=89,6%

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы признается средней.