Приложение № 6

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие имущественно - земельных отношений в

 МО «Красноборский муниципальный район» в 2019 – 2023 годы»

 по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования

«Красноборский муниципальный район»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя программы | Единица измерения | Значение показателя |
| плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Доля объектов недвижимого муниципального имущества, учтенных в реестре, от общего числа выявленных в отчетном году и подлежащих учету объектов | процентов | 95 | 100 | +5 | Оформление прав муниципальной собственности на бесхозяйное имущество, а также на основании решения Арбитражного суда Архангельской области |
| 2. Доля земельных участков зарегистрированных в муниципальную собственность по отношению к общему количеству земельных участков, на которые у МО «Красноборский муниципальный район» возникает право муниципальной собственности | процентов | 95 | 95 | 0 |  |
| 3. Количество сформированных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в том числе: | единиц | 20 | 5 | -15 | Формировались зем.участки под многоквартирными домами. |
| для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей | 7 | 1 |  | Имеются сформированные земельные участки, расположенные на территории МО «Телеговское», МО «Черевковское». Данные земельные участки не востребованы у многодетных семей. В 2020 году многодетным семьям не предоставлялись земельные участки. 14семей воспользовались правом получения денежной компенсации за земельный участок.  |
| 4. Количество заключенных договоров аренды на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | единиц | 90 | 106 | +16 | Большая часть земельных участков оформляется через процедуру перераспределение земельных участков |
| 5. Процент объектов недвижимости и земельных участков, прошедших государственную кадастровую оценку на территории МО «Красноборский муниципальный район» от общего числа объектов недвижимости и земельных участков по которым запланировано проведение государственной кадастровой оценки в текущем году | процентов | 100 | 100 | 0 |  |
| 6. Процент выполнения плана по доходам районного бюджета от управления и распоряжения государственным имуществом, за исключением доходов от приватизации | процентов | 100 | 102 | 2 | Заключение договоров купли-продажи земельных участков |

Приложение № 7

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы

Развитие имущественно - земельных отношений в

 МО «Красноборский муниципальный район» в 2019 – 2023 годы»

по итогам 2020 года

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования

«Красноборский муниципальный район»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования  | Функциональная классификация расходов  |  Объем финансирования, тыс. рублей  |
| Предусмотрено законом (решением о бюджете) | Предусмотрено планом (программой) | Кассовое исполнение (факт)  |
| Бюджет района | 80101131900080010000 | 4892,6 | 4892,6 | 4880,4 |
| Бюджет района | 80101131900080550000 | 2039,8 | 1910,1 | 1830,9 |
| Бюджет района | 80104121900082220000 | 155,0 | 273,1 | 273,1 |

Приложение № 8

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы и достижении

показателей результативности мероприятий муниципальной программы

«Развитие имущественно - земельных отношений в

 МО «Красноборский муниципальный район» в 2019 – 2023 годы»

по итогам 2020 года

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования

«Красноборский муниципальный район»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Наименование  мероприятий  | Наименование показателя результативности мероприятий | Единица измерения показателя | Значение показателей |
| плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
|  Реконструкция или ремонт не используемых объектов муниципального имущества в рамках муниципально-частного партнерства | Проведение ремонтных работ в отношении объектов муниципальной собственности в целях дальнейшего использования по целевому назначению | един. | 0 | 0 | 0 |  |
| Совершенствование системы учета муниципального имущества(наполнение электронных баз реестра новыми сведениями об объектах недвижимости) | Внесение в электронную базу реестра сведений о зарегистрированных правах на объекты недвижимости и изображений объектов:100% от количества учтенных в реестре с 2016 года ежегодно | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| Оценка муниципального имущества | Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка | един. | 32 | 19 | - 208,0 | Отсутствие объектов оценки |
| Оформление документов технического учета на муниципальное имущество | Количество оформленных документов | един. | 2 | 2 | 0 |  |
| Приватизация муниципального имущества в соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального имущества | Количество приватизируемых объектов муниципального имущества | един. | 1 | 1 | 0 |  |
| Снос недвижимого имущества, признанного ветхим, аварийным и подлежащим сносу | Проведение работ по демонтажу многоквартирных домов признанных  | един. | 2 | 2 | 0 |  |
| Разработка проекта зон охраны и проведение государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ) проекта зон охраны объекта культурного наследия | разработано проекты зон охраны и организации проведения Государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ) проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения, расположенных на территории муниципального образования | един. | 4 | 4 | 0 |  |
| Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в целях предоставления гражданам, имеющим трех и более детей | Количество сформированных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | един. | 4 | 1 | - 1 | Отсутствие земельных участков  |
| Выполнение кадастровых работ в отношенииземельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Количество сформированных земельных участков | един. | 3 | 6 | +3 | Формирование земельных участков под МКД |
| Услуги по оценке рыночной стоимости и права аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в целях предоставления на аукционах | Количество сформированных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в целях предоставления на аукционах | един. | 3 | 9 | +6 | Заключение ПСД по сносу МКД |
| Разработка генеральных планов, правил землепользования |  | един. | 0 | 0 | 0 | Полномочия переданы на уровень субъекта РФ. |
| Осуществление функций в сфере имущественно-земельных отношений |  | проц. | 100 | 99,8 | 0,2 |  |
|  |

Приложение № 9

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

отчет о финансировании мероприятий муниципальной программы

«Развитие имущественно - земельных отношений в

 МО «Красноборский муниципальный район» в 2019 – 2023 годы»

по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования

«Красноборский муниципальный район»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Наименование  мероприятия  |  Источник финансирования |  Объем финансирования  |
|  план  | факт |
| Реконструкция или ремонт не используемых объектов муниципального имущества в рамках муниципально-частного партнерства  | Итого | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Совершенствование системы учета муниципального имущества(наполнение электронных баз реестра новыми сведениями об объектах недвижимости) | Итого | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Оценка муниципального имущества | Итого | 578,80 | 369,9 |
| Местный бюджет | 578,80 | 369,9 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Оформление документов технического учета на муниципальное имущество | Итого | 46,0 | 46,0 |
| Местный бюджет | 46,0 | 46,0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |
| Приватизация муниципального имущества в соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального имущества | Итого | 15,0 | 15,0 |
| Местный бюджет | 15,0 | 15,0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Снос недвижимого имущества, признанного ветхим, аварийным и подлежащим сносу | Итого | 300,0 | 300,0 |
| Местный бюджет | 300,0 | 300,0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Разработка проекта зон охраны и проведение государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ) проекта зон охраны объекта культурного наследия | Итого | 1100,0 | 1100,0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в целях предоставления гражданам, имеющим трех и более детей | Итого | 50,0 | 15,0 |
| Местный бюджет | 50,0 | 15,0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Выполнение кадастровых работ в отношенииземельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Итого | 50,0 | 100,0 |
| Местный бюджет | 50,0 | 100,0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Услуги по оценке рыночной стоимости и права аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в целях предоставления на аукционах | Итого | 55,0 | 158,1 |
| Местный бюджет | 55,0 | 158,1 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Разработка генеральных планов, правил землепользования | Итого | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Осуществление функций в сфере имущественно-земельных отношений | Итого | 4892,6 | 4880,4 |
| Местный бюджет | 4892,6 | 4880,4 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |

Приложение № 10

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Положение об оценке эффективности муниципальных программ

МО «Красноборский муниципальный район»

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится по следующим критериям:

степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

2. Коэффициент достижения планового значения целевого индикатора муниципальной программы КП1= 1; КП2=1; КП3=0,25; КП4=1; КП5=1; КП6=1.

3. Степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы ПРМ2=1; ПРМ3=7/18=0,39; ПРМ4=1;ПРМ5=1;ПРМ6=1; ПРМ7=1; ПРМ8=1/2=0,5; ПРМ9=1; ПРМ10=1.

ПРМ=сумм(ПРМ2;ПРМ10)/9\*100=(1+0,39+1+1+1+1+0,5+1+1)/9\*100=7,89/9\*100=87,6%

4. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы СДЦП= суммКП/6\*100=(1+1+0,25+1+1+1)/6\*100=87,5%.

5. Уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы УОФ=98,5 %

6. Степень эффективности реализации муниципальной программы, включающей в себя подпрограммы СЭ=(87,5+87,6+98,5)/3=91,2 %

Муниципальная программа «Развитие имущественно - земельных отношений в

МО «Красноборский муниципальный район» в 2019 – 2023 годы» признается высокой эффективности.