Приложение № 6

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие имущественно - земельных отношений

 МО «Красноборский муниципальный район»» по итогам 2022 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования

«Красноборский муниципальный район» Архангельской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя программы | Единица измерения | Значение показателя |
| плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Доля объектов недвижимого муниципального имущества, учтенных в реестре, от общего числа выявленных в отчетном году и подлежащих учету объектов | процентов | 98 | 98 | 0 |  |
| 2. Доля земельных участков зарегистрированных в муниципальную собственность по отношению к общему количеству земельных участков, на которые у МО «Красноборский муниципальный район» возникает право муниципальной собственности | процентов | 98 | 98 | 0 |  |
| 3. Процент объектов недвижимости и земельных участков, прошедших государственную кадастровую оценку на территории МО «Красноборский муниципальный район» от общего числа объектов недвижимости и земельных участков по которым запланировано проведение государственной кадастровой оценки в текущем году | процентов | 100 | 100 | 0 |  |
| 4. Процент выполнения плана по доходам районного бюджета от управления и распоряжения государственным имуществом, за исключением доходов от приватизации | процентов | 100 | 100 | 0 |  |
| 5. Количество заключенных договоров аренды на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | единиц | 90 | 27 | -63 | Отсутствие свободных земельных участков на территории МО «Алексеевское» с видом разрешенного использования, позволяющим строительство ИЖД, а также снизилась потребность граждан в строительстве объектов капитального строительства |
| 6. Количество сформированных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в том числе: | единиц | 20 | 48 | +28 | Формирование зем. участки под многоквартирными домами, признанными в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |
| для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей | 7 | 0 | -7 | Существует потребность в предоставлении земельных участков, расположенных на территории села Красноборск. Свободные земли для формирования отсутствуют. |

Приложение № 7

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы

Развитие имущественно - земельных отношений

 МО «Красноборский муниципальный район»

по итогам 2022 года

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования

«Красноборский муниципальный район» Архангельской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования  | Функциональная классификация расходов  |  Объем финансирования, рублей  |
| Предусмотрено законом (решением о бюджете) | Предусмотрено планом (программой) | Кассовое исполнение (факт)  |
| Бюджет района | 80101131900080010000 | 5 821 892,70 | 5 821 892,70 | 5 817 477,22 |
| Бюджет района | 80101131900080550000 | 1 783 275,36 | 1 783 275,36 | 1 708 209,18 |
| Бюджет района | 80104121900082220000 | 516 482,80 | 516 482,8 | 411 046,14 |

Приложение № 8

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы и достижении

показателей результативности мероприятий муниципальной программы

«Развитие имущественно - земельных отношений

 МО «Красноборский муниципальный район»» по итогам 2020 года

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования

«Красноборский муниципальный район» Архангельской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Наименование  мероприятий  | Наименование показателя результативности мероприятий | Единица измерения показателя | Значение показателей |
| плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| Оценка муниципального имущества | Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка | един. | 80 | 219 | +136 | Проведение рыночной оценки жилых помещений с целью предоставления сумм возмещения за аварийный жилой фонд |
| Оформление документов технического учета на муниципальное имущество | Количество оформленных документов | един. | 2 | 5 | +3 | Подготовка документов на оформление права собственности как бесхозяйную вещь оформление технических документов на объекты муниципальной собственности |
| Приватизация муниципального имущества в соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального имущества | Количество приватизируемых объектов муниципального имущества | един. | 2 | 0 | -2 | Отсутствие потенциальных покупателей |
| Снос недвижимого имущества, признанного ветхим, аварийным и подлежащим сносу | Проведение работ по демонтажу многоквартирных домов признанных  | един. | 8 | 6 | -2 | Не закончено расселение аварийных многоквартирных домов  |
| Осуществление мероприятий в области жилищного строительства | Оплата за оказанные услуги (теплоснабжение, содержание МКД и т.д.) | процент | 100 | 99,2 | - 0,8 |  |
| Осуществление мероприятий в области коммунального хозяйства | Оплата за содержание общественных колодцев | процент | 100 | 100 | 0 |  |
| Осуществление функций в сфере имущественно-земельных отношений | Содержание учреждения | процент | 100 | 100 | 0 |  |
| Выполнение кадастровых работ в отношенииземельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Количество сформированных земельных участков | един. | 20 | 48 | +28 |  |
| Услуги по оценке рыночной стоимости и права аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в целях предоставления на аукционах | Количество оценённых земельных участков | един. | 3 | 3 | 0 |  |
| Выполнение кадастровых работ в отношенииземельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в целях предоставления гражданам, имеющим трех и более детей | Количество сформированных земельных участков | един. | 27 | 0 | -27 | Отсутствие земель для формирования земельных участков |
|  |

Приложение № 9

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

отчет о финансировании мероприятий муниципальной программы

«Развитие имущественно - земельных отношений

 МО «Красноборский муниципальный район»»

по итогам 2022 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования

«Красноборский муниципальный район» Архангельской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Наименование  мероприятия  |  Источник финансирования |  Объем финансирования  |
|  план  | факт |
| Оценка муниципального имущества | Итого | 610 438,00 | 610 438,00 |
| Местный бюджет | 610 438,00 | 610 438,00 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 |
| Оформление документов технического учета на муниципальное имущество | Итого | 107 837,36 | 39 771,18 |
| Местный бюджет | 107 837,36 | 39771,18 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |
| Приватизация муниципального имущества в соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального имущества | Итого | 15 000,00 | 8 000,00 |
| Местный бюджет | 15 000,00 | 8 000,00 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 |
| Снос недвижимого имущества, признанного ветхим, аварийным и подлежащим сносу | Итого | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 |
| Местный бюджет | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 |
| Разработка проекта зон охраны и проведение государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ) проекта зон охраны объекта культурного наследия | Итого | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 |
| Осуществление мероприятий в области жилищного хозяйства | Итого | 3 877 509,34 | 3 845 081,15 |
| Местный бюджет | 3 877 509,34 | 3 845 081,15 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 |
| Осуществление мероприятий в области коммунального хозяйства | Итого | 352 260,00 | 352 260,00 |
| Местный бюджет | 352 260,00 | 352 260,00 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 |
| Осуществление функций в сфере имущественно-земельных отношений | Итого | 5 821 892,70 | 5 817 477,22 |
| Местный бюджет | 5 821 892,70 | 5 817 477,22 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 |
| Выполнение кадастровых работ в отношенииземельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Итого | 496 482,80 | 391 046,14 |
| Местный бюджет | 496 482,80 | 391 046,14 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 |
| Услуги по оценке рыночной стоимости и права аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в целях предоставления на аукционах | Итого | 20 000,0 | 20 000,00  |
| Местный бюджет | 20 000,0 | 20 000,00 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 |
| Разработка генеральных планов, правил землепользования | Итого | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 |
| Выполнение кадастровых работ в отношенииземельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в целях предоставления гражданам, имеющим трех и более детей | Итого | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 12 351 420,20 | 12 134 073,69 |

Приложение № 10

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Положение об оценке эффективности муниципальной программы

МО «Красноборский муниципальный район»

«Развитие имущественно - земельных отношений

 МО «Красноборский муниципальный район»

по итогам 2022 года

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится по следующим критериям:

степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

2. Степень эффективности реализации муниципальной программы, включающей в себя подпрограммы, определяется по формуле:

СЭ = СДЦП x 0,34 + ПРМ x 0,33 + УОФ x 0,33 где:

**СЭ = 75,7\*0,34+77,5\*0,33+98,24\*0,33 = 83,7 %**

СЭ - степень эффективности реализации муниципальной программы;

СДЦП - степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

ПРМ - степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

УОФ - уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

3. **Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если степень эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 90 процентов.**

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если степень эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 70 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если степень эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 50 процентов.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

4. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:



**СДЦП=**

СДЦП - степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

- коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

 - количество целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы.

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является увеличение значения, определяется по формуле:

, где

- коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

- фактическое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

- плановое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм.

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого индикатора муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является снижение значения, определяется по формуле:

, где

- коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

- плановое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

- фактическое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм.

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, имеющий значение более 1, принимается равным 1.

КП1=1, КП2=1, КП3=1, КП4=1, КП5=1, КП6=1, КП7=1

**КП = 1+1+1+1+1+0,3+0/ 7\*100%= 75,7%**

5. Степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы определяется по формуле:



ПРМ - степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

- коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

I – количество мероприятий муниципальной программы.

6. Коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является увеличение значения, определяется по формуле:

, где

- коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

- фактическое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

- плановое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы.

Коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является снижение значения, определяется по формуле:

, где

- коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

- плановое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

- фактическое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы.

Коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы, имеющий значение более 1, принимается равным 1.

ПРМ1=1, ПРМ2=1, ПРМ3=0, ПРМ4=0,75, ПРМ5=1, ПРМ6=1, ПРМ7=1, ПРМ8=1, ПРМ9=1, ПРМ10=0

**ПРМ=1+1+0+0,75+1+1+1+1+1+0/10\*100%= 77,5 %**

7. Уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, определяется по формуле:

= **100%**, где

- уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

- объем кассового исполнения на реализацию муниципальной программы;

- объем финансового обеспечения, утвержденный в муниципальной программе.

**УОФ = 12 134 073,69 / 12 351 420,20 \* 100% = 98,24 %**