Приложение № 6

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие имущественно - земельных отношений

МО «Красноборский муниципальный район» по итогам 2021 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования

«Красноборский муниципальный район» Архангельской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя программы | Единица измерения | Значение показателя | | | |
| плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Доля объектов недвижимого муниципального имущества, учтенных в реестре, от общего числа выявленных в отчетном году и подлежащих учету объектов | процентов | 95 | 95 | 0 |  |
| 2. Доля земельных участков зарегистрированных в муниципальную собственность по отношению к общему количеству земельных участков, на которые у МО «Красноборский муниципальный район» возникает право муниципальной собственности | процентов | 95 | 95 | 0 |  |
| 3. Количество сформированных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,  в том числе: | единиц | 20 | 29 | +9 | Формирование зем.участки под многоквартирными домами. |
| для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей | 7 | 2 | -5 | В настоящее время существует потребность предоставления многодетным семьям земельных участков, расположенных на территории села Красноборск. Свободных земель для образования земельных участков в черте села Красноборск отсутствуют. Два земельных участка образовано не территории МО «Телеговское» |
| 4. Количество заключенных договоров аренды на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | единиц | 90 | 74 | -24 | Отсутствие свободных земельных участков на территории МО «Алексеевское» с видом разрешенного использования, позволяющим строительство ИЖД |
| 5. Процент объектов недвижимости и земельных участков, прошедших государственную кадастровую оценку на территории МО «Красноборский муниципальный район» от общего числа объектов недвижимости и земельных участков по которым запланировано проведение государственной кадастровой оценки в текущем году | процентов | 100 | 100 | 0 |  |
| 6. Процент выполнения плана по доходам районного бюджета от управления и распоряжения государственным имуществом, за исключением доходов от приватизации | процентов | 100 | 100 | 0 |  |

Приложение № 7

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы

Развитие имущественно - земельных отношений

МО «Красноборский муниципальный район»

по итогам 2021 года

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования

«Красноборский муниципальный район» Архангельской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Функциональная классификация расходов | Объем финансирования, рублей | | |
| Предусмотрено законом (решением о бюджете) | Предусмотрено планом (программой) | Кассовое исполнение (факт) |
| Бюджет района | 80101131900080010000 | 5 870 660,47 | 5 870 660,47 | 5 849 957,26 |
| Бюджет района | 80101131900080550000 | 406 052,87 | 406 052,87 | 398 333,51 |
| Бюджет района | 80104121900082220000 | 344 136,66 | 344 136,66 | 238 700,00 |

Приложение № 8

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы и достижении

показателей результативности мероприятий муниципальной программы

«Развитие имущественно - земельных отношений в

МО «Красноборский муниципальный район» в 2019 – 2023 годы»

по итогам 2020 года

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования

«Красноборский муниципальный район» Архангельской области

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятий | Наименование показателя результативности мероприятий | Единица измерения показателя | Значение показателей | | | |
| плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| Реконструкция или ремонт не используемых объектов муниципального имущества в рамках муниципально-частного партнерства | Проведение ремонтных работ в отношении объектов муниципальной собственности в целях дальнейшего использования по целевому назначению | един. | 0 | 0 | 0 |  |
| Совершенствование системы учета муниципального имущества  (наполнение электронных баз реестра новыми сведениями об объектах недвижимости) | Внесение в электронную базу реестра сведений о зарегистрированных правах на объекты недвижимости и изображений объектов:  100% от количества учтенных в реестре с 2016 года ежегодно | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| Оценка муниципального имущества | Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка | един. | 52 | 63 | +11 | Проведение рыночной оценки жилых помещений с целью предоставления сумм возмещения за аварийный жилой фонд |
| Оформление документов технического учета на муниципальное имущество | Количество оформленных документов | един. | 3 | 4 | +1 | Подготовка документов на оформление права собственности как бесхозяйную вещь оформление технических документов на объекты муниципальной собственности |
| Приватизация муниципального имущества в соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального имущества | Количество приватизируемых объектов муниципального имущества | един. | 2 | 1 | -1 | Отсутствие потенциальных покупателей |
| Снос недвижимого имущества, признанного ветхим, аварийным и подлежащим сносу | Проведение работ по демонтажу многоквартирных домов признанных | един. | 4 | 1 | -3 | Не закончено расселение аварийных многоквартирных домов |
| Разработка проекта зон охраны и проведение государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ) проекта зон охраны объекта культурного наследия | разработано проекты зон охраны и организации проведения Государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ) проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения, расположенных на территории муниципального образования | един. | 0 | 0 | 0 |  |
| Выполнение кадастровых работ в отношенииземельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в целях предоставления гражданам, имеющим трех и более детей | Количество сформированных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | един. | 2 | 2 | 0 |  |
| Выполнение кадастровых работ в отношении  земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Количество сформированных земельных участков | един. | 7 | 17 | +10 | Формирование земельных участков под МКД |
| Услуги по оценке рыночной стоимости и права аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в целях предоставления на аукционах | Количество сформированных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в целях предоставления на аукционах | един. | 7 | 11 | +4 | Оценка объектов муниципальной собственности переданных в долгосрочную аренду |
| Разработка генеральных планов, правил землепользования |  | един. | 0 | 0 | 0 | Полномочия переданы на уровень субъекта РФ. |
| Осуществление функций в сфере имущественно-земельных отношений |  | проц. | 100 | 99,7 | 0 |  |
|  |

Приложение № 9

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

отчет о финансировании мероприятий муниципальной программы

«Развитие имущественно - земельных отношений

МО «Красноборский муниципальный район»

по итогам 2021 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования

«Красноборский муниципальный район» Архангельской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования | |
| план | факт |
| Реконструкция или ремонт не используемых объектов муниципального имущества в рамках муниципально-частного партнерства | Итого | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Совершенствование системы учета муниципального имущества  (наполнение электронных баз реестра новыми сведениями об объектах недвижимости) | Итого | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Оценка муниципального имущества | Итого | 141 052,87 | 133 333,51 |
| Местный бюджет | 141 052,87 | 133 333,51 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Оформление документов технического учета на муниципальное имущество | Итого | 50 000,0 | 50 000,0 |
| Местный бюджет | 50 000,0 | 50 000,0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |
| Приватизация муниципального имущества в соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального имущества | Итого | 15 000,0 | 15 000,0 |
| Местный бюджет | 15 000,0 | 15 000,0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Снос недвижимого имущества, признанного ветхим, аварийным и подлежащим сносу | Итого | 200 000,0 | 200 000,0 |
| Местный бюджет | 200 000,0 | 200 000,0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Осуществление мероприятий в области жилищного хозяйства | Итого | 4 383 961,77 | 4 345 808,48 |
| Местный бюджет | 4 383 961,77 | 4 345 808,48 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Осуществление мероприятий в области коммунального хозяйства | Итого | 317 350,00 | 288 290,00 |
| Местный бюджет | 317 350,00 | 288 290,00 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Разработка проекта зон охраны и проведение государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ) проекта зон охраны объекта культурного наследия | Итого | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в целях предоставления гражданам, имеющим трех и более детей | Итого | 30 000,0 | 30 000,00 |
| Местный бюджет | 30 000,0 | 30 000,00 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Выполнение кадастровых работ в отношении  земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Итого | 264 136,66 | 158700,00 |
| Местный бюджет | 264 136,66 | 158 700,00 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Услуги по оценке рыночной стоимости и права аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в целях предоставления на аукционах | Итого | 50 000,0 | 50 000,0 |
| Местный бюджет | 50 000,0 | 50 000,0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Разработка генеральных планов, правил землепользования | Итого | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Осуществление функций в сфере имущественно-земельных отношений | Итого | 5 870660,47 | 5 849 957,26 |
| Местный бюджет | 5 870 660,47 | 5 849 957,26 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
|  |  | 11 322 161,77 | 11 121 089,25 |

Приложение № 10

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Положение об оценке эффективности муниципальной программы

МО «Красноборский муниципальный район»

«Развитие имущественно - земельных отношений

МО «Красноборский муниципальный район»

по итогам 2021 года

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится по следующим критериям:

степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

2. Степень эффективности реализации муниципальной программы, включающей в себя подпрограммы, определяется по формуле:

СЭ = СДЦП x 0,34 + ПРМ x 0,33 + УОФ x 0,33 где:

**СЭ = 87,34\*0,34+83,13\*0,33+98,22\*0,33 = 86,5%**

СЭ - степень эффективности реализации муниципальной программы;

СДЦП - степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

ПРМ - степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

УОФ - уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

3. Таким образом, **эффективность реализации муниципальной программы признается средней.**

4. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:



**СДЦП=**

СДЦП - степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

- коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

base_23565_105663_32771 - количество целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы.

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является увеличение значения, определяется по формуле:

, где

- коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

- фактическое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

- плановое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм.

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого индикатора муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является снижение значения, определяется по формуле:

, где

- коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

- плановое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

- фактическое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм.

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, имеющий значение более 1, принимается равным 1.

КП1=1, КП2=1, КП3=1, КП4=0,3, КП5=0,8, КП6=1, КП7=1

**КП = 1+1+1+0,3+0,8+1+1 / 7\*100%= 87,14%**

5. Степеньдостижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программыопределяется по формуле:



ПРМ - степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

- коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-тогомероприятия муниципальной программы;

I–количество мероприятий муниципальной программы.

6. Коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-тогомероприятия муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является увеличение значения, определяется по формуле:

, где

- коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-тогомероприятия муниципальной программы;

- фактическое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

- плановое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы.

Коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-тогомероприятия муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является снижение значения, определяется по формуле:

, где

- коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-тогомероприятия муниципальной программы;

- плановое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

- фактическое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы.

Коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-тогомероприятия муниципальной программы, имеющий значение более 1, принимается равным 1.

ПРМ1=1, ПРМ2=1, ПРМ3=0,5, ПРМ4=0,25, ПРМ5=1, ПРМ6=1, ПРМ7=1, ПРМ8=0,9

**ПРМ=1+1+0,5+0,25+1+1+1+0,9/8\*100%= 83,13 %**

7. Уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, определяется по формуле:

= **100%**, где

- уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

- объем кассового исполнения на реализацию муниципальной программы;

- объем финансового обеспечения, утвержденный в муниципальной программе.

**УОФ = 11 121 089,25 / 11 322 161,77 \* 100% = 98,22 %**