- Утверждена постановлением

- администрации МО

- «Красноборский муниципальный

- район» от 10.11.2021 № 836

- (с изм. от 27.01.2022 № 46,

- от 21.09.2022 № 767, от 13.10.2022 № 842,

- от 19.12.2022 № 1062, от 12.01.2023 № 3)

ПАСПОРТ

муниципальной программы МО «Красноборский муниципальный район»

| Наименование муниципальной программы | Развитие торговли и обеспечение защиты прав потребителей в МО «Красноборский муниципальный район» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел экономики, агропромышленного комплекса и закупок администрации муниципального образования «Красноборский муниципальный район» (далее – отдел экономики) |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Организации торговли, индивидуальные предприниматели |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1.Развитие торговли в МО «Красноборский муниципальный район» 2. Обеспечение защиты прав потребителей в МО «Красноборский муниципальный район» |
| Цели муниципальной программы | Максимально полное удовлетворение потребностей населения в услугах торговли (физическая доступность, ценовая доступность товаров, высокое качество товаров и услуг) и создание равных условий для реализации потребителями своих законных прав и интересов |
| Задачи муниципальной программы | задача № 1: -совершенствование муниципальной координации и правового регулирования в торговой сфере, направленное на повышение экономической доступности товаров для населения; задача №2: -повышение уровня правовой грамотности населения, доступности правовой и экспертной помощи потребителям |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2022 – 2027 годы, программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 3855749,23 руб., в том числе средства местного бюджета – 2230000 руб., средства областного бюджета – 1625749,23 руб. |

1. Основные приоритеты, цели и целевые показатели муниципальной программы

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и является инструментом реализации государственной политики в сфере развития торговли в МО «Красноборский муниципальный район».

Муниципальная программа полностью обеспечивает преемственность мероприятий предыдущей муниципальной программы «Развитие торговли в МО «Красноборский муниципальный район» (2015-2022 годы).

Приоритеты и цели муниципальной программы определены в соответствии со стратегическими документами и нормативными правовыми актами: Стратегией развития торговли в Российской Федерации на 2015-2016 годы и период до 2020 года, утвержденной приказом Министерства промышленности и торговли в Российской Федерации от 25.12.2014 № 2733; законом Архангельской области от 29 октября 2010 года № 212-16-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере регулирования торговой деятельности», а также согласуется с законом Архангельской области от 24 сентября 2010 года № 203-15-ОЗ «О предоставлении из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов Архангельской области на софинансирование расходов по созданию условий для обеспечения поселений услугами торговли и бюджетам городских округов Архангельской области на софинансирование расходов по созданию условий для обеспечения жителей городских округов Архангельской области услугами торговли».

Приоритетом развития торговли является максимально полное удовлетворение потребностей населения в услугах торговли (физическая доступность, ценовая доступность товаров, высокое качество товаров и услуг) путем создания эффективной товаропроводящей инфраструктуры (широкий географический охват, большая пропускная способность, низкие удельные издержки).

В МО «Красноборский муниципальный район» сфера торговли является одной из важных отраслей экономики района, определяющих направление и результаты его социально-экономического развития.  Тенденцию развития торговой отрасли района характеризует положительная динамика увеличения оборота розничной торговли: в 2020 году данный показатель был равен 415,8 млн. руб., что составляет 108,5% к уровню предыдущего года.

По состоянию на 01 января 2021 года в районе функционируют 129 объектов розничной торговли, общей площадью 9157,15 кв.м. Фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов в расчете на 1000 человек в целом на 01 января 2021 года составила 803,3 кв. м или 184,7 процента к установленному нормативу.

При этом за период действия предыдущей муниципальной программы наметились следующие тенденции в торговой отрасли Красноборского района: сокращение количества торговых объектов (с 2014 года на 20 единиц) и рост торговых площадей (с 2014 года на 2000 кв.м), который произошел за счет введения в эксплуатацию нескольких крупных торговых центров в с. Красноборске и с. Черевково. Таким образом, торговля концентрируется в более крупных населенных пунктах района, происходит отток товарооборота в центр, периферийные населенные пункты испытывают недостаток обеспечения товарами. Для нашего района, который разделен рекой на две части, это может привести (и приводит) к проблемам в организации снабжения правобережных населенных пунктов и отдаленных лесных поселков товарами первой необходимости.

Практика показала, что субсидирование доставки товаров в отдаленные населенные пункты – единственный и действенный способ поддержки сельской торговли.

Приоритетным направлением в вопросах защиты прав потребителей должно стать создание на территории Красноборского муниципального района благоприятных условий для реализации потребителями своих законных прав, а также обеспечения их соблюдения. Наиболее эффективным методом борьбы с правонарушениями на потребительском рынке, в большей степени отвечающим интересам жителей, является не защита уже нарушенных прав, а их предупреждение и профилактика.

Кроме того, для проведения эффективной работы по защите прав потребителей необходимо учитывать изменения на рынке товаров (работ, услуг), которые неизбежно влекут изменение круга и характера проблем, возникающих у потребителей при реализации прав, закрепленных законодательством Российской Федерации.

Работа с потребителями должна быть направлена в первую очередь на их просвещение, ознакомление с предоставленными законом правами, гарантиями и способами защиты. Прежде всего, это включает в себя проведение открытых уроков в школах, оформление информационных стендов в местах реализации потребителям товаров (работ, услуг), информирование потребителей через средства массовой информации и т.д. Другой важной составляющей такой работы является информирование потребителей об имеющихся на рынке качественных товарах (работах, услугах).

Работа с предпринимателями (изготовителями, исполнителями работ, услуг) должна быть направлена в первую очередь на информирование предпринимателей о нормах федерального законодательства, нормативно правовых актов в сфере торговли и оказания услуг населению, а также санкциях за их нарушение, облегчение доступа к нормативным правовым актам, создание условий, благоприятствующих соблюдению всех требований законодательства при работе на потребительском рынке.

Проблемы развития торговли и обеспечение защиты прав потребителей требуют комплексного подхода к их решению в рамках муниципальной программы, и целью данной программы является максимально полное удовлетворение потребностей населения в услугах торговли (физическая доступность, ценовая доступность товаров, высокое качество товаров и услуг) и создание равных условий для реализации потребителями своих законных прав и интересов. Достижение цели характеризуется целевыми показателями согласно приложению № 1 к муниципальной программе.

2. Перечень подпрограмм (мероприятий) и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов.

Сведения о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Сведения о показателях результативности мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Исходя из сфер муниципальной ответственности, на развитие которых направлена муниципальная программа, ее реализация осуществляется посредством следующих подпрограмм:

подпрограмма 1. «Развитие торговли в МО «Красноборский муниципальный район»», паспорт которой приведен в приложении № 4 к настоящей муниципальной программе;

подпрограмма 2. «Обеспечение защиты прав потребителей в МО «Красноборский муниципальный район», паспорт которой приведен в приложении № 5 к настоящей муниципальной программе.

Реализация подпрограммы 1 осуществляется на условиях софинансирования:

из областного бюджета в рамках подпрограммы № 3 государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области.

- Приложение № 1

к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ

муниципальной программы МО «Красноборский муниципальный район»

«Развитие торговли и обеспечение защиты прав потребителей в МО «Красноборский муниципальный район»

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей

| Наименование задачи | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | Годы реализации программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Муниципальная программа «Развитие торговли и обеспечение защиты прав потребителей в МО «Красноборский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 совершенствование муниципальной координации и правового регулирования в торговой сфере, направленных на повышение экономической доступности товаров для населения | 1.Целевой показатель оборот розничной торговли к предыдущему году в сопоставимых ценах | процентов | 108,5 | 105,6 | 101,0 | 102,0 | 103,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| Задача 2 повышение уровня правовой грамотности населения, доступности правовой и экспертной помощи потребителям | 1.Целевой показатель доля потребительских споров, разрешенных в досудебном порядке | процентов | 84 | 87 | 91 | 92 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Подпрограмма 1 «Развитие торговли в МО «Красноборский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 совершенствование форм и методов регулирования торговой сферы | 1.Целевой показатель уровень обеспеченности населения площадью торговых объектов | кв.м на 1 тыс. человек | 803,3 | 803,3 | 803,3 | 803,3 | 803,3 | 803,3 | 803,3 | 803,3 |
|  | 2.Целевой показатель доля хозяйствующих субъектов, содержащихся в торговом реестре Архангельской области, в общем количестве хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и поставку товаров на территории МО «Красноборский муниципальный район» | процентов | 54 | 60 | 70 | 80 | 90 | 91 | 92 | 93 |
| Задача 2 Повышение доступности товаров для населения в целях реализации социальной политики | 1. Целевой показатель создание условий для обеспечения жителей МО «Красноборский муниципальный район» услугами торговли | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение защиты прав потребителей в МО «Красноборский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Повышение уровня правовой грамотности населения | 1. Целевой показатель доля потребительских споров, разрешенных в досудебном порядке | процентов | 84 | 87 | 91 | 92 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Задача 2 Повышение доступности правовой и экспертной помощи потребителям | 1. Целевой показатель количество публикаций в СМИ и на сайте района по вопросам защиты прав потребителей | единиц | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Порядок расчета и источники информации о значениях

целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевых показателей муниципальной программы | Порядок расчета | Источники информации |
| --- | --- | --- |
| 1. Оборот розничной торговли к предыдущему году в сопоставимых ценах | отношение оборота розничной торговли в МО «Красноборский муниципальный район» в сопоставимых ценах в текущем году к предыдущему году | форма федерального государственного статистического наблюдения «Основные социально-экономические показатели по Архангельской области без НАО» |
| 2. Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном порядке | количество обращений в пользу потребителя от общего числа поступивших обращений гражданско-правового характера х 100% | сведения отдела экономики, АПК и закупок |
| Подпрограмма 1 «Развитие торговли в МО «Красноборский муниципальный район» |  |  |
| 1.Уровень обеспеченности населения площадью торговых объектов | отношение общей площади торговых объектов района к количеству жителей | сведения отдела экономики, АПК и закупок |
| 2. Доля хозяйствующих субъектов, содержащихся в торговом реестре Архангельской области, в общем количестве хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и поставку товаров на территории МО «Красноборский муниципальный район» | количество хозяйствующих субъектов, сведения о которых занесены в торговый реестр, от общего числа хозяйствующих субъектов | сведения из информационной системы Архангельской области КИАС |
| 3. Создание условий для обеспечения жителей МО «Красноборский муниципальный район» услугами торговли | доля отдаленных и труднодоступных населенных пунктов, обеспеченных услугами торговли, в общем количестве отдаленных и труднодоступных населенных пунктов района, процентов | сведения отдела экономики, АПК и закупок |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение защиты прав потребителей в МО «Красноборский муниципальный район» |  |  |
| 1. Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном порядке | количество обращений в пользу потребителя от общего числа поступивших обращений гражданско-правового характера х 100% | сведения отдела экономики, АПК и закупок |
| 2. Количество публикаций в СМИ и на сайте района по вопросам защиты прав потребителей | Количество публикаций в СМИ и на сайте района по вопросам защиты прав потребителей | сведения отдела экономики, АПК и закупок |

- Приложение № 2

к муниципальной программе

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2028 |
| Программа «Развитие торговли и обеспечение защиты прав потребителей в МО «Красноборский муниципальный район» | Итого | 3855749,23 | 692355,23 | 985000 | 674197 | 674197 | 415000 | 415000 |
|  | Местный бюджет | 2230000 | 330000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 |
|  | Областной бюджет | 1625749,23 | 362355,23 | 605000 | 294197 | 294197 | 35000 | 35000 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие торговли в МО «Красноборский муниципальный район» | Итого | 3855749,23 | 692355,23 | 985000 | 674197 | 674197 | 415000 | 415000 |
|  | Местный бюджет | 2230000 | 330000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 |
|  | Областной бюджет | 1625749,23 | 362355,23 | 605000 | 294197 | 294197 | 35000 | 35000 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1 Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, регулирующих сферу торговли в пределах наделенных полномочий | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2 Формирование торгового реестра Архангельской области, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров на территории муниципального образования | Итого | 210000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 210000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3 Создание условий по обеспечению товарами первой необходимости жителей, проживающих в труднодоступных и малонаселенных пунктах Красноборского района | Итого | 3645749,23 | 657355,23 | 950000 | 639197 | 639197 | 380000 | 380000 |
|  | Местный бюджет | 2230000 | 330000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 |
|  | Областной бюджет | 1415749,23 | 327355,23 | 570000 | 259197 | 259197 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 Обеспечение защиты прав потребителей в МО «Красноборский муниципальный район» | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1 Консультативная помощь потребителям в составлении писем, претензий | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2 Оказание консультативно-правовой помощи в составлении (написании) искового заявления с разъяснениями по порядку его подачи в суды общей юрисдикции | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3 Подготовка и публикация материалов по вопросам защиты прав потребителей в СМИ | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Приложение № 3

к муниципальной программе

Показатели результативности мероприятий программы

| Наименование задачи | Наименование мероприятия | Наименование исполнителя | Наименование контрольного показателя результата выполнения мероприятия | Единица измерения | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Задача 1 совершенствование муниципальной координации и правового регулирования в торговой сфере, направленных на повышение экономической доступности товаров для населения | Мероприятие 1 Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, регулирующих сферу торговли в пределах наделенных полномочий | Отдел экономики, АПК и закупок | рост оборота розничной торговли в сопоставимых ценах | Процент к прошлому году | 108,5 | 101,0 | 102,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
|  | Мероприятие 2 Формирование торгового реестра Архангельской области, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров на территории муниципального образования | Отдел экономики, АПК и закупок | доля хозяйствующих субъектов, содержащихся в торговом реестре Архангельской области, в общем количестве хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и поставку товаров на территории МО «Красноборский муниципальный район» | процент | 54 | 70 | 80 | 90 | 91 | 92 | 93 |
|  | Мероприятие 3 Создание условий по обеспечению товарами первой необходимости жителей, проживающих в труднодоступных и малонаселенных пунктах Красноборского района | Отдел экономики, АПК и закупок | процент обеспечения товарами отдаленных и труднодоступных населенных пунктов | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2 Повышение доступности товаров для населения в целях реализации социальной политики | Мероприятие 1 Консультативная помощь потребителям в составлении писем, претензий, исковых заявлений | Отдел экономики, АПК и закупок | Количество обращений потребителей | единиц | 25 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 |
|  | Мероприятие 2 Оказание консультативно-правовой помощи в составлении (написании) искового заявления с разъяснениями по порядку его подачи в суды общей юрисдикции | Отдел экономики, АПК и закупок | Количество обращений потребителей | единиц | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Мероприятие 3 Подготовка и публикация материалов по вопросам защиты прав потребителей в СМИ | Отдел экономики, АПК и закупок | Количество публикаций в СМИ и на сайте района по вопросам защиты прав потребителей | единиц | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |

- Приложение № 4

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Развитие торговли в МО «Красноборский муниципальный район» муниципальной программы МО «Красноборский муниципальный район»

«Развитие торговли и обеспечение защиты прав потребителей в МО «Красноборский муниципальный район»

| Наименование подпрограммы | Развитие торговли в МО «Красноборский муниципальный район» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел экономики, АПК и закупок |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Организации торговли, индивидуальные предприниматели |
| Цели подпрограммы | совершенствование муниципальной координации и правового регулирования в торговой сфере, направленных на повышение экономической доступности товаров для населения |
| Задачи подпрограммы | 1. совершенствование форм и методов регулирования торговой сферы 2. повышение доступности товаров для населения в целях реализации социальной политики |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. уровень обеспеченности населения площадью торговых объектов 2. доля хозяйствующих субъектов, содержащихся в торговом реестре Архангельской области, в общем количестве хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и поставку товаров на территории МО «Красноборский муниципальный район» 3. создание условий для обеспечения жителей МО «Красноборский муниципальный район» услугами торговли |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2022 – 2027 годы, реализуется в один этап |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3855749,23 руб., в том числе средства местного бюджета – 2230000 руб., средства областного бюджета – 1625749,23 руб. |

- Приложение № 5

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 «Обеспечение защиты прав потребителей в МО «Красноборский муниципальный район»

муниципальной программы МО «Красноборский муниципальный район»

«Развитие торговли и обеспечение защиты прав потребителей в МО «Красноборский муниципальный район»

| Наименование подпрограммы | Обеспечение защиты прав потребителей в МО «Красноборский муниципальный район» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел экономики, АПК и закупок |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | организации торговли, индивидуальные предприниматели, граждане |
| Цели подпрограммы | повышение уровня правовой грамотности населения, доступности правовой и экспертной помощи потребителям |
| Задачи подпрограммы | 1. повышение уровня правовой грамотности населения 2. повышение доступности правовой и экспертной помощи потребителям |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. доля потребительских споров, разрешенных в досудебном порядке 2. количество публикаций в СМИ и на сайте района по вопросам защиты прав потребителей |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2022 – 2027 годы, реализуется в один этап |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | без финансирования |