- Приложение № 6

- к Положению о муниципальных программах

Красноборского муниципального округа

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы МО «Красноборский муниципальный район»

«Развитие физической культуры и спорта в Красноборском муниципальном округе

по итогам 2023 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел по делам молодежи, семьи и спорта администрации  Красноборского муниципального округа

| Наименование показателя программы | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Доля жителей района, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения. | процент | 48 | 46,9 | 98% | Изменение в течение года планового показателя с 45 до 48 процентов |
| - Количество проведенных мероприятий в сфере физической культуры и спорта. | единиц | 52 | 50 | 96% | Уменьшилось количество проведённых районных мероприятий |
| - Количество жителей района, принявших участие в выполнении ВФСК ГТО | единиц | 160 | 121 | 75,6% | Сведения о сдававших нормативы ВФСК ГТО были поданы в отдел по делам молодёжи, семьи и спорта не всеми уполномоченными для принятия норм организациями |

- Приложение № 7

к Положению о муниципальных программах

Красноборского муниципального округа

Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы

Красноборского муниципального округа

«Развитие физической культуры и спорта в Красноборском муниципальном округе»

по итогам 2023 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел по делам молодежи, семьи и спорта администрации Красноборского муниципального округа

| Источник финансирования | Функциональная классификация расходов | Объем финансирования, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено законом (решением о бюджете) | Предусмотрено планом (программой) | Кассовое исполнение (факт) |
| Итого: |  |  |  |  |
| 1. Местный бюджет | 0100080530 | 750000,00 | 750000,00 | 750000,00 |

- Приложение № 8

к Положению о муниципальных программах

Красноборского муниципального округа

ОТЧЕТ

отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы и достижения показателей результативности мероприятий муниципальной программы Красноборского муниципального округа

«Развитие физической культуры и спорта в Красноборском муниципальном округе»

по итогам 2023 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел по делам молодежи, семьи и спорта администрации Красноборского муниципального округа

| Наименование мероприятий | Наименование показателя результативности мероприятий | Единица измерения показателя | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| - Организация спортивно-массовых мероприятий. | соревнование | единиц | 7 | 7 | 100% |  |
| - Количество районных Федераций по видам спорта. | федерация | единиц | 1 | 1 | 100% |  |
| - Информационная поддержка в социальных сетях, на сайтах и в СМИ, издание материалов. | публикация | единиц | 16 | 16 | 100% |  |
| 4. Организация кубковых турниров | турнир | единиц | 3 | 3 | 100% |  |
| 5. Организация первенств района по видам спорта | первенство | единиц | 10 | 9 | 90% | Форс-мажорные обстоятельства |
| 6. Организация участия сборных команд района в межрайонных и областных состязаниях | выезд | единиц | 25 | 25 | 100% |  |
| 7. Тестирование на выполнение нормативов ВФСК ГТО. | спартакиада ГТО | единиц | 4 | 4 | 100% |  |
| 8. Пропаганда ВФСК ГТО в СМИ и социальных сетях | публикация | единиц | 6 | 6 | 100% |  |

- Приложение № 9

к Положению о муниципальных программах

Красноборского муниципального округа

ОТЧЕТ

отчет о финансировании мероприятий муниципальной программы Красноборского муниципального округа

«Развитие физической культуры и спорта в Красноборском муниципальном округе»

по итогам 2023 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел по делам молодежи, семьи и спорта администрации Красноборского муниципального округа

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО «Красноборский муниципальный район» | Итого | 750000,00 | 750000,00 |
|  | Местный бюджет | 750000,00 | 750000,00 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 1. Организация спортивно-массовых мероприятий. | Итого | 55000,00 | 55000,00 |
|  | Местный бюджет | 55000,00 | 55000,00 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 2. Увеличение количества районных Федераций по видам спорта. | Итого | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 3. Информационная поддержка в социальных сетях, на сайтах и в СМИ, издание материалов. | Итого | 10000,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 10000,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 4. Организация кубковых турниров | Итого | 20000,00 | 20000,00 |
|  | Местный бюджет | 20000,00 | 20000,00 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 5. Организация первенств района по видам спорта | Итого | 235000,00 | 235000,00 |
|  | Местный бюджет | 235000,00 | 235000,00 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 6. Организация участия сборных команд района в межрайонных и областных состязаниях (в том числе ДЮСШ) | Итого | 432000,00 | 432000,00 |
|  | Местный бюджет | 432000,00 | 432000,00 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 7. Тестирование на выполнение нормативов ВФСК ГТО | Итого | 8000,00 | 8000,00 |
|  | Местный бюджет | 8000,00 | 8000,00 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 8. Пропаганда ВФСК ГТО в СМИ и социальных сетях | Итого | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 9. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание объектов спорта | Итого | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |

- Приложение № 10

- к Положению о муниципальных программах

- Красноборского муниципального округа

- Положение об оценке эффективности муниципальных программ

- Красноборского муниципального округа

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится по следующим критериям:

степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

2. Степень эффективности реализации муниципальной программы, включающей в себя подпрограммы, определяется по формуле:

СЭ = СДЦП x 0,34 + ПРМ x 0,33 + УОФ x 0,33 где:

СЭ = 90*0,34+99*0,33+100*0,33 = 96,27 %

СЭ - степень эффективности реализации муниципальной программы;

СДЦП - степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

ПРМ - степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

УОФ - уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

3. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если степень эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 90 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если степень эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 70 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если степень эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 50 процентов.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

4. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

СДЦП=ijΚΠjjΧ100%

СДЦП=(0.98+0,96+0.75)/3=90%

СДЦП - степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

ΚΠj- коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

- количество целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы.

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является увеличение значения, определяется по формуле:

ΚΠΙ=ΚΠфактΚΠплан, где

ΚΠj- коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

ΚΠфакт- фактическое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

ΚΠплан- плановое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм.

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого индикатора муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является снижение значения, определяется по формуле:

ΚΠι=ΚΠпланΚΠфакт, где

1,08/1,10 = 0,98

ΚΠj- коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

ΚΠплан- плановое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

ΚΠфакт- фактическое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм.

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, имеющий значение более 1, принимается равным 1.

5. Степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы определяется по формуле:

ПРМ=ΙПРМΙΙ×100%

ПРМ=(1+1+1+1+0,9+1+1+1)/8*100=99%

ПРМ - степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

ПРМΙ- коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

I – количество мероприятий муниципальной программы.

6. Коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является увеличение значения, определяется по формуле:

ПРМΙ=ПРМфактПРМплан, где

ПРМΙ- коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

ПРМфакт- фактическое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

ПРМплан- плановое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы.

Коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является снижение значения, определяется по формуле:

ПРМΙ=ПРМпланПРМфакт,

7,9/8*100 = 99,   где

ПРМΙ- коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

ПРМплан- плановое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

ПРМфакт- фактическое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы.

Коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы, имеющий значение более 1, принимается равным 1.

7. Уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, определяется по формуле:

УОФ=ΦфактΦплан×100%= 100%, где

УОФ- уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

Φфакт- объем кассового исполнения на реализацию муниципальной программы;

Φплан- объем финансового обеспечения, утвержденный в муниципальной программе.