- Приложение № 6

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы МО «Красноборский муниципальный район»

«Развитие физической культуры и спорта в МО «Красноборский муниципальный район»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2021 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел по делам молодежи, семьи и спорта администрации МО «Красноборский муниципальный район»

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Наименование показателя программы | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Доля жителей района, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения. | процент | 35 | 36,3 | 103,7% | Увеличение показателя произошло за счет увеличения занимающихся спортом в учреждениях культуры района на 150 человек |
| - Количество проведенных мероприятий в сфере физической культуры и спорта. | единиц | 24 | 26 | 108,3% | Инициатива образовательных учреждений (ДОУ) |
| - Количество жителей района, принявших участие в выполнении ВФСК ГТО | единиц | 80 | 164 | 205% | В связи с запретом на проведение спортивных соревнований в закрытых помещениях «месячник сдачи норм ВФСК ГТО» с одного месяца (сентябрь) в 2021 году продлен на 3 месяца (сентябрь-ноябрь) и проводился на открытом воздухе. Также дополнительно проведены комплексные мероприятия, фестивали, спартакиады по выполнению нормативов ГТО. |

- Приложение № 7

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы

МО «Красноборский муниципальный район»

«Развитие физической культуры и спорта в МО «Красноборский муниципальный район»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2021 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел по делам молодежи, семьи и спорта администрации МО «Красноборский муниципальный район»

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Источник финансирования | Функциональная классификация расходов | Объем финансирования, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено законом (решением о бюджете) | Предусмотрено планом (программой) | Кассовое исполнение (факт) |
| Итого: |  |  |  |  |
| 1. Местный бюджет | 0100080530 | 350000,00 | 350000,00 | 312906,90 |
|  | 80011010100080530123 | 115820,73 | 115820,73 | 114900,00 |
|  | 80011010100080530244 | 34179,27 | 34179,27 | 34179,27 |
|  | 87511010100080530612 | 200000,00 | 200000,00 | 163827,63 |
|  | 0100080530 | 50000,00 | 50000,00 | 48655,50 |
|  | 80011020100080530123 | 41914,50 | 41914,50 | 40570,00 |
|  | 80011020100080530244 | 8085,50 | 8085,50 | 8085,50 |

- Приложение № 8

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы и достижении показателей результативности мероприятий муниципальной программы МО «Красноборский муниципальный район»

«Развитие физической культуры и спорта в МО «Красноборский муниципальный район»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2021 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел по делам молодежи, семьи и спорта администрации МО «Красноборский муниципальный район»

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Наименование мероприятий | Наименование показателя результативности мероприятий | Единица измерения показателя | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| - Вовлечение жителей района в систематические занятия физической культурой и спортом | 1. Организация спортивно-массовых мероприятий | соревнование, ед. | 5 | 6 | 120% | Инициатива образовательных учреждений (ДОУ) |
|  | 2. Увеличение количества районных Федераций по видам спорта. | федерация, шт. | 2 | 0 | 0 | Отсутствие в районе профессиональных квалифицированных спортсменов, готовых взять на себя организацию деятельности Федерации |
|  | 3. Информационная поддержка в социальных сетях, на сайтах и в СМИ, издание материалов. | публикация, шт. | 12 | 12 | 100% |  |
|  | - Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание объектов спорта | количество объектов спорта, ед. | 0 | 2 | 100% | В 2021 году с. Красноборск в рамках реализации государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" построена лыжеролерная трасса в с. Черевково длиной 730 метров (выделены средства из федерального бюджета в размере – 4022,1 тыс. рублей, областного бюджета – 82,6 тыс. рублей и местного бюджета 243,9 тыс. руб.) 9.2. В МБОУ «Пермогорская школа» отремонтированы спортивный зал 9 выделены средства из областного бюджета – 900,0 тыс. руб). |
| - Организация районных спортивных соревнований и участия спортсменов в областных состязаниях. | - Организация кубковых турниров | турнир, ед. | 3 | 1 | 33% | Ограничения в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией |
|  | - Организация первенств района по видам спорта | первенство, ед. | 6 | 8 | 133% | По просьбе спортсменов дополнительно организованы первенства района: - первенство по волейболу среди женских команд (май); - по футболу 8х8 (июнь) |
|  | - Организация участия сборных команд района в межрайонных и областных состязаниях | выезд, ед. | 20 | 24 | 120% | Организация большего количества межрайонных и областных состязаний, участие в них Красноборских лыжников |
| 3. Привлечение жителей района к выполнению ВФСК ГТО | 1. Тестирование на выполнение нормативов ВФСК ГТО. | спартакиада ГТО, ед. | 2 | 3 | 150% | месячник сдачи норм ВФСК ГТО» с одного месяца (сентябрь) в 2021 году продлен на 3 месяца (сентябрь-ноябрь) |
|  | 2. Пропаганда ВФСК ГТО в СМИ и социальных сетях | публикация, ед. | 2 | 2 | 100% |  |

- Приложение № 9

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

отчет о финансировании мероприятий муниципальной программы МО «Красноборский муниципальный район»

«Развитие физической культуры и спорта в МО «Красноборский муниципальный район»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2021 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел по делам молодежи, семьи и спорта администрации МО «Красноборский муниципальный район»

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО «Красноборский муниципальный район» | Итого | 400000,00 | 361562,40 |
|  | Местный бюджет | 400000,00 | 361562,40 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 1. Организация спортивно-массовых мероприятий. | Итого | 50000,00 | 48655,50 |
|  | Местный бюджет | 50000,00 | 48655,50 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 2. Увеличение количества районных Федераций по видам спорта. | Итого | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 3. Информационная поддержка в социальных сетях, на сайтах и в СМИ, издание материалов. | Итого | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 4. Организация кубковых турниров | Итого | 9000,00 | 5000,00 |
|  | Местный бюджет | 9000,00 | 5000,00 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 5. Организация первенств района по видам спорта | Итого | 20000,00 | 14000,00 |
|  | Местный бюджет | 20000,00 | 14000,00 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 6. Организация участия сборных команд района в межрайонных и областных состязаниях (в том числе ДЮСШ) | Итого | 200000,00 | 283606,90 |
|  | Местный бюджет | 200000,00 | 283606,90 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 7. Тестирование на выполнение нормативов ВФСК ГТО | Итого | 114000,00 | 10300,00 |
|  | Местный бюджет | 114000,00 | 10300,00 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 8. Пропаганда ВФСК ГТО в СМИ и социальных сетях | Итого | 7000,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 7000,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 9. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание объектов спорта | Итого | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |

- Приложение № 10

- к Положению о муниципальных программах

- МО «Красноборский муниципальный район»

- Положение об оценке эффективности муниципальных программ

- МО «Красноборский муниципальный район»

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится по следующим критериям:

степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

2. Степень эффективности реализации муниципальной программы, включающей в себя подпрограммы, определяется по формуле:

СЭ = СДЦП x 0,34 + ПРМ x 0,33 + УОФ x 0,33 где:

СЭ = 100*0,34+81*0,33+90*0,33 = 90,43%

СЭ - степень эффективности реализации муниципальной программы;

СДЦП - степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

ПРМ - степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

УОФ - уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

3. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если степень эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 90 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если степень эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 70 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если степень эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 50 процентов.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

4. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

СДЦП = 100%

СДЦП=ijΚΠjjΧ100%, где

СДЦП - степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

ΚΠj- коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

- количество целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы.

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является увеличение значения, определяется по формуле:

ΚΠΙ=ΚΠфактΚΠплан, где

ΚΠj- коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

ΚΠфакт- фактическое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

ΚΠплан- плановое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм.

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого индикатора муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является снижение значения, определяется по формуле:

ΚΠι=ΚΠпланΚΠфакт, где

ΚΠj- коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

ΚΠплан- плановое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

ΚΠфакт- фактическое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм.

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, имеющий значение более 1, принимается равным 1.

5. Степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы определяется по формуле:

ПРМ = 81%

ПРМ=ΙПРМΙΙ×100%, где

ПРМ - степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

ПРМΙ- коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

I – количество мероприятий муниципальной программы.

6. Коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является увеличение значения, определяется по формуле:

ПРМΙ=ПРМфактПРМплан, где

ПРМΙ- коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

ПРМфакт- фактическое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

ПРМплан- плановое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы.

Коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является снижение значения, определяется по формуле:

ПРМΙ=ПРМпланПРМфакт, где

ПРМΙ- коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

ПРМплан- плановое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

ПРМфакт- фактическое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы.

Коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы, имеющий значение более 1, принимается равным 1.

7. Уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, определяется по формуле:

УОФ=ΦфактΦплан×100%, где

УОФ = 361562,40 / 400000,00 * 100 = 90%

УОФ- уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

Φфакт- объем кассового исполнения на реализацию муниципальной программы;

Φплан- объем финансового обеспечения, утвержденный в муниципальной программе.

Краткий доклад о реализации муниципальной программы

МО «Красноборский муниципальный район»

«Развитие физической культуры и спорта в МО «Красноборский муниципальный район»

(указать наименование муниципальной программы)

В Красноборском районе физическую культуру и спорт курирует отдел по делам молодежи, семьи и спорта администрации. В дошкольных и общеобразовательных организациях района работа по физическому воспитанию и развитию физкультуры и спорта возложена на структурное подразделение «Детско-юношеская спортивная школа» МБОУ "Красноборская средняя школа".

В поселениях согласно ФЗ-131 данная работа относится к полномочиям администраций. Наиболее активная работа ведется в МО "Черевковское".

В районе спортивно-массовую работу осуществляют:

3 федерации по видам спорта,

7 спортивных клубов при средних школах,

4 коллектива физкультуры средних школ,

районный Совет по физической культуре и спорту,

хоккейный клуб «Ермак-Красноборск» (при МБОУ «Красноборская средняя школа»),

Красноборский отдел Котласской организации инвалидов (М.Н. Елохина).

В районе работают 29 штатных физкультурных работников, в основном,  учителей физической культуры.

С 01.01.2021 года в районе действует новая муниципальная программа МО   «Развитие физической культуры и спорта в МО «Красноборский муниципальный район».   Планируемый общий объём финансирования – 2,6 млн. рублей. В 2021 году на реализацию Программы было выделено 400 тыс. руб.

В районе 17 дошкольных учреждений, их посещают 564 детей, все  ДУ являются структурными подразделениями общеобразовательных школ. Методист по спорту имеется в четырех детсадах, где наибольшее количество детей. В остальных учреждениях оздоровительной работой занимаются воспитатели.

В образовательных учреждениях обучается 1288 человек. Во всех 7 школах организованы спортивные клубы, в них занимаются физкультурой и спортом 917 учащихся, из них 820 человек до 15 лет и 97 человек - 15 лет и старше.

Во внеурочное время для учащихся общеобразовательных учреждений проводятся секции по легкой атлетике, спортивным играм, лыжным гонкам и др.

На реализацию основных общеобразовательных программ в МБОУ района в 2021 году из средств областного бюджета получена субвенция. Из этих средств на спортивный инвентарь потрачено 928,8 тыс. рублей.

С работниками предприятий и учреждений района физкультурно-оздоровительная работа ведется на общественных началах, в основном, учителями физической культуры общеобразовательных школ. Спортивных коллективов, клубов в данных организациях нет. При 4 средних школах и 2 администрациях поселений созданы спортивные команды по волейболу. Среди них проводится районный турнир по волейболу среди смешанных команд на кубок главы. Спортсмены учреждений занимались в спортзалах школ и КЛТТ, в 2021 году занятия были запрещены в соответствии требованиями санитарных правил СП3.1/2.4.3598-20.  В районных соревнованиях принимают участие учащиеся школ, КЛТТ и жители района из большинства сельских поселений.

В районе  с 2015 года проводятся акции по пропаганде ГТО и сдача норм ГТО включается в большинство спортивно-массовых мероприятий.

В 2021 года на  обучение на спортивных судей ГТО прошли два человека.

Зарегистрировано на сайте ГТО 1269 человека, (в том числе в 2021 году – 386).

Проведен Фестиваль ВФСК ГТО среди работников учреждений, организаций и предприятий района, принялоиучастие – 85 человек.

Для  работающей молодежи и старшего возраста организована сдача норм ГТО на районных праздниках и спортивно-массовых мероприятиях. В 2021 году участие в тестировании приняли более 174 человек, на значок ВФСК ГТО нормативы выполнили 86 человек.

Ежегодно в ноябре отделом по делам молодежи, семьи и спорта составляется районный календарный план физкультурно-массовых и спортивных мероприятий с учетом сроков проведения областных соревнований и межрайонных турниров. В него включаются свыше 50 различных спортивных мероприятий.

Районный календарный план проходит согласование на Совете по физической культуре и спорту и утверждается заместителем главы по социальным вопросам администрации МО «Красноборский муниципальный район".

Календарный план спортивных мероприятий дошкольных и образовательных учреждений с 2019 года формируется  руководителем СП «Центр дополнительного образования» и СП «Детско-юношеская спортивная школа» и утверждается  начальником Управления образования.

В 2021 году спортсмены Красноборского района участвовали в Чемпионате и Первенстве СЗФО по кикбоксингу среди юношей. Ковальский Александр занял 2 место. Фролов Виталий 3 место. В международных соревнованиях не участвовали.

В Красноборском районе культивируется различные формы организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы: спортивные праздники по видам спорта, зимние и летние комбинированные эстафеты, онлайн-соревнования, спортивные праздники.

В 2021 году проведены «Спортивный праздник "Сила и ловкость", с состязаниях по гиревому спорту, армрестлингу и настольному теннису, приняли участие более 50 чел., фестиваль ГТО для дошкольников  и общеобразовательных учреждений, приняло участие более 200 чел.

За  2021 год проведено 26 районных спортивных соревнования по различным видам спорта и организовано 32 выезда на различные областные и межрайонные соревнования.

Проведенные мероприятия, том числе:

| 1 | Первенства района | 11 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Спартакиада муниципальных образований (поселений) | 2 |
| 3 | Спартакиада общеобразовательных учреждений | 3 |
| 3 | Спортивно-массовые соревнования | 6 |
| 3 | Районных турниров и соревнований по видам спорта | 3 |
| 4 | Межрайонные турниры | 1 |
| 5 | Проведение зональных соревнований по футболу | 1 |
| 6 | Выезды на зональные соревнования | 2 |
| 7 | Выезды на 55 –е БИ | 6 |
| 8 | Областные соревнования по лыжным гонкам | 5 |
| 9 | Всероссийские соревнования («Лыжня России 2021», «Кросс Нации 2021», муниципальный этап по лыжным гонкам «Пионерская правда») | 3 |
| 10 | Выезды на межрайонные и кубковые соревнования | 19 |

Как результат проведенной работы,  Красноборский район занял 11 место в общекомандном зачёте 55-х Беломорских игр среди муниципальных районов и округов Архангельской области и 3 место в южной группе районов.

Приоритетными видами спорта в районе являются баскетбол, гиревой спорт, лыжные гонки и хоккей с шайбой. Команда по баскетболу принимает участие во всех турнирах юга области, где часто становится победителем и занимает призовые места. Гиревым спортом занимаются, в основном, подростки по руководством тренеров-общественников. Для хоккеистов в районе заливаются 2 корта в самых крупных населенных пунктах. Учащиеся школ и лесотехникума выезжают на товарищеские встречи в Котлас, Коряжму, Приводино, В.Устюг.

Лыжники района принимают участие во всех областных состязаниях, где выполняют нормативы на высокие спортивные разряды. Призерами областных соревнований по лыжным гонкам  и множества турниров в 2021 году стали  Раздобурдина Наталья, Толстоногов Андрей, Шванев Никита, Киселёв Тимофей, Бурлов Никита, Гундоров Николай. Томилов Виктор. Выпускники района Валерия и Марианна Поповы, Дмитрий Шиловский несколько лет входили в состав сборной области.

В районе спортивно-массовую работу по месту жительства осуществляют федерации по видам спорта, районный Совет по физической культуре и спорту, хоккейный клуб «Ермак-Красноборск» и тренеры-общественники. При Домах культуры действуют клубы по месту жительства: по фитнесу в с. Красноборск и с. Черевково, по гире и настольному теннису в Алексеевском ДК, по настольному теннису и бильярду в Пермогорском клубе. В вечернее время и выходные дни в ряде населенных пунктов при общеобразовательных учреждениях, клубах  и ДК по месту жительства для молодых семей и рабочей молодежи действуют 8 секций по волейболу, баскетболу, мини-футболу, атлетической гимнастике, настольному теннису, бильярду, ритмической гимнастике, ЛФК. Хорошей традицией стало создание смешанных семейных команд по волейболу и выполнение нормативов ГТО всеми членами семьи в рамках Фестивалей ГТО.

Лица пожилого возраста занимаются ЛФК, настольным теннисом и бильярдом в трех сельских клубах: Сакулинском ДК, Пермогорском ДК, Ляховском ДК. Во всех поселениях района организованы группы любителей скандинавской ходьбы. Число сторонников этого вида спортивного досуга составляет более 100 чел. по району. Много для развития спортивно-массовой работы в деревнях и поселках делают территориальные общественные самоуправления (ТОСы). Они строят спортивные площадки, организуют деревенские соревнования, вовлекают детей и ветеранов в занятия спортом.

В 2021 году с. Красноборск в рамках реализации государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий"  построена лыжероллерная трасса в с. Черевково длиной 730 метров (выделены средства из федерального бюджета в размере – 4022,1 тыс. рублей, областного бюджета – 82,6 тыс. рублей и местного бюджета 243,9 тыс. руб.).

В МБОУ «Пермогорская школа» отремонтированы спортивный зал 9 выделены средства из областного бюджета – 900,0 тыс. руб.).

В сравнении с прошлым годом произошло увеличение занимающихся физкультурой и спортом на   1.8 % по сравнению с 2020 годом. Увеличение  показателя  произошло за счет увеличения занимающихся спортом в  учреждениях культуры района на 150 человек (30%).

В сравнении с прошлым годом серьезных увеличений или уменьшений других основных показателей (статических наблюдений по форме №1- ФК) развития физической культуры и спорта не произошло.

Основными проблемами в организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы являются:

отсутствие спортивных залов для тренировок спортсменам и проведения соревнований. В связи с эпидемиологическими ограничениями запрещено использовать спортзалы школ и КЛТТ;

недостаток профессиональных кадров по физической культуре и спорту/нет тренеров для работы в ДЮСШ по программам спортивной подготовки/,

отсутствие стандартного спортивного зала для игровых видов спорта,

недостаточное финансирование из муниципального бюджета,

неблагополучная демографическая ситуация в поселениях (численность молодежи в районе за 5 лет сократилась на 30%).

Руководитель отдела по делам

Молодежи, семьи и спорта							М.В. Ожегов

28 февраля 2022 года