- Приложение № 6

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы МО «Красноборский муниципальный район»

«Укрепление общественного здоровья граждан МО «Красноборский муниципальный район»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2021 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел по делам молодежи, семьи и спорта администрации МО «Красноборский муниципальный район»

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Наименование показателя программы | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Создание межведомственного координационного совета по формированию здорового образа жизни и профилактике неинфекционных заболеваний на территории района. | ед. | 0 | 0 |  |  |
| Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья | шт. | 0 | 0 |  |  |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | проценты | 35 | 36,31 | 103,7% | Увеличение показателя произошло за счет увеличения занимающихся спортом в учреждениях культуры района на 150 человек |

- Приложение № 7

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы

МО «Красноборский муниципальный район»

«Укрепление общественного здоровья граждан МО «Красноборский муниципальный район»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2021 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел по делам молодежи, семьи и спорта администрации МО «Красноборский муниципальный район»

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Источник финансирования | Функциональная классификация расходов | Объем финансирования, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено законом (решением о бюджете) | Предусмотрено планом (программой) | Кассовое исполнение (факт) |
| Итого: | - | 0 | 0 | 0 |
| 1. Местный бюджет |  |  |  |  |
| 2. Областной бюджет |  |  |  |  |
| 3. Федеральный бюджет |  |  |  |  |

- Приложение № 8

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы и достижении показателей результативности мероприятий муниципальной программы МО «Красноборский муниципальный район»

«Укрепление общественного здоровья граждан МО «Красноборский муниципальный район»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2021 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел по делам молодежи, семьи и спорта администрации МО «Красноборский муниципальный район»

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Наименование мероприятий | Наименование показателя результативности мероприятий | Единица измерения показателя | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| Организация деятельности межведомственной комиссии по охране здоровья граждан при администрации МО «Красноборский муниципальный район» | Количество заседаний межведомственной комиссии по охране здоровья граждан при администрации МО «Красноборский муниципальный район» ежегодно | Ед. | 4 | 4 | 100% |  |
| Создание межведомственного координационного совета по формированию здорового образа жизни и профилактике неинфекционных заболеваний на территории района | Утверждено постановление администрации о создании координационного совета по формированию здорового образа жизни и профилактике неинфекционных заболеваний на территории района. | Ед. | 0 | 0 | - |  |
| Мониторинг здоровья подрастающего поколения | Управлением образования подготовлена аналитическая справка к заседанию межведомственной комиссии по охране здоровья граждан при администрации МО «Красноборский муниципальный район» | Ед. | 1 | 1 | 100% |  |
| Мониторинг количества, направленных информаций в органы здравоохранения о выявлении обучающихся потребляющих наркотики, курительные смеси, токсические средства, алкоголь, использующих ЭСДН, ЭСДПН | ГБУЗ АО «Красноборская ЦРБ» подготовлена аналитическая справка к заседанию межведомственной комиссии по охране здоровья граждан при администрации МО «Красноборский муниципальный район» | Ед. | 1 | 1 | 100% |  |
| Мониторинг результатов социально-психологического тестирования обучающихся на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ | Управлением образования подготовлена аналитическая справка к заседанию межведомственной комиссии по охране здоровья граждан при администрации МО «Красноборский муниципальный район» | Шт. | 1 | 1 | 100% |  |
| Мониторинг результатов профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | Доля обучающихся, принявших участие в медицинском осмотре, от общего количества обучающихся | процентов | 2,1 | 0 | 0 | Указанный медицинский осмотр обучающихся проводится после обязательного предварительного проведения социально-психологического тестирования. В октябре-ноябре 2021 года 36,6% обучающихся муниципальных образовательных учреждений прошли социально-психологическое тестирование. Результаты тестов будут представлены ГБУ АО «Центр «Надежда» г. Котлас только в 2022 году. |
| Мониторинг по выполнению натуральных норм питания в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Управлением образования подготовлена аналитическая справка к заседанию межведомственной комиссии по охране здоровья граждан при администрации МО «Красноборский муниципальный район» | Ед. | 1 | 1 | 100% |  |
| Мониторинг охвата питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | Управлением образования подготовлена аналитическая справка к заседанию межведомственной комиссии по охране здоровья граждан при администрации МО «Красноборский муниципальный район» | Ед. | 1 | 1 | 100% |  |
| Мониторинг вовлеченности несовершеннолетних, состоящих на межведомственном учёте, в кружки, секции, объединения сферы молодежной политики и мероприятия спортивной направленности | КДН и ЗП подготовлена аналитическая справка к заседанию межведомственной комиссии по охране здоровья граждан при администрации МО «Красноборский муниципальный район» | Ед. | 1 | 1 | 100% |  |
| Мониторинг результатов диспансеризации взрослого населения | ГБУЗ АО «Красноборская ЦРБ» подготовлена аналитическая справка к заседанию межведомственной комиссии по охране здоровья граждан при администрации МО «Красноборский муниципальный район» | Ед. | 1 | 1 | 100% |  |
| Внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья работников | Количество реализуемых корпоративных программ укрепления здоровья в учреждениях и организация района, на конец отчетного периода | Шт. | 0 | 0 | - |  |
| Участие в областном конкурсе проектов в сфере государственной молодежной политики по направлению «Здоровая среда» | Количество реализованных на территории района проектов – участников конкурса проектов в сфере государственной молодежной политики по направлению «Здоровая среда» | Ед. | 1 | 0 | 100% | Отсутствие инициатора реализации проекта по указанному направлению |
| Проведение всероссийских спортивно-массовых мероприятий (Лыжня России, Кросс нации и др.) | Доля граждан, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях от общей численности населения | Процентов | 6 | 6,6 | 110% | Активизация граждан в участии в спортивно-массовых мероприятиях |
| Организация медицинского обеспечения и контроля за состоянием здоровья граждан, занимающихся физкультурой и спортом | Количество спортсменов, прошедших специализированное медицинское обследование | Ед. | 70 | 104 | 148,57% | Увеличение количества спортсменов и их участия в спортивных соревнованиях |
| Участие в акциях, программах, иных мероприятиях, организуемых при поддержке министерства здравоохранения Архангельской области, направленных на формирование здорового образа жизни населения | Количество мероприятий, в которых приняли участие организации и учреждения района | Ед. | 2 | 1 | 50% | ГАПОУ АО «Красноборский лесотехнический техникум» принял участие в 1 мероприятии при поддержке министерства здравоохранения Архангельской области. Недостаточная информированность учреждений о мероприятиях, организуемых при поддержке миздрава |
| Размещение в СМИ, в социальных сетях материалов (статьи, интервью и пр.) по вопросам популяризации здорового образа жизни, профилактики хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития | Количество публикаций, размещенных в СМИ, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Шт. | 15 | 78 | 520% | Развитие социальных сетей и официальных сайтов учреждений позволяют публиковать материалы в неограниченном количестве |
| Тиражирование информационных материалов по профилактике неинфекционных заболеваний среди населения | Количество информационных материалов (буклетов, флаеров и т.п.), розданных среди населения | Шт. | 100 | 1000 | 1000% | Красноборской ЦРБ среди населения распространялись материалы по профилактике неинфекционных болезней. Всего по 31 теме. |
| Информирование населения о порядке проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, а также диспансерного наблюдения через социальные сети и официальный сайт ГБУЗ АО «Красноборская ЦРБ» | Количество граждан, принявших участие в мероприятии, от общей численности населения, подлежащей профилактическим медицинским осмотрам и диспансеризации | Процентов | 100 | 100 | 100% |  |
| Санитарно-просветительская работа в образовательных учреждениях по профилактике потребления психоактивных веществ, инфицированности ВИЧ/СПИДом, инфекциями передающимися половым путем (ИППП) | Количество профилактических мероприятий, проведенных в образовательных учреждениях | Шт. | 30 | 248 | 826% | Активизация работы в образовательных учреждениях по данному направлению |
| Мероприятия, направленные на формирование мотивации граждан к здоровому образу жизни, профилактику ПАВ (акции, игровые программы, соревнования, развлекательные программы и др.) | Количество граждан, принявших участие в мероприятиях, от общей численности населения | Процентов | 15 | 8,44 | 56,26% | В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, ограничениями на проведение массовых мероприятий |

- Приложение № 9

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

отчет о финансировании мероприятий муниципальной программы МО «Красноборский муниципальный район»

«Укрепление общественного здоровья граждан МО «Красноборский муниципальный район»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2021 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел по делам молодежи, семьи и спорта администрации МО «Красноборский муниципальный район»

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья граждан МО «Красноборский муниципальный район» | Итого | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |

- Приложение № 10

- к Положению о муниципальных программах

- МО «Красноборский муниципальный район»

Оценка эффективности муниципальной программы

МО «Красноборский муниципальный район»

«Укрепление общественного здоровья граждан МО «Красноборский муниципальный район»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2021 года

Реализация муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья граждан МО «Красноборский муниципальный район» в 2021 из бюджета МО «Красноборский муниципальный район» году не финансировалась. Средств областного и федерального бюджетов, как и из внебюджетных фондов также на реализацию Программы не поступало.

В связи с этим оценка эффективности реализации программы не проводилась. Все исполненные мероприятия программы были осуществлены без привлечения финансирования.

Краткий доклад о реализации муниципальной программы

МО «Красноборский муниципальный район»

«Укрепление общественного здоровья граждан МО «Красноборский муниципальный район»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2021 года

Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья граждан МО «Красноборский муниципальный район» разработана согласно национальному проекту «Демография» в рамках реализации регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Архангельская область)».

Программа носит межведомственный характер и сформирована с учетом методических рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Программа разработана в целях укрепления общественного здоровья граждан МО «Красноборский муниципальный район», повышения качества их жизни, поскольку в формировании эффективной системы мотивации граждан к здоровому образу жизни особая роль отводится органам местного самоуправления.

Участниками программы являются:

- ГБУЗ АО «Красноборская  центральная районная больница»;

- муниципальные бюджетные образовательные учреждения МО «Красноборский муниципальный район»;

- муниципальные бюджетные и казённые учреждения культуры МО «Красноборский муниципальный район»;

- учреждения и организации МО «Красноборский муниципальный район»;

- ГАПОУ АО «Красноборский лесотехнический техникум»;

-муниципальные образования поселений;

- ЛПУ « Санаторий «Солониха»;

- ГБУЗ АО «Санаторий им. М.Н.Фаворской»;

- ОМВД России «Красноборский».

Несмотря на отсутствие финансирования программы, ее актуальность очевидна и практически все запланированные мероприятия на 2021 год были выполнены (см. Приложения).

Руководитель отдела по делам

молодежи, семьи и спорта								М.В. Ожегов

28 февраля 2022 года