АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КРАСНОБОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 февраля 2021 года № 115

с. Красноборск

Об утверждении Регламента

сопровождения инвестиционных

проектов на территории

муниципального образования

«Красноборский

муниципальный район»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 25.02.1999 N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», в целях реализации инвестиционной политики, направленной на обеспечение динамичного и устойчивого социально-экономического развития муниципального образования «Красноборский муниципальный район», создание благоприятных условий для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Красноборский муниципальный район», администрация муниципального образования «Красноборский муниципальный район» постановляет:

1.  Утвердить прилагаемый Регламент сопровождения инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Красноборский муниципальный район».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Красноборский муниципальный район».

Глава муниципального образования          	    		        В.С. Рудаков

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального образования «Красноборский муниципальный район» от 11 февраля 2021 года № 115 |
| --- | --- |

РЕГЛАМЕНТ

сопровождения инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Красноборский муниципальный район»

- Общие положения

  - Регламент сопровождения инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Красноборский муниципальный район» (далее – Регламент) устанавливает сроки и последовательность действий отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования «Красноборский муниципальный район» (далее – администрация) по оказанию информационно-консультационного и организационного содействия субъектам инвестиционной деятельности, реализующим или планирующим реализацию инвестиционных проектов 
на территории муниципального образования «Красноборский муниципальный район».

  - Положения Регламента направлены на унификацию процедуры взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности с администрацией, снижение административных барьеров при реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Красноборский муниципальный район».

  - Для целей настоящего Регламента применяются термины и понятия в соответствии с действующим законодательством, а также следующие определения:

инвестор – субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий капитальные и (или) иные вложения за счет собственных, заемных и (или) привлеченных средств для реализации инвестиционного проекта на терри-тории муниципального образования «Красноборский муниципальный район»;

инициатор инвестиционного проекта (далее – инициатор) – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, являющиеся авторами идеи создания инвестиционного проекта и выступающие 
с обоснованием необходимости и возможности реализации данного инвестиционного проекта на территории муниципального образования «Красноборский муниципальный район»;

инвестиционный проект – обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений в объект(ы) частной собственности, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план);

сопровождение инвестиционного проекта – комплекс информационно-консультационных и организационных мероприятий по содействию инвестору, инициатору инвестиционного проекта в реализации инвестици-онного проекта на территории муниципального образования «Красноборский муниципальный район», в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Архангельской области и муниципальными правовыми актами муниципального образования «Красноборский муниципальный район»;

инвестиционная площадка – земельный участок с размещенными
на нем зданиями, сооружениями, иными объектами, включая инженерную и транспортную инфраструктуру, расположенный на территории муниципаль-ного образования «Красноборский муниципальный район» и потенциально пригодный для реализации инвестиционных проектов;

координатор сопровождения инвестиционного проекта (далее – координатор) – сотрудник администрации, ответственный 
за сопровождение инвестиционного проекта;

куратор инвестиционного проекта (далее – куратор) – сотрудник администрации в соответствии с отраслевой принадлежностью инвестиционного проекта, ответственный за сопровождение инвестиционного проекта и оказывающий содействие в реализации плана мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта;

план мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта (далее – план мероприятий) – комплекс взаимоувязанных по срокам реализации, задачам и ответственным исполнителям информационно-консультационных и организационных мероприятий по содействию инвестору, инициатору 
в реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования «Красноборский муниципальный район»

рабочая группа по рассмотрению и сопровождению инвестиционных проектов (далее – рабочая группа) – постоянно действующий коллегиальный орган, осуществляющий функции по рассмотрению инвестиционных проектов в целях принятия решения об их сопровождении, а также 
по координации деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации по сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории муниципального образования «Красноборский муниципальный район»;

инвестиционный сайт – раздел "Инвестиционная деятельность" официального информационного Интернет-портала администрации, на котором размещается информация для инвесторов, инвестиционные предложения, паспорта земельных площадок, иные документы, связанные с инвестиционной деятельностью.

  - Рассмотрение предложений о реализации проекта муниципально-частного партнерства осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

  - Не подлежат сопровождению инвестиционные проекты:

    - связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства жилого или нежилого помещения в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законо-дательные акты Российской Федерации";

    - по индивидуальному жилищному строительству;

    - финансируемые в полном объеме за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

- Сопровождение инвестиционных проектов

  - Работа с инвесторами по сопровождению инвестиционных проектов осуществляется отраслевыми (функциональными) органами администрации (далее – отраслевые органы) в курируемой сфере, при необходимости, во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Архангельской области, а также с акционерным обществом "Корпорация развития Архангельской области".

  - Координацию работы с инвесторами по сопровождению инвестиционных проектов осуществляет отдел экономики, АПК и закупок администрации (далее – уполномоченный орган).

  - Мероприятия по сопровождению инвестиционных проектов

    - Предоставление инвестору (инициатору) информационно-консультационной поддержки, в том числе по вопросам:

порядка осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Красноборский муниципальный район»;

имеющихся на территории муниципального образования «Красноборский муниципальный район» земельных участков и муниципального имущества для реализации инвестиционного проекта;

участия в федеральных, региональных, муниципальных программах;

социально-экономического положения муниципального образования «Красноборский муниципальный район» кадрового потенциала муниципального образования «Красноборский муниципальный район»;

инфраструктуры поддержки предпринимательства на территории муниципального образования «Красноборский муниципальный район».

    - Организационное сопровождение реализации инвестиционного проекта, в том числе:

рассмотрение письменных обращений инвесторов (инициаторов);

оперативная организация уполномоченным органом переговоров, встреч, совещаний, консультаций, направленных на решение вопросов, возникающих в процессе реализации инвестиционного проекта;

назначение отраслевыми органами в соответствии с отраслевой принадлежностью инвестиционного проекта и уполномоченным органом кураторов и координатора проекта соответственно;

разработка плана мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта рабочей группой по рассмотрению и сопровождению инвестиционных проектов;

размещение уполномоченным органом сведений об инвестиционном проекте в реестре инвестиционных проектов муниципального образования «Красноборский муниципальный район» на инвестиционном сайте;

взаимодействие уполномоченного органа, отраслевых органов 
с органами исполнительной власти Архангельской области, акционерным обществом "Корпорация развития Архангельской области", учреждениями и организациями независимо от их организационно-правовой формы 
(при необходимости).

- Порядок рассмотрения обращений инвесторов (инициаторов)

  - Основанием для рассмотрения инвестиционного проекта является обращение инвестора(инициатора), претендующего на сопровождение инвестиционного проекта, в администрацию с заявкой на сопровождение инвестиционного проекта (далее – заявка), оформленной в соответствии с приложением № 1 к настоящему Регламенту.

К заявке прикладывается резюме инвестиционного проекта, рекомен-дуемая форма которого приведена в приложении № 2 к настоящему Регламенту.

Инвестор (инициатор) представляет заявку и резюме инвестиционного проекта на бумажном и электронном носителях лично или в электронной форме (в отсканированном виде) посредством инвестиционного сайта либо посредством почтовой связи по адресу: 165430, Архангельская область с. Красноборск ,ул. Гагарина, д.7а.

  - Поступившая заявка регистрируется в журнале регистрации входящей корреспонденции в течение одного рабочего дня со дня ее поступления в администрацию.

  - Заявку и прилагаемые к ней документы, представленные инвестором (инициатором) с соблюдением требований настоящего Регламента, рассматривает уполномоченный орган.

Адрес уполномоченного органа: 165430, Архангельская область с. Красноборск ,ул. Гагарина, д.7а, каб. 37, 40.

Электронная почта уполномоченного органа: econkrasn@mail.ru.

  - В случае несоответствия представленной заявки приложению № 1 к настоящему Регламенту, либо непредставления резюме инвестиционного проекта, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявки возвращает инвестору (инициатору) заявку с приложен-ными к ней документами с обоснованием причин возврата.

В случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для возврата заявки, инвестор (инициатор) вправе повторно обратиться 
в администрацию в соответствии с настоящим Регламентом.

  - В случае отсутствия оснований для возврата заявки, установленных пунктом 3.4 настоящего раздела Регламента, уполномоченный орган 
в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявки запрашивает заключения о целесообразности либо нецелесообразности реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования «Красноборский муниципальный район» у отраслевых органов, в компетенции которых находится рассмотрение вопросов, связанных с реализацией инвестиционного проекта.

  - В течение пяти рабочих дней со дня получения запросов, указанных в пункте 3.5 настоящего раздела Регламента, отраслевые органы готовят соответствующие заключения в отношении проекта и направляют их в уполномоченный орган для подготовки сводного заключения.

  - В течение пяти рабочих дней со дня получения заключений отраслевых органов уполномоченный орган готовит сводное заключение 
по проекту.

  - Сводное заключение уполномоченный орган направляет членам рабочей группы на рассмотрение и организует заседание рабочей группы 
с целью принятия решения о целесообразности либо о нецелесообразности организации сопровождения инвестиционного проекта.

  - Состав и положение о рабочей группе по рассмотрению инвестиционных проектов утверждаются распоряжением администрации.

  - Для принятия решения о целесообразности либо нецелесо-образности организации сопровождения инвестиционного проекта администрацией члены рабочей группы проводят оценку его соответствия критериям, перечисленным в таблице оценки критериев отбора инвестиционных проектов (приложение № 3 к настоящему Регламенту).

  - Несоответствие инвестиционного проекта обязательному критерию влечет отказ от дальнейшего рассмотрения инвестиционного проекта. 
Для проектов, прошедших отбор по обязательному критерию, проводится отбор по оценочным критериям.

  - Результаты оценки инвестиционного проекта по критериям заносятся членами рабочей группы в таблицу оценки критериев отбора инвестиционных проектов.

  - Инвестиционный проект считается соответствующим критериям в случае, если он соответствует обязательному критерию, и среднее арифметическое суммы баллов всех членов рабочей группы по оценочным критериям составило не менее 3 баллов (за каждый положительный ответ ставится1балл, за каждый отрицательный – 0 баллов).

В данном случае рабочей группой принимается решение о целесо-образности организации сопровождения инвестиционного проекта админи-страцией, назначаются кураторы и координатор проекта и организуется сопровождение инвестиционного проекта администрацией.

  - Общий срок принятия решения о целесообразности или нецелесообразности организации сопровождения инвестиционного проекта
не может превышать 30 календарных дней со дня регистрации обращения инвестора (инициатора) (с момента получения полного комплекта документов).

  - Решение рабочей группы по рассмотрению инвестиционных проектов направляется кураторам и координатору проекта (в случае их назначения) и инвестору (инициатору) в срок не позднее 3 рабочих дней 
со дня принятия.

  - В случае принятия рабочей группой решения о сопровождении инвестиционного проекта, уполномоченный орган включает его в реестр инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации)
на территории муниципального образования «Красноборский муниципальный район».

- Порядок сопровождения инвестиционных проектов

  - По каждому сопровождаемому инвестиционному проекту координатор совместно с инвестором (инициатором) разрабатывает проект плана мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта (далее – план мероприятий), в котором отражаются все планируемые этапы взаимодействия инвестора с муниципальными, государственными и иными органами, сроки подготовительных, согласительных, разрешительных процедур, принятия решений о предоставлении мер поддержки финансового характера и т.п.

  - Проект плана мероприятий направляется координатором 
на рассмотрение и согласование отраслевым органам, в сфере деятельности которых необходимо содействие в реализации инвестиционного проекта, инвестору (инициатору).

  - Согласование проекта плана мероприятий отраслевыми органами осуществляется в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня его получения.

  - После получения необходимых согласований, проект плана мероприятий утверждается заместителем главы муниципального образования «Красноборский муниципальный район» по инфраструктурному развитию.

  - При сопровождении инвестиционного проекта:

ответственные исполнители мероприятий обеспечивают в установ-ленные сроки их выполнение;

уполномоченный орган осуществляет мониторинг хода реализации проекта, организует по мере необходимости рассмотрение вопросов, связанных с реализацией проекта, на заседаниях рабочей группы.

  - Внесение изменений в план мероприятий.

    - Изменения в план мероприятий могут быть внесены 
по инициативе уполномоченного органа, отраслевых органов, инвестора (инициатора).

    - Уполномоченный орган организует внесение изменений в план мероприятий и их утверждение заместителем главы администрации «Красноборский муниципальный район» по инфраструктурному развитию.

  - Сопровождение инвестиционного проекта прекращается в случаях:

завершения исполнения всех мероприятий, предусмотренных планом мероприятий;

отказа инвестора (инициатора) от сопровождения инвестиционного проекта на основании его заявления;

неисполнения инвестором (инициатором) сроков реализации отдельных мероприятий, предусмотренных планом мероприятий, по которым он выступает ответственным исполнителем, более чем на 60 рабочих дней.

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Регламенту сопровождения инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Красноборский муниципальный район»

ЗАЯВКА

на сопровождение инвестиционного проекта

| Цель обращения: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инициатор инвестицион-ного проекта (инвестор) | Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) |  |
|  | Дата государственной регистрации в качестве юриди-ческого лица (индивидуального предпринимателя) |  |
|  | Основной вид деятельности |  |
|  | Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail |  |
|  | Руководитель юридического лица (должность, фамилия, имя, отчество полностью) |  |
|  | ИНН/ОГРН |  |
| Наличие опыта в реализации инвестиционных проектов (да/нет), если да, то какой |  |  |
| Наименование и краткое описание инвестиционного проекта |  |  |
| Статус проекта (планируемый к реализации инвестиционный проект, реализуемый инвестиционный проект) |  |  |
| Связь с иными независимыми проектами, в том числе инфраструктурными, (при наличии связи указать наименование проекта, место и сроки реализации) |  |  |
| Степень готовности инвестиционного проекта на прединвестиционной и инвестиционной фазах: |  |  |
| Прединвестици-онная фаза | Завершение маркетинговых исследований | нет/процент выполнения |
|  | Выбор технологии и поставщиков технологического и вспомогательного оборудования | нет/процент выполнения |
|  | Выбор подрядчиков для строительства и монтажа оборудования | нет/процент выполнения |
|  | Выбор заказчиков и поставщиков сырья и материалов | нет/процент выполнения |
|  | Выбор места производственной площадки/земельного участка | нет/процент выполнения |

2

|  | Наличие утвержденного бизнес-плана (технико-экономи-ческого обоснования) |  | нет/да |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наличие документально подтвержденных источников финансирования |  | нет/да |
|  | Наличие проектной документации |  | нет/процент выполнения |
|  | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации |  | нет/процент выполнения |
| Инвестиционная фаза | Землеустроительные, кадастровые работы, регистрация или перерегистрация прав на земельные участки и объекты недвижимости |  | нет/процент выполнения |
|  | Получение разрешения на строительство |  | нет/да |
|  | Производство ландшафтных работ |  | нет/процент выполнения |
|  | Прокладка инфраструктурных коммуникаций |  | нет/процент выполнения |
|  | Производство строительно-монтажных работ |  | нет/процент выполнения |
|  | Монтаж технологического и вспомогательного оборудования |  | нет/процент выполнения |
|  | Подключение к объектам транспортно-энергетической инфраструктуры |  | нет/процент выполнения |
|  | Пусконаладочные работы |  | нет/процент выполнения |
|  | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | нет/да |
|  | Набор и обучение персонала |  | нет/процент выполнения |
|  | Финансирование инвестиционного проекта |  | нет/процент выполнения |
| Дополнительная информация <1> |  |  |  |
| Контактные данные ответственного лица от инициатора инвестицион-ного проекта (инвестора) для оперативного взаимодействия |  | Должность |  |
|  |  | Фамилия, имя, отчество (полностью) |  |
|  |  | Телефон, факс, e-mail |  |
| Дата составления заявки |  |  |  |

<1> Заполняется в случае необходимости внесения дополнений, уточнений и комментариев.

3

Подтверждаю достоверность и полноту представленных сведений.

Руководитель 	_______________  ________________________

(подпись)              (расшифровка подписи)

М.П.

(печать – при наличии печати)

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Регламенту сопровождения инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Красноборский муниципальный район»

РЕЗЮМЕ

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

(рекомендуемая форма)

Резюме инвестиционного проекта содержит следующие разделы:

1. Информация о претенденте – инвесторе (инициаторе) инвестиционного проекта:

- наименование, организационно-правовая форма, местоположение, краткая история претендента;

- основные направления деятельности претендента;

- опыт работы претендента в отрасли, в которой планируется реализация инвестици-онного проекта.

2. Описание инвестиционного проекта:

- стратегическая цель и краткое описание инвестиционного проекта;

- даты начала и окончания реализации инвестиционного проекта (дата выхода 
на проектную мощность) в формате месяц/год;

- дата ввода объекта (объектов) в эксплуатацию в формате месяц/год;

- общая стоимость инвестиционного проекта;

- сведения о воздействии инвестиционного проекта на инфраструктурное развитие муниципального образования «Красноборский муниципальный район»;

- планируемое количество рабочих мест.

3. Площадь земельного участка для реализации инвестиционного проекта, место-расположение, способы его получения в пользование.

4. Наименование и назначение планируемой к производству (предоставлению) претендентом продукции (работ, услуг);

5. Описание рынка сбыта продукции (работ, услуг), основные конкуренты;

6. План маркетинга:

- прогнозируемая рыночная цена на планируемую претендентом продукцию (работы, услуги);

- описание предполагаемых способов сбыта продукции (работ, услуг);

- оценка объемов спроса продукции (работ, услуг).

7. Производственный план:

- наличие у претендента ресурсов (сырья, материалов, рабочей силы) для реализации инвестиционного проекта;

- структура закупок по регионам;

- этапы реализации инвестиционного проекта (указываются временные периоды и характер работ, запланированных к проведению в эти периоды; каждый этап должен завершаться ключевым событием – разработкой и утверждением проектной документации, подготовкой строительного участка, решением вопросов по подключению к инженерным сетям и транспортной инфраструктуре и т.д.);

- прогноз объемов производства в стоимостных и натуральных показателях до выхода на проектную мощность производства, но не менее срока окупаемости инвестиционного проекта;

- информация об основных производственных фондах претендента;

- мероприятия по охране окружающей среды, сведения об экологической безопасности;

- необходимость получения лицензий на планируемый вид деятельности, услуги, продукцию (при необходимости), уровень интеллектуальной защищенности (патенты, правообладатели).

2

8. Оценка и описание возможных рисков.

9. Экономическая и бюджетная эффективность:

- обоснование рыночной цены реализации планируемой претендентом продукции (работ, услуг) по годам до выхода на проектную мощность производства, но не менее срока окупаемости инвестиционного проекта (по годам отразить значения показателей: выручка, себестоимость (материальные затраты, затраты на оплату труда, амортизация основных фондов, затраты на получение земельного участка/пользование земельным участком, налоги и платежи, учитываемые в себестоимости, прочие расходы), прибыль от реализации, налог на прибыль, чистая прибыль);

- срок окупаемости проекта, период окупаемости инвестиций – РВР;

- внутренняя норма доходности – IRR;

- чистая приведенная стоимость – NPV;

- стратегия финансирования (источники и условия получения средств, планируемый объем финансирования по годам, срок и формы возврата инвестиций в случае привлечения заемных средств, наличие иностранного участия);

- рентабельность продукции (процентов);

- доходность проекта (процентов);

- прогнозируемый объем ежегодных налоговых платежей в бюджет муниципального образования «Красноборский муниципальный район» (млн. рублей).

______________

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Регламенту сопровождения инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Красноборский муниципальный район»

Форма

ТАБЛИЦА

ОЦЕНКИ КРИТЕРИЕВ ОТБОРА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Ф.И. О.______________________________________

| Наименование критерия отбора инвестиционного проекта | Оценка критерия |  |
| --- | --- | --- |
|  | Да | Нет |
| - 1. Обязательные критерии |  |  |
| 1.1. Соответствие инвестиционного проекта приоритетам социально-экономического развития муниципального образования «Красноборский муниципальный район» |  |  |
| - 2. Оценочные критерии |  |  |
| 2.1. Реалистичность и достижимость целей инвестиционного проекта |  |  |
| 2.2. Достаточность финансовых, производственных и трудовых ресурсов для реализации инвестиционного проекта |  |  |
| 2.3. Направленность инвестиционного проекта на удовлетворение потребностей жителей муниципального образования «Красноборский муниципальный район» |  |  |
| 2.4. Экологическая безопасность инвестиционного проекта |  |  |
| 2.5. Воздействие на повышение уровня занятости |  |  |

Дата:						Подпись:

______________

- ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к Регламенту сопровождения инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Красноборский муниципальный район»

Схема

сопровождения инвестиционных проектов

на территории муниципального образования "Город Архангельск"

Инвестор (инициатор)

Обращение об организации сопровождения инвестиционного проекта (ИП)

В электронном виде (интернет-портал администрации)

В письменном виде (бумажный носитель)

Принятие решения о сопровождении ИП

Уполномоченный орган

Регистрация, проверка документации ИП

не более

5 р.дн.

не более

1 р.дн.

НЕТ (доработка)

ДА

не более 3 р.дн.

Запросы в отраслевые (функциональные) органы администрации

Отраслевые (функциональные) органы администрации

Заключения в отношении ИП

не более

5 р.дн.

не более

5 р.дн.

Сводное заключение в отношении ИП

Рабочая группа по рассмотрению ИП

не более

30 р.дн.

Решение о целесообразности (нецелесообразности) организации сопровождения ИП

Сопровождение ИП

ДА (положительное решение)

НЕТ

Назначение кураторов и координатора ИП

Составление плана сопровождения ИП

Согласование плана сопровождения ИП

Заместитель главы по инфраструктурному развитию

Утверждение плана сопровождения ИП

Уполномоченный орган

Мониторинг исполнения плана сопровождения ИП