АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КРАСНОБОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 февраля 2020г.  № 70

с. Красноборск

Об утверждении комплексного Плана мероприятий

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с ледоходом и паводком весной

2020 года на территории муниципального образования «Красноборский муниципальный район»

В соответствии  с Федеральными законами Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Архангельской области, утвержденными постановлением Администрации Архангельской области от 28.04.2009 № 119-па/17 и в целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей,  предотвращения чрезвычайных ситуаций на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования «Красноборский муниципальный район» в период ледохода и паводка 2020 года администрация муниципального образования «Красноборский муниципальный район»  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый комплексный План мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с ледоходом и паводком весной 2020 года на территории муниципального образования «Красноборский муниципальный район».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по ГО, ЧС и экологической безопасности (А.Н. Преминин).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО «Красноборский муниципальный район».

Глава муниципального образования                                          В.С. Рудаков

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

«Красноборский муниципальный район»

от 11.02.2020  №70

комплексный план

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

связанных с ледоходом и паводком весной 2020 года на территории

муниципального образования «Красноборский муниципальный район»

| № п/п |  | Наименование мероприятий | Ф.И.О. ответственного исполнителя |  |  | Срок исполнения |  |  | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап планирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Создание оперативной группы МО (ОГ) по координации действий и руководству работами в период ледохода и паводка весной 2020 года | Преминин А.Н. |  |  | до 01.03.2020 |  |  | выполнено |
| 2. |  | Разработка плана работы, задач и обязанностей между членами ОГ | Преминин А.Н. |  |  | до 05.03.2020 |  |  |  |
| 3. |  | Разработка и уточнение организационных и планирующих документов на период ледохода и паводка весной 2020 года | Преминин А.Н., Юрьев Л.Ф. |  |  | до 15.03.2020 |  |  |  |
| 4. |  | Заключение договора с ФГБУ «Северное УГМС» на предоставление информации о ледовой и паводковой обстановке весной 2020 года |  | Преминин А.Н. |  |  | до 15.03.2020 |  |  |
| 5. |  | Планирование мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению населения в условиях чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем |  | Преминин А.Н., члены ОГ |  |  | до 01.04.2020 |  |  |
| 6. | Уточнение объемов и создание резервов материально-технических ресурсов, продовольствия, медикаментов, плавсредств и предметов первой необходимости |  |  |  | Преминин А.Н., члены ОГ |  |  | до 05.04.2020 |  |
| 7. |  | Уточнение мест возможного затора льда и подтоплений населенных пунктов, заторных участков, мостов, переправ |  |  | Преминин А.Н., Юрьев Л.Ф., члены ОГ |  |  | до 10.04.2020 |  |
| 8. |  | Подготовка документов по эвакуационным мероприятиям |  |  | Колодников С.Н. |  |  | до 10.04.2020 |  |
| 9. |  | Анализ данных о ледовой обстановке на водных объектах и объемах снежного покрова |  |  | Преминин А.Н., Юрьев Л.Ф. |  |  | постоянно до распыления льда |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятий |  |  | Ответственный исполнитель |  |  | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| 10. |  | Определение порядка сопровождения ОГ головы ледохода на территории района |  |  | Преминин А.Н., Юрьев Л.Ф., Суханов В.П. |  |  | до 15.04.2020 |  |
| 11. |  | Планирование взаимодействия при прохождении головы ледохода границ муниципальных образований (районов) и муниципальных образований (поселений) |  |  | Преминин А.Н., Ярыгин Э.Ю., Бурков В.Н., Вешняков Н.С. |  |  | до 15.04.2020 |  |
| 12. |  | Определение порядка сбора информации, планирование, организация и подготовка ежедневной информации по прохождению весеннего паводка |  | Преминин А.Н., Юрьев Л.Ф., Суханов В.П., Федосеев В.Г., Часнык Р.В. |  |  |  | до 15.04.2020 |  |
| 13. |  | Определение степени готовности сил и средств к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации в период паводка |  | Преминин А.Н., Юрьев Л.Ф., Суханов В.П. |  |  |  | до 15.04.2020 |  |
| 14. |  | Проведение работы по организации связи с населенными пунктами, попадающими в зоны затопления, дополнительных (резервных) сетей оповещения населения и проведения расчета сил и средств связи и оповещения |  | Сурнин В.В., Преминин А.Н., Федосеев В.Г., Часнык Р.В, Суханов В.П. |  |  |  | до 15.04.2020 |  |
| 15. |  | Доведение до членов ОГ, населения п. Дябрино обстановки, связанных с ледоходом и весенним паводком |  | Преминин А.Н., Часнык Р.В., Суханов В.П., Юрьев Л.Ф. |  |  |  | Период ледохода-паводка |  |
| 16. | Разработка планов эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения с расчетом привлекаемых сил и средств по сценариям максимального затопления |  |  |  | Преминин А.Н., Колодников С.Н, Федосеев В.Г. |  |  | до 15.04.2020 |  |
| 17. | Заключение договоров с организациями, ЧП и физическими лицами об оказании услуг на использование маломерных судов и лодок для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ на водных объектах |  |  |  | Преминин А.Н., Колодников С.Н., Юрьев Л.Ф. |  |  | до 15.04.2020 |  |
| 18. | Проведение заседаний ОГ |  |  |  | Загрийчук С.Д., Преминин А.Н. |  |  | согласно плану работы ОГ |  |
| № п/п | Наименование мероприятий |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| 19. | Организация и проведение противопожарных мероприятий в населенных пунктах, отрезаемых водой в паводковый период |  |  |  | Суханов В.П., Новинский И.В., главы МО (поселений) |  |  | до 20.04.2020 |  |
| 20. | Подготовка и проведение заседаний КЧС и ОПБ МО «Красноборский муниципальный район» |  |  |  | Рудаков В.С., Преминин А.Н. |  |  | согласно плану работы КЧС и ОПБ или в случае ухудшения ледовой (паводковой) обстановки |  |
| 21. | Организация страхования имущества граждан и объектов экономики (ОЭ) |  |  |  | Страховые организации, Главы МО (поселений), руководители ОЭ |  |  | до 20.04.2020 |  |
| Этап проведения тренировок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в командно-штабной тренировке ТП РСЧС по теме: «Прогнозирование возможной обстановки, обмен информацией в ходе ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной весенним паводком» |  |  |  | ГУ МЧС России, АГПСГЗ, ГКУ АО ЦОМГЗ, Федосеев В.Г., Часнык Р.В. |  |  | 28.03.2020 |  |
| Этап проведения превентивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ослабление грузовых ледовых переправ (по мере необходимости) |  |  |  | Ковалев А.Б., Лукин В.В. |  |  | до 15.04.2020 |  |
| 2. | Проведение ледорезных и взрывных работ |  |  |  | ГУ МЧС РФ по АО, УГППС и ГЗ, Рудаков В.С., Преминин А.Н., Юрьев Л.Ф. |  |  | по решению КЧС и ОПБ |  |
| Этап пропуска паводка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Защита мостов и других гидротехнических сооружений от паводковых вод |  |  |  | Ковалев А.Б., Лукин В.В. |  |  | период ледохода и паводка |  |
| № п/п | Наименование мероприятий |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| 2. | Ежедневное уточнение информации о прохождении весеннего паводка на территории района по состоянию на 7.00 и 16.00 час. |  |  |  | Преминин А.Н., Часнык Р.В., Суханов В.П., Юрьев Л.Ф., Федосеев В.Г. |  |  | период ледохода и паводка |  |
| 3. | Обеспечение систематического информирования населения о развитии паводковой обстановки, проведение разъяснительной работы о готовности сил и средств к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с ледоходом и паводком |  |  |  | Преминин А.Н., Часнык Р.В., Суханов В.П., Юрьев Л.Ф., Федосеев В.Г. |  |  | период ледохода и паводка |  |
| 4. | Организация постоянной радиосвязи с населенными пунктами, попавшими в зону затопления |  |  |  | Сурнин В.В., Преминин А.Н., Суханов В.П., |  |  | период ледохода и паводка |  |
| 5. | Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах затопления (по решению КЧС и ОПБ) |  |  |  | Рудаков В.С., Преминин А.Н., Суханов В.П., Юрьев Л.Ф. |  |  | период ледохода и паводка |  |
| 6. | Обеспечение охраны жилого сектора, имущества организаций, предприятий и граждан в зонах затопления (по решению КЧС и ПБ) |  |  |  | Бажуков А.С., главы МО (поселений) |  |  | период ЧС |  |
| 7. | Контроль за своевременным закрытием и ослаблением ледовых транспортных переправ |  |  |  | Лукин В.В., Ковалев А.Б., Юрьев Л.Ф. |  |  | по складывающейся обстановке |  |
| 8. | Сбор, анализ и обобщение гидрологической и гидрометеорологической обстановки на территории района |  |  |  | Преминин А.Н., Федосеев В.Г., Часнык Р.В. |  |  | постоянно в период ледохода и паводка |  |
| 9. | Предоставление установленных донесений в ГУ и ЦУКС МЧС России по Архангельской области о паводковой обстановке на территории района |  |  |  | Преминин А.Н., Федосеев В.Г., Часнык Р.В. |  |  | период ледохода и паводка |  |