Утверждена постановлением администрации МО «Красноборский муниципальный район»

от 08.11.2013 № 814

(с изм. от 12.03.2014 № 147, от 29.12.2014      № 972, от 26.01.2015 № 23, от 29.12.2015       № 523, от 20.04.2015 № 194, от 01.07.2016 № 307, от 09.02.2017 № 28, от 07.11.2017 № 514, от 16.01.2018 № 15, от 21.02.2018 № 68, от 26.06.2018 № 308)

Муниципальная программа

МО «Красноборский муниципальный район»

«Развитие местного самоуправления в МО «Красноборский муниципальный район»  и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014 – 2020 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы МО «Красноборский муниципальный район»

«Развитие местного самоуправления в МО «Красноборский муниципальный район»  и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

на 2014 – 2020 годы»

| Наименование муниципальной программы | Развитие местного самоуправления в МО «Красноборский муниципальный район» и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014 – 2020 годы (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел экономики, агропромышленного комплекса и закупок администрации МО «Красноборский муниципальный район |
| Соисполнители муниципальной программы | отдел по организационно-информационной работе администрации МО «Красноборский муниципальный район», финансовое Управление администрации МО «Красноборский муниципальный район», администрации муниципальных образований (поселений) |
| Подпрограммы муниципальной программы | подпрограмма № 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2020 годы» подпрограмма № 2 «Развитие территориального общественного самоуправления в Красноборском районе на 2014-2020 годы» |
| Цель муниципальной программы | создание условий для развития гражданской инициативы и повышения социальной активности населения в МО «Красноборский муниципальный район» Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к муниципальной программе |
| Задачи муниципальной программы | задача № 1 - содействие развитию сектора социально ориентированных некоммерческих организаций; задача № 2 – развитие взаимодействия общества и органов местного самоуправления для обеспечения учета интересов различных социальных групп при проведении социально-экономической политики; задача № 3 – развитие и совершенствование территориального общественного самоуправления в Красноборском районе |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2014 – 2020 годы. муниципальная программа реализуется в один этап |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 5261,204 тысяч рублей, в том числе: средства областного бюджета – 3853,004 тысяч рублей, средства бюджета муниципального района – 1408,2 тысяч рублей |

- Приоритеты муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы

Муниципальная программа осуществляется в двух значимых направлениях:  развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

Программа разработана в целях активизации участия жителей Красноборского района Архангельской области в развитии и продвижении территории через создание оптимальных условий в сфере  местного самоуправления и активизации различных форм общественной инициативы граждан.

Улучшение качества жизни населения невозможно без активного непосредственного участия населения в решении общественно-значимых задач, стоящих перед Красноборским районом. Рационально организованное местное самоуправление позволяет эффективно решать вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения, использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, повышать доверие населения к власти.

Губернатором Архангельской области в марте 2013 года в послании Архангельскому областному Собранию депутатов отмечено, что на современном этапе основной задачей Правительства Архангельской области является поддержка территориального общественного самоуправления в Архангельской области (далее - ТОС), обеспечение участия населения в решении общественных, социально-экономических и нравственных задач, поиск новых подходов к сотрудничеству исполнительных органов, иных органов государственной власти и гражданского общества.

Одной из стратегических целей, отраженных в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р, является переход к инновационной социально ориентированной модели развития, что подразумевает:

особое внимание не только к технологическим, но и, в первую очередь, к социальным инновациям;

приоритетность вопросов развития человеческого капитала, институтов гражданского общества и социального партнерства;

равноправный общественный диалог, выстраивание эффективных механизмов взаимодействия общества, бизнеса и государства, направленных на координацию усилий всех сторон, обеспечение учета интересов различных социальных групп при выработке и проведении социально-экономической политики;

развитие сектора социально ориентированных некоммерческих организаций, создание прозрачной и конкурентной системы их государственной поддержки, реализацию государственных программ в области поддержки развития социально ориентированных некоммерческих организаций, сокращение административных барьеров, содействие развитию благотворительной и добровольческой деятельности.

Подпунктом "л" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в целях дальнейшего совершенствования государственной социальной политики Правительству Российской Федерации поручено предусмотреть начиная с 2013 года меры, направленные на увеличение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Развитие эффективной сети социально ориентированных некоммерческих организаций вошло в число основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, утвержденных Председателем Правительства Российской Федерации 31 января 2013 года.

Реализация указанных стратегических целей и задач (развитие институтов гражданского общества, государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, повышение эффективности использования потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций в социально-экономическом развитии) является важным направлением государственной политики, без которого невозможно эффективное социально-экономическое развитие Красноборского района, Архангельской области и Российской Федерации в целом.

II. Характеристика Подпрограмм  муниципальной программы

2.1 Паспорт подпрограммы №1 «Поддержка социально ориентированных

некоммерческих организаций на 2014-20120 годы»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014-20120 годы» (далее – подпрограмма №1) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел экономики, агропромышленного комплекса и закупок администрации МО «Красноборский муниципальный район |
| Соисполнители Подпрограммы | отдел по организационно-информационной работе администрации МО «Красноборский муниципальный район», финансовое управление администрации МО «Красноборский муниципальный район», администрации муниципальных образований (поселений) |
| Цель подпрограммы | создание условий для развития социальной сферы и некоммерческого сектора экономики в МО «Красноборский муниципальный район» |
| Участники Подпрограммы | индивидуальные предприниматели, некоммерческие организации, общественные объединения и организации, инициативные группы |
| Задачи подпрограммы | Задача 1: вовлечение населения социально-экономическую и общественную деятельность. Задача 2: создание и развитие сектора социально ориентированных некоммерческих организаций. |
| Целевые показатели подпрограммы | Задача 1: доля граждан, участвующих в мероприятиях и проектах социально ориентированных НКО (от общего количества населения), процентов; Задача 2: количество действующих социально ориентированных некоммерческих организаций (единиц). |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014 – 2020 годы. Подпрограмма № 1 реализуется в один этап |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования составляет: 469,204 тысяч рублей, в том числе: средства областного бюджета – 190,204 тысяч рублей, средства бюджета муниципального района – 279,0 тысяч рублей |

2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 1,

описание основных проблем

Неотъемлемой частью социальной политики и приоритетными направлениями социально-экономического развития района должна стать поддержка сектора некоммерческих организаций.

Устройство любого современного общества таково, что его можно подразделить на три взаимосвязанных сектора: государственный, коммерческий и некоммерческий. Последний, или как его еще называют «третий сектор», позволяет гражданам реализовывать свои возможности и самостоятельно решать свои проблемы и проблемы общества в целом.

Некоммерческие организации, участвуя в решении государственно значимых задач, выполняют такие важные социальные функции, как выявление общих интересов отдельных социальных групп населения, ориентация органов власти на учет этих интересов при разработке и реализации государственной политики, формирование общественного мнения по различным аспектам общественной жизни. Выражая в организационно-правовых формах права и интересы различных социальных, профессиональных, возрастных, национальных и иных групп населения, некоммерческие организации являются важным социальным партнером органов местного самоуправления Красноборского района в реализации общественно значимых проектов и программ.

В Красноборском  районе на  конец 2013 года не зарегистрировано ни одной некоммерческой организации со статусом юридического лица. Сейчас некоммерческий сектор региона находится на этапе развития и подъема. В связи с  этим и нашему муниципальному образованию необходимо обеспечить поддержку развития некоммерческого сектора, сохранить и всячески стимулировать темпы его развития.

Некоммерческие организации должны создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ.

2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы №1

Для решения задач подпрограммы № 1 реализуются следующие мероприятия (пункты 1.1., 1.2., 1.3. перечня мероприятий подпрограммы № 1 (приложение № 2 к муниципальной программе)):

- Мероприятия с целью методической, информационной поддержки  развития социально ориентированных некоммерческих организаций.

Мероприятия  включают в себя:

- обучающие мероприятия  по основам деятельности НКО для жителей района, организация и проведение практических семинаров, в том числе выездных, для муниципальных служащих, депутатов представительных органов муниципальных образований, работников муниципальных учреждений по вопросам создания и деятельности НКО, правового обеспечения их деятельности;

- организация участия в работе методических площадок, обучающих семинарах;

- обобщение и распространение лучшей практики реализации проектов социально ориентированных некоммерческих организаций;

- информационное сопровождение: разработка и поддержка Интернет - странички на сайте района,  подготовка и размещение информационных материалов в региональных и местных средствах массовой информации (газетах, журналах, буклетах).

- Мероприятия по поддержке инициатив жителей района  по созданию НКО, в том числе: консультирование граждан и инициативных групп, помощь в оформлении документов для регистрации, разработке Уставов НКО и др.

- Организация участия социально ориентированных НКО в конкурсах целевых   проектов социально  ориентированных  некоммерческих организаций, в том числе:

информационное обеспечение НКО о проводимых конкурсах,

консультационная помощь в написании проектов,

поддержка в их реализации,

помощь в подготовке отчетных документов.

- Проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций: предоставление субсидий из бюджета МО «Красноборский муниципальный район» на оказание финансовой поддержки некоммерческим организациям на конкурсной основе.

Реализация мероприятий подпрограммы № 1 осуществляется в рамках совместной деятельности администрации МО «Красноборский муниципальный район» с администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, органами местного самоуправления поселений, общественными организациями, СМИ.

В рамках реализации мероприятий пункта 1.3. перечня мероприятий подпрограммы № 1 (приложение N 2 к муниципальной программе) администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области планируется ежегодное предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансирования (софинансирования) целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций по итогам конкурсов в соответствии с Положением о конкурсах целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций и порядке предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 20 сентября 2011 года № 334-пп.

Средства бюджета муниципального образования необходимы для реализации пункта 1.4. перечня мероприятий подпрограммы № 1 (приложение № 2 к муниципальной программе): «Проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций».

Перечень мероприятий подпрограммы № 1 представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы № 1 представлено в приложении № 3 к муниципальной программе.

2.4. Паспорт подпрограммы №2  «Развитие территориального общественного самоуправления в Красноборском районе на 2014-2020 годы»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления в Красноборском районе на 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма №2) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел экономики, агропромышленного комплекса и закупок администрации МО «Красноборский муниципальный район |
| Соисполнители подпрограммы | отдел по организационно-информационной работе, финансовое Управление администрации, администрация муниципальных образований (поселений) |
| Цель подпрограммы | создание условий для развития территориального общественного самоуправления в МО «Красноборский муниципальный район» |
| Участники подпрограммы | территориальные общественные самоуправления района (ТОСы), общественные объединения и организации, инициативные группы граждан |
| Задачи Подпрограммы | Задача 1: создание органов территориального общественного самоуправления в МО «Красноборский муниципальный район» Задача 2: вовлечение активного населения района в работу ТОСов |
| Целевые показатели подпрограммы | Задача 1: количество действующих территориальных общественных самоуправлений (единиц). Задача 2: доля граждан, вовлеченных в деятельность ТОС (от общего количества населения) |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014 – 2020 годы. Подпрограмма № 2 реализуется в один этап |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования составляет: 4792 тысяч рублей, в том числе: средства областного бюджета – 3662,8 тысяч рублей, средства бюджета муниципального района – 1129,2 тысяч рублей |

2.5. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 2,

описание основных проблем

Приоритетом политики органов власти является содействие развитию институтов гражданского общества. Особое место в этом процессе занимает решение вопросов, связанных с развитием территориального общественного самоуправления, являющегося организационной основой для реализации многих гражданских инициатив.

Согласно действующему законодательству под ТОС понимается самоорганизация граждан по месту жительства на части территории муниципального образования (территория сельских населенных пунктов, не являющихся муниципальным образованием, микрорайонов, кварталов, улиц, дворов, домов, подъездов и других территорий) для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив в вопросах местного значения. Как форма участия населения в осуществлении местного самоуправления ТОС реализуется посредством проведения собраний и конференций, а также посредством создания органов ТОС, что свидетельствует о наиболее полной самоорганизации граждан.

Целью ТОС является помощь населению района в осуществлении собственных инициатив по вопросам местного значения. Развитие муниципального образования, управление им может быть эффективным только в том случае, если имеется заинтересованность населения в общественно значимых вопросах, их решении.

С целью поддержки собственных инициатив населения в течение 2001 – 2013 годов органами местного самоуправления Красноборского района  проведена большая организационная работа по созданию органов территориального общественного самоуправления в поселениях: организовывалось участие в областных конкурсах проектов развития территориального общественного самоуправления, стимулировалось проведение конкурсов в сельских поселениях. В результате на 1 сентября 2013 года в МО «Красноборский муниципальный район» создано 25 территориальных общественных самоуправлений, из которых 18 в настоящее время активно действуют. ТОСами за это время реализовано около 90 проектов на сумму свыше 5 млн. рублей.

Кроме экономического эффекта, эти проекты имели огромное социальное значение – поддержка жителей, так называемых «бесперспективных» сельских населенных пунктов, в которых отсутствует социальная и производственная инфраструктура.

При содействии ТОС в селах и деревнях района сооружены спортивные площадки для детей и молодежи, построены колодцы, реставрируются храмы, возрождаются народные традиции и промыслы, организуется досуг местных жителей. Люди начали самостоятельно воплощать в жизнь свои идеи и сообща решать возникающие в их населенных пунктах проблемы.

Направление по поддержке территориального общественного самоуправления доказало свою социальную значимость для развития территорий: созданы дополнительные рабочие места, проведены мероприятия по сохранению уникальной северной культуры и традиций, благоустройству населенных пунктов, пропаганде здорового образа жизни, поддержке наиболее незащищенных слоев населения.

Вместе с тем, осуществление деятельности и дальнейшее развитие института территориального общественного самоуправления затруднено в связи с существованием ряда сдерживающих факторов и проблем, таких как:

неравномерное развитие территориального общественного самоуправления в поселениях района;

низкий уровень мотивации и недостаточный уровень участия населения в осуществлении собственных инициатив и сопричастности к процессу местного самоуправления;

слабая информированность местных территориальных общественных организаций.

Использование программного метода позволит комплексно подходить к решению проблем развития ТОС в МО «Красноборский муниципальный район».

2.6. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 2

Для решения задач подпрограммы № 2 реализуются следующие мероприятия (пункты 2.1., 2.2., 2.3., 2.4 перечня мероприятий подпрограммы № 1 (приложение № 2 к муниципальной программе)):

- Проведение конкурса проектов территориального общественного самоуправления  на территории района

- организация деятельности межведомственной комиссии по развитию территориального общественного самоуправления,

- организация и проведение районного конкурса проектов ТОС,

- сопровождение деятельности ТОС на время реализации проектов,  контроль за финансовой деятельностью ТОС в пределах расходования средств областного и районного бюджетов.

- Организация и проведение мероприятий по стимулированию участников и поощрению работы территориальных общественных самоуправлений

- проведение районного этапа конкурсов «Лучший ТОС Архангельской области», «Лучший активист ТОС Архангельской области»,

- организация участия победителей районного этапа в областных конкурсах «Лучший ТОС Архангельской области», «Лучший активист ТОС Архангельской области».

- Обеспечение участия представителей  ТОС, специалистов органов местного самоуправления в обучающих семинарах, конференциях:

- участие в областных конференциях, обмен опытом,

- проведение консультаций, обучающих семинаров

- Организация работы по созданию новых ТОС, освещение деятельности ТОС, выявление лучшей практики:

- работа с поселениями, инициативными группами;

- размещение информации в СМИ, на сайте администрации;

- издание информационных буклетов, подготовка материалов в областные издания

В рамках реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 2.1 перечня мероприятий подпрограммы N 2 (приложение N 2 к муниципальной программе), Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области с администрацией МО «Красноборский муниципальный район» ежегодно заключает соглашение о предоставлении субсидии на поддержку территориального общественного самоуправления. Порядок и условия предоставления субсидий определен в приложении № 3 к государственной программе Архангельской области "Развитие местного самоуправления Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 - 2020 годы)".

Средства бюджета муниципального района необходимы в первую очередь на обеспечение софинансирования пункта 2.1. перечня мероприятий подпрограммы N 2 (приложение N 2 к муниципальной программе).

Итоги проведения районного конкурса проектов развития территориального общественного самоуправления утверждаются распоряжением администрации МО «Красноборский муниципальный район». Финансирование проектов ТОС осуществляется на основании соглашений администрации МО «Красноборский муниципальный район» с администрациями муниципальных образований поселений.

Перечень мероприятий подпрограммы № 1 представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы № 1 представлено в приложении № 3 к муниципальной программе.

III. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Ожидаемый к концу 2020 года социально-экономический эффект от реализации основных мероприятий муниципальной программы будет выражен в ожидаемых результатах:

регистрация не менее пяти социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Красноборского района;

участие не менее 4 процентов граждан в мероприятиях и проектах социально ориентированных НКО (от общего количества населения);

проведение не менее 10 мероприятий социально ориентированными некоммерческими организациями ежегодно;

увеличение количества действующих территориальных общественных самоуправлений на территрии Красноборского района до 28 едениц;

увеличение доли граждан, вовлеченных в деятельность ТОС, до 24 процентов от общего количества населения;

реализация не менее 15 социально значимых проектов ТОС ежегодно.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы  согласно Положению об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Красноборский муниципальный район».

- Приложение N 1

к муниципальной программе «Развитие местного

самоуправления в МО «Красноборский муниципальный

район» и поддержка социально ориентированных

некоммерческих организаций на 2014 – 2020 годы»

- ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей

муниципальной программы МО «Красноборский муниципальный район»

«Развитие местного самоуправления в МО «Красноборский муниципальный район»

и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014 – 2020 годы»

Ответственный исполнитель: отдел экономики, агропромышленного комплекса и закупок администрации МО «Красноборский муниципальный район»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовый 2012 год | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в МО «Красноборский муниципальный район» и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. количество мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями |  | - | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 2. количество проектов, реализованных органами ТОС |  | 13 | 15 | 15 | 12 | 9 | 10 | 15 | 15 |
| Подпрограмма № 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014-20120 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - доля граждан, участвующих в мероприятиях и проектах социально ориентированных НКО (от общего количества населения) | процентов | - | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 3,5 | 4 |
| - количество действующих социально ориентированных некоммерческих организаций | единиц | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма № 2 «Развитие территориального общественного самоуправления в Красноборском районе на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество действующих территориальных общественных самоуправлений | единиц | 19 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 |
| - доля граждан, вовлеченных в деятельность ТОС (от общего количества населения) | процентов | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевых показателей муниципальной программы | Порядок расчета | Источники информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. количество мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями | количество мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями, включая реализованные проекты, программы, на конец отчетного периода | Информация от НКО |
| 2. количество проектов, реализованных органами ТОС | количество проектов, реализованных органами ТОС в МО «Красноборский муниципальный район» на конец отчетного периода | Отчет отдела экономики, агропромышленного комплекса и закупок |

Приложение N 2

к муниципальной программе «Развитие местного

самоуправления в МО «Красноборский муниципальный

район» и поддержка социально ориентированных

некоммерческих организаций на 2014 – 2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы МО «Красноборский муниципальный район»

«Развитие местного самоуправления в МО «Красноборский муниципальный район»

и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014 – 2020 годы»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели результата реализации мероприятия по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма № 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014-20120 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: создание условий для развития социальной сферы и некоммерческого сектора экономики в МО «Красноборский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы: - вовлечение населения социально-экономическую и общественную деятельность; - создание и развитие сектора социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Мероприятия с целью методической, информационной поддержки развития социально ориентированных некоммерческих организаций | отдел по организационно-информационной работе, отдел экономики, АПК и закупок, администрации МО (поселений) |  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение не менее 10 консультаций, не менее 2 публикаций в СМИ ежегодно. Организация участия в работе методических площадок, семинаров ежегодно. |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципаль ного района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Мероприятия по поддержке инициатив жителей района по созданию НКО | отдел по организационно-информационной работе, отдел экономики, АПК и закупок, администрации МО (поселений) |  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество действующих социально ориентированных НКО к 2020 году не менее пяти |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципаль ного района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Организация участия социально ориентированных НКО в конкурсах целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций | отдел по организационно-информационной работе, отдел экономики, АПК и закупок, администрации МО (поселений) |  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участие НКО района в конкурсах проектов СО НКО |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципаль ного района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Проведение конкурса целевых проектов социально ориентированных НКО | отдел экономики, АПК и закупок |  | итого | 469,204 | 0 | 3 | 83,204 | 0 | 123,0 |  | 120 | 140 | Привлечение НКО МО «Красноборский муниципальный район» к решению общественно-социальных вопросов, количество поддержанных проектов не менее 2 ежегодно |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципаль ного района | 279 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 |  | 120 | 140 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 190,204 | 0 | 0 | 80,204 | 0 | 110,0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого | 469,204 | 0 | 3 | 83,204 | 0 | 123 |  | 120 | 140 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципаль ного района | 279 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 |  | 120 | 140 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 190,204 | 0 | 0 | 80,204 | 0 | 110 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 2 «Развитие территориального общественного самоуправления в Красноборском районе на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: создание условий для развития территориального общественного самоуправления в МО «Красноборский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы: - создание органов территориального общественного самоуправления в МО «Красноборский муниципальный район» - вовлечение активного населения района в работу ТОСов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проведение конкурса проектов территориального общественного самоуправления на территории района |  | ФУ, отдел экономики, АПК и закупок, администрации МО (поселений), комиссия по развитию ТОС | итого | 4792 | 495,5 | 797,3 | 494,6 | 487,5 | 637,1 |  | 880 | 1000 | Реализация не менее 15 проектов ежегодно |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципаль ного района | 1129,2 | 128 | 125 | 125 | 121,9 | 159,3 |  | 220 | 250 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 3662,8 | 367,5 | 672,3 | 369,6 | 365,6 | 477,8 |  | 660 | 750 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Организация и проведение мероприятий по стимулированию участников и поощрению работы территориальных общественных самоуправлений |  | отдел экономики, АПК и закупок, комиссия по развитию ТОС | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вручение ценных призов, грантов лучшим ТОС и лучшим активистам ТОС области на основе проведенного конкурса |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципаль ного района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Обеспечение участия представителей ТОС, специалистов органов местного самоуправления в обучающих семинарах, конференциях |  | отдел экономики, АПК и закупок, администрации МО (поселений), | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обучение не менее 4 человек ежегодно |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципаль ного района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Организация работы по созданию новых ТОС, освещение деятельности ТОС, выявление лучшей практики |  | администрации МО (поселений), отдел экономики, АПК и закупок | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение количества действующих ТОСов к 2020 году до 28 в районе |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципаль ного района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого | 4792 | 495,5 | 797,3 | 494,6 | 487,5 | 637,1 |  | 880 | 1000 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципаль ного района | 1129,2 | 128 | 125 | 125 | 121,9 | 159,3 |  | 220 | 250 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 3662,8 | 367,5 | 672,3 | 369,6 | 365,6 | 477,8 |  | 660 | 750 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого | 5261,204 | 495,5 | 800,3 | 577,804 | 487,5 | 760,1 |  | 1000 | 1140 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципаль ного района | 1408,2 | 128 | 128 | 128 | 121,9 | 172,3 |  | 340 | 390 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 3853,004 | 367,5 | 672,3 | 449,804 | 365,6 | 587,8 |  | 660 | 750 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение N 3

к муниципальной программе «Развитие местного

самоуправления в МО «Красноборский муниципальный

район» и поддержка социально ориентированных

некоммерческих организаций на 2014 – 2020 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы МО «Красноборский муниципальный район»

«Развитие местного самоуправления в МО «Красноборский муниципальный район»

и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014 – 2020 годы»

за счет всех источников финансирования

Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел экономики, агропромышленного комплекса и закупок администрации МО «Красноборский муниципальный район»

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Развитие местного самоуправления в МО «Красноборский муниципальный район» и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014 – 2020 годы | всего | 495,5 | 780,3 | 577,804 | 487,5 | 760,1 | 1000 | 1140 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального района | 128 | 128 | 128 | 121,9 | 172,3 | 340 | 390 |
|  |  | областной бюджет | 367,5 | 672,3 | 449,804 | 365,6 | 587,8 | 660 | 750 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 1 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014-20120 годы | всего | 0 | 3 | 83,204 | 0 | 13 | 120 | 140 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального района | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 | 120 | 140 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 80,204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 2 | Развитие территориального общественного самоуправления в Красноборском районе на 2014-2020 годы | всего | 495,5 | 797,3 | 494,6 | 487,5 | 637,1 | 880 | 1000 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального района | 128 | 125 | 125 | 121,9 | 159,3 | 220 | 250 |
|  |  | областной бюджет | 367,5 | 672,3 | 369,6 | 365,6 | 477,8 | 660 | 750 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |