## Page1
Утверждено постановлением администрации МО "Красноборский муниципальный район" от 05.11.2019 г. № 535
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, в разрезе муниципального образования «Красноборский муниципальный район» на 2020-2022 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений многоквартирного дома |  | Количество жителей, проживающих в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | вид работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирного дома | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме | за счет иных источников финансирования*
[7 empty] | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб./кв. м | руб./кв. м
2020 год.
МО "Красноборский муниципальный район"
1 | р-н. Красноборский, д. Городищенская, д. 30 | 1943 | 1948 | Деревянные | 1 | 1 | 247.3 | 247.3 | 0 | 12 | 6271955.83 |  |  |  | 6271955.83 | 0 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 25361.73 | 25361.73 | 2020-12-31
Итого по муниципальному образованию: | [6 empty] | 247.3 | 247.3 | 0 | 12 | 6271955.83 |  |  |  | 6271955.83 | 0
2021 год.
МО "Красноборский муниципальный район"
1 | р-н. Красноборский, д. Сакулинская, д. 13 | 1980 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 793.8 | 737.4 | 613.4 | 22 | 5238401.11 |  |  |  | 5238401.11 | 0 | Ремонт крыши | 7103.88 | 7103.88 | 2021-12-31
2 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Пионерская, д. 12п | 1985 |  | Деревянные | 2 | 4 | 266 | 204 | 189 | 11 | 2570767.2 |  |  |  | 2570767.2 | 0 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 12601.8 | 12601.8 | 2021-12-31
Итого по муниципальному образованию: | [6 empty] | 1059.8 | 941.4 | 802.4 | 33 | 7809168.31 |  |  |  | 7809168.31 | 0
2022 год.
МО "Красноборский муниципальный район"
1 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Свердлова, д. 42 | 1979 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 821.2 | 821.2 | 750.4 | 34 | 5833706.26 |  |  |  | 5833706.26 | 0 | Ремонт крыши | 7103.88 | 7103.88 | 2022-12-31
2 | р-н. Красноборский, с. Черевково, ул. Октябрьская, д. 15 | 1986 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 605.2 | 354 | 255.1 | 27 | 2514773.52 |  |  |  | 2514773.52 | 0 | Ремонт крыши | 7103.88 | 7103.88 | 2022-12-31
Итого по муниципальному образованию: | [6 empty] | 1426.4 | 1175.2 | 1005.5 | 61 | 8348479.78 |  |  |  | 8348479.78 | 0
| Итого по основному списоку: | [5 empty] | 2733.5 | 2363.9 | 1807.9 | 106 | 22429603.92 |  |  |  | 22429603.92 | 0
Резервный список
МО "Красноборский муниципальный район"
1 | р-н. Красноборский, д. Верхнее Шилово, ул. Молодежная, д. 11 | 1981 |  | Деревянные | 2 | 4 | 184.4 | 184.4 | 0 | 5 | 2323771.92 |  |  |  | 2323771.92 | 0 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 12601.8 | 12601.8 | 2020-12-31
2 | р-н. Красноборский, д. Фроловская, пер. Березовый, д. 5 | 1976 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 806.6 | 814.2 | 655.4 | 26 | 1857239.05 |  |  |  | 1857239.05 | 0 | Ремонт септиков (выгребных ям) | 2281.06 | 2281.06 | 2020-12-31
3 | р-н. Красноборский, д. Фроловская, ул. Дружбы, д. 7 | 1984 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 1216 | 641.5 | 679.21 | 57 | 3866788.8 |  |  |  | 3866788.8 | 0 | Ремонт крыши | 6027.73 | 6027.73 | 2022-12-31
4 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. 200-летия Красноборска, д. 1 | 1979 | 1980 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 817.9 | 830.2 | 729 | 28 | 5897641.18 |  |  |  | 5897641.18 | 0 | Ремонт крыши | 7103.88 | 7103.88 | 2021-12-31
Итого по муниципальному образованию: | [6 empty] | 3024.9 | 2470.3 | 2063.61 | 116 | 13945440.95 |  |  |  | 13945440.95 | 0
Итого по резервному списоку: | [6 empty] | 3024.9 | 2470.3 | 2063.61 | 116 | 13945440.95 |  |  |  | 13945440.95 | 0
Итого | [6 empty] | 5758.4 | 4834.2 | 3871.51 | 222 | 36375044.87 |  |  |  | 36375044.87 | 0