ОТЧЕТ

об итогах реализации проекта ТОС

1. Территория муниципального образования Архангельской области или его часть, в границах которой реализовывался инициативный проект: п. Комсомольский.

2. Наименование инициативного проекта: Здоровье в движении.

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта:

01.07.2024-30.09.2024.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: нет.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока: нет.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта [<\*>](#P786) | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу [<\*\*>](#P789) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Поставка спортивных товаров | 65970 | ИП Анисимов В.Н. |
| 2 | Поставка эмали и валика | 5220 | ИП Мальцев Н.Б. |
| 3 | Монтаж тренажеров, покраска пола | 10000 – трудовое участие | 2 человек |
|  | Итого | 81130 |  |

--------------------------------

<\*> В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: "имущественное участие" либо "трудовое участие".

<\*\*> В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств | | Фактический объем средств | |
| сумма (тыс. рублей) | доля в общей сумме (процентов) | сумма (тыс. рублей) | доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 71130 | 100 | 71130 | 100 |
| объем средств областного бюджета | 53347,5 | 75 | 53347,5 | 75 |
| объем собственных средств местного бюджета | 17782,5 | 25 | 17782,5 | 25 |
| объем инициативных платежей физических лиц |  |  |  |  |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта |  | | | |

5. Фотоматериалы [<\*>](#P855):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| 1 |  | прилагаются |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

--------------------------------

<\*> Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации

инициативного проекта, снятых с одного и того же ракурса.".