- Приложение № 6

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Красноборский муниципальный район»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2022 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел экономики, АПК и закупок

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Наименование показателя программы | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Красноборский муниципальный район» |  |  |  |  |  |
| 1.Количество семей, проживающих и работающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия | единиц | 1 | 1 | 0 | - |
| 4. Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах | процентов | 3,6 | 10,3 | +6,7 | Положительное влияние государственных программ |
| Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» |  |  |  |  |  |
| - 5. Ввод (приобретение) жилья для семей, проживающих и работающих на сельской территории | тыс.кв. метров | 0,3 | 1,3095 | 1,095 | Ввод в эксплуатацию жилья застройщиками прошлых лет |
| - 6. Количество выданных свидетельств о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности гражданам, проживающим в сельской местности | единиц | 1 | 1 | 0 | - |
| - 7. Количество реализованных проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | единиц | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма № 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |
| - 8. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) | единиц | 1 | 1 | 0 | - |
| - 9. Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | единиц | 0 | 0 | 0 | - |

Руководитель отдела ________________ Ворончихина С.И.

- Приложение № 7

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Красноборский муниципальный район»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2022 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел экономики, АПК и закупок

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Источник финансирования | Функциональная классификация расходов | Объем финансирования, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено законом (решением о бюджете) | Предусмотрено планом (программой) | Кассовое исполнение (факт) |
| Итого: |  |  |  |  |
| 1.федеральный бюджет | 800100318100L5760322 | 163212,33 | 163212,33 | 163212,33 |
|  | 800070118200L5760414 | 87182100,0 | 87182100,0 | 87182100,0 |
|  | 800070118200L635F414 | 24070400,0 | 24070400,0 | 24070400,0 |
| Итого: |  | 111415712,33 | 111415712,33 | 111415712,33 |
| 2.областной бюджет | 800100318100L5760322 | 864000,0 | 864000,0 | 864000,0 |
|  | 800070118200L5760414 | 1776399,42 | 1776399,42 | 1776399,42 |
|  | 800070118200L635F414 | 490481,76 | 490481,76 | 490481,76 |
| Итого: |  | 3130881,18 | 3130881,18 | 3130881,18 |
| 3.местный бюджет | 800100318100L5760322 | 84632,33 | 84632,33 | 84632,33 |
|  | 80007011820080310414 | 3080435,91 | 3080435,91 | 3022738,0 |
|  | 800070118200L5760414 | 344849,83 | 344849,83 | 344849,83 |
|  | 800070118200L635F414 | 95204,68 | 95204,68 | 95204,68 |
| Итого: |  | 3605122,75 | 3605122,75 | 3547424,84 |
| Итого бюджетные: |  | 118151716,26 | 118151716,26 | 118094018,35 |
| 4.внебюджетные источники | Средства граждан |  | 1768155,34 | 1768155,34 |
| Итого: |  |  | 1768155,34 | 1768155,34 |
| Итого по программе |  | 118151716,26 | 119919871,6 | 119862173,69 |

Руководитель отдела ________________ Ворончихина С.И.

- Приложение № 8

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы и достижении показателей результативности мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Красноборский муниципальный район»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2022 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел экономики, АПК и закупок

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Наименование мероприятий | Наименование показателя результативности мероприятий | Единица измерения показателя | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» |  |  |  |  |  |  |
| Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | Ввод (приобретение) жилья | тыс. 5кв. метров | 0,3 | 1,3095 | 1,095 | Ввод в эксплуатацию жилья застройщиками прошлых лет |
|  | улучшение жилищных условий семей, проживающих в сельской местности | количество семей | 1 | 1 | - | - |
| Оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения | Ввод (приобретение) жилья; | тыс. 5кв. метров | 0 | 0 | - | - |
|  | улучшение жилищных условий семей, проживающих в сельской местности | количество семей | 0 | 0 | - | - |
| Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | количество проектов | 0 | 0 | - | - |
| Подпрограмма № 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |
| Реализация проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций | реализация проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) | количество проектов | 1 | 1 | - | - |
| Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий | реализация проектов по благоустройству сельских территорий | количество проектов | 0 | 0 | - | - |

Руководитель отдела ________________ Ворончихина С.И.

- Приложение № 9

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

отчет о финансировании мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Красноборский муниципальный район»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2022 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел экономики, АПК и закупок

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| Муниципальная программа Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Красноборский муниципальный район» | Итого | 119919871,6 | 119862173,69 |
|  | Местный бюджет | 3605122,75 | 3547424,84 |
|  | Областной бюджет | 3130881,18 | 3130881,18 |
|  | Федеральный бюджет | 111415712,33 | 111415712,33 |
|  | Иные источники | 1768155,34 | 1768155,34 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | Итого | 2880000,0 | 2880000,0 |
|  | Местный бюджет | 84632,33 | 84632,33 |
|  | Областной бюджет | 864000,0 | 864000,0 |
|  | Федеральный бюджет | 163212,33 | 163212,33 |
|  | Иные источники | 1768155,34 | 1768155,34 |
| Мероприятие 1 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | Итого | 2880000,0 | 2880000,0 |
|  | Местный бюджет | 84632,33 | 84632,33 |
|  | Областной бюджет | 864000,0 | 864000,0 |
|  | Федеральный бюджет | 163212,33 | 163212,33 |
|  | Иные источники | 1768155,34 | 1768155,34 |
| Мероприятие 2 Оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения | Итого | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |
| Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | Итого | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | Итого | 117039871,6 | 116982173,69 |
|  | Местный бюджет | 3520490,42 | 3462792,51 |
|  | Областной бюджет | 2266881,18 | 2266881,18 |
|  | Федеральный бюджет | 111252500,0 | 111252500,0 |
|  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1 Реализация проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций | Итого | 117039871,6 | 116982173,69 |
|  | Местный бюджет | 3520490,42 | 3462792,51 |
|  | Областной бюджет | 2266881,18 | 2266881,18 |
|  | Федеральный бюджет | 111252500,0 | 111252500,0 |
|  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2 Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий | Итого | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |

- Приложение № 10

- к Положению о муниципальных программах

- МО «Красноборский муниципальный район»

- Оценка эффективности муниципальной программы

- «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Красноборский муниципальный район»

I. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы

1. Расчет коэффициентов достижения плановых значений целевых показателей.

1.1 Коэффициент достижения планового значения показателя «Количество семей, проживающих и работающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия»

КП1=КП1факт/КП1план=1/1=1

1.2 Коэффициент достижения планового значения показателя «Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах»

КП2=КП2факт/КП2план=10,3/3,6=1

1.3 Коэффициент достижения планового значения показателя «Ввод (приобретение) жилья для семей, проживающих и работающих на сельской территории»

КП3=КП3факт/КП3план=1,3095/0,3=1

1.4 Коэффициент достижения планового значения показателя «Количество выданных свидетельств о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности гражданам, проживающим в сельской местности»

КП4=КП4факт/КП4план=1/1=1

1.5 Коэффициент достижения планового значения показателя «Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)»

КП5=КП5факт/КП5план=1/1=1

2. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы

СДЦП=(КП1+КП2+КП3+КП4+КП5)/5х100=(1+1+1+1+1)/5 х100=100%

II. Степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы

1. Расчет плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы.

1.1 Мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» Ввод (приобретение)  жилья

ПРМ1=ПРМ1факт/ПРМ1план=1,3095/0,3=1

1.2. Мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» Улучшение жилищных условий семей,  проживающих в сельской местности

ПРМ2=ПРМ2факт/ПРМ2план=1/1=1

1.3. Мероприятие «Реализация проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций (в том числе по мероприятию «Строительство детского сада на 90 мест в селе Черевково)» Реализация проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)

ПРМ3=ПРМ3факт/ПРМ3план=1/1=1

2. Расчет степени достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы

ПРМ=(ПРМ1+ПРМ2+ПРМ3)/3х100=(1+1+1)/3х100=100%

III. Уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

Расчет:

УОФ=Ффакт/Фплан х100=119862173,69/119919871,6х100=99,9%

IV. Степень эффективности реализации муниципальной программы

СЭ = СДЦП x 0,34 + ПРМ x 0,33 + УОФ x 0,33=100х0,34 +100х0,33+99,7 х0,33=34+33+32,9=99,9%

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

- Руководитель отдела экономики, АПК и закупок			Ворончихина С.И.