- Приложение № 6

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

МО «Красноборский муниципальный район»

«Молодежная политика и патриотическое воспитание

в МО «Красноборский муниципальный район»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2023 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел по делам молодежи, семьи и спорта

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Наименование показателя программы | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Молодежная политика и патриотическое воспитание в МО «Красноборский муниципальный район» |  |  |  |  |  |
| 1. Количество социально-общественных мероприятий для семей и молодежи, проведенных в рамках программы | единиц | 28 | 20 | 71,43% | Уменьшение количества социально-общественных мероприятий, в связи с уменьшением проведенных мероприятий |
| 2. Доля граждан, участвующих в проведении мероприятий, в деятельности молодежных и детских общественных объединений, в общем количестве граждан данной социально-демографической группы | процент | 10,0 | 10,0 | 100 % |  |
| Подпрограмма 1 «Семья и молодежь Красноборского района» |  |  |  |  |  |
| 1. Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Подпрограммы, в общем количестве граждан данной социально-демографической группы | процент | 10,0 | 10,0 | 100% |  |
| 2. Количество мероприятий, проведенных для семей и с участием семей | единиц | 9 | 9 | 100% |  |
| Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан Красноборского района» |  |  |  |  |  |
| 1. Количество проведенных мероприятий, акций патриотической направленности | единиц | 19 | 11 | 57,89 % | Уменьшение количества социально-общественных мероприятий, в связи с уменьшением проведенных мероприятий |
| 2. Количество молодежи допризывного возраста, принявшей участие в военно-патриотических мероприятиях и учебно-полевых сборах | человек | 220 | 403 | 183,18% | Возрастающий интерес молодежи к мероприятиям военно-патриотической направленности, активная работа сотрудников местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» |

- Приложение № 7

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы

МО «Красноборский муниципальный район»

«Молодежная политика и патриотическое воспитание

в МО «Красноборский муниципальный район»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2023 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел по делам молодежи, семьи и спорта

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Источник финансирования | Функциональная классификация расходов | Объем финансирования, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено законом (решением о бюджете) | Предусмотрено планом (программой) | Кассовое исполнение (факт) |
| Итого: |  | 400 000,00 | 400 000,00 | 264 379,23 |
| 1. Местный бюджет |  |  |  |  |
|  | 80007070810050820244 | 180 000,00 | 44 380,42 | 135 619,58 |
|  | 80007070810080520612 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0 |
|  | 80007070820080520244 | 143 523,40 | 143 522,21 | 1,19 |
|  | 80007070820080520612 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0 |
|  | 87507070820080520612 | 41 476,60 | 41 476,60 | 0 |
| 2. Областной бюджет |  |  |  |  |
| 3.Федеральный бюджет |  |  |  |  |

- Приложение № 8

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы и достижении показателей результативности мероприятий муниципальной программы МО «Красноборский муниципальный район»

«Молодежная политика и патриотическое воспитание в МО «Красноборский муниципальный район»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2023 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел по делам молодежи, семьи и спорта

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Наименование мероприятий | Наименование показателя результативности мероприятий | Единица измерения показателя | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| 1.1. Развитие общественной активности и социальных инициатив молодежи (молодежные конкурсы, акции, Форумы, издательская продукция, деятельность Молодежной Палаты, волонтерское движение и др.) | Количество мероприятий, общественно-политической направленности | шт. | 7 | 7 | 100% |  |
| 1.2. Поддержка талантливой молодежи, вовлечение молодежи в социально-культурную деятельность (интеллектуальные игры, фестивали, слеты и др.) | Количество мероприятий, социально-культурной направленности | шт. | 4 | 4 | 100% |  |
| 1.3. Профессиональная ориентация и трудоустройство несовершеннолетних | Количество создаваемых временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан | чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. Создание и поддержка деятельности ресурсных центров для молодежи | Количество ресурсных центров для молодежи, действующих на территории МО «Красноборский муниципальный район» | шт. | 1 | 1 | 100% |  |
| 1.5. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений (акции, соревнования, проект «Наставник» и др.) | Количество мероприятий, профилактической направленности | шт. | 2 | 2 | 100% |  |
| 1.6. Информационное сопровождение молодежной политики (размещение информации в социальных сетях, реклама, изготовление продукции с символикой молодежной политики и др.) | Количество публикаций, информационных изданий | шт. | 25 | 25 | 100% |  |
| 1.7. Поддержка социальных проектов в сфере молодежной политики (на конкурсной основе) | Количество реализованных проектов в сфере молодежной политики | шт. | 2 | 0 | 0% | Не принималось участие в конкурсах социальных проектов в сфере молодежной политики. |
| 1.8. Активизация социально-культурной деятельности семей (акции «Молодая семья», «Малютка», семейные конкурсы, награждение дипломом «Признательность», знаком отличия «Материнская слава», конкурс «Женщина года», «День семьи», деятельность РОО женщин, Совета отцов и др.) | Количество мероприятий семейной направленности | шт. | 4 | 5 | 125% | Активизация социально-культурной деятельности семей. |
| - Военно-патриотическое воспитание молодежи: поддержка кадетского и юнармейского движения, военно-патриотических клубов; работа с ветеранами ВОВ, участниками боевых действий, казачьей организацией; уход за мемориальными объектами района, проведение восстановительных работ (ремонт, реконструкция, благоустройство) на воинских захоронениях с участием молодежи | Кол-во чел., участвующих в деятельности организаций патриотической направленности | чел. | 260 | 260 | 100% |  |
| - Работа с допризывной молодежью по Закону РФ «О воинской обязанности и военной службе»: правовые основы военной службы, постановка на воинский учет, организация призыва, медицинское освидетельствование, подготовка граждан по военно-учетным специальностям и др. | Количество мероприятий в рамках призывной кампании | шт. | 3 | 3 | 100% |  |
| - Мероприятия по подготовке граждан по основам военной службы: (учебно-полевые сборы, слет «День призывника», выезды на областные игры «Зарница» и «Зарничка», «Смотр почетных караулов», «Марш кадет»; смотры строя и песни в ОУ, акции в «День памяти и скорби», военно-тактические игры «Тропа испытаний», «Внуки Маргелова», «Спецназ» и др.) | Количество мероприятий военно-патриотической направленности | шт. | 7 | 7 | 100% |  |

- Приложение № 9

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

отчет о финансировании мероприятий муниципальной программы МО «Красноборский муниципальный район»

«Молодежная политика и патриотическое воспитание в МО «Красноборский муниципальный район»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2023 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел по делам молодежи, семьи и спорта

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| Муниципальная программа «Молодежная политика и патриотическое воспитание в МО «Красноборский муниципальный район» | Итого | 400 000,00 | 264 379,23 |
|  | Местный бюджет | 400 000,00 | 264 379,23 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 «Семья и молодежь Красноборского района» | Итого | 200 000,00 | 64 380,42 |
|  | Местный бюджет | 200 000,00 | 64 380,42 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 1.1. Развитие общественной активности и социальных инициатив молодежи (молодежные конкурсы, акции, Форумы, деятельность Молодежной Палаты, волонтерское движение и др.) | Итого | 30 000,00 | 15000,00 |
|  | Местный бюджет | 30 000.00 | 15000,00 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 1.2. Поддержка талантливой молодежи, вовлечение молодежи в социально-культурную деятельность (интеллектуальные игры, фестивали, слеты и др.) | Итого | 10000,00 | 5 380,42 |
|  | Местный бюджет | 10000,00 | 5 380,42 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 1.3. Профессиональная ориентация и трудоустройство несовершеннолетних | Итого | 60 000,00 | 0 |
|  | Местный бюджет | 60 000,00 | 0 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 1.4. Создание и поддержка деятельности ресурсных центров для молодежи | Итого | 10 000,00 | 10 00,00 |
|  | Местный бюджет | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 1.5. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений (акции, соревнования, проект «Наставник» и др.) | Итого | 20 000,00 | 9 000,00 |
|  | Местный бюджет | 20 000,00 | 9 000,00 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 1.6. Информационное сопровождение молодежной политики (размещение информации в социальных сетях, издательская деятельность, изготовление продукции с символикой молодежной политики и др.) | Итого | 10 000,00 | 5 000,00 |
|  | Местный бюджет | 10 000,00 | 5 000,00 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 1.7. Поддержка социальных проектов в сфере молодежной политики (на конкурсной основе) | Итого | 20 000,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 20 000,00 | 0 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 1.8. Активизация социально-культурной деятельности семей (акции «Молодая семья», «Малютка», семейные конкурсы, награждение дипломом «Признательность», знаком отличия «Материнская слава», конкурс «Женщина года», «День семьи», деятельность РОО женщин, Совета отцов и др.) | Итого | 40 000,00 | 20000,00 |
|  | Местный бюджет | 40 000,00 | 20000,00 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан Красноборского района» | Итого | 117560,00 | 117372,81 |
|  | Местный бюджет | 100000,00 | 99812,81 |
|  | Областной бюджет | 17560,00 | 17560,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 2.1. Военно-патриотическое воспитание молодежи: поддержка кадетского и юнармейского движения, военно-патриотических клубов, работа с ветеранами ВОВ, участниками боевых действий, казачьей организацией, уход за мемориальными объектами, проведение восстановительных работ (ремонт, реконструкция, благоустройство) на воинских захоронениях с участием молодежи | Итого | 47560,00 | 47560,00 |
|  | Местный бюджет | 30000,00 | 30000,00 |
|  | Областной бюджет | 17560,00 | 17560,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 2.2. Работа с допризывной молодежью по Закону РФ «О воинской обязанности и военной службе»: беседы о правовых основах военной службы, постановка на воинский учет, организация призыва, медицинское освидетельствование, подготовка граждан по военно-учетным специальностям и др. | Итого | 10000,00 | 9957,26 |
|  | Местный бюджет | 10000,00 | 9957,26 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 2.3. Мероприятия по подготовке граждан по основам военной службы (учебно-полевые сборы, слет «День призывника», выезды на областные игры «Зарница» и «Зарничка», «Смотр почетных караулов», «Марш кадет»; смотры строя и песни в ОУ, акции «День памяти и скорби», военно-тактические игры «Тропа испытаний», «Внуки Маргелова», «Спецназ» и др.) | Итого | 60000,00 | 59855,55 |
|  | Местный бюджет | 60000,00 | 59855,55 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |

- Приложение № 10

- к Положению о муниципальных программах

- МО «Красноборский муниципальный район»

- Положение об оценке эффективности муниципальных программ

- МО «Красноборский муниципальный район»

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится по следующим критериям:

степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

2. Степень эффективности реализации муниципальной программы, включающей в себя подпрограммы, определяется по формуле:

СЭ = 88,3*0,34 + 90*0,33 + 66*0,33 = 81,5%

СЭ = СДЦП x 0,34 + ПРМ x 0,33 + УОФ x 0,33 где:

СЭ - степень эффективности реализации муниципальной программы;

СДЦП - степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

ПРМ - степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

УОФ - уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

3. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если степень эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 90 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если степень эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 70 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если степень эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 50 процентов.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

4. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

СДЦП = (0,72+4+0,58)/6*100% = 88,3%

СДЦП=ijΚΠjjΧ100%, где

СДЦП - степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

ΚΠj- коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

- - количество целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы.

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является увеличение значения, определяется по формуле:

ΚΠΙ=ΚΠфактΚΠплан, где

ΚΠj- коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

ΚΠфакт- фактическое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

ΚΠплан- плановое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм.

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого индикатора муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является снижение значения, определяется по формуле:

ΚΠι=ΚΠпланΚΠфакт, где

ΚΠj- коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

ΚΠплан- плановое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

ΚΠфакт- фактическое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм.

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, имеющий значение более 1, принимается равным 1.

5. Степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы определяется по формуле:

ПРМ = 9/10*100% =90 %

ПРМ=ΙПРМΙΙ×100%, где

ПРМ - степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

ПРМΙ- коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

I – количество мероприятий муниципальной программы.

6. Коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является увеличение значения, определяется по формуле:

ПРМΙ=ПРМфактПРМплан, где

ПРМΙ- коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

ПРМфакт- фактическое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

ПРМплан- плановое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы.

Коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является снижение значения, определяется по формуле:

ПРМΙ=ПРМпланПРМфакт, где

ПРМΙ- коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

ПРМплан- плановое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

ПРМфакт- фактическое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы.

Коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы, имеющий значение более 1, принимается равным 1.

7. Уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, определяется по формуле:

УОФ=ΦфактΦплан×100%, где

УОФ=264379,23/400000*100% = 66

УОФ = 100%

УОФ- уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

Φфакт- объем кассового исполнения на реализацию муниципальной программы;

Φплан- объем финансового обеспечения, утвержденный в муниципальной программе.

- Краткий доклад о реализации муниципальной программы

МО «Красноборский муниципальный район»

«Молодежная политика и патриотическое воспитание в МО «Красноборский муниципальный район»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2023 года

Программа имеет две подпрограммы:

- «Семья и молодежь Красноборского района».

- «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан Красноборского района».

Для решения задачи подпрограммы №1 «Семья и молодежь Красноборского района» - вовлечение семьи и молодежи в социально-экономическую, политическую и общественную жизнь, создание условий для их самореализации – в 2023 году работа велась по следующим направлениям:

1. Развитие общественной активности и социальных инициатив молодежи. В рамках данного направления организуются молодежные конкурсы, акции, печатается издательская продукция молодежной тематики, продолжается деятельность Молодежной Палаты, развивается волонтерское движение и др. Организуется участие молодежи района в областных методических площадках в рамках областных форумов, семинаров.

2. Поддержка талантливой молодежи, вовлечение молодежи в социально-культурную деятельность. В рамках данного направления проводятся мероприятия, направленные на развитие интеллектуальных, творческих и других способностей молодежи, организуется участие в областных конкурсах.

3. Поддержка деятельности ресурсного центра для молодежи, созданного в 2015 году на базе МБУ «Межпоселенческая библиотека Красноборского района».

4. Предоставлялась ресурсная поддержка местным отделениям РДДМ «Движение первых» в части предоставления отдельного помещения на базе СП детский сад «Сказка», также дополнительно были выделены денежные средства в размере 100 000,00 рублей на  организацию материально-технической обеспеченности ноутбуками в количестве 3 шт.

- Для решения задачи № 2 подпрограммы «Семья и молодежь Красноборского района» - вовлечение семей в общественную и социально значимую жизнь, пропаганда ответственного родительства - работа ведется по следующим направлениям:

1.1. Помощь учреждениям и организациям по организации мероприятий, посвященных семейным праздникам, проведение семейных конкурсов, работа по отбору и подготовке получателей диплома «Признательность», знака «Материнская слава», медали «За любовь и верность»;

1.2. Организация участия семей района в областных конкурсах («Отец – ответственная должность», «Женщина года» и др.);

1.3. Мероприятия по укреплению института молодой семьи и пропаганде ответственного родительства (акции «Молодая семья», «Малютка»и др.).

Для решения задачи №1 подпрограммы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан Красноборского района» - формирование позитивного отношения молодежи к военной службе, патриотическое воспитание - работа ведется по следующим направлениям:

1.1. Поддержка кадетского и юнармейского движения в районе, военно-патриотических клубов. Работу организуют образовательные учреждения и зональный Центр патриотического воспитания.

1.2. Работа с ветеранами ВОВ, организацией «Дети войны», участниками боевых действий в «горячих точках», Северо-Двинской казачьей организацией.

1.3. Уход  за мемориальными объектами на территории района. Работу организуют образовательные учреждения, администрации поселений.

1.4. Работа с допризывной молодежью по Закону РФ «О воинской обязанности и военной службе»: беседы о правовых основах военной службы, постановка на воинский учет, организация призыва, медицинское освидетельствование, подготовка граждан по военно-учетным специальностям и др. Работу организует военный комиссариат по Красноборскому и Верхнетоемскому районам.

Для решения задачи №2 подпрограммы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан Красноборского района» - военно-спортивная подготовка молодежи, формирование физической готовности к службе в Вооружённых Силах РФ - работа ведется по следующим направлениям:

1.1.  Организации районных и межрайонных мероприятий по подготовке граждан по основам военной службы (учебно-полевые сборы старшеклассников, районный слет «День призывника», смотры строя и песни в ОУ,  акции к Дню памяти и скорби,  военно-тактические игры «Тропа испытаний»,  «Внуки Маргелова»,  «Спецназ» и др.)

1.2. Организация участия в областных и Всероссийских мероприятиях и состязаниях военно-патриотической направленности (выезды команд на областные игры «Зарница» и «Зарничка», областной Смотр почетных караулов, областной «Марш кадет», областная игра "Спецназ", сотрудничество с Союзом Калашникова и др.). Работу организуют образовательные учреждения, Управление образования и ответственный исполнитель программы.

На реализацию муниципальной программы «Молодежная политика и патриотическое воспитание в МО «Красноборский муниципальный район» 2023 года были выделены денежные средства в размере 400 000,00 рублей, из них:

- на    решение задач по подпрограмме «Семья и молодежь Красноборского района» - 200 000,00 рублей. Из них в течение года денежные средства в размере 135 619,58 рублей  не были освоены в 2023 году в связи с тем что, была задержка в проведении конкурсных процедур, по закупке технического оборудования для местного отделениям РДДМ «Движение первых», и сложностями в логистике транспортной компании. Также в связи с не проведением запланированных мероприятий  были не реализованы денежные средства подпрограммы по причине отсутствия специалиста по работе молодежной политики;

-  на    решение задач по подпрограмме - «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан Красноборского района» - 200 000,00 рублей. Из них,  на организацию районных и межрайонных мероприятий и организацию участия в областных и Всероссийских мероприятиях и состязаниях военно-патриотической направленности, в течение года были освоены 199 998,81  рублей.

Проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ. Степень эффективности реализации муниципальной программы составляет 81,5 %. Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы признается средней.

Заместитель руководителя отдела по делам

молодежи, семьи и спорта							              А.В. Маркова