- Приложение № 6

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

МО «Красноборский муниципальный район»

«Молодежная политика и патриотическое воспитание

в МО «Красноборский муниципальный район»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2021 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел по делам молодежи, семьи и спорта

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Наименование показателя программы | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Молодежная политика и патриотическое воспитание в МО «Красноборский муниципальный район» |  |  |  |  |  |
| 1. Количество социально-общественных мероприятий для семей и молодежи, проведенных в рамках программы | единиц | 17 | 16 | 94,1% | Установленные ограничения в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией |
| 2. Доля граждан, участвующих в проведении мероприятий, в деятельности молодежных и детских общественных объединений, в общем количестве граждан данной социально-демографической группы | процент | 7,0 | 50 | в 7 р. | Увеличение молодежных и детских общественных объединений в учреждениях образования района |
| Подпрограмма 1 «Семья и молодежь Красноборского района» |  |  |  |  |  |
| 1. Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Подпрограммы, в общем количестве граждан данной социально-демографической группы | процент | 10,0 | 11,0 | 100% | Активизация социально-культурной деятельности молодежи и семей |
| 2. Количество мероприятий, проведенных для семей и с участием семей | единиц | 4 | 4 | 100% |  |
| Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан Красноборского района» |  |  |  |  |  |
| 1. Количество проведенных мероприятий, акций патриотической направленности | единиц | 10 | 10 | 100 % |  |
| 2. Количество молодежи допризывного возраста, принявшей участие в военно-патриотических мероприятиях и учебно-полевых сборах | человек | 220 | 400 | 181,8% | Возрастающий интерес молодежи к мероприятиям военно-патриотической направленности, активная работа сотрудников местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» |

- Приложение № 7

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы

МО «Красноборский муниципальный район»

«Молодежная политика и патриотическое воспитание

в МО «Красноборский муниципальный район»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2021 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел по делам молодежи, семьи и спорта

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Источник финансирования | Функциональная классификация расходов | Объем финансирования, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено законом (решением о бюджете) | Предусмотрено планом (программой) | Кассовое исполнение (факт) |
| Итого: |  | 249875,00 | 249875,00 | 249875,00 |
| 1. Местный бюджет |  | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 |
| 2. Областной бюджет |  | 49875,00 | 49875,00 | 49875,00 |

- Приложение № 8

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы и достижении показателей результативности мероприятий муниципальной программы МО «Красноборский муниципальный район»

«Молодежная политика и патриотическое воспитание в МО «Красноборский муниципальный район»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2021 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел по делам молодежи, семьи и спорта

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Наименование мероприятий | Наименование показателя результативности мероприятий | Единица измерения показателя | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| 1.1. Развитие общественной активности и социальных инициатив молодежи (молодежные конкурсы, акции, Форумы, издательская продукция, деятельность Молодежной Палаты, волонтерское движение и др.) | Количество мероприятий, общественно-политической направленности | шт. | 7 | 6 | 85,7% | Установленные ограничения в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией |
| 1.2. Поддержка талантливой молодежи, вовлечение молодежи в социально-культурную деятельность (интеллектуальные игры, фестивали, слеты и др.) | Количество мероприятий, социально-культурной направленности | шт. | 4 | 3 | 75% | Установленные ограничения в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией |
| 1.3. Профессиональная ориентация и трудоустройство несовершеннолетних | Количество создаваемых временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан | чел. | 20 | 28 | 140% | Высокая потребность среди несовершеннолетних в трудоустройстве в каникулярное время |
| 1.4. Создание и поддержка деятельности ресурсных центров для молодежи | Количество ресурсных центров для молодежи, действующих на территории МО «Красноборский муниципальный район» | шт. | 1 | 1 | 100% |  |
| 1.5. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений (акции, соревнования, проект «Наставник» и др.) | Количество мероприятий, профилактической направленности | шт. | 2 | 2 | 100% |  |
| 1.6. Информационное сопровождение молодежной политики (размещение информации в социальных сетях, реклама, изготовление продукции с символикой молодежной политики и др.) | Количество публикаций, информационных изданий | шт. | 25 | 25 | 100% |  |
| 1.7. Поддержка социальных проектов в сфере молодежной политики (на конкурсной основе) | Количество реализованных проектов в сфере молодежной политики | шт. | 2 | 1 | 50% | Один проект реализован отделом по делам молодежи, семьи и спорта. Инициаторы проектов в сфере молодежной политики среди прочих организаций отсутствовали |
| 1.8. Активизация социально-культурной деятельности семей (акции «Молодая семья», «Малютка», семейные конкурсы, награждение дипломом «Признательность», знаком отличия «Материнская слава», конкурс «Женщина года», «День семьи», деятельность РОО женщин, Совета отцов и др.) | Количество мероприятий семейной направленности | шт. | 4 | 5 | 125% | Активизация социально-культурной деятельности семей |
| - Военно-патриотическое воспитание молодежи: поддержка кадетского и юнармейского движения, военно-патриотических клубов; работа с ветеранами ВОВ, участниками боевых действий, казачьей организацией; уход за мемориальными объектами района, проведение восстановительных работ (ремонт, реконструкция, благоустройство) на воинских захоронениях с участием молодежи | Кол-во чел., участвующих в деятельности организаций патриотической направленности | чел. | 260 | 260 | 100% |  |
| - Работа с допризывной молодежью по Закону РФ «О воинской обязанности и военной службе»: правовые основы военной службы, постановка на воинский учет, организация призыва, медицинское освидетельствование, подготовка граждан по военно-учетным специальностям и др. | Количество мероприятий в рамках призывной кампании | шт. | 3 | 3 | 100% |  |
| - Мероприятия по подготовке граждан по основам военной службы: (учебно-полевые сборы, слет «День призывника», выезды на областные игры «Зарница» и «Зарничка», «Смотр почетных караулов», «Марш кадет»; смотры строя и песни в ОУ, акции в «День памяти и скорби», военно-тактические игры «Тропа испытаний», «Внуки Маргелова», «Спецназ» и др.) | Количество мероприятий военно-патриотической направленности | шт. | 7 | 7 | 100% |  |

- Приложение № 9

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

отчет о финансировании мероприятий муниципальной программы МО «Красноборский муниципальный район»

«Молодежная политика и патриотическое воспитание в МО «Красноборский муниципальный район»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2021 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел по делам молодежи, семьи и спорта

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| Муниципальная программа «Молодежная политика и патриотическое воспитание в МО «Красноборский муниципальный район» | Итого | 249875,00 | 249875,00 |
|  | Местный бюджет | 200000,00 | 200000,00 |
|  | Областной бюджет | 49875,00 | 49875,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 «Семья и молодежь Красноборского района» | Итого | 149875,00 | 149875,00 |
|  | Местный бюджет | 100000,00 | 100000,00 |
|  | Областной бюджет | 49875,00 | 49875,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 1.1. Развитие общественной активности и социальных инициатив молодежи (молодежные конкурсы, акции, Форумы, деятельность Молодежной Палаты, волонтерское движение и др.) | Итого | 25100,00 | 25100,00 |
|  | Местный бюджет | 25100,00 | 25100,00 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 1.2. Поддержка талантливой молодежи, вовлечение молодежи в социально-культурную деятельность (интеллектуальные игры, фестивали, слеты и др.) | Итого | 10000,00 | 10000,00 |
|  | Местный бюджет | 10000,00 | 10000,00 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 1.3. Профессиональная ориентация и трудоустройство несовершеннолетних | Итого | 79775,00 | 79775,00 |
|  | Местный бюджет | 29900,00 | 29900,00 |
|  | Областной бюджет | 49875,00 | 49875,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 1.4. Создание и поддержка деятельности ресурсных центров для молодежи | Итого | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 1.5. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений (акции, соревнования, проект «Наставник» и др.) | Итого | 10000,00 | 10000,00 |
|  | Местный бюджет | 10000,00 | 10000,00 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 1.6. Информационное сопровождение молодежной политики (размещение информации в социальных сетях, издательская деятельность, изготовление продукции с символикой молодежной политики и др.) | Итого | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 1.7. Поддержка социальных проектов в сфере молодежной политики (на конкурсной основе) | Итого | 20000,00 | 20000,00 |
|  | Местный бюджет | 20000,00 | 20000,00 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 1.8. Активизация социально-культурной деятельности семей (акции «Молодая семья», «Малютка», семейные конкурсы, награждение дипломом «Признательность», знаком отличия «Материнская слава», конкурс «Женщина года», «День семьи», деятельность РОО женщин, Совета отцов и др.) | Итого | 5000,00 | 5000,00 |
|  | Местный бюджет | 5000,00 | 5000,00 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан Красноборского района» | Итого | 100000,00 | 100000,00 |
|  | Местный бюджет | 100000,00 | 100000,00 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 2.1. Военно-патриотическое воспитание молодежи: поддержка кадетского и юнармейского движения, военно-патриотических клубов, работа с ветеранами ВОВ, участниками боевых действий, казачьей организацией, уход за мемориальными объектами, проведение восстановительных работ (ремонт, реконструкция, благоустройство) на воинских захоронениях с участием молодежи | Итого | 20000,00 | 20000,00 |
|  | Местный бюджет | 20000,00 | 20000,00 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 2.2. Работа с допризывной молодежью по Закону РФ «О воинской обязанности и военной службе»: беседы о правовых основах военной службы, постановка на воинский учет, организация призыва, медицинское освидетельствование, подготовка граждан по военно-учетным специальностям и др. | Итого | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 2.3. Мероприятия по подготовке граждан по основам военной службы (учебно-полевые сборы, слет «День призывника», выезды на областные игры «Зарница» и «Зарничка», «Смотр почетных караулов», «Марш кадет»; смотры строя и песни в ОУ, акции «День памяти и скорби», военно-тактические игры «Тропа испытаний», «Внуки Маргелова», «Спецназ» и др.) | Итого | 80000,00 | 80000,00 |
|  | Местный бюджет | 80000,00 | 80000,00 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |

- Приложение № 10

- к Положению о муниципальных программах

- МО «Красноборский муниципальный район»

- Положение об оценке эффективности муниципальных программ

- МО «Красноборский муниципальный район»

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится по следующим критериям:

степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

2. Степень эффективности реализации муниципальной программы, включающей в себя подпрограммы, определяется по формуле:

СЭ = 100*0,34 + 97,79*0,33 + 100*0,33 = 99,27%

СЭ = СДЦП x 0,34 + ПРМ x 0,33 + УОФ x 0,33 где:

СЭ - степень эффективности реализации муниципальной программы;

СДЦП - степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

ПРМ - степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

УОФ - уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

3. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если степень эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 90 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если степень эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 70 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если степень эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 50 процентов.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

4. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

СДЦП=ijΚΠjjΧ100%, где

СДЦП - степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

ΚΠj- коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

- - количество целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы.

СДЦП = (94,1+700+100+100+100+181,8)/6*100% = 100%

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является увеличение значения, определяется по формуле:

ΚΠΙ=ΚΠфактΚΠплан, где

ΚΠj- коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

ΚΠфакт- фактическое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

ΚΠплан- плановое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм.

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого индикатора муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является снижение значения, определяется по формуле:

ΚΠι=ΚΠпланΚΠфакт, где

ΚΠj- коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

ΚΠплан- плановое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

ΚΠфакт- фактическое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм.

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, имеющий значение более 1, принимается равным 1.

5. Степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы определяется по формуле:

ПРМ = (85,7+75+140+100+100+100+50+125+100+100+100)/11= 97,79

ПРМ=ΙПРМΙΙ×100%, где

ПРМ - степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

ПРМΙ- коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

I – количество мероприятий муниципальной программы.

6. Коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является увеличение значения, определяется по формуле:

ПРМΙ=ПРМфактПРМплан, где

ПРМΙ- коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

ПРМфакт- фактическое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

ПРМплан- плановое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы.

Коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является снижение значения, определяется по формуле:

ПРМΙ=ПРМпланПРМфакт, где

ПРМΙ- коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

ПРМплан- плановое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

ПРМфакт- фактическое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы.

Коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы, имеющий значение более 1, принимается равным 1.

7. Уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, определяется по формуле:

УОФ=ΦфактΦплан×100%, где

УОФ = 100%

УОФ- уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

Φфакт- объем кассового исполнения на реализацию муниципальной программы;

Φплан- объем финансового обеспечения, утвержденный в муниципальной программе.

Краткий доклад о реализации муниципальной программы

МО «Красноборский муниципальный район»

«Молодежная политика и патриотическое воспитание в МО «Красноборский муниципальный район»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2021 года

Программа имеет две подпрограммы:

- «Семья и молодежь Красноборского района».

- «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан Красноборского района».

Для решения задачи подпрограммы «Семья и молодежь Красноборского района» - вовлечение семьи и молодежи в социально-экономическую, политическую и общественную жизнь, создание условий для их самореализации – в 2021 году работа велась по следующим направлениям:

  - Развитие общественной активности и социальных инициатив молодежи. В рамках данного направления организуются молодежные конкурсы, акции, проходят Форумы молодежи Красноборского района, печатается издательская продукция молодежной тематики, продолжается деятельность Молодежной Палаты, развивается волонтерское движение и др. Организуется участие молодежи района в областных методических площадках в рамках областных форумов, семинаров.

  - Поддержка талантливой молодежи, вовлечение молодежи в социально-культурную деятельность. В рамках данного направления проводятся мероприятия, направленные на развитие интеллектуальных, творческих и других способностей молодежи, организуется участие в областных конкурсах.

  - Профессиональная ориентация и трудоустройство несовершеннолетних. В рамках направления проводится работа по созданию временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан. Районный Форум молодежи 2021 года был посвящен профессиональной ориентации молодежи, организована экскурсия на предприятие АО «Группа «Илим».

  - Поддержка деятельности ресурсного центра для молодежи, созданного в 2015 году на базе МБУ «Межпоселенческая библиотека Красноборского района».

  - Пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений. В рамках данного направления организовывались акции, направленные на профилактику асоциальных явлений среди молодежи, формирование здорового образа жизни, по безопасности дорожного движения, проводились спортивные игры, соревнования.

- Для решения задачи № 2 подпрограммы «Семья и молодежь Красноборского района» - вовлечение семей в общественную и социально значимую жизнь, пропаганда ответственного родительства - работа ведется по следующим направлениям:

1.1. Помощь учреждениям и организациям по организации мероприятий, посвященных семейным праздникам, проведение семейных конкурсов, работа по отбору и подготовке получателей диплома «Признательность», знака «Материнская слава», медали «За любовь и верность»;

1.2. Организация участия семей района в областных конкурсах («Отец – ответственная должность», «Женщина года» и др.);

1.3. Мероприятия по укреплению института молодой семьи и пропаганде ответственного родительства (акции «Молодая семья», «Малютка», участие в проведении рейдов по проверке неблагополучных семей и др.).

Для решения задачи №1 подпрограммы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан Красноборского района» - формирование позитивного отношения молодежи к военной службе, патриотическое воспитание - работа ведется по следующим направлениям:

1.1. Поддержка кадетского и юнармейского движения в районе, военно-патриотических клубов. Работу организуют образовательные учреждения и зональный Центр патриотического воспитания.

1.2. Работа с ветеранами ВОВ, организацией «Дети войны», участниками боевых действий в «горячих точках», Северо-Двинской казачьей организацией.

1.3. Уход  за мемориальными объектами на территории района. Работу организуют образовательные учреждения, администрации поселений.

1.4. Работа с допризывной молодежью по Закону РФ «О воинской обязанности и военной службе»: беседы о правовых основах военной службы, постановка на воинский учет, организация призыва, медицинское освидетельствование, подготовка граждан по военно-учетным специальностям и др. Работу организует военный комиссариат по Красноборскому и Верхнетоемскому районам.

Для решения задачи №2 подпрограммы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан Красноборского района» - военно-спортивная подготовка молодежи, формирование физической готовности к службе в Вооружённых Силах РФ - работа ведется по следующим направлениям:

1.1.  Организации районных и межрайонных мероприятий по подготовке граждан по основам военной службы (учебно-полевые сборы старшеклассников, районный слет «День призывника», смотры строя и песни в ОУ,  акции к Дню памяти и скорби,  военно-тактические игры «Тропа испытаний»,  «Внуки Маргелова»,  «Спецназ» и др.)

1.2. Организация участия в областных и Всероссийских мероприятиях и состязаниях военно-патриотической направленности (выезды команд на областные игры «Зарница» и «Зарничка», областной Смотр почетных караулов, областной «Марш кадет», областная игра "Спецназ", сотрудничество с Союзом Калашникова и др.). Работу организуют образовательные учреждения, Управление образования и ответственный исполнитель программы.

Руководитель отдела по делам

молодежи, семьи и спорта							М.В. Ожегов

28 февраля 2022 г.