- Приложение № 6

к Положению о муниципальных программах

в МО «Красноборском муниципальном район»

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы МО «Красноборский муниципальный район»

«Обеспечение жильем молодых семей в МО «Красноборском муниципальном районе»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2023 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел по делам молодежи, семьи и спорта администрации МО «Красноборский муниципальный район» Архангельской области

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Наименование показателя программы | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия в рамках реализации программы | единиц | 2 | 2 | 0 |  |

- Приложение № 7

к Положению о муниципальных программах

в МО «Красноборском муниципальном район»

Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы

в МО «Красноборском муниципальном районе»

«Обеспечение жильем молодых семей в МО «Красноборском муниципальном районе»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2023 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел по делам молодежи, семьи и спорта администрации МО «Красноборском муниципальном районе»

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Источник финансирования | Функциональная классификация расходов | Объем финансирования, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено законом (решением о бюджете) | Предусмотрено планом (программой) | Кассовое исполнение (факт) |
| Итого: |  | 1102500,00 | 1102500,00 | 1102500,00 |
| 1. Местный бюджет | 800100402000L4970322 | 411442,68 | 411442,68 | 411442,68 |
| 2. Областной бюджет | 800100402000L4970322 | 310944,49 | 310944,49 | 310944,49 |
| 3. Федеральный бюджет | 800100402000L4970322 | 380112,83 | 380112,83 | 380112,83 |

- Приложение № 8

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы и достижении показателей результативности мероприятий муниципальной программы МО «Красноборском муниципальный район»

«Обеспечение жильем молодых семей в МО «Красноборском муниципальном районе»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2023 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел по делам молодежи, семьи и спорта администрации МО «Красноборского муниципальный района» Архангельской области

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Наименование мероприятий | Наименование показателя результативности мероприятий | Единица измерения показателя | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| обеспечение молодых семей, проживающих в Красноборском муниципальный округе», жильем, соответствующим социальным стандартам | Предоставление социальных выплат молодым семьям - участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей | Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия в рамках реализации программы | 2 | 2 | 0 |  |

- Приложение № 9

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

отчет о финансировании мероприятий муниципальной программы в МО «Красноборском муниципальном районе»

«Обеспечение жильем молодых семей в МО «Красноборском муниципальном районе»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2023 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел по делам молодежи, семьи и спорта администрации МО «Красноборском муниципального районе»

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Красноборском муниципальном округе» | Итого | 1102500,00 | 1102500,00 |
|  | Местный бюджет | 411442,68 | 411442,68 |
|  | Областной бюджет | 310944,49 | 310944,49 |
|  | Федеральный бюджет | 380112,83 | 380112,83 |
|  | Иные источники |  |  |
| Предоставление социальных выплат молодым семьям - участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей | Итого | 1102500,00 | 1102500,00 |
|  | Местный бюджет | 411442,68 | 411442,68 |
|  | Областной бюджет | 310944,49 | 310944,49 |
|  | Федеральный бюджет | 380112,83 | 380112,83 |
|  | Иные источники |  |  |

- Приложение № 10

- к Положению о муниципальных программах

- МО «Красноборский муниципальный район»

Оценка эффективности муниципальной программы

в МО «Красноборском муниципальном районе»

«Обеспечение жильем молодых семей в

«Красноборском муниципального районе»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2023 года

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится по следующим критериям:

степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

2. Степень эффективности реализации муниципальной программы:

СЭ = 100%

СЭ - степень эффективности реализации муниципальной программы;

СДЦП - степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

ПРМ - степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

УОФ - уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

3. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы:

СДЦП = 1х100 = 100%

4. Степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы определяется по формуле:

ПРМ = 1х100 = 100%

5. Уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы:

УОФ = 1*100 = 100%

6. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

Краткий доклад о реализации муниципальной программы

в МО «Красноборском муниципальном районе»

«Обеспечение жильем молодых семей в

Красноборском муниципальном округе»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2023 года

В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в МО «Красноборский муниципальный район» в 2023 году продолжена работа по организации поддержки молодых семей в приобретении (строительстве) жилья.

В отчетном году социальную выплату на приобретение (строительство) жилья в размере 35% от расчетной стоимости жилья получили две семьи:

|  | ФИО участника программы | Количество членов семьи | Сумма социальной выплаты, руб. | Способ улучшения жилищных условий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кожухарь Сергей Георгиевич | 3 | 472500,00 | Приобретение квартиры в Красноборском муниципальный округе |
| 2 | Федькушова Наталья Анатольевна | 4 | 630000,00 | Приобретение квартиры в Архангельской области, г.Северодвинск |
|  | Итого: | 7 | 1102500,00 |  |

- На конец 2023 года в списке участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей состоят 11 молодых семей, общее количество членов семей   36 человек.

- Заместитель руководителя отдела                                                                          А.В. Маркова