- Приложение № 6

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы МО «Красноборский муниципальный район»

«Обеспечение жильем молодых семей в МО «Красноборский муниципальный район»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2021 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел по делам молодежи, семьи и спорта администрации МО «Красноборский муниципальный район»

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Наименование показателя программы | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия в рамках реализации программы | единиц | 3 | 3 | - |  |

- Приложение № 7

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы

МО «Красноборский муниципальный район»

«Обеспечение жильем молодых семей в МО «Красноборский муниципальный район»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2021 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел по делам молодежи, семьи и спорта администрации МО «Красноборский муниципальный район»

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Источник финансирования | Функциональная классификация расходов | Объем финансирования, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено законом (решением о бюджете) | Предусмотрено планом (программой) | Кассовое исполнение (факт) |
| Итого: | 100402000L4970322 | 1092000,00 | 1092000,00 | 1092000,00 |
| 1. Местный бюджет |  | 289888,60 | 289888,60 | 289888,60 |
| 2. Областной бюджет |  | 276197,50 | 276197,50 | 276197,50 |
| 3. Федеральный бюджет |  | 525913,90 | 525913,90 | 525913,90 |

- Приложение № 8

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы и достижении показателей результативности мероприятий муниципальной программы МО «Красноборский муниципальный район»

«Обеспечение жильем молодых семей в МО «Красноборский муниципальный район»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2021 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел по делам молодежи, семьи и спорта администрации МО «Красноборский муниципальный район»

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Наименование мероприятий | Наименование показателя результативности мероприятий | Единица измерения показателя | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| обеспечение молодых семей, проживающих в МО «Красноборский муниципальный район», жильем, соответствующим социальным стандартам | Предоставление социальных выплат молодым семьям - участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей | Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия в рамках реализации программы | 3 | 3 | 0 |  |

- Приложение № 9

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

отчет о финансировании мероприятий муниципальной программы МО «Красноборский муниципальный район»

«Обеспечение жильем молодых семей в МО «Красноборский муниципальный район»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2021 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел по делам молодежи, семьи и спорта администрации МО «Красноборский муниципальный район»

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в МО «Красноборский муниципальный район» | Итого | 1092000,00 | 1092000,00 |
|  | Местный бюджет | 289888,60 | 289888,60 |
|  | Областной бюджет | 276197,50 | 276197,50 |
|  | Федеральный бюджет | 525913,90 | 525913,90 |
|  | Иные источники |  |  |
| Предоставление социальных выплат молодым семьям - участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей | Итого | 1092000,00 | 1092000,00 |
|  | Местный бюджет | 289888,60 | 289888,60 |
|  | Областной бюджет | 276197,50 | 276197,50 |
|  | Федеральный бюджет | 525913,90 | 525913,90 |
|  | Иные источники |  |  |

- Приложение № 10

- к Положению о муниципальных программах

- МО «Красноборский муниципальный район»

Оценка эффективности муниципальной программы

МО «Красноборский муниципальный район»

«Обеспечение жильем молодых семей в

МО «Красноборский муниципальный район»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2021 года

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится по следующим критериям:

степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

2. Степень эффективности реализации муниципальной программы:

СЭ = 100%

СЭ - степень эффективности реализации муниципальной программы;

СДЦП - степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

ПРМ - степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

УОФ - уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

3. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы:

СДЦП = 1х100 = 100%

4. Степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы определяется по формуле:

ПРМ = 1х100 = 100%

5. Уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы:

УОФ = 1*100 = 100%

6. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

Краткий доклад о реализации муниципальной программы

МО «Красноборский муниципальный район»

«Обеспечение жильем молодых семей в

МО «Красноборский муниципальный район»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2021 года

В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в МО «Красноборский муниципальный район» в 2021 году продолжена работа по организации поддержки молодых семей в приобретении (строительстве) жилья.

В отчетном году социальную выплату на приобретение (строительство) жилья в размере 35% от расчетной стоимости жилья получили три семьи:

|  | ФИО участника программы | Количество членов семьи | Сумма социальной выплаты, руб. | Способ улучшения жилищных условий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спиридонов Игорь Вячеславович | 4 | 504000,00 | Строительство ИЖД в МО «Черевковское» Красноборского района |
| 2 | Яглинская Евгения Юрьевна | 2 | 294000,00 | Приобретение квартиры в МО «Город «Котлас» |
| 3 | Шашкова Настасия Олеговна | 2 | 294000,00 | Приобретение квартиры в МО «Город «Котлас» |
|  | Итого: | 8 | 1092000,00 |  |

- На конец 2021 года в списке участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей состоят 9 молодых семей, общее количество членов семей 28 человек.