ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы МО «Красноборский муниципальный район»

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на территории

МО «Красноборский муниципальный район» на 2021-2023 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2021 год

Основные усилия в 2021 году были направлены на выполнение природоохранных мероприятий на территории муниципального образования «Красноборский муниципальный район», в том числе по ликвидации несанкционированных свалок и захламлений территорий и ликвидацию очагов распространения борщевика Сосновского.

Основными экологическими проблемами на территории района остаются:

- неудовлетворительное качество питьевой воды в большинстве населенных пунктов района;

- необходимость дальнейшей реконструкции полигона ТБО и ЖБО в с.Красноборск, 100 процентов твердых бытовых отходов (далее - ТБО) захораниваются на открытом полигоне;

- наличие несанкционированных свалок, в том числе в лесах, вблизи ручьев и рек;

- отсутствие пунктов приема вторичного сырья.

На территории Красноборского района расположены следующие особо охраняемые природные территории (ООПТ):

- Шиловский государственный природный биологический заказник регионального значения

Заказник регионального значения образован в 1969 году площадью 23 900 га с целью сохранения и восстановления редких и ценных в хозяйственном отношении охотничьих животных. Заказник в экологической системе района имеет важное значение как биологический резерват и зона покоя для животных, а также расположен на территории уникальных живописных сосновых боров беломошников, на которых произрастают редкие виды сосудистых растений (прострел раскрытый, тимьян ползучий) и которые подлежат охране и бережному использованию. Шиловский заказник часто называют родиной белого гриба. Уникальными с ландшафтной и геологической точек зрения являются крутые обрывистые склоны долины Северной Двины. Высота обрыва «Толоконные горы» почти 30 метров. На территории заказника обитает самое южное стадо  северных оленей.

- В 2015 году образован Уфтюго-Илешский государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального значения. Заказник регионального значения на площади 78 690 га и является самой «молодой» ООПТ на территории области. Заказник образован с целью сохранения ядра малонарушенных лесных территорий, а также охраны верховий рек Уфтюга, Илеша, Оса, и сохранения природных комплексов и  ландшафтов, не подвергшихся антропогенному воздействию. Территория заказника является частью крупного малонарушенного лесного массива «Верхневашский». На территории заказника выявлены популяции редких и уязвимых видов растений, животных, грибов, среди которых: дикий лесной северный олень, беркут, филин, белка-летяга, башмачок настоящий, леукорхис беловатый и уснея длиннейшая.

- Памятники природы регионального значения (созданы в 1991 г. в научно-познавательных и средообразующих целях):

- Аллея липы в пойме реки Северная Двина

- Естественные насаждения - сосновый бор с примесью еловых насаждений

- Естественные насаждения ели с примесью березы в окрестностях Чурозера

- Естественные насаждения ели с примесью березы и ольхи

- Естественные насаждения сосны

- Естественные посадки ели с примесью березы и сосны

- Кедровый сад

- Лесные культуры кедра (ручной посев) 1956 г.

- Лесные культуры кедра 1965 г.

- Лесные культуры сосны (ручной посев) 1939 г.

- Лесные культуры сосны (ручной посев) 1958 г.

- Лесные культуры сосны 1964 г.

- Лесные культуры сосны по вырубке 1959 г.

- Озеро "Чурозеро"

- Сосновый бор

Мероприятия по экологическому образованию и просвещению выполнены в рамках программ учебных курсов по окружающему миру, биологии, географии, ОБЖ образовательными учреждениями района.

Преподаются предметный курс «Экология», программы дополнительного образования экологической направленности: «Лесовичок», «Эколята», «Войди в природу другом», «Край родной», «Тропинка». Работает школьное лесничество «Кедр», проводятся мероприятия, посвященные Всемирному Дню Земли, Всероссийские экологические субботники и т.д.

Информация

о выполнении мероприятий за 2021 год в рамках муниципальной программы

| Наименование программы | Утверждено в бюджете на 2021 год | Исполнено на 01.01.2022 года | Результат выполнения мероприятия (конкретные показатели) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на территории МО «Красноборский муниципальный район» на 2021-2023 годы» утверждена постановлением администрации МО «Красноборский муниципальный район» от 05.11.2020 года № 636 в том числе: | 2910,6 тыс.руб. | 2910,6 тыс.руб. |  |
| Ликвидация несанкционированных свалок и захламлений территорий | 650,6 тыс.руб. | 650,6 тыс.руб. | Ликвидировано пять захламлений ( 0,5 га). |
| Ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского вблизи социальных объектов | 2260,0 тыс. руб. | 2260,0 тыс. руб. | Произведена обработка 93,1 га |

Мероприятия программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на территории МО «Красноборский муниципальный район» на 2021-2023 годы» в 2021 году выполнены в полном объеме в рамках выделенного финансирования.

Заместитель руководителя отдела по ГО, ЧС

и экологической безопасности                                                                                                                         С.Н. Колодников

- Приложение № 6

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на территории МО "Красноборский муниципальный район" на 2021-2023 годы"

по итогам 2021 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы

отдел по ГО, ЧС и экологической безопасности

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Наименование показателя программы | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Количество ликвидированных несанкционированных свалок и захламлений территорий. | шт. | 3/5 | 3/5 Свалки д. Большая, Д. В. Шилово, д. М. Пашня/ 5 захламлений на кладбищах | 0 |  |
| 2. Количество проведенных эколого- практических и эколого- просветительских мероприятий. | шт. | 12 | 12 | 0 |  |
| 3. Площадь территории на которой ликвидированы очаги распространения борщевика Сосновского | га | 35 | 93,1 | +58,1 | Повышение эффективности работы |

- Приложение № 7

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы

"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на территории

МО "Красноборский муниципальный район" на 2021-2023 годы"

по итогам 2021 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы

отдел по ГО, ЧС и экологической безопасности

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Источник финансирования | Функциональная классификация расходов | Объем финансирования, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено законом (решением о бюджете) | Предусмотрено планом (программой) | Кассовое исполнение (факт) |
| 1. Областной бюджет | 800040510000S2640244002 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| Итого: |  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2. Бюджет района | 80006051000081550244003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Бюджет района | 80006051000081560244003 | 650 563,28 | 650 563,28 | 650 561,76 |
| 4. Бюджет района | 800040510000S2640244003 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| Итого: |  | 910 563,28 | 910 563,28 | 910 561,76 |
| Всего: |  | 2 910 563,28 | 2 910 563,28 | 2 910 561,76 |

- Приложение № 8

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий и достижении показателей результативности мероприятий муниципальной программы

"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на территории

МО "Красноборский муниципальный район" на 2021-2023 годы" по итогам 2021 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы

отдел по ГО, ЧС и экологической безопасности

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Наименование мероприятий | Наименование показателя результативности мероприятий | Единица измерения показателя | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Ликвидация несанкционированных свалок и захламлений территорий. | Показатель 1 | руб. | 3/5 | 3/5 | 0 |  |
|  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 2. Эколого-практические и эколого-просветительские мероприятия. | Показатель 1 | шт. | 12 | 12 | 0 |  |
|  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 3. Ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского. |  | га. | 35 | 93,1 | +58,1 | Повышение эффективности работы |

- Приложение № 9

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

о финансировании мероприятий муниципальной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на территории МО "Красноборский муниципальный район" на 2021-2023 годы" по итогам 2021 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел по ГО, ЧС и экологической безопасности

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |  |
| Муниципальная программа | Итого | 2 910 563,28 | 2 910 561,76 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 910 563,28 | 910 561,76 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 1. Ликвидация несанкционированных свалок и захламлений территорий | Итого | 650 563,28 | 650 561,76 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 650 563,28 | 650 561,76 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 2. Развитие системы экологического образования, просвещения и воспитания в сфере охраны окружающей среды | Итого | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 3. Ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского | Итого | 2 260 000 | 2 260 000 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 260 000 | 260 000 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 2 000 000 | 2 000 000 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |

- Приложение № 10

- к Положению о муниципальных программах

- МО «Красноборский муниципальный район»

- Оценка эффективности муниципальной программы

"Охрана окружающей среды, вопроизводство и использование природных ресурсов

на территории МО "Красноборский муниципальный район"

на 2021-2023 годы" по итогам 2021 года

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится по следующим критериям:

степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

2. Степень эффективности реализации муниципальной программы, включающей в себя подпрограммы, определяется по формуле:

СЭ = СДЦП x 0,34 + ПРМ x 0,33 + УОФ x 0,33= 100х0,34+100х0,33+99,9х0,33=99,9 где:

СЭ - степень эффективности реализации муниципальной программы;

СДЦП - степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

ПРМ - степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

УОФ - уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

3. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если степень эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 90 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если степень эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 70 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если степень эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 50 процентов.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

4. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

СДЦП=ijΚΠjjΧ100%=33Χ100%=100% где

СДЦП - степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

ΚΠj- коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

- количество целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы.

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является увеличение значения, определяется по формуле:

ΚΠΙ=ΚΠфактΚΠплан, где

ΚΠj- коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

ΚΠфакт- фактическое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

ΚΠплан- плановое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм.

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого индикатора муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является снижение значения, определяется по формуле:

ΚΠι=ΚΠпланΚΠфакт, где

ΚΠj- коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

ΚΠплан- плановое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

ΚΠфакт- фактическое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм.

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, имеющий значение более 1, принимается равным 1.

ΚΠι=33=1

5. Степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы определяется по формуле:

ПРМ=ΙПРМΙΙ×100%, где

ПРМ - степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

ПРМΙ- коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

I – количество мероприятий муниципальной программы.

ПРМ=33×100%=100%

6. Коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является увеличение значения, определяется по формуле:

ПРМΙ=ПРМфактПРМплан, где

ПРМΙ- коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

ПРМфакт- фактическое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

ПРМплан- плановое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы.

Коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является снижение значения, определяется по формуле:

ПРМΙ=ПРМпланПРМфакт, где

ПРМΙ- коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

ПРМплан- плановое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

ПРМфакт- фактическое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы.

Коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы, имеющий значение более 1, принимается равным 1.

ПРМΙ=33=1

7. Уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, определяется по формуле:

УОФ=ΦфактΦплан×100%, где

УОФ- уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

Φфакт- объем кассового исполнения на реализацию муниципальной программы;

Φплан- объем финансового обеспечения, утвержденный в муниципальной программе.

УОФ=2910561,762910563,28×100%= 99,9%

Значение СЭ - степень эффективности реализации муниципальной программы

составил – 99,9% (высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы).

Заместитель руководителя отдела по ГО, ЧС

и экологической безопасности                                                                   С.Н. Колодников