- Приложение № 6

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

МО «Красноборский муниципальный район»

«Профилактика правонарушений в МО «Красноборский муниципальный район»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2023 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел по делам молодежи, семьи и спорта

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Наименование показателя программы | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Доля лиц, совершивших правонарушения, в общей численности населения Красноборского района | процент | 1,08 | 1,10 | 101,85% | Увеличение количества правонарушений на территории района |
| 2. Доля несовершеннолетних на персонифицированном учете в общей численности несовершеннолетних Красноборского района | процент | 11,5 | 11,5 | 100% |  |
| 3. Количество профилактических мероприятий | ед. | 70 | 55 | 78,57% | Неукомплектованность отдела по делам молодёжи, семьи и спорта сотрудниками |
| 4. Уровень ресоциализации (число трудоустроенных граждан, освободившихся из МЛС, к общему числу лиц данной категории) | процент | 16 | 13,6 | 85% | Сложности в планировании показателя, т.к. невозможно определить количество освободившихся из МЛС в прогнозном периоде |

- Приложение № 7

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы

МО «Красноборский муниципальный район»

«Профилактика правонарушений в МО «Красноборский муниципальный район»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2023 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел по делам молодежи, семьи и спорта

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Источник финансирования | Функциональная классификация расходов | Объем финансирования, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено законом (решением о бюджете) | Предусмотрено планом (программой) | Кассовое исполнение (факт) |
| Итого: |  | 481 748,00 | 481 748,00 | 450 191,42 |
| 1. Местный бюджет | 80007070900080590244 | 100 000,00 | 100 000,00 | 68 443,42 |
| 2. Областной бюджет | 875070709000S8530612 | 381 748,00 | 381 748,00 | 381 748,00 |

- Приложение № 8

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы и достижении показателей результативности мероприятий муниципальной программы МО «Красноборский муниципальный район»

«Профилактика правонарушений в МО «Красноборский муниципальный район»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2023 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел по делам молодежи, семьи и спорта

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Наименование мероприятий | Наименование показателя результативности мероприятий | Единица измерения показателя | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| 1. Деятельность общественных формирований профилактической направленности | рейд | ед. в год | 70 | 70 | 100% |  |
| 2. Реализация мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения | оборудование | ед. в год. | 1 | 0 | 0% | Была заявка на увеличение бюджета для закупки оборудования таких как металлоискатель, ограждение и т.д. Деньги не выделили |
| 3. Профилактические мероприятия для подростков и молодежи | ед. | ед. в год | 12 | 8 | 66,67% | Неукомплектованность отдела по делам молодёжи, семьи и спорта сотрудниками |
| 4. Трудоустройство несовершеннолетних «групп риска» в каникулярное время | рабочее место | чел. в год | 6 | 7 | 116,6% | Высокий спрос на трудоустройство среди несовершеннолетних |
| 5. Информационная работа в СМИ, на сайтах, выпуск профилактических материалов | материал | единиц | 4 | 5 | 117% | Развитие социальных сетей и сайтов организаций позволяет публиковать информационные материалы в неограниченном количестве |
| 6. Организация обучения несовершеннолетних основам безопасности дорожного движения, правилам поведения на воде и в лесу. | мероприятия в ОУ | единиц | 2 | 2 | 100% |  |
| 7. Контроль за состоянием здоровья, условиями проживания и трудоустройством лиц, освободившихся из МЛС | проверка | запросов в год | - | - | 0 | Уведомлений из учреждений УФСИН об освободившихся лицах в течение года не поступало |

- Приложение № 9

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

отчет о финансировании мероприятий муниципальной программы МО «Красноборский муниципальный район»

«Профилактика правонарушений в МО «Красноборский муниципальный район»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2023 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел по делам молодежи, семьи и спорта

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| Программа «Профилактика правонарушений в МО «Красноборский муниципальный район» | Итого | 481 748,00 | 450 191,42 |
|  | Местный бюджет | 100 000,00 | 68 443,42 |
|  | Областной бюджет | 381 748,00 | 381 748,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 1. Деятельность общественных формирований профилактической направленности | Итого | 10000,00 | 10000,00 |
|  | Местный бюджет | 10000,00 | 10000,00 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 2. Реализация мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения | Итого | 30000,00 | 30000,00 |
|  | Местный бюджет | 30000,00 | 30000,00 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 3. Профилактические мероприятия для подростков и молодежи | Итого | 20000,00 | 10000,00 |
|  | Местный бюджет | 20000,00 | 10000,00 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 4. Трудоустройство несовершеннолетних «групп риска» в каникулярное время | Итого |  |  |
|  | Местный бюджет | 50 000 | 35 400,00 |
|  | Областной бюджет | 381 748,00 | 381 748,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 5. Информационная работа в СМИ, на сайтах, выпуск профилактических материалов | Итого |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 6. Организация обучения несовершеннолетних основам безопасности дорожного движения, правилам поведения на воде и в лесу. | Итого | 10000,00 | 4 600 |
|  | Местный бюджет | 10000,00 | 4 600 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |
| 7. Контроль за состоянием здоровья, условиями проживания и трудоустройством лиц данной категории | Итого |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Иные источники |  |  |

- Приложение № 10

- к Положению о муниципальных программах

- МО «Красноборский муниципальный район»

- Положение об оценке эффективности муниципальных программ

- МО «Красноборский муниципальный район»

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится по следующим критериям:

степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

2. Степень эффективности реализации муниципальной программы, включающей в себя подпрограммы, определяется по формуле:

СЭ = СДЦП x 0,34 + ПРМ x 0,33 + УОФ x 0,33 где:

СЭ = 90,3*0,34+77.7*0,33+93.4*0,33 = 87.1 %

СЭ - степень эффективности реализации муниципальной программы;

СДЦП - степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

ПРМ - степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

УОФ - уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

3. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если степень эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 90 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если степень эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 70 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если степень эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 50 процентов.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

4. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

СДЦП=ijΚΠjjΧ100%

СДЦП=(0.98+1+0.78+0.85)/4=90,3%

СДЦП - степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

ΚΠj- коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

- количество целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы.

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является увеличение значения, определяется по формуле:

ΚΠΙ=ΚΠфактΚΠплан, где

ΚΠj- коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

ΚΠфакт- фактическое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

ΚΠплан- плановое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм.

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого индикатора муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является снижение значения, определяется по формуле:

ΚΠι=ΚΠпланΚΠфакт, где

1,08/1,10 = 0,98

ΚΠj- коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

ΚΠплан- плановое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

ΚΠфакт- фактическое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм.

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, имеющий значение более 1, принимается равным 1.

5. Степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы определяется по формуле:

ПРМ=ΙПРМΙΙ×100%

ПРМ=(1+0+0.66+1+1+1)/6*100=77,7%

ПРМ - степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

ПРМΙ- коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

I – количество мероприятий муниципальной программы.

6. Коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является увеличение значения, определяется по формуле:

ПРМΙ=ПРМфактПРМплан, где

ПРМΙ- коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

ПРМфакт- фактическое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

ПРМплан- плановое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы.

Коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является снижение значения, определяется по формуле:

ПРМΙ=ПРМпланПРМфакт,

450191.42/481748*100 = 93,4,   где

ПРМΙ- коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

ПРМплан- плановое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

ПРМфакт- фактическое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы.

Коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы, имеющий значение более 1, принимается равным 1.

7. Уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, определяется по формуле:

УОФ=ΦфактΦплан×100%= 100%, где

УОФ- уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

Φфакт- объем кассового исполнения на реализацию муниципальной программы;

Φплан- объем финансового обеспечения, утвержденный в муниципальной программе.

Краткий доклад о реализации муниципальной программы

МО «Красноборский муниципальный район»

«Профилактика правонарушений в МО «Красноборский муниципальный район»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2023 года

На реализацию данной программы из районного бюджета в 2023 году выделено 100 тыс. рублей. Средства израсходованы на проведение двух этапов Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»,  «Безопасное колесо», организацию работы общественных формирований профилактической направленности и другие мероприятия.

Работа в рамках Программы работа велась по следующим направлениям:

1. Организация своевременного обмена информацией между органами системы профилактики правонарушений в Красноборском районе. Информирование производилось на заседаниях межведомственной комиссии по профилактике  и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (согласно планам комиссий).

2. Привлечение общественных формирований правоохранительной направленности и граждан  к охране общественного порядка. В районном центре действует народная дружина «Янтарь», состоялось 24 рейдов в дни массовых мероприятий, на территориях поселений работали родительские патрули при образовательных учреждениях и общественных комиссиях по профилактике преступлений в администрациях поселений. Патрулями совершено более 30 выходов на дежурство по улицам населенных пунктов, на дискотеках и в местах массового скопления молодежи.

3.  Контроль за проведением мероприятий, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории района, вела межведомственная комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами.  Состоялось 4 заседания комиссии.

Информирование граждан  по правовым и профилактическим вопросам велось путем распространения соответствующих листовок, буклетов. Ответственным исполнителем Программы организован выпуск трех материалов.

4. Работу по вопросам безопасности дорожного движения, поведения в лесу и на воде организовывали ОМВД, КДН и ЗП, «Государственная инспекция маломерных судов по Красноборскому району»,  «ОГПС № 8» в рамках годовых планов работы учреждений. Руководители заслушивались на заседании межведомственной комиссии.

5. В целях организации обучения детей и подростков основам безопасности дорожного движения проведен районный «Безопасное колесо», Команда-победитель из МБОУ «Куликовская СШ» участвовала в областном финале.

6. Для решения задачи «Ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы»  проводился анализ состояния работы по постановке на учет лиц, освободившихся из мест лишения свободы по концу срока или условно-досрочно.   Работу осуществляли Красноборский филиал ФКУ УИИ УФСИН России по Архангельской области и ОМВД России «Красноборский». Руководители заслушивались на заседании межведомственной комиссии. Работу по информированию органов местного самоуправления о лицах, освобождающихся из учреждений исполнения наказаний, контроль за их трудоустройством осуществляли администрации поселений, отдел по делам молодежи, семьи и спорта и ОМВД России «Красноборский». 	Индивидуальное консультирование по вопросам профессиональной ориентации  с целью содействия трудоустройству, совершенствованию профессионального обучения осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы, организовывал «Центр занятости населения Красноборского района».

7. В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ  "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" администрация ведет активную работу по вовлечению подростков, в том числе несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, к занятиям спортом, к занятиям в спортивных и патриотических клубах, к молодежным мероприятиям. Организация досуга несовершеннолетних осуществляется в рамках муниципальных программ «Молодежная политика и патриотическое воспитание в МО «Красноборский муниципальный район»,   "Развитие физической культуры, спорта в МО «Красноборский муниципальный район».

Проводилась систематическая работа по пропаганде здорового образа жизни и профилактике алкоголизма и наркомании в молодежной среде.

8. Проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ. Степень эффективности реализации муниципальной программы составляет 87,1 %. Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы признается средней.

- Заместитель руководителя отдела по делам

- молодежи, семьи и спорта							              А.В. Маркова

- 18 марта 2024 г.