- Приложение № 6

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Защита населения и территории Красноборского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2024 годы»

по итогам 2023 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы

отдел по ГО, ЧС и экологической безопасности

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Наименование показателя программы | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Сокращение количества пострадавших при чрезвычайных ситуациях | % | 1,65 | 1,65 | 0 |  |
| 2. Доля обученных среди неработающего населения в области гражданской обороны | % | 93,1 | 93,1 | 0 |  |
| 3. Снижение материального ущерба, причиненного в результате пожаров | млн. руб. | 16 | 15 | +1 |  |
| 4. Количество оборудованных спасательных постов | единиц | 0 | 0 | 0 |  |

- Приложение № 7

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Защита населения и территории Красноборского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2024 годы»

по итогам 2023 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы

отдел по ГО, ЧС и экологической безопасности

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Источник финансирования | Функциональная классификация расходов | Объем финансирования, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено законом (решением о бюджете) | Предусмотрено планом (программой) | Кассовое исполнение (факт) |
| 1. Бюджет района | 80003102000080560244003 | 100 000,00 | 100 000,00 | 28 899,36 |
| 2. Бюджет района | 80003102000080560870003 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| Итого: |  | 200 000,00 | 200 000,00 | 28 899,36 |
| Всего: |  | 200 000,00 | 200 000,00 | 28 899,36 |

- Приложение № 8

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий и достижении показателей результативности мероприятий муниципальной программы

«Защита населения и территории Красноборского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2024 годы»

по итогам 2023 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы

отдел по ГО, ЧС и экологической безопасности

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Наименование мероприятий | Наименование показателя результативности мероприятий | Единица измерения показателя | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Финансирование мероприятий | руб. | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 1.2. Обучение специалистов администрации по линии ГО и ЧС на курсах в «УМЦ по ГО, ЧС и ПБ» и курсах ГО МО «Красноборский муниципальный район» | Обучено | человек | 3 | 4 | +1 |  |
| 1.3. Укрепление и развитие материально-технической базы единой дежурно-диспетчерской службы МО и отдела по ГО, ЧС и экологической безопасности. | Финансирование мероприятий | шт. | 1 | 0 | -1 |  |
| 2.1. Изготовление стендов. | Изготовлено стендов | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. Создание и оснащение учебно-консультационных пунктов | Создано | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1. Организация и проведение пожарно-тактических занятий в учреждениях образования, здравоохранения, культуры с привлечением служб жизнеобеспечения | Проведено | шт. | 4 | 4 | 0 |  |
| 3.2. Предупреждение пожаров и обучение населения мерам пожарной безопасности через средства массовой информации, распространением памяток и листовок | Распространено памяток в соц. сетях | шт. | 12 | 292 | +280 | Увеличение числа профилактических мероприятий |
| 3.3. Оказание методической помощи главам муниципальных образований (поселений) по вопросам подготовки к пожароопасному сезону и обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов | Оказана помощь | раз | 4 | 7 | +3 | Усиление методической помощь |
| 3.4. Оборудование источников наружного противопожарного водоснабжения | Оборудовано | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1. Обустройство муниципальных мест массового отдыха людей на воде | Оборудовано | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2. Содержание муниципальных мест массового отдыха людей на воде | Содержиться | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.3. Выделение ГСМ на патрулирование водных объектов | Выделено | литров | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.4. Приобретение оборудования для спасательных постов | Приобретено | комплек-тов | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.5. Предоставление гидрометеорологической информации. | Предоставлено | шт. | 1 | 1 | 0 |  |
| 4.6. Обустройство пешеходной ледовой переправы «Красноборск – Дябрино» | Обустроить переправу | шт. | 0 | 0 | 0 |  |

- Приложение № 9

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

о финансировании мероприятий муниципальной программы

«Защита населения и территории Красноборского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2024 годы»

по итогам 2023 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы

отдел по ГО, ЧС и экологической безопасности

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |  |
| Муниципальная программа | Итого | 200 000,00 | 28 899,36 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 200 000,00 | 28 899,36 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1. Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Итого | 100 000,00 | 15 000,00 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 100 000,00 | 15 000,00 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.2. Обучение специалистов администрации по линии ГО и ЧС на курсах в «УМЦ по ГО, ЧС и ПБ» и курсах ГО МО «Красноборский муниципальный район» | Итого | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.3. Укрепление и развитие материально-технической базы единой дежурно-диспетчерской службы МО и отдела по ГО, ЧС и экологической безопасности. | Итого | 53 000,00 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 53 000,00 | 0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.1. Изготовление стендов. | Итого | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.2. Создание и оснащение учебно-консультационных пунктов | Итого | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.1. Организация и проведение пожарно-тактических занятий в учреждениях образования, здравоохранения, культуры с привлечением служб жизнеобеспечения | Итого | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.2. Предупреждение пожаров и обучение населения мерам пожарной безопасности через средства массовой информации, распространением памяток и листовок | Итого | 20 000,00 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 20 000,00 | 0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.3. Оказание методической помощи главам муниципальных образований (поселений) по вопросам подготовки к пожароопасному сезону и обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов | Итого | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.4. Оборудование источников наружного противопожарного водоснабжения | Итого | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.1. Обустройство муниципальных мест массового отдыха людей на воде | Итого | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.2. Содержание муниципальных мест массового отдыха людей на воде | Итого | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.3. Выделение ГСМ на патрулирование водных объектов | Итого | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.4. Приобретение оборудования для спасательных постов | Итого | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.5. Предоставление гидрометеорологической информации. | Итого | 27 000,00 | 13 899,36 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 27 000,00 | 13 899,36 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.6. Обустройство пешеходной ледовой переправы «Красноборск – Дябрино» | Итого | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |

- Приложение № 10

- к Положению о муниципальных программах

- МО «Красноборский муниципальный район»

- Оценка эффективности муниципальной программы

«Защита населения и территории Красноборского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2024 годы»

по итогам 2023 года

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится по следующим критериям:

степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

2. Степень эффективности реализации муниципальной программы, включающей в себя подпрограммы, определяется по формуле:

СЭ = СДЦП x 0,34 + ПРМ x 0,33 + УОФ x 0,33= 75х0,34+85,7х0,33+14,4х0,33=58,5 где:

СЭ - степень эффективности реализации муниципальной программы;

СДЦП - степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

ПРМ - степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

УОФ - уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

3. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если степень эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 90 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если степень эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 70 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если степень эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 50 процентов.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

4. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

СДЦП=ijΚΠjjΧ100%=34Χ100%=75% где

СДЦП - степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

ΚΠj- коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

- количество целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы.

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является увеличение значения, определяется по формуле:

ΚΠΙ=ΚΠфактΚΠплан, где

ΚΠj- коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

ΚΠфакт- фактическое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

ΚΠплан- плановое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм.

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого индикатора муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является снижение значения, определяется по формуле:

ΚΠι=ΚΠпланΚΠфакт, где

ΚΠj- коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

ΚΠплан- плановое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

ΚΠфакт- фактическое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм.

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, имеющий значение более 1, принимается равным 1.

Показатель №1     ΚΠι=1,651,65=1

Показатель №2     ΚΠι=93,193,1=1

Показатель №3     ΚΠι=4,61,5=1

Показатель №4      ΚΠι=10=0

5. Степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы определяется по формуле:

ПРМ=ΙПРМΙΙ×100%, где

ПРМ - степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

ПРМΙ- коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

I – количество мероприятий муниципальной программы.

ПРМ=67×100%=85,7%

6. Коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является увеличение значения, определяется по формуле:

ПРМΙ=ПРМфактПРМплан, где

ПРМΙ- коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

ПРМфакт- фактическое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

ПРМплан- плановое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы.

Коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является снижение значения, определяется по формуле:

ПРМΙ=ПРМпланПРМфакт, где

ПРМΙ- коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

ПРМплан- плановое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

ПРМфакт- фактическое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы.

Коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы, имеющий значение более 1, принимается равным 1.

ПРМΙ=67=0,857

7. Уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, определяется по формуле:

УОФ=ΦфактΦплан×100%, где

УОФ- уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

Φфакт- объем кассового исполнения на реализацию муниципальной программы;

Φплан- объем финансового обеспечения, утвержденный в муниципальной программе.

УОФ=28899,36200000,00×100%= 14,4%

Значение СЭ - степень эффективности реализации муниципальной программы

составил – 58,5% (удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы).

Заместитель руководителя отдела по ГО и ЧС                                            С.Н. Колодников