ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы МО «Красноборский муниципальный район»

«Защита населения  на территории Красноборского муниципального района от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2024 годы»

(наименование муниципальной программы)

за  2021 год

Основные усилия в 2021 году были направлены на обеспечение готовности органов управления, сил и средств муниципального звена ОП РСЧС к действиям по предупреждению ЧС и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения муниципального района.

В этих целях с начала года проведено - 12 заседаний КЧС и ОПБ МО «Красноборский муниципальный район». По всем вопросам были приняты соответствующие решения. Протоколы комиссии своевременно доводились  до сведения ответственных должностных лиц для принятия конкретных мер по выполнению решений комиссии.

На территории района в 2021 году режим «Чрезвычайной ситуации» не вводился. В организации проведения эвакомероприятий необходимости не возникло.

На уровне муниципального района проведены следующие КШТ и КШУ, в которых были задействованы эвакоорганы:

- 02.03.2021 - сентябрь 2021 комплексная мобилизационная тренировка под руководством Президента РФ;

- 05.04.2021 КШУ по теме: «Ликвидация чрезвычайной ситуации, вызванной лесным пожаром на территории МО «Белослудское»;

- 14.04.2021 КШУ по теме: «Ликвидация чрезвычайной ситуации, вызванной подтоплением п. Дябрино»;

- 15.04.2021 КШУ по теме: «Ликвидация чрезвычайной ситуации, вызванной лесным пожаром в районе д. Курорт Солониха»;

- 13.05.2021 КШТ по теме: «Ликвидация чрезвычайной ситуации, вызванной лесным пожаром в районе д. Верхнее Шилово»;

- 19-20.05.2021 совместная мобилизационная тренировка с органами государственной власти Архангельской области.

- 29.09.2021 КШУ по теме: «Прогнозирование возможной обстановки, обмен информацией в ходе ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной авариями на коммунально-энергетических сетях в осенне-зимний период»;

- 06.10.2021 КШТ по теме: «Организация и ведение гражданской  обороне на территории Российской Федерации»

- В целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей в период ледохода и паводка 2021 года:

- - распоряжением администрации МО «Красноборский муниципальный район»  от 19.01.2021 № 14-р создан оперативный штаб по координации действий и руководству работами в период ледохода и паводка весной 2021 года, в ее состав включены члены эвакоприемной комиссии;

- - разработан план работы оперативного штаба, определены задачи и распределены обязанности между членами оперативного штаба;

- постановлением администрации МО «Красноборский муниципальный район» от 04.02.2021 № 88 утвержден комплексный План мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с ледоходом и паводком весной 2021 года на территории муниципального образования «Красноборский муниципальный район»;

- постановлением администрации МО «Красноборский муниципальный район» от 12.02.2021 № 116 утвержден План временного отселения (эвакуации) населения муниципального образования «Красноборский муниципальный район» из зон затопления при высоком подъеме уровня паводковых вод весной 2021 года;

- созданы эвакоприемные органы;

- уточнены списки граждан населенных пунктов, попадающих в зону подтопления (затопления);

- проведено две технических проверки состояния готовности местной системы оповещения населения муниципального образования «Красноборский муниципальный район».

В 2021 году на выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в районном бюджете было предусмотрено 150,2 тыс. руб., которые были направлены на следующие мероприятия:

- 87,0 тыс. руб. на оплату услуг ФГБУ «Северное УГМС» по предоставлению гидрологической информации;

- 26,2 тыс. руб. для приобретения МФУ Brother MFC-L2700DNR (факс) и сотового телефона Philips E 182 для ЕДДС МКУ «Транспортно-хозяйственное управление»;

- 24,0 тыс. руб. на оплату перевоза пожарной техники водным транспортом при ликвидации пожара в н.п. Цивозерский Погост.

Отремонтировано 13 источников наружного противопожарного водоснабжения, построено 2 источника наружного противопожарного водоснабжения и 5 пирсов. Работы проведены силами сельских поселений в соответствии с полномочиями.

Заместитель руководителя отдела по ГО, ЧС

и экологической безопасности                                                                                                                              С.Н. Колодников

- Приложение № 6

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Защита населения и территории Красноборского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2024 годы»

по итогам 2021 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы

отдел по ГО, ЧС и экологической безопасности

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Наименование показателя программы | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Сокращение количества пострадавших при чрезвычайных ситуациях | % | 1,4 | 1,4 | 0 |  |
| 2. Доля обученных среди неработающего населения в области гражданской обороны | % | 92 | 92 | 0 |  |
| 3. Снижение материального ущерба, причиненного в результате пожаров | млн. руб. | 4,8 | 18,8 (муниципальное имущество 3 642 руб. | -14,0 | Крупный пожар в д. Цивозерский Погост |
| 4. Количество оборудованных спасательных постов | единиц | 0 | 0 | 0 |  |

- Приложение № 7

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Защита населения и территории Красноборского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2024 годы»

по итогам 2021 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы

отдел по ГО, ЧС и экологической безопасности

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Источник финансирования | Функциональная классификация расходов | Объем финансирования, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено законом (решением о бюджете) | Предусмотрено планом (программой) | Кассовое исполнение (факт) |
| 1. Бюджет района | 80003102000080560244003 | 150 162,00 | 150 162,00 | 137 244,00 |
| Итого: |  | 150 162,00 | 150 162,00 | 137 244,00 |
| Всего: |  | 150 162,00 | 150 162,00 | 137 244,00 |

- Приложение № 8

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий и достижении показателей результативности мероприятий муниципальной программы

«Защита населения и территории Красноборского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2024 годы»

по итогам 2021 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы

отдел по ГО, ЧС и экологической безопасности

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Наименование мероприятий | Наименование показателя результативности мероприятий | Единица измерения показателя | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Финансирование мероприятий | руб. | 37 000,00 | 24 082,00 | 12 918,00 | Экономия |
| 1.2. Обучение специалистов администрации по линии ГО и ЧС на курсах в «УМЦ по ГО, ЧС и ПБ» и курсах ГО МО «Красноборский муниципальный район» | Обучено | человек | 3 | 3 | 0 |  |
| 1.3. Укрепление и развитие материально-технической базы единой дежурно-диспетчерской службы МО и отдела по ГО, ЧС и экологической безопасности. | Финансирование мероприятий | руб. | 26 162,00 | 26 162,00 | 0 |  |
| 2.1. Изготовление стендов. | Изготовлено стендов | шт. | 1 | 1 | 0 |  |
| 2.2. Создание и оснащение учебно-консультационных пунктов | Создано | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1. Организация и проведение пожарно-тактических занятий в учреждениях образования, здравоохранения, культуры с привлечением служб жизнеобеспечения | Проведено | шт. | 4 | 4 | 0 |  |
| 3.2. Предупреждение пожаров и обучение населения мерам пожарной безопасности через средства массовой информации, распространением памяток и листовок | Распространено памяток в соц. сетях | шт. | 12 | 147 | +135 | Увеличение числа профилактических мероприятий |
| 3.3. Оказание методической помощи главам муниципальных образований (поселений) по вопросам подготовки к пожароопасному сезону и обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов | Оказана помощь | раз | 4 | 7 | +3 | Усиление методической помощь |
| 3.4. Оборудование источников наружного противопожарного водоснабжения | Оборудовано | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1. Обустройство муниципальных мест массового отдыха людей на воде | Оборудовано | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2. Содержание муниципальных мест массового отдыха людей на воде | Содержиться | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.3. Выделение ГСМ на патрулирование водных объектов | Выделено | литров | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.4. Приобретение оборудования для спасательных постов | Приобретено | комплек-тов | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.5. Оплата услуг водомерного поста по замерам уровня воды в период весеннего ледохода и паводка | Оплата услуг | руб. | 87 000,00 | 87 000,00 | 0 |  |
| 4.6. Обустройство пешеходной ледовой переправы «Красноборск – Дябрино» | Обустроить переправу | шт. | 0 | 0 | 0 |  |

- Приложение № 9

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

о финансировании мероприятий муниципальной программы

«Защита населения и территории Красноборского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2024 годы»

по итогам 2021 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы

отдел по ГО, ЧС и экологической безопасности

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |  |
| Муниципальная программа | Итого | 150 162,00 | 137 244,00 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 150 162,00 | 137 244,00 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1. Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Итого | 37 000,00 | 24 082,00 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 37 000,00 | 24 082,00 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.2. Обучение специалистов администрации по линии ГО и ЧС на курсах в «УМЦ по ГО, ЧС и ПБ» и курсах ГО МО «Красноборский муниципальный район» | Итого | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.3. Укрепление и развитие материально-технической базы единой дежурно-диспетчерской службы МО и отдела по ГО, ЧС и экологической безопасности. | Итого | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.1. Изготовление стендов. | Итого | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.2. Создание и оснащение учебно-консультационных пунктов | Итого | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.1. Организация и проведение пожарно-тактических занятий в учреждениях образования, здравоохранения, культуры с привлечением служб жизнеобеспечения | Итого | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.2. Предупреждение пожаров и обучение населения мерам пожарной безопасности через средства массовой информации, распространением памяток и листовок | Итого | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.3. Оказание методической помощи главам муниципальных образований (поселений) по вопросам подготовки к пожароопасному сезону и обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов | Итого | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.4. Оборудование источников наружного противопожарного водоснабжения | Итого | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.1. Обустройство муниципальных мест массового отдыха людей на воде | Итого | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.2. Содержание муниципальных мест массового отдыха людей на воде | Итого | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.3. Выделение ГСМ на патрулирование водных объектов | Итого | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.4. Приобретение оборудования для спасательных постов | Итого | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.5. Оплата услуг водомерного поста по замерам уровня воды в период весеннего ледохода и паводка | Итого | 87 000,00 | 87 000,00 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 87 000,00 | 87 000,00 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.6. Обустройство пешеходной ледовой переправы «Красноборск – Дябрино» | Итого | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |

- Приложение № 10

- к Положению о муниципальных программах

- МО «Красноборский муниципальный район»

- Оценка эффективности муниципальной программы

«Защита населения и территории Красноборского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2024 годы»

по итогам 2021 года

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится по следующим критериям:

степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

2. Степень эффективности реализации муниципальной программы, включающей в себя подпрограммы, определяется по формуле:

СЭ = СДЦП x 0,34 + ПРМ x 0,33 + УОФ x 0,33= 81х0,34+95,6х0,33+91х0,33=88,9 где:

СЭ - степень эффективности реализации муниципальной программы;

СДЦП - степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

ПРМ - степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

УОФ - уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

3. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если степень эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 90 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если степень эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 70 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если степень эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 50 процентов.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

4. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

СДЦП=ijΚΠjjΧ100%=3,254Χ100%=81% где

СДЦП - степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

ΚΠj- коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

- количество целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы.

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является увеличение значения, определяется по формуле:

ΚΠΙ=ΚΠфактΚΠплан, где

ΚΠj- коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

ΚΠфакт- фактическое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

ΚΠплан- плановое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм.

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого индикатора муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является снижение значения, определяется по формуле:

ΚΠι=ΚΠпланΚΠфакт, где

ΚΠj- коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

ΚΠплан- плановое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

ΚΠфакт- фактическое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм.

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, имеющий значение более 1, принимается равным 1.

Показатель №1              ΚΠι=1,41,4=1

Показатель №2              ΚΠι=9292=1

Показатель №3     ΚΠι=4,818,8=0,25

Показатель №4                ΚΠι=11=1

5. Степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы определяется по формуле:

ПРМ=ΙПРМΙΙ×100%, где

ПРМ - степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

ПРМΙ- коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

I – количество мероприятий муниципальной программы.

ПРМ=78×100%=87,5%

6. Коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является увеличение значения, определяется по формуле:

ПРМΙ=ПРМфактПРМплан, где

ПРМΙ- коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

ПРМфакт- фактическое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

ПРМплан- плановое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы.

Коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является снижение значения, определяется по формуле:

ПРМΙ=ПРМпланПРМфакт, где

ПРМΙ- коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

ПРМплан- плановое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

ПРМфакт- фактическое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы.

Коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы, имеющий значение более 1, принимается равным 1.

ПРМ=7,65/8х100=95,6

7. Уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, определяется по формуле:

УОФ=ΦфактΦплан×100%, где

УОФ- уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

Φфакт- объем кассового исполнения на реализацию муниципальной программы;

Φплан- объем финансового обеспечения, утвержденный в муниципальной программе.

УОФ=137244,00150162,00×100%= 91%

Значение СЭ - степень эффективности реализации муниципальной программы

составил – 86,4% (средний уровень эффективности реализации муниципальной программы).

Заместитель руководителя отдела по ГО, ЧС

и экологической безопасности                                                                         С.Н. Колодников