- Приложение № 6

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Защита населения и территории Красноборского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2024 годы»

по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы

отдел по ГО, ЧС и экологической безопасности

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Наименование показателя программы | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Сокращение количества пострадавших при чрезвычайных ситуациях | % | 1,2 | 1,2 | 0 |  |
| 2. Доля обученных среди неработающего населения в области гражданской обороны | % | 91 | 91 | 0 |  |
| 3. Снижение материального ущерба, причиненного в результате пожаров | млн. руб. | 4,9 | 3,28 | +1,62 | Снижение количества пожаров |
| 4. Количество оборудованных спасательных постов | единиц | 0 | 0 | 0 |  |

- Приложение № 7

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Защита населения и территории Красноборского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2024 годы»

по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы

отдел по ГО, ЧС и экологической безопасности

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Источник финансирования | Функциональная классификация расходов | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено законом (решением о бюджете) | Предусмотрено планом (программой) | Кассовое исполнение (факт) |
| 1. Областной бюджет | 80003092000071400360002 | 685 000,00 | 685 000,00 | 685 000,00 |
| 2. Областной бюджет | 895031020000S6630521002 | 3 277 000,00 | 3 277 000,00 | 3 277 000,00 |
| Итого: |  | 3 962 000,00 | 3 962 000,00 | 3 962 000,00 |
| 3. Бюджет района | 80003092000080560244003 | 18 202,96 | 18 202,96 | 18 202,96 |
| 4. Бюджет района | 80003102000080600244003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Бюджет района | 80005012000080560244003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Бюджет района | 89503092000080560870003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Бюджет района | 895031020000S6630521003 | 1 423 000,00 | 1 423 000,00 | 1 423 000,00 |
| Итого: |  | 1 441 202,96 | 1 441 202,96 | 1 441 202,96 |
| Всего: |  | 5 403 202,96 | 5 403 202,96 | 5 403 202,96 |

- Приложение № 8

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий и достижении показателей результативности мероприятий муниципальной программы

«Защита населения и территории Красноборского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2024 годы»

по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы

отдел по ГО, ЧС и экологической безопасности

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Наименование мероприятий | Наименование показателя результативности мероприятий | Единица измерения показателя | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Финансирование мероприятий | тыс. руб. | 697,6 | 697,6 | 0 |  |
| 1.2. Обучение специалистов администрации по линии ГО и ЧС на курсах в «УМЦ по ГО, ЧС и ПБ» и курсах ГО МО «Красноборский муниципальный район» | Обучено | человек | 3 | 4 | +1 | Кадровые изменения |
| 1.3. Укрепление и развитие материально-технической базы единой дежурно-диспетчерской службы МО и отдела по ГО, ЧС и экологической безопасности. | Финансирование мероприятий | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1. Изготовление стендов. | Изготовлено стендов | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. Создание и оснащение учебно-консультационных пунктов | Создано | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1. Организация и проведение пожарно-тактических занятий в учреждениях образования, здравоохранения, культуры с привлечением служб жизнеобеспечения | Проведено | шт. | 4 | 4 | 0 |  |
| 3.2. Предупреждение пожаров и обучение населения мерам пожарной безопасности через средства массовой информации, распространением памяток и листовок | Распространено памяток в соц. сетях | шт. | 12 | 53 | +41 | Увеличение числа профилактических мероприятий |
| 3.3. Оказание методической помощи главам муниципальных образований (поселений) по вопросам подготовки к пожароопасному сезону и обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов | Оказана помощь | раз | 4 | 7 | +3 | Усиление методической помощь |
| 3.4. Оборудование источников наружного противопожарного водоснабжения | Оборудовано | шт. | 25 | 32 | +7 | Снижение стоимости работ в результате торгов |
| 4.1. Обустройство муниципальных мест массового отдыха людей на воде | Оборудовано | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2. Содержание муниципальных мест массового отдыха людей на воде | Содержиться | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.3. Выделение ГСМ на патрулирование водных объектов | Выделено | литров | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.4. Приобретение оборудования для спасательных постов | Приобретено | комплек-тов | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.5. Оплата услуг водомерного поста по замерам уровня воды в период весеннего ледохода и паводка | Оплата услуг | тыс.руб. | 5,6 | 5,6 | 0 |  |
| 4.6. Обустройство пешеходной ледовой переправы «Красноборск – Дябрино» | Обустроить переправу | шт. | 0 | 0 | 0 |  |

- Приложение № 9

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

о финансировании мероприятий муниципальной программы

«Защита населения и территории Красноборского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2024 годы»

по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы

отдел по ГО, ЧС и экологической безопасности

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |  |
| Муниципальная программа | Итого | 5 403 202,96 | 5 403 202,96 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 1 441 202,96 | 1 441 202,96 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 3 962 000,00 | 3 962 000,00 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1. Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Итого | 697 600,00 | 697 600,00 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 12 600,00 | 12 600,00 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 685 000,00 | 685 000,00 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.2. Обучение специалистов администрации по линии ГО и ЧС на курсах в «УМЦ по ГО, ЧС и ПБ» и курсах ГО МО «Красноборский муниципальный район» | Итого | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.3. Укрепление и развитие материально-технической базы единой дежурно-диспетчерской службы МО и отдела по ГО, ЧС и экологической безопасности. | Итого | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.1. Изготовление стендов. | Итого | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.2. Создание и оснащение учебно-консультационных пунктов | Итого | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.1. Организация и проведение пожарно-тактических занятий в учреждениях образования, здравоохранения, культуры с привлечением служб жизнеобеспечения | Итого | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.2. Предупреждение пожаров и обучение населения мерам пожарной безопасности через средства массовой информации, распространением памяток и листовок | Итого | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.3. Оказание методической помощи главам муниципальных образований (поселений) по вопросам подготовки к пожароопасному сезону и обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов | Итого | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.4. Оборудование источников наружного противопожарного водоснабжения | Итого | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 1 423 000,00 | 1 423 000,00 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 3 277 000,00 | 3 277 000,00 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.1. Обустройство муниципальных мест массового отдыха людей на воде | Итого | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.2. Содержание муниципальных мест массового отдыха людей на воде | Итого | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.3. Выделение ГСМ на патрулирование водных объектов | Итого | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.4. Приобретение оборудования для спасательных постов | Итого | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.5. Оплата услуг водомерного поста по замерам уровня воды в период весеннего ледохода и паводка | Итого | 5 600,00 | 5 600,00 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 5 600,00 | 5 600,00 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.6. Обустройство пешеходной ледовой переправы «Красноборск – Дябрино» | Итого | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |

- Приложение № 10

- к Положению о муниципальных программах

- МО «Красноборский муниципальный район»

- Оценка эффективности муниципальной программы

«Защита населения и территории Красноборского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2024 годы»

по итогам 2020 года

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится по следующим критериям:

степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

2. Степень эффективности реализации муниципальной программы, включающей в себя подпрограммы, определяется по формуле:

СЭ = СДЦП x 0,34 + ПРМ x 0,33 + УОФ x 0,33= 100х0,34+100х0,33+100х0,33=100 где:

СЭ - степень эффективности реализации муниципальной программы;

СДЦП - степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

ПРМ - степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

УОФ - уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

3. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если степень эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 90 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если степень эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 70 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если степень эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 50 процентов.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

4. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

СДЦП=ijΚΠjjΧ100%=44Χ100%=100% где

СДЦП - степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

ΚΠj- коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

- количество целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы.

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является увеличение значения, определяется по формуле:

ΚΠΙ=ΚΠфактΚΠплан, где

ΚΠj- коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

ΚΠфакт- фактическое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

ΚΠплан- плановое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм.

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого индикатора муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является снижение значения, определяется по формуле:

ΚΠι=ΚΠпланΚΠфакт, где

ΚΠj- коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

ΚΠплан- плановое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

ΚΠфакт- фактическое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм.

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, имеющий значение более 1, принимается равным 1.

ΚΠι=44=1

5. Степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы определяется по формуле:

ПРМ=ΙПРМΙΙ×100%, где

ПРМ - степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

ПРМΙ- коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

I – количество мероприятий муниципальной программы.

ПРМ=44×100%=100%

6. Коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является увеличение значения, определяется по формуле:

ПРМΙ=ПРМфактПРМплан, где

ПРМΙ- коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

ПРМфакт- фактическое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

ПРМплан- плановое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы.

Коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является снижение значения, определяется по формуле:

ПРМΙ=ПРМпланПРМфакт, где

ПРМΙ- коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

ПРМплан- плановое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

ПРМфакт- фактическое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы.

Коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы, имеющий значение более 1, принимается равным 1.

ПРМΙ=77=1

7. Уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, определяется по формуле:

УОФ=ΦфактΦплан×100%, где

УОФ- уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

Φфакт- объем кассового исполнения на реализацию муниципальной программы;

Φплан- объем финансового обеспечения, утвержденный в муниципальной программе.

УОФ=5403202,965403202,96×100%= 100%

Значение СЭ - степень эффективности реализации муниципальной программы

составил – 100% (высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы).

Заместитель руководителя отдела по ГО, ЧС

и экологической безопасности                                                                   С.Н. Колодников