- Приложение № 6

к Положению о муниципальных программах

Красноборского муниципального округа

Архангельской области

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие торговли в Красноборском муниципальном округе»

по итогам 2024 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел экономики и агропромышленного комплекса

Администрации Красноборского муниципального округа

| Наименование показателя программы | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие торговли в Красноборском муниципальном округе |  |  |  |  |  |
| 1. Оборот розничной торговли к предыдущему году в сопоставимых ценах | процентов | 99,8 | 103,3 | 3,5 | Рост покупательской способности граждан |
| 2. Уровень обеспеченности населения площадью торговых объектов | кв.м на 1 тыс. человек | 435 | 962,7 | 527,7 | Снижение численности населения, выявление торговых площадей в ходе инвентаризации |
| 3. Доля хозяйствующих субъектов, содержащихся в торговом реестре Архангельской области, в общем количестве хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и поставку товаров на территории Красноборского муниципального округа | процентов | 80 | 80 |  |  |
| 5. создание условий для обеспечения жителей Красноборского муниципального округа услугами торговли | процентов | 100 | 100 |  |  |

Руководитель отдела ________________ Ворончихина С.И

- Приложение № 7

к Положению о муниципальных программах

Красноборского муниципального округа

Архангельской области

Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Развитие торговли в Красноборском муниципальном округе»

по итогам 2024 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел экономики и агропромышленного комплекса

Администрации Красноборского муниципального округа

| Источник финансирования | Функциональная классификация расходов | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено законом (решением о бюджете) | Предусмотрено планом (программой) | Кассовое исполнение (факт) |
| Итого: |  |  |  |  |
| 2.областной бюджет | 800041212000S8270811 | 365947,87 | 365947,87 | 365947,87 |
|  | 800010413000Л8700244 | 35000,0 | 30535,0 | 30535,0 |
| Итого: |  | 400947,87 | 400947,87 | 400947,87 |
| 3.местный бюджет | 800041212000S8270811 | 243965,24 | 243965,24 | 243965,24 |
| Итого: |  | 243965,24 | 243965,24 | 243965,24 |
| Итого бюджетные: |  | 644913,11 | 644913,11 | 644913,11 |

Руководитель отдела ________________ Ворончихина С.И.

- Приложение № 8

к Положению о муниципальных программах

Красноборского муниципального округа

Архангельской области

ОТЧЕТ

отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы и достижении показателей результативности мероприятий «Развитие торговли в Красноборском муниципальном округе»

по итогам 2024 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел экономики и агропромышленного комплекса

Администрации Красноборского муниципального округа

| Наименование мероприятий | Наименование показателя результативности мероприятий | Единица измерения показателя | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, регулирующих сферу торговли в пределах наделенных полномочий | рост оборота розничной торговли в сопоставимых ценах | процент прошлому году | 99,8 | 103,3 | 3,5 | Рост покупательской способности граждан |
| Формирование торгового реестра Архангельской области, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров на территории Красноборского муниципального округа | доля хозяйствующих субъектов, содержащихся в торговом реестре Архангельской области, в общем количестве хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и поставку товаров на территории Красноборского муниципального округа | процентов | 80 | 80 |  |  |
| Создание условий по обеспечению товарами первой необходимости жителей, проживающих в труднодоступных и малонаселенных пунктах Красноборского района | процент обеспечения товарами отдаленных и труднодоступных населенных пунктов | процент | 100 | 100 | - | - |

Руководитель отдела ________________ Ворончихина С.И.

- Приложение № 9

к Положению о муниципальных программах

Красноборского муниципального округа

Архангельской области

ОТЧЕТ

отчет о финансировании мероприятий муниципальной программы

«Развитие торговли в Красноборском муниципальном округе»

по итогам 2024 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел экономики и агропромышленного комплекса

Администрации Красноборского муниципального округа

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| Муниципальная программа Развитие торговли в МО «Красноборский муниципальный район» (2015-2022 годы) | Итого | 644913,11 | 644913,11 |
|  | Местный бюджет | 243965,24 | 243965,24 |
|  | Областной бюджет | 400947,87 | 400947,87 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 1 Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, регулирующих сферу торговли в пределах наделенных полномочий | Итого | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 2 Формирование торгового реестра Архангельской области, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров на территории муниципального образования | Итого | 35000,0 | 35000,0 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 35000,0 | 35000,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 3 Создание условий по обеспечению товарами первой необходимости жителей, проживающих в труднодоступных и малонаселенных пунктах Красноборского района | Итого | 609913,11 | 609913,11 |
|  | Местный бюджет | 243965,24 | 243965,24 |
|  | Областной бюджет | 365947,87 | 365947,87 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |

- Приложение № 10

к Положению о муниципальных программах

Красноборского муниципального округа

Архангельской области

- Оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие торговли в Красноборском муниципальном округе»

по итогам 2024 года

I. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы

1. Расчет коэффициентов достижения плановых значений целевых показателей.

1.1 Коэффициент достижения планового значения показателя «Оборот розничной торговли  к предыдущему году в сопоставимых ценах»

КП1=КП1факт/КП1план=103,3/99,8=1

1.2. Коэффициент достижения планового значения показателя «Уровень обеспеченности населения площадью торговых объектов»

КП2=КП2факт/КП2план=962,7/435=1

1.3. Коэффициент достижения планового значения показателя «доля хозяйствующих субъектов, содержащихся в торговом реестре Архангельской области, в общем количестве хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и поставку товаров на территории Красноборского муниципального округа»

КП3=КП3факт/КП3план=80/80=1

1.4. Коэффициент достижения планового значения показателя «Создание условий по обеспечению товарами первой необходимости жителей, проживающих в труднодоступных и малонаселенных пунктах Красноборского района»

КП4=КП4факт/КП4план=100/100=1

2. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы

СДЦП=(КП1+КП2+КП3+КП4)/4х100 = (1+1+1+1)/4х100= 100%

II. Степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы

1. Расчет плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы.

1.1 Мероприятие «Разработка и утверждение   нормативно-правовых актов, регулирующих сферу торговли в пределах наделенных полномочий»

ПРМ1=ПРМ1факт/ПРМ1план=103,3/99,8=1

1.2. Мероприятие «Формирование торгового реестра Архангельской области, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров на территории муниципального образования»

ПРМ2=ПРМ2факт/ПРМ2план=80/80=1

1.3. Мероприятие «Создание условий по обеспечению товарами первой необходимости жителей, проживающих в труднодоступных и малонаселенных пунктах Красноборского района»

ПРМ3=ПРМ3факт/ПРМ3план=100/100=1

2. Расчет степени достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы

ПРМ=(ПРМ1+ПРМ2+ПРМ3)/3х100=(1+1+1+1)/3х100=100%

III. Уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

Расчет:

УОФ=Ффакт/Фплан х100=644913,11/644913,11х100=100%

IV. Степень эффективности реализации муниципальной программы

СЭ = СДЦП x 0,34 + ПРМ x 0,33 + УОФ x 0,33=100х0,34 +100х0,33+100 х0,33=34+33+33=100%

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.