- Приложение № 6

к Положению о муниципальных программах

Красноборского муниципального округа

Архангельской области

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий

Красноборского муниципального округа»

по итогам 2024 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел экономики и агропромышленного комплекса

администрации Красноборского муниципального округа

| Наименование показателя программы | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Красноборского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| 1.Количество семей, проживающих и работающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия | единиц | 3 | 3 | 0 | - |
| 2. Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах | процентов | 10,4 | 10,9 | 0,6 | Строительство новых домов |
| 3. Площадь территории, на которой ликвидированы очаги распространения борщевика Сосновского | га | 6 | 6,9 | 0,9 | Увеличение объемов за счет экономии средств в результате закупочных процедур |
| Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» |  |  |  |  |  |
| - 5. Ввод (приобретение) жилья для семей, проживающих и работающих на сельской территории | тыс.кв. метров | 0,18 | 0,18 | 0 |  |
| - 6. Количество выданных свидетельств о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности гражданам, проживающим в сельской местности | единиц | 3 | 3 | 0 | - |
| - 7. Количество реализованных проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | единиц | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма № 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |
| - 8. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) | единиц | 0 | 0 | 0 | - |
| - 9. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях | км | 0 | 0 | 0 |  |
| - 10. Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | единиц | 1 | 1 | 0 | - |
| Подпрограмма № 3 «Уничтожение сорного растения борщевика Сосновского на территории Красноборского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| - 11. Площадь территории, на которой ликвидированы очаги распространения борщевика Сосновского | га | 6,5 | 6,9 | 0,4 | Увеличение объемов за счет экономии средств в результате закупочных процедур |

Руководитель отдела ________________ Ворончихина С.И.

- Приложение № 7

к Положению о муниципальных программах

Красноборского муниципального округа

Архангельской области

Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Красноборского муниципального округа»

по итогам 2024 года

| Источник финансирования | Функциональная классификация расходов | Объем финансирования, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено законом (решением о бюджете) | Предусмотрено планом (программой) | Кассовое исполнение (факт) |
| Итого: |  |  |  |  |
| 1.федеральный бюджет | 80010031713YL576Л322 | 622380,00 | 622380,00 | 622380,00 |
| 2. | 80005031722YL576Z244 | 1258132,77 | 1258132,77 | 1258132,77 |
| Итого: |  | 1880512,77 | 1880512,77 | 1880512,77 |
| 2.областной бюджет | 80010031713YL576Л322 | 2700000,0 | 2700000,0 | 2700000,0 |
|  | 80005031722YL576Z244 | 25676,18 | 25676,18 | 25676,18 |
| Итого: |  | 2725676,18 | 2725676,18 | 2725676,18 |
| 3.местный бюджет | 80010031713YL576Л322 | 219390,70 | 219390,70 | 219390,70 |
|  | 80005031722YL576Z244 | 99798,60 | 99798,60 | 99798,60 |
|  | 80006051730081550244 | 260000,00 | 260000,00 | 260000,00 |
| Итого: |  | 579189,3 | 579189,3 | 579189,3 |
| Итого бюджетные: |  | 5185378,25 | 5185378,25 | 5185378,25 |
| 4.внебюджетные источники | Средства граждан |  | 5458229,30 | 5458229,30 |
|  | Средства ТОС |  | 744766,81 | 744766,81 |
| Итого: |  |  | 6202996,11 | 6202996,11 |
| Итого по программе |  | 5185378,25 | 11388374,36 | 11388374,36 |

Руководитель отдела ________________ Ворончихина С.И.

- Приложение № 8

к Положению о муниципальных программах

Красноборского муниципального округа

Архангельской области

ОТЧЕТ

отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы и достижении показателей результативности мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Красноборского муниципального округа»

по итогам 2024 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел экономики и агропромышленного комплекса

администрации Красноборского муниципального округа

| Наименование мероприятий | Наименование показателя результативности мероприятий | Единица измерения показателя | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» |  |  |  |  |  |  |
| Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | Ввод (приобретение) жилья | тыс. кв. метров | 0,18 | 0,18 | - | - |
|  | улучшение жилищных условий семей, проживающих в сельской местности | количество семей | 3 | 3 | - | - |
| Оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения | Ввод (приобретение) жилья; | тыс. кв. метров | 0 | 0 | - | - |
|  | улучшение жилищных условий семей, проживающих в сельской местности | количество семей | 0 | 0 | - | - |
| Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | количество проектов | 0 | 0 | - | - |
| Подпрограмма № 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |
| Реализация проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций | реализация проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) | количество проектов | 0 | 0 | - | - |
| Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях | км | 0 | 0 |  |  |
| Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий | реализация проектов по благоустройству сельских территорий | количество проектов | 1 | 1 | - | - |
| Подпрограмма № 3 «Уничтожение сорного растения борщевика Сосновского на территории Красноборского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| Ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского | Площадь территории, на которой ликвидированы очаги распространения борщевика Сосновского | га | 6,5 | 6,9 | 0,4 | Увеличение объемов за счет экономии средств в результате закупочных процедур |

Руководитель отдела ________________ Ворончихина С.И.

- Приложение № 9

к Положению о муниципальных программах

Красноборского муниципального округа

Архангельской области

ОТЧЕТ

отчет о финансировании мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий

Красноборского муниципального округа»

по итогам 2024 года

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| Муниципальная программа Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Красноборский муниципальный район» | Итого | 11388374,36 | 11388374,36 |
|  | Местный бюджет | 579189,30 | 579189,30 |
|  | Областной бюджет | 2725676,18 | 2725676,18 |
|  | Федеральный бюджет | 1880512,77 | 1880512,77 |
|  | Иные источники | 6202996,11 | 6202996,11 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | Итого | 9000000,00 | 9000000,00 |
|  | Местный бюджет | 219390,70 | 219390,70 |
|  | Областной бюджет | 2700000,00 | 2700000,00 |
|  | Федеральный бюджет | 622380,00 | 622380,00 |
|  | Иные источники | 5458229,30 | 5458229,30 |
| Мероприятие 1 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | Итого | 9000000,00 | 9000000,00 |
|  | Местный бюджет | 219390,70 | 219390,70 |
|  | Областной бюджет | 2700000,00 | 2700000,00 |
|  | Федеральный бюджет | 622380,00 | 622380,00 |
|  | Иные источники | 5458229,30 | 5458229,30 |
| Мероприятие 2 Оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения | Итого | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |
| Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | Итого | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | Итого | 2128374,36 | 2128374,36 |
|  | Местный бюджет | 99798,60 | 99798,60 |
|  | Областной бюджет | 25676,18 | 25676,18 |
|  | Федеральный бюджет | 1258132,77 | 1258132,77 |
|  | Иные источники | 744766,81 | 744766,81 |
| Мероприятие 1 Реализация проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций | Итого | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 2 Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Итого | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 3 Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий | Итого | 2128374,36 | 2128374,36 |
|  | Местный бюджет | 99798,60 | 99798,60 |
|  | Областной бюджет | 25676,18 | 25676,18 |
|  | Федеральный бюджет | 1258132,77 | 1258132,77 |
|  | Иные источники | 744766,81 | 744766,81 |
| Подпрограмма 3 Уничтожение сорного растения борщевика Сосновского на территории Красноборского муниципального округа | Итого | 260000,0 | 260000,0 |
|  | Местный бюджет | 260000,0 | 260000,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1 Ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского | Итого | 260000,0 | 260000,0 |
|  | Местный бюджет | 260000,0 | 260000,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |

- Приложение № 10

к Положению о муниципальных программах

Красноборского муниципального округа

Архангельской области

- Оценка эффективности муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Красноборского муниципального округа» по итогам 2024 года

I. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы

1. Расчет коэффициентов достижения плановых значений целевых показателей.

1.1 Коэффициент достижения планового значения показателя «Количество семей, проживающих и работающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия»

КП1=КП1факт/КП1план=3/3=1

1.2 Коэффициент достижения планового значения показателя «Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах»

КП2=КП2факт/КП2план=10,9/10,4=1

1.3 Коэффициент достижения планового значения показателя «Площадь территории, на которой ликвидированы очаги распространения борщевика Сосновского»

КП3=КП3факт/КП3план=6,9/6=1

1.4 Коэффициент достижения планового значения показателя «Ввод (приобретение) жилья для семей, проживающих и работающих на сельской территории»

КП4=КП4факт/КП4план=0,18/0,18=1

1.5 Коэффициент достижения планового значения показателя «Количество выданных свидетельств о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности гражданам, проживающим в сельской местности»

КП5=КП5факт/КП5план=3/3=1

1.6 Коэффициент достижения планового значения показателя «Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий»

КП6=КП6факт/КП6план=1/1=1

1.7 Коэффициент достижения планового значения показателя ««Площадь территории, на которой ликвидированы очаги распространения борщевика Сосновского»

КП7=КП7факт/КП7план=6,9/6,5=1

2. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы

СДЦП=(КП1+КП2+КП3+КП4+КП5+КП6+КП7)/7х100=(1+1+1+1+1+1+1)/7 х100=100%

II. Степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы

1. Расчет плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы.

1.1 Мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» Ввод (приобретение)  жилья

ПРМ1=ПРМ1факт/ПРМ1план=0,18/0,18=1

1.2. Мероприятие «Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий» Реализация проектов по благоустройству сельских территорий

ПРМ2=ПРМ2факт/ПРМ2план=1/1=1

1.3. Мероприятие «Ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского» Площадь территории, на которой ликвидированы очаги распространения борщевика Сосновского

ПРМ3=ПРМ3факт/ПРМ3план=6,9/6,5=1

2. Расчет степени достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы

ПРМ=(ПРМ1+ПМР2+ПМР3)/3х100=(1+1+1)/3х100=100%

III. Уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

Расчет:

УОФ=Ффакт/Фплан х100=11388374,36/11388374,36х100=100%

IV. Степень эффективности реализации муниципальной программы

СЭ = СДЦП x 0,34 + ПРМ x 0,33 + УОФ x 0,33=100х0,34 +100х0,33+100х0,33 х0,33=34+33+33=100%

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

- Руководитель отдела экономики, АПК и закупок			Ворончихина С.И.