Приложение № 6

к Положению о муниципальных программах

Красноборского муниципального округа

ОТЧЕТ

отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

"Развитие образования в Красноборском муниципальном округе"

**по итогам 2024 года**

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Управление образования администрации Красноборского муниципального округа

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя программы | Единица измерения показателя | Значение показателей | | | |
| плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования | % | 100 | 100 | - | - |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку от общей численности выпускников общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку | % | 100 | 100 | - | - |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике от общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике | % | 100 | 100 | - |  |
| Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства на различных уровнях | % | 12 | 12 | - | - |
| Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в каникулярный период, в общей численности детей школьного возраста | % | 50 | 60,5 | +10,5 | Увеличение процента получилось за счет увеличения приобретения путевок в "Ватса - парк" для детей работников группы "Илим" |
| Доля обучающихся, охваченных федеральными государственными образовательными стандартами общего образования | % | 100 | 100 | - | - |
| Доля действующих мест в структурном подразделении детский оздоровительный лагерь «Заря» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красноборская средняя школа» от суммарной проектной мощности данного учреждения | % | 100 | 90 | -10 | Невостребованность и высокая стоимость путевок в ДОЛ «Заря» в летний период 2024 года |
| 1. Доля детей в Красноборском муниципальном округе, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет. | % | 85 | 81,5 | -3,5 | В учет показателя перестали включать обучающихся Детской школы искусств |
| Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений. | % | 50 | 50 | - | - |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. | % | 25 | 25 | - | - |
| 1. Доля обучающихся, охваченных спортивно-досуговой деятельностью | % | 65 | 65 | - | - |
| 1. Доля детей, получающих образование по адаптированной образовательной программе | % | 60 | 60 | - | - |
| Удельный вес образовательных учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов | % | 100 | 100 | - | Отсутствуют образовательные учреждения , в которых имеются предписания надзорных органов к исполнению в 2024 году |
| Доля транспортных средств, осуществляющих подвоз детей к месту учебы и обратно, срок эксплуатации которых не превышает 10 лет | % | 100 | 100 | - | - |
| 1. Доля общеобразовательных учреждений, которые представили общественности отчет о результатах финансово-хозяйственной и образовательной деятельности; | % | 100 | 100 | - | - |
| 1. Доля работников образования, получивших социальные выплаты | % | 100 | 100 | - | - |