Приложение № 8

к Положению о муниципальных программах

Красноборского муниципального округа

Архангельской области

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы и достижении показателей результативности мероприятий муниципальной программы "Развитие образования в Красноборском муниципальном округе"

**по итогам 2024 года**

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Управление образования администрации Красноборского муниципального округа

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятий | Наименование показателя результативности мероприятий | Единица измерения показателя | Значение показателей | | | |
| плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| **Подпрограмма №1 «Развитие системы дошкольного и общего образования"** | | | | | | |
| Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования | Численность обучающихся в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования | Чел. | 483 | 417 | 66 | Снижение рождаемости,  миграция населения |
| Повышение минимального размера оплаты труда младших воспитателей и помощников воспитателей, непосредственно обеспечивающих образовательную деятельность по программам дошкольного образования в общеобразовательной организации | Среднесписочная численность младших воспитателей | Чел. | 36 | 36 | 0 |  |
| Обеспечение деятельности дошкольных учреждений | Объем финансовых средств | рублей | 75301650,0 | 74447999,02 | 853650,98 | Отсутствие потребности средств бюджета |
| Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Численность детей для расчета компенсации родительской платы за содержание ребенка в учреждениях, реализующих программу дошкольного воспитания | Чел. | 420 | 364 | 56 | Уменьшение численности первого, второго, третьего ребенка в семье, посещающих дошкольное образовательное учреждение, увеличение количества детей освобожденных от родительской платы |
| Финансовое обеспечение расходов за присмотр и уход за детьми – инвалидами, детьми – сиротами и детьми оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, за детьми с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Численность детей в муниципальных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, родители которых освобождены от взимания родительской платы | Чел. | 39 | 23 | 16 | Уменьшение численности детей с ОВЗ |
| Реализация основной общеобразовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего образования | Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам | Чел. | 1146 | 1140 | 6 | Определяемость учащихся в 10 –е классы, смена места жительства родителей (законных представителей) |
| Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | Объем финансовых средств | рублей | 141841123,51 | 140484271,98 | 1356851,53 | Отсутствие потребности |
| Обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, проживающих в интернате | Численность детей проживающих в интернате, получающих бесплатное питание | Чел. | 12 | 11 | 0 | Уменьшение численности обучающихся общеобразовательных учреждений |
| Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях | 100% обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обеспечены бесплатным двухразовым питанием в общеобразовательных учреждениях | Чел. | 106 | 105 | 1 | Уменьшение численности учащихся с ОВЗ |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Численность педагогов получающих ежемесячное денежного вознаграждения за классное руководство | Чел. | 96 | 92 | 4 | Уменьшение численности классов - комплектов |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Численность учащихся начальных классов, охваченных бесплатным горячим питанием | Чел. | 425 | 422 | 3 | Уменьшение численности обучающихся |
| Обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций в Архангельской области | Численность обучающихся, заключивших договор о целевом обучении по программам высшего образования | Чел. | 2 | 2 | - |  |
| Компенсация расходов по оплате проезда к месту учебы не менее двух раз в год гражданам, поступившим на целевое обучение по образовательной программе высшего образования | 100% граждан, поступившим на целевое обучение по образовательной программе высшего образования, произведена компенсация расходов по оплате проезда к месту учебы не менее двух раз в год | Чел. | 2 | 2 | - | - |
| Обеспечение мероприятий по организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих возложенные на них задачи в период проведения специальной военной операции, а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации, в том числе погибших (умерших) при исполнении военной службы (службы), в виде бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и бесплатного присмотра и ухода за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, в виде оплаты расходов образовательной организации, связанных с организацией питания и приобретением расходных материалов, используемых для  обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены | Численность обучающихся, посещающих муниципальные образовательные организации и численность воспитанников дошкольных учреждений, получающих бесплатное горячее питание | Чел. | 36 | 55 | 19 | Увеличение численности граждан, имеющих право на получение данной меры соцподдержки |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (для муниципальных общеобразовательных организаций) | Численность педагогических работников, осуществляющих трудовую деятельность по должности «Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» | Чел. | 7 | 7 | - |  |
| Организация и проведение районных массовых мероприятий для обучающихся образовательных учреждений патриотической, гражданской, духовно-нравственной, художественно-эстетической, спортивной и иной направленности | Объем финансовых средств | рублей | 105000,0 | 105000,0 | - |  |
| Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства на территории МО «Красноборский муниципальный район» | Объем финансовых средств | рублей | 30000,0 | 30000,0 | - |  |
| Обеспечение подвоза участников на конкурсы профессионального мастерства регионального уровня, педагогических десантов и др. | Численность педагогических работников, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства на различных уровнях | Чел. | 12 | 12 | - |  |
| **Подпрограмма № 2. "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"** | | | | | | |
| Полная или частичная оплата (компенсация) стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей, включенные в перечень лагерей | Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления детей в каникулярный период | процент | 50 | 60,5 | - |  |
| Ремонт и оснащение детского оздоровительного лагеря «Заря» | Объем финансовых средств | рублей | 334608,60 | 334608,60 | - |  |
| **Подпрограмма №3. «Развитие системы дополнительного образования»** | | | | | | |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ | 80% детей в возрасте до 5-18 лет охвачены услугами дополнительного образования | процент | 85 | 85 | - |  |
| Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | Объем финансовых средств | рублей | 1139535,60 | 1139535,60 | - |  |
| Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет охваченных системой персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | процент | 25 | 25 | - | - |
| Предоставление грантов в форме субсидий | Объем финансовых средств | рублей | 0,00 | 0,0 | - |  |
| Проведение мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | процент | 50 | 50 | - | - |
| **Подпрограмма № 5 "Создание условий для инклюзивного образования"** | | | | | | |
| Организация деятельности психолого-медико-педагогической комиссии | Объем финансовых средств | рублей | 380000,0 | 380000,0 | - | - |
| **Подпрограмма № 6 "Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных учреждений"** | | | | | | |
| Федеральный проект «Безопасность дорожного движения». Создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно – транспортного травматизма | Численность образовательных учреждений, оснащенных техническими средствами обучения, наглядными учебными и методическими материалами по профилактике дорожно – транспортного травматизма | учреждение | 1 | 1 | - | - |
| Реализация мероприятий по укреплению материально- технической базы и развитию противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях муниципальных образований Архангельской области | Количество учреждений, где реализованы мероприятия по укреплению материально – технической базе и развитию противопожарной инфраструктуры | единиц | 6 | 6 | - | - |
| Реализация мероприятий по социально – экономическому развитию | Количество объектов, где реализованы мероприятия в рамках социально – экономического развития округа | единиц | 8 | 8 | - | - |
| **Подпрограмма №7 "Организация и обеспечение деятельности образовательного процесса**  **в образовательных учреждениях Красноборского муниципального округа** | | | | | | |
| Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций | Объем финансовых средств | рублей | 13054684,30 | 13050872,09 | 3812,21 | Отсутствие потребности в средствах |
| **Подпрограмма № 8 "Социальные выплаты работникам образования"** | | | | | | |
| Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой, включая членов семей | Чел. | 1200 | 1194 | 6 | Уменьшение численности получателей данной МСП |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для работников предприятий и муниципальных учреждений | Численность работников, воспользовавшихся правом предоставления компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | Чел. | 170 | 175 | 5 |  |