- Приложение № 6

к Положению о муниципальных программах

Красноборского муниципального округа

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Защита населения и территории Красноборского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

по итогам 2024 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел по ГО и ЧС.

| Наименование показателя программы | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Сокращение количества пострадавших при чрезвычайных ситуациях | % | 1,65 | 0 | -1,65 | Отсутствие ЧС за отчетный период |
| 2. Доля обученных среди неработающего населения в области гражданской обороны | % | 93,1 | 95,0 | +1,9 | Увеличение охвата населения |
| 3. Снижение материального ущерба, причиненного в результате пожаров | млн. руб. | 16 | 13,9 | -2,1 | Сокращение пожаров в жилом секторе |
| 4. Количество оборудованных спасательных постов | единиц | 0 | 0 | 0 | Открытие пляжей не производилось |

- Приложение № 7

- к Положению о муниципальных программах

Красноборского муниципального округа

Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Защита населения и территории Красноборского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

по итогам 2024 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел по ГО и ЧС.

| Источник финансирования | Функциональная классификация расходов | Объем финансирования в 2024 году, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено законом (решением о бюджете) | Предусмотрено планом (программой) | Кассовое исполнение (факт) |
| 1. Бюджет района | 80003102000080560244 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 3 672 730,18 |
| Итого: |  | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 3 672 730,18 |

- Приложение № 8

к Положению о муниципальных программах

Красноборского муниципального округа

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий и достижении показателей результативности мероприятий муниципальной программы

«Защита населения и территории Красноборского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

по итогам 2024 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел по ГО и ЧС.

| Наименование мероприятий | Наименование показателя результативности мероприятий | Единица измерения показателя | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Расходы | руб. | 154 000 | 154 000 | 0 |  |
| 2. Обучение специалистов администрации по линии ГО и ЧС на курсах в «УМЦ по ГО, ЧС и ПБ» и курсах ГО Красноборского муниципального округа | Обучено | человек | 3 | 15 | +12 | Повышение квалифи-кации |
| 3. Укрепление и развитие материально-технической базы единой дежурно-диспетчерской службы МО и отдела по ГО, ЧС и экологической безопасности. | Расходы | руб. | 50 000 | 46 000 | - 4 000 | Снижение стоимости оборудов. |
| 4. Изготовление стендов. | Изготовлено стендов | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. Создание и оснащение учебно-консультационных пунктов | Создано/ оснащено | шт. | 0/0 | 0/0 | 0/0 |  |
| 6. Предупреждение пожаров и обучение населения мерам пожарной безопасности через средства массовой информации, распространение памяток и листовок | Распространено памяток в соц. сетях, инф. в СМИ | шт. | 12 | 329 | +317 | Активиза-ция сайта отдела по ГО и ЧС |
| 7. Оборудование источников наружного противопожарного водоснабжения | Оборудовано | шт. | 0 | 2 | + 2 | Областная субсидия |
| 8. Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей. | Установлено | шт. | 0 | 157 | +157 | Областная субсидия |
| 9. Содержание пожарных машин, источников наружного противопожарного водоснабжения, создание и содержание минерализованных полос |  |  | 1 | 1 | 0 | Областная субсидия |
| 10. Обустройство муниципальных мест массового отдыха людей на воде | Оборудовано | шт. | 0 | 0 | 0 | Запрет ТО Роспотреб-надзора |
| 11. Содержание муниципальных мест массового отдыха людей на воде | Содержится | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 12. Расходы на содержание и эксплуатацию движимого и недвижимого имущества, предоставляемого добровольным пожарным командам (ремонт техники, приобретение ГСМ и других расходных материалов) | Расходы | Руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| 13. Приобретение оборудования для спасательных постов | Приобретено | комплек-тов | 0 | 0 | 0 |  |
| 14. Предоставление гидрометеорологической информации. | Предоставлено | шт. | 1 | 1 | 0 |  |
| 15. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации | Финансирование | шт. | 0 | 142 554,00 | +142 554,00 | Договор на аэролодку |

- Приложение № 9

к Положению о муниципальных программах

Красноборского муниципального округа

ОТЧЕТ

о финансировании мероприятий муниципальной программы

«Защита населения и территории Красноборского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам 2024 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел по ГО и ЧС

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, 2024 г |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |  |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории Красноборского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Итого | 2 100 000,00 | 3 672 730,18 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 1 400 000,00 | 1 452 817,76 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 700 000,00 | 2 219 912,42 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 1. Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Итого | 150 000,00 | 140 182,08 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 150 000,00 | 140 182,08 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 2. Обучение специалистов администрации по линии ГО и ЧС на курсах в «УМЦ по ГО и ЧС и курсах ГО Красноборского муниципального округа | Итого | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 3. Укрепление и развитие материально-технической базы единой дежурно-диспетчерской службы МО и отдела ГО и ЧС | Итого | 50 000,00 | 50 000,00 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 50 000,00 | 50 000,00 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 4. Изготовление стендов. | Итого | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 5. Создание и оснащение учебно-консультационных пунктов | Итого | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 6. Предупреждение пожаров и обучение населения мерам пожарной безопасности через средства массовой информации, распространением памяток и листовок | Итого | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 7. Оборудование (ремонт) и строительство источников наружного противопожарного водоснабжения | Итого | 2 000 000,00 | 2 267 953,35 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 1 300 000,00 | 243 194,13 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 700 000,00 | 2 024 759,18 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 8. Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей. | Итого | 0 | 215 000,00 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 19 846,76 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 195 153,24 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 9. Содержание пожарных машин, источников наружного противопожарного водоснабжения, создание и содержание минерализованных полос. | Итого | 960 000,00 | 999 594,79 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 960 000,00 | 999 594,79 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 10. Обустройство муниципальных мест массового отдыха людей на воде | Итого | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 11. Содержание муниципальных мест массового отдыха людей на воде | Итого | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 12. Расходы на содержание и эксплуатацию движимого и недвижимого имущества, предоставляемого личному добровольным пожарным командам в пользование; ремонт техники, приобретение ГСМ и других расходных материалов | Итого | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 13. Приобретение оборудования для спасательных постов | Итого | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 14. Предоставление гидрометеорологической информации. | Итого | 27 000,00 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 27 000,00 | 0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 15. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации | Итого | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |

- Приложение № 10

к Положению о муниципальных программах

Красноборского муниципального округа

- Расчет эффективности муниципальной программы

«Защита населения и территории Красноборского муниципального округа

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

по итогам 2024 года

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится по следующим критериям:

степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

2. Степень эффективности реализации муниципальной программы определяется по формуле:

СЭ = СДЦП x 0,34 + ПРМ x 0,33 + УОФ x 0,33 = 100% х 0,34 + 100% х 0,33 + 100% х 0,33 = 34% + 33% + 33% = 100%

Степень эффективности реализации муниципальной программы составила 100% (высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы).

Заместитель руководителя отдела по ГО и ЧС                                                      М.В. Ожегов