- Приложение № 6

к Положению о муниципальных программах

Красноборского муниципального округа

Архангельской области

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Профилактика правонарушений в Красноборском муниципальном округе»

по итогам 2024 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел по делам молодежи, семьи и спорта

администрации Красноборского муниципального округа

| Наименование показателя программы | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Доля лиц, совершивших правонарушения (преступления), в общей численности населения Красноборского округа | процент | 1,04 | 1,95 | 87,50 % | Увеличение количества преступлений на территории округа и занижение планового (по отчёту прошлого года фактическое значение на 31.12.2023 г. равнялось 1,10 %) необходимо вносить изменения в программу. |
| 2. Доля несовершеннолетних на персонифицированном учете в общей численности несовершеннолетних Красноборского округа | процент | 11,0 | 1,83 | -83,36 % | Несовершеннолетних 1859, состоящих на учёте 34. Плановое значение завышено, необходимо вносить изменения в программу. |
| 3. Количество профилактических мероприятий | ед. | 77 | 78 | 1,3 % |  |
| 4. Уровень ресоциализации (число трудоустроенных граждан, освободившихся из МЛС, к общему числу лиц данной категории) | процент | 18 | 50 | 177,78 % | Сложности в планировании показателя, т.к. невозможно определить количество освободившихся из МЛС в прогнозном периоде. Фактически освободилось 2 человека, из них трудоустроен 1. |

- Приложение № 7

к Положению о муниципальных программах

Красноборского муниципального округа

Архангельской области

Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Профилактика правонарушений в Красноборском муниципальном округе»

по итогам 2024 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел по делам молодежи, семьи и спорта

администрации Красноборского муниципального округа

| Источник финансирования | Функциональная классификация расходов | Объем финансирования, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено законом (решением о бюджете) | Предусмотрено планом (программой) | Кассовое исполнение (факт) |
| Итого: |  | 458 882,15 | 458 882,15 | 450 458,06 |
| 1. Местный бюджет | 80007070900080590244 | 217 482,15 | 217 482,15 | 209 058,06 |
| 2. Областной бюджет | 875070709000S8530612 | 241 400,00 | 241 400,00 | 241 400,00 |

- Приложение № 8

ОТЧЕТ

отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы и достижении показателей результативности мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Красноборском муниципальном округе»

по итогам 2024 года

| Наименование мероприятий | Наименование показателя результативности мероприятий | Единица измерения показателя | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| 1. Деятельность общественных формирований профилакт. направленности | рейд | ед. в год | 70 | 70 | 0 % |  |
| 2. Реализация мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения | оборудование | ед. в год. | 1 | 1 | 0 % |  |
| 3. Профилактические мероприятия для подростков и молодежи | ед. | ед. в год | 14 | 8 | - 42,86 % |  |
| 4. Трудоустройство несовершеннолетних «групп риска» в каникулярное время | рабочее место | чел. в год | 6 | 4 | - 33,33 % |  |
| 5. Информационная работа в СМИ, на сайтах, выпуск профилактических материалов | материал | единиц | 4 | 329 | 8125 % | Развитие соц.сетей и сайтов позволяет публиковать информационные материалы в неограниченном количестве. Необходимо вносить изменения в программу. |
| 6. Организация обучения несовершеннолетних основам БДД, правилам поведения на воде и в лесу. | мероприятия в ОУ | единиц | 2 | 2 | 0 % |  |
| 7. Контроль за состоянием здоровья, условиями проживания и трудоустройством лиц, освободившихся из МЛС | проверка | запросов в год | - | 5 | - |  |

- Приложение № 9

к Положению о муниципальных программах

Красноборского муниципального округа

Архангельской области

ОТЧЕТ

отчет о финансировании мероприятий муниципальной программы

«Профилактика правонарушений в Красноборском муниципальном округе»

по итогам 2024 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел по делам молодежи, семьи и спорта

администрации Красноборского муниципального округа

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| Программа «Профилактика правонарушений в Красноборском муниципальном округе» | Итого | 458 882,15 | 450 458,06 |
|  | Местный бюджет | 217 482,15 | 209 058,06 |
|  | Областной бюджет | 241 400,00 | 241 400,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |
| 1. Деятельность общественных формирований профилактической направленности | Итого | 2 700,00 | 2 700,00 |
|  | Местный бюджет | 2 700,00 | 2 700,00 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |
| 2. Реализация мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения | Итого | 17 000,00 | 9 100,00 |
|  | Местный бюджет | 17 000,00 | 9 100,00 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |
| 3. Профилактические мероприятия для подростков и молодежи | Итого | 6 000,00 | 5 475,91 |
|  | Местный бюджет | 6 000,00 | 5 475,91 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |
| 4. Трудоустройство несовершеннолетних «групп риска» в каникулярное время | Итого | 291 400,00 | 291 400,00 |
|  | Местный бюджет | 50 000 | 50 000 |
|  | Областной бюджет | 241 400,00 | 241 400,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |
| 5. Информационная работа в СМИ, на сайтах, выпуск профилактических материалов | Итого | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |
| 6. Организация обучения несовершеннолетних основам безопасности дорожного движения, правилам поведения на воде и в лесу. | Итого | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  | Местный бюджет | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |
| 7. Установка видеонаблюдения «Обелиск в честь воинов – красноборцев, павших в годы ВОВ» | Итого | 139 782,15 | 139 782,15 |
|  | Местный бюджет | 139 782,15 | 139 782,15 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |

- Приложение № 10

- к Положению о муниципальных программах

- Красноборского муниципального округа

- Архангельской области

- Расчет оценки эффективности муниципальной программы

- «Профилактика правонарушений в Красноборском муниципальном округе»

- по итогам 2024 года

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится в соответствии положением об эффективности муниципальных программ, по следующим критериям:

степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

2. Степень эффективности реализации муниципальной программы, включающей в себя подпрограммы, определяется по формуле:

СЭ = СДЦП x 0,34 + ПРМ x 0,33 + УОФ x 0,33 где:

СЭ - степень эффективности реализации муниципальной программы;

СДЦП - степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

ПРМ - степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

УОФ - уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

СДЦП = (0,53+1+1+1)/4 х 100% = 88,25%

ПРМ = (1+1+1+1+0,012+1+1)/7 х 100 % = 85,89 %

- УОФ = 450 458,06 / 458 882,15 х 100% = 98,16 %

СЭ = 88,25% х 0,34 + 85,89% х 0,33 + 98,16% х 0,33 = 90,74 %

3. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если степень эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 90 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если степень эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 70 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если степень эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 50 процентов.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

4. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

СДЦП=ijΚΠjjΧ100%

СДЦП - степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

ΚΠj- коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

- количество целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы.

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является увеличение значения, определяется по формуле:

ΚΠΙ=ΚΠфактΚΠплан, где

ΚΠj- коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

ΚΠфакт- фактическое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

ΚΠплан- плановое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм.

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, имеющий значение более 1, принимается равным 1.

КП 1 = 1,04 / 1,95 = 0,53 (снижение значения)

КП 2 = 11 / 1,86 = 6,01 = 1 (снижение значения)

КП 3 = 78 / 77 = 1,01 = 1

КП 4 = 50 / 18 = 2,78 = 1

СДЦП=(0,53+1+1+1)/4 х 100% = 88,25%

5. Степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы определяется по формуле:

ПРМ=ΙПРМΙΙ×100%

ПРМ - степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

ПРМΙ- коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

I – количество мероприятий муниципальной программы.

ПРМ = (1+1+1+1+0,012+1+1)/7 х 100 % = 85,89 %

6. Коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является увеличение значения, определяется по формуле:

ПРМΙ=ПРМфактПРМплан, где

ПРМΙ- коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

ПРМфакт- фактическое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

ПРМплан- плановое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы.

Коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы, имеющий значение более 1, принимается равным 1.

ПРМ 1 = 70/70 = 1

ПРМ 2 = 1/1 = 1

ПРМ 3 = 14/8 = 1,75 = 1

ПРМ 4 = 6/4 = 1,5 = 1

ПРМ 5 = 4/329 = 0,012

ПРМ 6 = 2/2 = 1

ПРМ 7 = 1

7. Уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, определяется по формуле:

УОФ=ΦфактΦплан×100%, где

УОФ- уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

Φфакт- объем кассового исполнения на реализацию муниципальной программы;

Φплан- объем финансового обеспечения, утвержденный в муниципальной программе.

- УОФ = 450 458,06 / 458 882,15 х 100% = 98,16 %

Краткий доклад о реализации муниципальной программы

«Профилактика правонарушений в Красноборском муниципальном округе»

по итогам 2024 года.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел по делам молодежи, семьи и спорта администрации Красноборского муниципального округа.

На реализацию данной программы из муниципального бюджета в 2024 году выделено 209 058,06 рублей. Средства израсходованы на проведение двух этапов Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», «Безопасное колесо», организацию работы общественных формирований профилактической направленности, профилактическая акция «Лето поморья», семинар «Профилактика булинга», выездной семинар о негативном социальном воздействии среди молодежи, обучающий семинар «Пропаганда ценностей семьи, ребенка и ответственного родительства».

Работа в рамках Программы работа велась по следующим направлениям:

- Организация своевременного обмена информацией между органами системы профилактики правонарушений в Красноборском округе. Информирование производилось на заседаниях межведомственной комиссии по профилактике и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (согласно планам комиссий).

-  Привлечение общественных формирований правоохранительной направленности и граждан к охране общественного порядка. Продолжила свою работу народная дружина «Янтарь», состоялось 24 рейда в дни массовых мероприятий, на территориях поселений работали родительские патрули при образовательных учреждениях и общественных комиссиях по профилактике преступлений в администрациях поселений. Патрулями совершено 46 выходов на дежурство по улицам населенных пунктов, на дискотеках и в местах массового скопления молодежи.

- Контроль за проведением мероприятий, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории округа, вела межведомственная антинаркотическая комиссия. Состоялось 4 заседания комиссии.

- Информирование граждан по правовым и профилактическим вопросам велась путем распространения соответствующих информационных листовок, буклетов, проводились консультации, семинары и беседы. Ответственным исполнителем данной программы был организован выпуск трех информационно-аналитических материалов 326 публикаций на страничках в социальных сетях и на сайтах округа.

Работу по вопросам безопасности дорожного движения, правила поведения в лесу и на воде организовывали МО МВД, КДН и ЗП, «Государственная инспекция маломерных судов по Красноборскому району», «ОГПС № 8» в рамках годовых планов работы данных учреждений. Представители ответственных учреждений регулярно заслушивались на заседаниях межведомственной комиссии.

- В 2024 году в округе продолжена работа по трудоустройству несовершеннолетних в свободное от учебы время. Из местного бюджета округа на эти цели было выделено 50 000,00 рублей. Из областного бюджета привлечено 241 400,00 рублей. В течение осенних каникул было трудоустроено 37 несовершеннолетних, в том числе, 4 подростка из семей, находящихся в социально-опасном положении.

-  Для решения задачи «Ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы» проводился анализ состояния работы по постановке на учет лиц, освободившихся из мест лишения свободы по концу срока или условно-досрочно.   Работу осуществляли Красноборский филиал ФКУ УИИ УФСИН России по Архангельской области и ОМВД России «Красноборский». Руководители заслушивались на заседании межведомственной комиссии. Работу по информированию органов местного самоуправления о лицах, освобождающихся из учреждений исполнения наказаний, контроль за их трудоустройством осуществляли: отдел по делам молодежи, семьи и спорта, ОМВД России «Красноборский». Индивидуальное консультирование по вопросам профессиональной ориентации с целью содействия трудоустройству, совершенствованию профессионального обучения осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы, организовывал «Центр занятости населения».

- В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" администрация ведет активную работу по вовлечению подростков, в том числе несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, к занятиям спортом, к занятиям в спортивных и патриотических клубах, к молодежным мероприятиям. Организация досуга несовершеннолетних осуществляется в рамках муниципальных программ «Молодежная политика и патриотическое воспитание в Красноборском муниципальном округе», "Развитие физической культуры, спорта в Красноборском муниципальном округе».

Проводилась систематическая работа по пропаганде здорового образа жизни и профилактике алкоголизма и наркомании в молодежной среде.

Проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ. Степень эффективности реализации муниципальной программы составляет 90,74 %. Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

- Руководитель отдела по делам

- молодежи, семьи и спорта							             С.В.Баков

- 23 февраля 2025 г.