АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОБОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 29 мая 2025 года № 173-р

с. Красноборск

# О разработке проекта решения

# «О бюджете Красноборского муниципального округа на 2026 год

# и на плановый период 2027 и 2028 годов»

В соответствии  со статьями 7 и 11 Положения о  бюджетном  процессе Красноборского муниципального  округа  Архангельской  области, утвержденного решением Собрания депутатов от 23 ноября 2023 года № 23:

1. Отделу экономики и агропромышленного комплекса администрации Красноборского муниципального округа (далее – отдел экономики):

1) организовать разработку прогноза социально-экономического развития Красноборского муниципального округа на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (далее – прогноз социально-экономического развития) в соответствии с графиком согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;

2) представить не позднее 01 ноября 2025 года прогноз социально-экономического развития округа в финансовое Управление администрации Красноборского муниципального округа (далее – финансовое Управление).

2. Финансовому Управлению:

1) организовать разработку проекта решения Собрания депутатов «О бюджете Красноборского муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» (далее – проект бюджета округа), документов и материалов к нему в соответствии с графиком согласно приложений № 2-3 к настоящему распоряжению;

2) не позднее 15 ноября 2025 года обеспечить внесение проекта бюджета округа на рассмотрение Собрания депутатов Красноборского муниципального округа.

3. Отраслевым (функциональным) органам администрации Красноборского муниципального округа обеспечить своевременную разработку муниципальных программ, внесение изменений в ранее разработанные муниципальные программы, которые планируются к финансированию в 2026 – 2028 годах. До 20 июля 2025 года представить в отдел экономики предложения в проект перечня муниципальных программ на 2026 год.

4. Всем ответственным за разработку соответствующих разделов прогнозов социально-экономического развития представить в отдел экономики данные с пояснительными записками в срок до 17 июня 2025 года.

5. Отраслевым (функциональным) органам администрации Красноборского муниципального округа обеспечить своевременное представление документов и материалов в соответствии с графиками согласно приложениям № 1 – 3 к настоящему распоряжению.

6. Установить, что руководители отраслевых (функциональных) органов администрации Красноборского муниципального округа, указанные в приложениях № 1 – 3 к настоящему распоряжению, несут персональную ответственность за несвоевременную и некачественную подготовку и представление информации, необходимой для разработки прогноза социально-экономического развития и проекта  бюджета  округа.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника финансового Управления.

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Красноборского муниципального округа.

Исполняющий обязанности

главы Красноборского

муниципального округа                                                                      С.Д. Загрийчук

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к распоряжению администрации

Красноборского муниципального округа

от 29 мая 2025 года № 173-р

ГРАФИК

разработки в 2025 году прогноза социально-экономического развития

Красноборского  муниципального округа на 2026 год

и плановый период 2027 и 2028 годов

| Материалы и документы | Ответственный исполнитель | Срок представления | Куда представляется | Срок рассмотрения (утверждения, одобрения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Прогноз социально-экономического развития округа на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (далее – прогноз социально-экономического развития округа) по форме, установленной министерством экономического развития Архангельской области | отдел экономики | 3 июля | Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области |  |
| 2. Прогноз социально-экономического развития на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (с отчетными показателями за 2024 год, ожидаемой оценкой за 2025 год и пояснительной запиской) | отдел экономики | 01 ноября | финансовое Управление |  |
| 3. Прогноз социально-экономического развития округа на 2026 - 2028 годы | отдел экономики | до 05 ноября | Глава Красноборского муниципального округа | 15 ноября |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к распоряжению администрации 
Красноборского муниципального округа

от 29 мая 2025 года № 173-р

ГРАФИК

разработки в 2025 году проекта бюджета Красноборского муниципального округа

на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

| Материалы и документы | Ответственный исполнитель | Срок представления | Куда представляется | Срок рассмотрения (утверждения, одобрения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Проект перечня муниципальных программ, которые предполагается финансировать из бюджета в 2026 году и в плановом периоде 2027 и 2028 годов | отдел экономики | 01 августа | финансовое Управление |  |
| 2. Предоставить объем средств на участие в государственных программах Архангельской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | отраслевые (функциональные) органы администрации округа – ответственные исполнители муниципальных программ | 13 сентября | финансовое Управление |  |
| 3. Сценарные условия для расчета расходов бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | финансовое Управление | 15 сентября | главные распорядители средств бюджета |  |
| 4. Предложения по объемам финансирования муниципальных программ в 2026 – 2028 годах с обоснованиями | отраслевые (функциональные) органы администрации округа – ответственные исполнители муниципальных программ | 15 сентября | финансовое Управление |  |
| 5. Перечень муниципальных программ, которые предполагается финансировать из бюджета в 2026 году и в плановом периоде 2027 и 2028 годов | отдел экономики | 05 октября | администрация округа, финансовое Управление | 10 октября |
| 6. Расчеты потребности средств бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов с обоснованиями бюджетных ассигнований: расчеты потребности средств бюджета на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, выполнение публичных обязательств, а также по другим расходам бюджета | главные распорядители средств бюджета | 05 октября | финансовое Управление |  |
| 7. Предложения по включению в перечень целевых статей расходов бюджета, начиная с 01 января 2026 года | главные распорядители средств бюджета | 09 октября | финансовое Управление |  |
| 8. Постановление об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Красноборского муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | финансовое Управление | 17 октября | администрация округа | 27 октября |
| 9. Проект муниципальной адресной инвестиционной программы на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | Управление муниципального хозяйства | 17 октября | финансовое Управление | 27 октября |
| 10. Предельные объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | финансовое Управление | 26 октября | главные распорядители средств бюджета |  |
| 11. Оценка ожидаемого исполнения бюджета за 2025 год с пояснениями отклонений от плановых значений | главные распорядители средств бюджета | 26 октября | финансовое Управление |  |
| 12. Постановления администрации об утверждении муниципальных программ (с приложением утвержденной муниципальной программы в электронном виде) | отраслевые (функциональные) органы администрации округа -ответственные исполнители муниципальных программ | 28 октября | администрация округа | 08 ноября |
| 13. Распределение предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов по кодам классификации расходов | главные распорядители средств бюджета | 01 ноября | финансовое Управление |  |
| 14. Внесение проекта решения Собрания депутатов «О бюджете Красноборского муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». | финансовое Управление | 14 ноября | администрация округа |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к распоряжению администрации 
Красноборского муниципального округа

от 29 мая 2025 года № 173-р

ГРАФИК

представления в финансовое Управление главными администраторами (администраторами) доходов местного бюджета документов и материалов для расчета доходов местного бюджета

| Материалы и документы | Ответственный исполнитель | Срок предоставления |
| --- | --- | --- |
| - Прогноз социально-экономического развития округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, включая отчетные показатели за 2024 год, ожидаемую оценку 2025 года, с пояснительной запиской. - Уточненные показатели прогноза социально-экономического развития на 2026 год и на период до 2028 года с пояснительной запиской | отдел экономики | до 01 ноября до 05 ноября |
| 2. Информационные и аналитические материалы, расчеты и другие данные для определения доходной базы проекта бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов: |  | до 20 июля |
| 2.1. Информация о фактических поступлениях в бюджет округа по налогам и неналоговым платежам за 2024 год, об ожидаемых оценках за 2025 год и прогнозы поступлений на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов и расчеты в соответствии с утвержденной методикой прогнозирования поступлений доходов в бюджет округа, главными администраторами (администраторами), являющиеся источниками доходов бюджета округа, по установленной форме с расчетами, пояснительной запиской и приложением копии нормативного правового акта, которым утверждена методика прогнозирования доходов | Главные администраторы (администраторы) |  |
| 2.2.Информация об объемах различных видов имущества в Красноборском округе и основных показателях их использования: | Главные администраторы (администраторы) |  |
| 1)объемы поступлений доходов в бюджет округа от использования и приватизации муниципального имущества за 2024 год, ожидаемая оценка за 2025 год и прогноз на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов; |  |  |
| 2)объемы начисленной и уплаченной арендной платы за земельные участки за 2024 год, ожидаемая оценка за 2025 год и прогноз на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов в том числе: –по земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена; –по земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности Красноборского муниципального округа |  |  |