УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации МО

«Красноборский муниципальный район»

от 18.11.2019 г. № 561

(с изм. от 30.06.2025 года № 458)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В КРАСНОБОРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В КРАСНОБОРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие образования в Красноборском муниципальном округе» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования администрации Красноборского муниципального округа Архангельской области (далее - Управление образования) |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел по делам молодежи, семьи и спорту администрации Красноборского муниципального округа |
| Участники муниципальной программы | Управление образования администрации Красноборского муниципального округа, общеобразовательные учреждения |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1."Развитие системы дошкольного и общего образования "; 2."Развитие системы отдыха и оздоровления детей "; 3."Развитие системы дополнительного образования "; 4. "Развитие школьного и детско-юношеского спорта "; 5. "Создание условий для инклюзивного образования "; 6. "Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных учреждений"; 7." Организация и обеспечение деятельности образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях Красноборского муниципального округа; 8." Социальные выплаты работникам образования". |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для эффективного развития муниципальной системы образования, обеспечивающего равные права граждан на получение качественного общего и дополнительного образования и увеличение количества детей, обеспеченных качественными услугами по организации отдыха и оздоровления в каникулярный период |
| Задачи муниципальной программы | Задача №1 Создание условий для эффективного развития муниципальной системы образования, обеспечивающей равные права граждан на получение качественного общего образования Задача № 2 Увеличение количества детей, обеспеченных качественными услугами по организации отдыха и оздоровления детей Задача №3 Обеспечение доступности и качества дополнительного образования, соответствующего потребностям граждан, требованиям инновационного социально – экономического развития МО «Красноборский муниципальный район» Задача №4 Увеличение количества обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных спортивно-досуговой деятельностью Задача №5 Создание условий для инклюзивного образования, обеспечивающего равный доступ к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей Задача №6 Создание во всех образовательных организациях условий, соответствующих требованиям безопасности и требованиям федеральных государственных образовательных стандартов Задача №7 Повышение эффективности организации обеспечения деятельности подведомственных учреждений Задача №8 Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере образования |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в один этап с 2024 по 2027 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования - 2540120488.19 рублей, в том числе местный бюджет - 940741717,72 рублей, областной бюджет – 1401787321.05 рублей, внебюджетные источники - 0,0 рублей, федеральный бюджет - 197591449,42 рублей. Распределение источников и объемов финансирования Программы по годам: Источник финансиров; ния Общий объем финансирования, руб.; 2024 год; 2025 год; 2026год; 2027год. Итого; 2540120488.19; 629595398,77; 618072435.67; 618237903,22; 674214750,53. Местный бюджет; 940741717,72; 238752941,33; 240381098,27; 234492185,53; 227115492,59. Областной бюджет; 1401787321.05; 360640589,56; 341629382.84; 348724035,86; 350793312,79. Итого; 2540120488.19; 629595398,77; 618072435.67; 618237903,22; 674214750,53. Иные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. |

I. Основные приоритеты, цели и целевые показатели программы

В настоящее время перед системой образования Красноборского муниципального округа стоят новые задачи, определенные политикой правительства Российской Федерации по модернизации общего образования:

- создание школьной инфраструктуры, соответствующей требованиям ФГОС;

- совершенствование методов обучения;

- создание условий для выявления, поддержки и развития талантливых детей;

- создание условий для раннего развития детей;

- обеспечение безопасной, здоровьесберегающей среды в образовательном процессе;

- создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Настоящая муниципальная программа является инструментом реализации муниципальной политики в сфере устойчивого развития образования, направления которой определены в ходе реализации приоритетного национального проекта "Образование", в том числе проекта по модернизации региональных систем общего образования, дошкольного образования,  а также в государственной программе Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области на 2013-2025 годы" (утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 г. № 463-пп) и Постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 г. № 464-пп "Об утверждении государственной программы Архангельской области "Социальная поддержка граждан в Архангельской области».

Муниципальная система образования представлена: 7 муниципальными учреждениями (юридическими лицами), а именно: 4 средних  школы, 3  основных  школы.

Они  в  своем  составе  имеют следующие структурные подразделения:

- 14 детских дошкольных учреждений;

- учебно - консультационный пункт при МБОУ "Красноборская средняя школа";

- СП "Центр дополнительного образования для детей" МБОУ "Красноборская средняя школа";

- СП "Детско- юношеская спортивная школа" МБОУ "Красноборская средняя школа";

- ДОЛ "Заря";

- СП "Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия" МБОУ "Красноборская средняя школа";

- СП "Центр "Точка роста" (МБОУ "Красноборская средняя школа", МБОУ "Пермогорская школа", МБОУ "Верхнеуфтюгская средняя школа им. Д.И. Плакидина", МБОУ "Черевковская средняя школа"МБОУ « Куликовская средняя школа», МБОУ «Евдская школа», МБОУ «Белослудская школа»).

На территории района функционируют 2 интерната:

- при МБОУ «Верхнеуфтюгская средняя школа им. Д.И. Плакидина», в нем проживают 9 детей;

- при МБОУ "Красноборская средняя школа", в нем проживают 1 ребенок.

Все муниципальные образовательные учреждения зарегистрированы и внесены в единый государственный реестр юридических лиц и имеют лицензии.

В районе сложилась структура управления системой образования, обеспечивающая ее стабильное развитие на основе программно-целевого подхода.

Муниципальная программа подготовлена с учетом целей и задач, представленных в следующих правовых актах:

- Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

- Указ  Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации на период до 2024 года".

Перспективы развития системы образования заложены в программных мероприятиях, при выполнении которых будут созданы условия для успешного функционирования муниципальной системы образования и осуществления комплексного подхода к модернизации образования, введения ФГОС общего образования, дистанционного обучения, инклюзивного образования, участия в развитии системы оценки качества образования.

Данная Программа направлена на поддержку позитивных тенденций развития образовательной системы и решения наиболее актуальных, приоритетных на нынешнем этапе проблем, требующих изменения и совершенствования деятельности образовательных учреждений.

II. Перечень подпрограмм (мероприятий) и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы  осуществляется за счет средств местного бюджета с привлечением средств областного бюджета, федерального бюджета и иных источников.

Сведения о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы приведены в приложении №2 к муниципальной программе.

Сведения о показателях результативности мероприятий муниципальной программы приведены в приложении №3 к муниципальной программе.

Исходя из сфер муниципальной ответственности, на развитие которых направлена муниципальная программа, ее реализация осуществляется посредством следующих подпрограмм:

- подпрограмма 1.  "Развитие системы дошкольного и общего образования ", паспорт которой приведен в приложении №4 к настоящей муниципальной программе;

- подпрограмма 2. "Развитие системы отдыха и оздоровления детей",  паспорт которой приведен в приложении №4 к настоящей муниципальной программе;

- подпрограмма 3. "Развитие системы дополнительного образования",  паспорт которой приведен в приложении №4 к настоящей муниципальной программе;

- подпрограмма 4. "Развитие школьного и детско-юношеского спорта", паспорт которой приведен в приложении №4 к настоящей муниципальной программе;

- подпрограмма 5. "Создание условий для инклюзивного образования", паспорт которой приведен в приложении №4 к настоящей муниципальной программе;

- подпрограмма 6. "Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных учреждений", паспорт которой приведен в приложении №4 к настоящей муниципальной программе;

- подпрограмма 7. «Организация и обеспечение деятельности  образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях", паспорт которой приведен в приложении № 4 к настоящей муниципальной программе;

- подпрограмма 8. «Социальные выплаты работникам", паспорт которой приведен в приложении №4 к настоящей муниципальной программе.

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы следующий:

1. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется Управлением образования администрации Красноборского муниципального округа Архангельской области, а также муниципальными образовательными организациями, подведомственными Управлению образования администрации Красноборского муниципального округа Архангельской области, в соответствии с федеральными законами от 18 июля 2011 года №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе  в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

2.    Финансирование мероприятий программы осуществляется:

- согласно утвержденной смете Управления образования администрации Красноборского муниципального округа Архангельской области;

- путем предоставления муниципальным образовательным учреждениям подведомственным Управлению образования администрации Красноборского муниципального округа Архангельской области, субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на реализацию мероприятий программы в соответствии с Порядком определения объема и условий предоставления бюджетным образовательным учреждениям Красноборского муниципального округа субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), утвержденного постановлением администрации Красноборского муниципального округа от 16 июня 2021 года № 407 "Об утверждении Положения о порядке формирования муниципальных заданий учреждений МО "Красноборский муниципальный район" и порядка финансового обеспечения выполнения этих заданий":

- путем предоставления муниципальным образовательным учреждениям, подведомственным Управлению образования администрации Красноборского муниципального округа Архангельской области, субсидии на иные цели.

3. В целях реализации мероприятий национального проекта "Образование" ("Успех каждого ребенка") и обеспечение равной доступности качественного дополнительного образования реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая представление детям сертификатов дополнительного образования.

Приложение №1

к муниципальной программе «Развитие

образования в Красноборском

муниципальном округе»

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ

муниципальной программы

Развитие образования в Красноборском муниципальном округе

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей

| Наименование задачи | Наименование целевого показателя |  |  |  | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | Годы реализации программы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год |  |  | 2027 год |
| Муниципальная программа «Развитие образования Красноборском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Создание условий для эффективного развития муниципальной системы образования, обеспечивающей равные права граждан на получение качественного общего образования | Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования |  |  |  | процент | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |
|  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку от общей численности выпускников общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку |  |  |  | процент | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |
|  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике от общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике |  |  |  | процент | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |
|  | Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства на различных уровнях |  |  |  | процент | 12 | 12 | 12 |  |  | 12 |
|  | Доля выпускников общеобразовательных учреждений, поступивших по целевому направлению |  |  |  | процент | 0,2 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Доля обучающихся, охваченных федеральными государственными образовательными стандартами общего образования |  |  |  | процент | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |
| Задача 2 Увеличение количества детей, обеспеченных качественными услугами по организации отдыха и оздоровления детей | Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в каникулярный период, в общей численности детей школьного возраста |  |  |  | процент | 60 | 60 | 60 |  |  | 60 |
|  | Доля действующих мест в структурном подразделении детский оздоровительный лагерь «Заря» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красноборская средняя школа» от суммарной проектной мощности данного учреждения |  |  |  | процент | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |
| Задача 3 Обеспечение доступности и качества дополнительного образования, соответствующего потребностям граждан, требованиям инновационного социально – экономического развития Красноборского муниципального округа | Доля детей в Красноборском муниципальном округе, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет. |  |  |  | процент | 80 | 85 | 85 |  |  | 85 |
|  | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений. |  |  |  | процент | 50 | 52 | 53 |  |  | 55 |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. |  |  |  | процент | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |  | 25,0 |
| Задача 4 Увеличение количества обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных спортивно-досуговой деятельностью | Доля обучающихся, охваченных спортивно-досуговой деятельностью |  |  |  | процент | 65 | 65 | 65 |  |  | 65 |
| Задача 5 Создание условий для инклюзивного образования, обеспечивающего равный доступ к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей | Доля детей, получающих образование по адаптированной образовательной программе |  |  |  | процент | 55 | 60 | 60 |  |  | 60 |
| Задача 6 Создание во всех образовательных организациях условий, соответствующих требованиям безопасности и требованиям федеральных государственных образовательных стандартов | Удельный вес образовательных учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов |  |  |  | процент | 90 | 85 | 85 |  |  | 85 |
| Задача 7 Повышение эффективности организации обеспечения деятельности подведомственных учреждений | Доля общеобразовательных учреждений, которые представили общественности отчет о результатах финансово-хозяйственной и образовательной деятельности |  |  |  | процент | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |
| Задача 8 Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере образования | Доля работников образования, получивших социальные выплаты |  |  |  | процент | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |
| Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного и общего образования " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Предоставление дошкольного образования |  | Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования |  | процент |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| Задача 2 Предоставление общего образования |  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку от общей численности выпускников общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку процент |  | процент |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
|  |  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике от общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике |  | процент |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| Задача 3 Активизация деятельности по целевой подготовке студентов |  | Доля выпускников общеобразовательных учреждений, поступивших по целевому направлению |  | процент |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  | 0,2 |  |
| Задача 4 Резервные средства |  | Доля зарезервированных бюджетных ассигнований в общем объеме бюджетных ассигнований, доведенных до главного распорядителя бюджетных средств по отрасли «Образование» |  | процент |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Задача 5 Организация воспитания и социализации обучающихся |  | Количество воспитательных мероприятий для обучающихся образовательных организаций, проводимых на муниципальном уровне |  | единиц |  | 7 | 7 | 7 |  | 7 |  |
| Задача 6 Повышение престижа педагогической профессии, профессионального мастерства педагога, развитие конкурсного движения на территории Красноборского муниципального округа |  | Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства на различных уровнях |  | процент |  | 18 | 20 | 20 |  | 20 |  |
| Подпрограмма 2 "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Повышение доступности летнего отдыха и оздоровления детей в каникулярный период, увеличение количества детей, обеспеченных качественными услугами по организации отдыха и оздоровления |  | Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в каникулярный период в рамках данной муниципальной программы, в общей численности детей школьного возраста в Красноборском муниципальном округе |  | процент |  | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  |
| Задача 2 Укрепление материально-технической базы структурного подразделения детский оздоровительный лагерь «Заря» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красноборская средняя школа» |  | Доля действующих мест в структурном подразделении детский оздоровительный лагерь «Заря» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красноборская средняя школа» от суммарной проектной мощности данного учреждения |  | процент |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Предоставление дополнительного образования |  | Доля детей в Красноборском муниципальном округе, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет |  | процент |  | 80 | 85 |  | 85 |  | 85 |
| Задача 2 Организация системы муниципальных мероприятий для талантливых детей |  | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений |  | процент |  | 50 | 52 |  | 53 |  | 55 |
| Задача 3 Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ |  | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования – не менее 25% |  | процент |  | 25,0 | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |
| Подпрограмма 4 "Развитие школьного и детско-юношеского спорта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Создание условий, способствующих увеличению количества обучающихся, охваченных спортивно-досуговой деятельностью |  | Доля обучающихся, охваченных спортивно – досуговой деятельностью |  | процент |  | 65 | 65 |  | 65 |  | 65 |
| Подпрограмма 5 "Создание условий для инклюзивного образования " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Своевременное выявление детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении |  | Доля расходов местного бюджета на развитие системы психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в объеме расходов местного бюджета на отрасль «Образование» | процент |  |  | 0,07 | 0,07 |  | 0,07 |  | 0.07 |
| Подпрограмма 6 "Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных учреждений" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Обеспечение безопасности общеобразовательных учреждений |  | Удельный вес образовательных учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов | процент |  |  | 90 | 85 |  | 85 |  | 85 |
| Подпрограмма 7 «Организация и обеспечение деятельности образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Обеспечение деятельности Управления образования, как ответственного исполнителя муниципальной программы в сфере образования |  | Доля общеобразовательных учреждений, которые представили общественности отчет о результатах финансово-хозяйственной и образовательной деятельности | процент |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |
| Подпрограмма 8 «Социальные выплаты работникам" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Предоставление работникам общеобразовательных учреждений социальных гарантий |  | Доля работников общеобразовательных учреждений, получивших социальные выплаты | процент |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |

Порядок расчета и источники информации о значениях

целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевых показателей муниципальной программы | Порядок расчета | Источники информации |
| --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования» |  |  |
| 1. доля детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования | Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, проживающих на территории Красноборского муниципального округа | Форма ФСН № 85-К «Сведения о деятельности дошкольного образовательного учреждения», ГИС АО «Комплектование ДОО» |
| 2. доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку от общей численности выпускников общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку | ДВря = КВря/ОКВря х 100, где: ДВря - доля выпускников образовательных учреждений в районе, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку, в общей численности выпускников образовательных учреждений в районе, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку; КВря - количество выпускников общеобразовательных учреждений (без учета вечерних (сменных) школ), сдавших ЕГЭ по русскому языку (форма 76-рик, раздел 3, строка 17); ОКВря - количество выпускников общеобразовательных учреждений (без учета вечерних (сменных) школ), участвовавших в ЕГЭ по русскому языку (форма 76-рик, раздел 3, строка 16) | Форма ФСН № ОО -1 «Сведения об организации, осуществляющих подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» |
| 3. доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике от общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике | ДВм = КВм/ОКВм х100, где: ДВм - доля выпускников образовательных учреждений в районе, сдавших единый государственный экзамен по математике, в общей численности выпускников образовательных учреждений в районе, участвовавших в едином государственном экзамене по математике; КВм - количество выпускников общеобразовательных учреждений (без учета вечерних (сменных) школ), сдавших ЕГЭ по математике (форма 76-рик, раздел 3, строка 19); ОКВм - количество выпускников общеобразовательных учреждений (без учета вечерних (сменных) школ), участвовавших в ЕГЭ по математике (форма 76-рик, раздел 3, строка 18) | Форма ФСН № ОО -1 «Сведения об организации, осуществляющих подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» |
| 4.доля выпускников общеобразовательных учреждений, поступивших по целевому направлению | Отношение численности обучающихся, заключивших договор о целевом обучении к общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях | Ведомственные отчеты |
| 5. доля зарезервированных бюджетных ассигнований в общем объеме бюджетных ассигнований, доведенных до главного распорядителя бюджетных средств по отрасли «Образование» | Отношение зарезервированного объема средств к общему объему средств по отрасли «Образование» | Решение Собрания депутатов о бюджете на текущий год и плановый период |
| 7. количество воспитательных мероприятий для обучающихся образовательных организаций, проводимых на муниципальном уровне | Абсолютный показатель количества воспитательных мероприятий для обучающихся образовательных учреждений, проводимых на муниципальном уровне | Ведомственные отчеты |
| 8. доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства на различных уровнях | Отношение численности педагогических работников, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства к общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений | Ведомственные отчеты |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» |  |  |
| 1. доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в каникулярный период в рамках данной муниципальной программы, в общей численности детей школьного возраста в Красноборском муниципальном округе | Отношение численности детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в каникулярный период в рамках данной муниципальной программы, к общей численности детей школьного возраста в Красноборском муниципальном округе | Ведомственные отчеты |
| 2. доля действующих мест в структурном подразделении детский оздоровительный лагерь «Заря» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красноборская средняя школа» от суммарной проектной мощности данного учреждения | Отношение количества действующих мест в структурном подразделении детский оздоровительный лагерь «Заря» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красноборская средняя школа» к суммарной проектной мощности данного учреждения | Ведомственные отчеты |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования» |  |  |
| 1. доля детей в Красноборском муниципальном округе, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | - доля детей охваченных образовательными программами дополнительного образования; - количество детей охваченных образовательными программами дополнительного образования; - общая численность детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | Ведомственные отчеты |
| 2.удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений | - удельный вес численности обучающихся участвующих в мероприятиях (олимпиадах и конкурсах различного уровня); - количество детей участвующих в мероприятиях (олимпиадах и конкурсах различного уровня); - общая численность обучающихся в общеобразовательныхучреждениях | Ведомственные отчеты |
| 3. охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования – не менее 25% | С = Чсерт. / Чвсего, где: С – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования; Чсерт. – общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования; Чвсего - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета | Ведомственные отчеты |
| Подпрограмма 4 «Развитие школьного и детско-юношеского спорта» |  |  |
| 1. доля обучающихся, охваченных спортивно-досуговой деятельностью | Количество обучающихся, охваченных спортивно-досуговой деятельностью делится на общую численность обучающихся и умножается на 100 процентов | Ведомственные отчеты |
| Подпрограмма 5 «Создание условий для инклюзивного образования" |  |  |
| 1. Доля расходов местного бюджета на развитие системы психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в объеме расходов местного бюджета на отрасль «Образование» | Отношение объема средств, направленных на деятельность ПМПК к общему объему средств по отрасли «Образование» | Решение Собрания депутатов о бюджете на текущий год и плановый период |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных учреждений» |  |  |
| 1.удельный вес образовательных учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов | Отношение количества муниципальных учреждений образования, в которых устранены предписания надзорных органов, к общей численности учреждений образования, в которых имеются предписания надзорных органов | Ведомственные отчеты, форма ФСН ОО-1 |
| Подпрограмма 7 «Организация и обеспечение деятельности образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях" |  |  |
| 1.доля общеобразовательных учреждений, которые представили общественности отчет о результатах финансово-хозяйственной и образовательной деятельности | Количество муниципальных учреждений образования, у которых предоставлен отчет на сайте, делится на общую численность учреждений образования и умножается на 100 процентов | Ведомственные отчеты |
| Подпрограмма 8 «Социальные выплаты работникам" |  |  |
| 1.доля работников общеобразовательных учреждений, получивших социальные выплаты | Отношение численности работников получивших социальные выплаты к общей численности работников общеобразовательных учреждений, имеющих право на их получение | Данные статистической и бухгалтерской отчетности, отчеты образовательных учреждений |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие

образования в  Красноборском

муниципальном округе»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Программа "Развитие образования в Красноборском муниципальном округе" | Итого | 2540120488.19 | 629595398,77 | 618072435.67 | 618237903,22 | 674214750,53 |
|  | Местный бюджет | 940741717,72 | 238752941,33 | 240381098,27 | 234492185,53 | 227115492,59 |
|  | Областной бюджет | 1401787321.05 | 360640589,56 | 341629382.84 | 348724035,86 | 350793312,79 |
|  | Федеральный бюджет | 197591449,42 | 30201867,88 | 36061954,56 | 35021681,83 | 96305945,15 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного и общего образования" | Итого | 2214918749,85 | 555699945,31 | 559657172,26 | 554099728,92 | 545461903,36 |
|  | Местный бюджет | 859415623,89 | 220364475,32 | 219402134,57 | 213512894,21 | 206136119,79 |
|  | Областной бюджет | 1219928476,54 | 305133602,11 | 304193083,13 | 305565152,88 | 305036638,42 |
|  | Федеральный бюджет | 135574649,42 | 30201867,88 | 36061954,56 | 35021681,83 | 34289145,15 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Задача № 1. Предоставление дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 "Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования" | Итого | 270547752,0 | 72288757,0 | 68139581,0 | 65688722,0 | 64430692,0 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 270547752,0 | 72288757,0 | 68139581,0 | 65688722,0 | 64430692,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2 "Повышение минимального размера оплаты труда младших воспитателей и помощников воспитателей, непосредственно обеспечивающих образовательную деятельность по программам дошкольного образования в общеобразовательной организации" | Итого | 43345843,0 | 8552200,0 | 12084243,0 | 11265600,0 | 11443800,0 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 43345843,0 | 8552200,0 | 12084243,0 | 11265600,0 | 11443800,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3 "Обеспечение деятельности дошкольных учреждений" | Итого | 292352061,88 | 75301650,0 | 73273483,96 | 73138282,96 | 70638644,96 |
|  | Местный бюджет | 292352061,88 | 75301650,0 | 73273483,96 | 73138282,96 | 70638644,96 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4 "Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования " | Итого | 18560173,45 | 5116773,20 | 3749987,50 | 4873715,60 | 4819697,15 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 18560173,45 | 5116773,20 | 3749987,50 | 4873715,60 | 4819697,15 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 5 "Финансовое обеспечение расходов за присмотр и уход за детьми – инвалидами, детьми – сиротами и детьми оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, за детьми с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования" | Итого | 2487998,68 | 773198,68 | 571600,0 | 571600,0 | 571600,0 |
|  | Местный бюджет | 2487998,68 | 773198,68 | 571600,0 | 571600,0 | 571600,0 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача № 2. Предоставление общего образования |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 " Реализация основной общеобразовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего образования" | Итого | 817927076,0 | 217372358,0 | 201950733,0 | 199040846,0 | 199563139,0 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 817927076,0 | 217372358,0 | 201950733,0 | 199040846,0 | 199563139,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2 " Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений" | Итого | 552209097,91 | 141841123,51 | 139931848,08 | 137656471,16 | 132779655,16 |
|  | Местный бюджет | 552209097,91 | 141841123,51 | 139931848,08 | 137656471,16 | 132779655,16 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3 " Обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, проживающих в интернате" | Итого | 672549,32 | 209783,32 | 219666,0 | 121550,0 | 121550,0 |
|  | Местный бюджет | 526060,01 | 134160,01 | 148800,0 | 121550,0 | 121550,0 |
|  | Областной бюджет | 146489,31 | 75623,31 | 70866,0 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4 " Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях" | Итого | 6819643,65 | 1747723,65 | 1690640,0 | 1690640,0 | 1690640,0 |
|  | Местный бюджет | 6819643,65 | 1747723,65 | 1690640,0 | 1690640,0 | 1690640,0 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 5 "Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования (для муниципальных общеобразовательных организаций)" | Итого | 99212153,55 | 21389009,55 | 26029584,0 | 26029584,0 | 25763976,0 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 99212153,55 | 21389009,55 | 26029584,0 | 26029584,0 | 25763976,0 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 6 "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях" | Итого | 25334235,57 | 6405570,95 | 7137555,01 | 6082032,15 | 5709077,46 |
|  | Местный бюджет | 6405,57 | 6405,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 3072073,39 | 639916,54 | 785131,05 | 790664,18 | 856361,62 |
|  | Федеральный бюджет | 22255756,61 | 5759248,84 | 6352423,96 | 5291367,97 | 4852715,84 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 7 "Обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций в Архангельской области " | Итого | 390804,84 | 206896,68 | 183908,16 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 117241,45 | 62069,0 | 55172,45 | 0,0 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 273563,39 | 144827,68 | 128735,71 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 8 Обеспечение мероприятий по организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, в виде бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, бесплатного посещения обучающимися занятий по дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых на платной основе муниципальными образовательными организациями, а также бесплатного присмотра и ухода за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, или группы продленного дня в общеобразовательных организациях | Итого | 1671118,88 | 887194,96 | 783933,92 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 1671118,88 | 887194,96 | 783933,92 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 9 «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (для муниципальных общеобразовательных организаций)» | Итого | 11259828,38 | 2798070,90 | 2806447,55 | 2827654,96 | 2827654,96 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 253473,12 | 55961,42 | 56128,95 | 56553,10 | 84829,65 |
|  | Федеральный бюджет | 11006355,26 | 2742109,49 | 2750318,60 | 2771101,86 | 2742825,31 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 10 «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций | Итого | 3100384,0 | 311500,0 | 929628,0 | 929628,0 | 929628,0 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 3100384,0 | 311500,0 | 929628,0 | 929628,0 | 929628,0 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача № 3. Активизация деятельности по целевой подготовке студентов |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 "Компенсация расходов по оплате проезда к месту учебы не менее двух раз в год гражданам, поступившим на целевое обучение по образовательной программе высшего образования" | Итого | 77920,0 | 21730,0 | 18730,0 | 18730,0 | 18730,0 |
|  | Местный бюджет | 77920,0 | 21730,0 | 18730,0 | 18730,0 | 18730,0 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача № 4. Резервные средства |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 "Резервные средства для финансового обеспечения повышения средней заработной платы отдельных категорий работников в целях реализации Указов Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 761" | Итого | 64130914,0 | 0,00 | 16443743,0 | 23849052,0 | 23838119,0 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 64130914,0 | 0,00 | 16443743,0 | 23849052,0 | 23838119,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений " | Итого | 4028160,19 | 311414,90 | 3539963,53 | 88551,09 | 88230,67 |
|  | Местный бюджет | 4159194,74 | 311414,90 | 3546860,08 | 150620,09 | 150299,67 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача № 5. Организация воспитания и социализации обучающихся |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 "Организация и проведение районных массовых мероприятий для обучающихся образовательных учреждений патриотической, гражданской, духовно-нравственной, художественно-эстетической, спортивной и иной направленности" | Итого | 420000,00 | 105000,0 | 105000,00 | 105000,00 | 105000,00 |
|  | Местный бюджет | 420000,00 | 105000,0 | 105000,00 | 105000,00 | 105000,0 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача № 6. Повышение престижа педагогической профессии, профессионального мастерства педагога, развитие конкурсного движения на территории Красноборского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 "Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства на территории Красноборского муниципального округа | Итого | 180000,00 | 30000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
|  | Местный бюджет | 180000,00 | 30000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2 "Обеспечение подвоза участников на конкурсы профессионального мастерства регионального уровня, педагогических десантов и др." | Итого | 60000,00 | 30000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
|  | Местный бюджет | 60000,00 | 30000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" | Итого | 8733209,93 | 2737837,90 | 1712012,85 | 2109004,54 | 2174354,64 |
|  | Местный бюджет | 1909608,60 | 484608,60 | 475000,0 | 475000,0 | 475000,0 |
|  | Областной бюджет | 6823601,33 | 2253229,30 | 1237012,85 | 1634004,54 | 1699354,64 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача № 1. Повышение доступности летнего отдыха и оздоровления детей в каникулярный период, увеличение количества детей, обеспеченных качественными услугами по организации отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 "Полная или частичная оплата (компенсация) стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей, включенные в перечень лагерей" | Итого | 6423601,33 | 1403229,30 | 1387012,85 | 1784004,54 | 1849354,64 |
|  | Местный бюджет | 600000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 |
|  | Областной бюджет | 5823601,33 | 1253229,30 | 1237012,85 | 1634004,54 | 1699354,64 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача № 2. Укрепление материально – технической базы структурного подразделения детский оздоровительный лагерь «Заря» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красноборская средняя школа» |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 "Ремонт и оснащение детского оздоровительного лагеря "Заря"" | Итого | 2309608,60 | 1334608,60 | 325000,0 | 325000,0 | 325000,0 |
|  | Местный бюджет | 1309608,60 | 334608,60 | 325000,0 | 325000,0 | 325000,0 |
|  | Областной бюджет | 1000000,00 | 1000000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования" | Ф | 74066724.92 | 16869470,00 | 21563729.40 | 18086487,02 | 17547038,50 |
|  | Местный бюджет | 17829059,92 | 1599885,00 | 5409479,40 | 5409807,02 | 5409888,50 |
|  | Областной бюджет | 56237665.0 | 15269585,0 | 16154250.0 | 12676680,0 | 12137150,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача № 1. Предоставление дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" | Итого | 44055506,04 | 12580585,00 | 13001371,44 | 9508449,06 | 8965100,54 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 44055506,04 | 12580585,00 | 13001371,44 | 9508449,06 | 8965100,54 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2 "Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования" | Итого | 16848129,48 | 1139535,60 | 5236197,96 | 5236197,96 | 5236197,96 |
|  | Местный бюджет | 16848129,48 | 1139535,60 | 5236197,96 | 5236197,96 | 5236197,96 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача № 2. Организация системы муниципальных мероприятий для талантливых детей |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 "Проведение мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей " | Итого | 424000,00 | 106000,00 | 106000,00 | 106000,00 | 106000,00 |
|  | Местный бюджет | 424000,00 | 106000,00 | 106000,00 | 106000,00 | 106000,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача № 3. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 "Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей " | Итого | 12536508,36 | 3043349,40 | 3152878,56 | 3168230,94 | 3172049,46 |
|  | Местный бюджет | 354349,40 | 354349,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 12182158,96 | 2689000,0 | 3152878,56 | 3168230,94 | 3172049,46 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2 " Предоставление грантов в форме субсидий " | Итого | 202581,04 | 0,00 | 67281,44 | 67609,06 | 67690,54 |
|  | Местный бюджет | 202581,04 | 0,00 | 67281,44 | 67609,06 | 67690,54 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 "Развитие школьного и детско – юношеского спорта" | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача № 1. Создание условий, способствующих увеличению количества обучающихся, охваченных спортивно-досуговой деятельностью |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 "Развитие материально-технической базы школьных спортивных залов, хоккейных кортов" | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 5 "Создание условий для инклюзивного образования" | Итого | 1520000,00 | 380000,00 | 380000,00 | 380000,00 | 380000,00 |
|  | Местный бюджет | 1520000,00 | 380000,00 | 380000,00 | 380000,00 | 380000,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача № 1. Своевременное выявление детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 "Организация деятельности психолого-медико-педагогической комиссии " | Итого | 1520000,00 | 380000,00 | 380000,00 | 380000,00 | 380000,00 |
|  | Местный бюджет | 1520000,00 | 380000,00 | 380000,00 | 380000,00 | 380000,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 6 "Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных учреждений" | Итого | 72367313,62 | 8432468,26 | 0,00 | 0,00 | 63934845,36 |
|  | Местный бюджет | 235377,89 | 235377,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 10115135,73 | 8197090,37 | 0,00 | 0,00 | 1918045,36 |
|  | Федеральный бюджет | 62016800,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62016800,0 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача № 1. Обеспечение безопасности образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 "Модернизация системы дошкольного образования " | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2 "Реализация мероприятий по укреплению материально – технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях муниципальных образований Архангельской области" | Итого | 1707557,89 | 1707557,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 85377,89 | 85377,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 1622180,00 | 1622180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3 "Федеральный проект «Безопасность дорожного движения». Создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно – транспортного травматизма" | Итого | 879859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 729859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4 "Укрепление материально – технической базы пищеблоков и столовых муниципальных общеобразовательных организаций Архангельской области в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование" | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 5 "Реализация мероприятий по социально – экономическому развитию " | Итого | 5895000,0 | 5845051,37 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 5845051,37 | 5845051,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 6 "Резервный фонд Правительства Архангельской области" | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 7 "Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций в Архангельской области (вне рамок проекта «Модернизация школьных систем образования в Архангельской области" | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 8 "Капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования" | Итого | 63934845,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63934845,36 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 1918045,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1918045,36 |
|  | Федеральный бюджет | 62016800,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62016800,0 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 7 "Организация и обеспечение деятельности образовательного процесса в образовательных учреждениях Красноборского муниципального округа" | Итого | 51747737,20 | 13054684,30 | 12897684,30 | 12897684,30 | 12897684,30 |
|  | Местный бюджет | 51747737,20 | 13054684,30 | 12897684,30 | 12897684,30 | 12897684,30 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача № 1. Обеспечение деятельности Управления образования, как ответственного исполнителя муниципальной программы в сфере образования |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 "Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций" | Итого | 51747737,20 | 13054684,30 | 12897684,30 | 12897684,30 | 12897684,30 |
|  | Местный бюджет | 51747737,20 | 13054684,30 | 12897684,30 | 12897684,30 | 12897684,30 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 8 "Социальные выплаты работникам образования" | Итого | 116766752,67 | 32420993,00 | 21861836,86 | 30664998,44 | 31818924,37 |
|  | Местный бюджет | 8084310,22 | 2633910,22 | 1816800,0 | 1816800,0 | 1816800,0 |
|  | Областной бюджет | 108682442,45 | 29787082,78 | 20045036,86 | 28848198,44 | 30002124,37 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1 "Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)" | Итого | 108682442,45 | 29787082,78 | 20045036,86 | 28848198,44 | 30002124,37 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 108682442,45 | 29787082,78 | 20045036,86 | 28848198,44 | 30002124,37 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2 "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для работников предприятий и муниципальных учреждений" | Итого | 8084310,22 | 2633910,22 | 1816800,0 | 1816800,0 | 1816800,0 |
|  | Местный бюджет | 8084310,22 | 2633910,22 | 1816800,0 | 1816800,0 | 1816800,0 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Развитие

образования в  Красноборском

муниципальном округе»

Показатели результативности мероприятий программы

| Наименование задачи | Наименование мероприятия |  | Наименование исполнителя |  |  | Наименование контрольного показателя результата выполнения мероприятия |  | Единица измерения | Значение показателей по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного и общего образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №1 Предоставление дошкольного образования | Мероприятие 1 "Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования" |  | Управление образования администрации Красноборского муниципального округа |  |  | Обеспеченность прав граждан на получение общедоступного бесплатного и качественного дошкольного образования Численность обучающихся в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования |  | человек | 417 | 408 | 399 | 384 |
|  | Мероприятие 2 "Повышение минимального размера оплаты труда младших воспитателей и помощников воспитателей, непосредственно обеспечивающих образовательную деятельность по программам дошкольного образования в общеобразовательной организации" |  | Управление образования администрации Красноборского муниципального округа |  |  | Среднесписочная численность младших воспитателей |  | человек | 34 | 32 | 32 | 32 |
|  | Мероприятие 3 "Обеспечение деятельности дошкольных учреждений" |  | Управление образования администрации Красноборского муниципального округа |  |  | Объем финансовых средств |  | рублей | 75301650,0 | 73273483,96 | 73138282,96 | 70638644,96 |
|  | Мероприятие 4 "Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования " |  | Управление образования администрации Красноборского муниципального округа |  |  | Численность детей для расчета компенсации родительской платы за содержание ребенка в учреждениях, реализующих программу дошкольного воспитания |  | человек | 380 | 379 | 380 | 386 |
|  | Мероприятие 5 "Финансовое обеспечение расходов за присмотр и уход за детьми – инвалидами, детьми – сиротами и детьми оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, за детьми с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования" |  | Управление образования администрации Красноборского муниципального округа |  |  | Численность детей в муниципальных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, родители которых освобождены от взимания родительской платы |  | человек | 20 | 23 | 22 | 22 |
| Задача № 2 Предоставление общего образования | Мероприятие 1 "Реализация основной общеобразовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего образования" |  | Управление образования администрации Красноборского муниципального округа |  |  | Обеспеченность прав граждан на получение общедоступного бесплатного и качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам |  | человек | 1191 | 1125 | 1121 | 1120 |
|  | Мероприятие 2 " Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений" |  | Управление образования администрации Красноборского муниципального округа |  |  | Объем финансовых средств |  | рублей | 141841123,51 | 139931848,08 | 137656471,16 | 132779655,16 |
|  | Мероприятие 3 "Обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, проживающих в интернате" |  | Управление образования администрации Красноборского муниципального округа |  |  | Численность детей проживающих в интернате, получающих бесплатное питание |  | человек | 12 | 11 | 10 | 10 |
|  | Мероприятие 4 "Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях" |  | Управление образования администрации Красноборского муниципального округа |  |  | Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обеспеченных бесплатным двухразовым питанием в общеобразовательных учреждениях |  | человек | 105 | 106 | 108 | 108 |
|  | Мероприятие 5 "Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования (для муниципальных общеобразовательных организаций)" |  | Управление образования администрации Красноборского муниципального округа |  |  | Численность педагогов, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |  | человек | 94 | 92 | 92 | 92 |
|  | Мероприятие 6 "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях" |  | Управление образования администрации Красноборского муниципального округа |  |  | Численность обучающихся начальных классов, получающих бесплатное горячее питание |  | человек | 430 | 414 | 394 | 380 |
|  | Мероприятие 7 "Обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций в Архангельской области |  | Управление образования администрации Красноборского муниципального округа |  |  | Численность обучающихся, заключивших договор о целевом обучении |  | человек | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Мероприятие 8 Обеспечение мероприятий по организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, в виде бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, бесплатного посещения обучающимися занятий по дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых на платной основе муниципальными образовательными организациями, а также бесплатного присмотра и ухода за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, или группы продленного дня в общеобразовательных организациях |  | Управление образования администрации Красноборского муниципального округа |  |  | Численность обучающихся, получающих бесплатное горячее питание численность воспитанников, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования |  | человек | 55 | 62 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 9 "Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (для муниципальных общеобразовательных организаций) " |  | Управление образования администрации Красноборского муниципального округа |  |  | Численность педагогических работников, осуществляющих трудовую деятельность по должности «Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» |  | человек | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | Мероприятие 10 "Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций" |  | Управление образования администрации Красноборского муниципального округа |  |  | Численность педагогических работников, осуществляющих трудовую деятельность по должности «Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» и получающих ежемесячное денежное вознаграждение |  | человек | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Задача № 3. Активизация деятельности по целевой подготовке студентов | Мероприятие 1 "Компенсация расходов по оплате проезда к месту учебы не менее двух раз в год гражданам, поступившим на целевое обучение по образовательной программе высшего образования" |  | Управление образования администрации Красноборского муниципального округа |  |  | Количество граждан, поступивших на целевое обучение по образовательной программе высшего образования, которым произведена компенсация расходов по оплате проезда к месту учебы |  | человек | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Задача № 4. Резервные средства | Мероприятие 1 "Резервные средства для финансового обеспечения повышения средней заработной платы отдельных категорий работников в целях реализации Указов Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 761" |  | Управление образования администрации Красноборского муниципального округа |  |  | Объем финансовых средств |  | рублей | 0,00 | 16443743,00 | 23849052,00 | 23838119,00 |
|  | Мероприятие 2 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений " |  | Управление образования администрации Красноборского муниципального округа |  |  | Объем финансовых средств |  | рублей | 311414,90 | 3546860,08 | 88551,09 | 88230,67 |
| Задача №5. Организация воспитания и социализации обучающихся | Мероприятие 1 "Организация и проведение районных массовых мероприятий для обучающихся образовательных учреждений патриотической, гражданской, духовно-нравственной, художественно-эстетической, спортивной и иной направленности" |  | Управление образования администрации Красноборского муниципального округа |  |  | Объем финансовых средств |  | рублей | 105000,0 | 105000,00 | 105000,00 | 105000,00 |
| Задача №6. Повышение престижа педагогической профессии, профессионального мастерства педагога, развитие конкурсного движения на территории Красноборского муниципального округа | Мероприятие 1 "Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства на территории Красноборского муниципального округа" |  | Управление образования администрации Красноборского муниципального округа |  |  | Объем финансовых средств |  | рублей | 30000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
|  | Мероприятие 2 "Обеспечение подвоза участников на конкурсы профессионального мастерства регионального уровня, педагогических десантов и др." |  | Управление образования администрации Красноборского муниципального округа |  |  | Численность педагогических работников, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства на различных уровнях |  | человек | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Подпрограмма 2 "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №1.Повышение доступности летнего отдыха и оздоровления детей в каникулярный период, увеличение количества детей, обеспеченных качественными услугами по организации отдыха и оздоровления |  | Мероприятие 1 "Полная или частичная оплата (компенсация) стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей, включенные в перечень лагерей" | Управление образования администрации Красноборского муниципального округа |  |  |  | Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в каникулярный период | процент | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Задача №2.Укрепление материально-технической базы структурного подразделения детский оздоровительный лагерь «Заря» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красноборская средняя школа» |  | Мероприятие 1 "Ремонт и оснащение детского оздоровительного лагеря "Заря"" | Управление образования администрации Красноборского муниципального округа |  |  |  | Объем финансовых средств | рублей | 334608,60 | 325000,00 | 325000,00 | 325000,00 |
| Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1. Предоставление дополнительного образования |  | Мероприятие 1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" | Управление образования администрации Красноборского муниципального округа |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования |  |  | процент | 85 | 85 | 85 | 85 |
|  |  | Мероприятие 2 "Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования" | Управление образования администрации Красноборского муниципального округа |  | Объем финансовых средств |  |  | рублей | 1139535,60 | 5236197,96 | 5236197,96 | 5236197,96 |
| Задача № 2. Организация системы муниципальных мероприятий для талантливых детей |  | Мероприятие 1 "Проведение мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей " | Управление образования администрации Красноборского муниципального округа |  | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |  |  | процент | 50 | 52 | 53 | 55 |
| Задача №3 Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ |  | Мероприятие 1 "Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" | Управление образования администрации Красноборского муниципального округа |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет |  |  | процент | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  |  | Мероприятие 2 "Предоставление грантов в форме субсидий " | Управление образования администрации Красноборского муниципального округа |  | Объем финансовых средств |  |  | рублей | 0,00 | 67281,44 | 67609,06 | 67690,54 |
| Подпрограмма 4 "Развитие школьного и детско – юношеского спорта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1. "Создание условий, способствующих увеличению количества обучающихся, охваченных спортивно-досуговой деятельностью" |  | Мероприятие 1 "Развитие материально-технической базы школьных спортивных залов, хоккейных кортов" | Управление образования администрации Красноборского муниципального округа |  | Объем финансовых средств |  |  | рубли | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 "Создание условий для инклюзивного образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1. Своевременное выявление детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении |  | Мероприятие 1 "Организация деятельности психолого-медико-педагогической комиссии " | Управление образования администрации Красноборского муниципального округа |  | Объем финансовых средств |  |  | рублей | 380000,00 | 380000,00 | 380000,00 | 380000,0 |
| Подпрограмма 6 "Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных учреждений" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1. Обеспечение безопасности образовательных учреждений |  | Мероприятие 1 "Модернизация системы дошкольного образования" | Управление образования администрации Красноборского муниципального округа |  | Количество учреждений, где проведены работы по модернизации системы дошкольного образования |  |  | единиц | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Мероприятие 2 " Реализация мероприятий по укреплению материально – технической базы и развитию противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях муниципальных образований Архангельской области" | Управление образования администрации Красноборского муниципального округа |  | Мероприятия по укреплению материально – технической базы и развитию противопожарной инфраструктуры в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях |  |  | единиц | 6 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Мероприятие 3 "Федеральный проект «Безопасность дорожного движения». Создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно – транспортного травматизма" | Управление образования администрации Красноборского муниципального округа |  | Количество образовательных учреждений, обеспеченных техническими средствами обучения, наглядными учебными и методическими материалами по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма |  |  | единиц | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Мероприятие 4 "Укрепление материально – технической базы пищеблоков и столовых муниципальных общеобразовательных организаций Архангельской области в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование" | Управление образования администрации Красноборского муниципального округа |  | Количество образовательных учреждений в которых созданы условия для организации горячего питания обучающихся |  |  | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Мероприятие 5 "Реализация мероприятий по социально – экономическому развитию " | Управление образования администрации Красноборского муниципального округа |  | Количество учреждений, включенных в план мероприятий по социально – экономическому развитию Красноборского муниципального округа |  |  | единиц | 5 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Мероприятие 6 "Резервный фонд Правительства Архангельской области" | Управление образования администрации Красноборского муниципального округа |  | Количество учреждений |  |  | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Мероприятие 7 "Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций в Архангельской области (вне рамок проекта «Модернизация школьных систем образования в Архангельской области" | Управление образования администрации Красноборского муниципального округа |  | Количество учреждений |  |  | единиц | 0 | 0 | 6 | 6 |
|  |  | Мероприятие 8 "Капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования" | Управление образования администрации Красноборского муниципального округа |  | Количество учреждений |  |  | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Подпрограмма 7 "Организация и обеспечение деятельности образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях "Красноборского муниципального округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1. Обеспечение деятельности Управления образования, как ответственного исполнителя муниципальной программы в сфере образования |  | Мероприятие 1 "Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций" | Управление образования администрации Красноборского муниципального округа | Объем финансовых средств |  |  |  | рублей | 13054684,30 | 12897684,30 | 12897684,30 | 12897684,30 |
| Подпрограмма 8 "Социальные выплаты работникам образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие 1 "Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)" | Управление образования администрации Красноборского муниципального округа |  | Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой, включая членов их семей |  |  | человек | 1195 | 1200 | 1200 | 1200 |
|  |  | Мероприятие 3 "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для работников предприятий и муниципальных учреждений" | Управление образования администрации Красноборского муниципального округа |  | Численность работников, воспользовавшихся правом предоставления компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно |  |  | человек | 109 | 115 | 120 | 120 |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Развитие

образования в  Красноборском

муниципальном округе»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Красноборского муниципального округа «Развитие системы дошкольного и общего образования "

(наименование муниципальной программы)

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма "Развитие системы дошкольного и общего образования " |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление образования администрации Красноборского муниципального округа Архангельской области |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| Цели подпрограммы | Создание условий для эффективного развития муниципальной системы образования, обеспечивающего равные права граждан на получение качественного общего образования, развитие кадрового потенциала системы образования |
| Задачи подпрограммы | 1. Предоставление дошкольного образования 2. Предоставление общего образования 3. Активизация деятельности по целевой подготовке студентов 4. Резервные средства 5. Организация воспитания и социализации обучающихся 6. Повышение престижа педагогической профессии, профессионального мастерства педагога, развитие конкурсного движения на территории Красноборского муниципального округа |
| Целевые показатели подпрограммы | - доля детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования, процентов; - доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку от общей численности выпускников общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку (процент); - доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике от общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике (процент); - доля выпускников общеобразовательных учреждений, поступивших по целевому направлению; - доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства на различных уровнях; - доля обучающихся, охваченных федеральными государственными образовательными стандартами общего образования. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | С 2024 по 2027 годы |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Источник финан сирования; Общий объем финан сирования, руб.; 2024 год; 2025 год; 2026 год; 2027 год. Итого; 2214918749,85; 555699945,31; 559657172,26; 554099728,92; 545461903,36. Местный бюджет; 859415623,89; 220364475,32; 219402134,57; 213512894,21; 206136119,79. Областной бюджет; 1219928476,54; 305133602,11; 304193083,13; 305565152,88; 305036638,42. Федеральный бюджет; 135574649,42; 30201867,88; 36061954,56; 35021681,83; 34289145,15. Иные источники; 0,00; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00. |

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Красноборского муниципального округа

«Развитие системы отдыха и оздоровления детей "

(наименование муниципальной программы)

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление образования администрации Красноборского муниципального округа Архангельской области |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | Общеобразовательные учреждения, родители (законные представители) детей школьного возраста до 17 лет включительно |  |  |  |  |
| Цели подпрограммы | Увеличение количества детей, обеспеченных качественными услугами по организации отдыха и оздоровления |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение доступности летнего отдыха и оздоровления детей в каникулярный период, увеличение количества детей, обеспеченных качественными услугами по организации отдыха и оздоровления; 2. Укрепление материально-технической базы структурного подразделения детский оздоровительный лагерь «Заря» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красноборская начальная школа». |  |  |  |  |
| Целевые показатели подпрограммы | - доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в каникулярный период в рамках данной муниципальной программы, в общей численности детей школьного возраста в МО «Красноборский муниципальный район» (процент); - доля действующих мест в структурном подразделении детский оздоровительный лагерь «Заря» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красноборская начальная школа» от суммарной проектной мощности данного учреждения (процент) |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | С 2024 по 2027 годы |  |  |  |  |
| Источник финан сирования | Общий объем финан сирования, руб. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Итого | 8733209,93 | 2737837,90 | 1712012,85 | 2109004,54 | 2174354,64 |
| Местный бюджет | 1909608,60 | 484608,60 | 475000,0 | 475000,0 | 475000,0 |
| Областной бюджет | 6823601,33 | 2253229,30 | 1237012,85 | 1634004,54 | 1699354,64 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Красноборского муниципального округа

"Развитие системы дополнительного образования"

(наименование муниципальной программы)

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования" |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление образования администрации Красноборского муниципального округа Архангельской области |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| Цели подпрограммы | Обеспечение доступности и качества дополнительного образования, соответствующего потребностям граждан, требованиям инновационного социально-экономического развития Красноборского муниципального округа. |
| Задачи подпрограммы | 1. Предоставление дополнительного образования; 2. Организация системы муниципальных мероприятий для талантливых детей 3. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ |
| Целевые показатели подпрограммы | - доля детей в Красноборском муниципальном округе, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет; - удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений. - охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования – не менее 25%. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | С 2024 по 2027 годы |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Источник финансирования; Общий объем финанси рования, руб.; 2024 год; 2025 год; 2026 год; 2027 год. Итого; 8733209,93; 2737837,90; 1712012,85; 2109004,54; 2174354,64. Местный бюджет; 1909608,60; 484608,60; 475000,0; 475000,0; 475000,0. Областной бюджет; 6823601,33; 2253229,30; 1237012,85; 1634004,54; 1699354,64. Федеральный бюджет; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Иные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. |

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Красноборского муниципального округа

"Развитие школьного и детско-юношеского спорта"

(наименование муниципальной программы)

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма "Развитие школьного и детско-юношеского спорта" |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление образования администрации Красноборского муниципального округа Архангельской области |
| Соисполнители подпрограммы | Отел по делам семьи, молодежи и спорту |
| Участники подпрограммы | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| Цели подпрограммы | Увеличение количества обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных спортивно-досуговой деятельностью |
| Задачи подпрограммы | Создание условий, способствующих увеличению количества обучающихся, охваченных спортивно-досуговой деятельностью |
| Целевые показатели подпрограммы | - доля обучающихся, охваченных спортивно-досуговой деятельностью |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | С 2024 по 2027 годы |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Без финансирования |

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Красноборского муниципального округа

"Создание условий для инклюзивного образования "

(наименование муниципальной программы)

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма "Создание условий для инклюзивного образования " |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление образования администрации Красноборского муниципального округа Архангельской области |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| Цели подпрограммы | Создание условий для инклюзивного образования, обеспечивающего равный доступ к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей |
| Задачи подпрограммы | 1. Своевременное выявление детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении; |
| Целевые показатели подпрограммы | - доля детей, получающих образование по адаптированной образовательной программе |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | С 2024 по 2027 годы |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Источник финансирования; Общий объем финанси рования, руб.; 2024 год; 2025 год; 2026 год; 2027 год. Итого; 1520000,00; 380000,00; 380000,00; 380000,00; 380000,00. Местный бюджет; 1520000,00; 380000,00; 380000,00; 380000,00; 380000,00. Областной бюджет; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Федеральный бюджет; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Иные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. |

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Красноборского муниципального округа

"Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных учреждений"

(наименование муниципальной программы)

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных учреждений" |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление образования администрации Красноборского муниципального округа Архангельской области |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| Цели подпрограммы | Создание во всех образовательных организациях условий, соответствующих требованиям безопасности и требованиям федеральных государственных образовательных стандартов |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение безопасности общеобразовательных учреждений |
| Целевые показатели подпрограммы | - удельный вес образовательных учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | С 2024 по 2027 годы |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Источник финансирования; Общий объем финанси рования, руб.; 2024 год; 2025 год; 2026 год; 2027 год. Итого; 72367313,62; 8432468,26; 0,00; 0,00; 63934845,36. Местный бюджет; 235377,89; 235377,89; 0,00; 0,00; 0,00. Областной бюджет; 10115135,73; 8197090,37; 0,00; 0,00; 1918045,36. Федеральный бюджет; 62016800,0; 0,00; 0,00; 0,00; 62016800,0. Иные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. |

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Красноборского муниципального округа

«Организация и обеспечение деятельности  образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях"

(наименование муниципальной программы)

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Организация и обеспечение деятельности образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях" |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление образования администрации Красноборского муниципального округа Архангельской области |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Управление образования, образовательные учреждения |
| Цели подпрограммы | Повышение эффективности организации обеспечения деятельности подведомственных учреждений |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение деятельности Управления образования, как ответственного исполнителя муниципальной программы в сфере образования |
| Целевые показатели подпрограммы | - доля общеобразовательных учреждений, которые представили общественности отчет о результатах финансово-хозяйственной и образовательной деятельности |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | С 2024 по 2027 годы |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Источник финансирования; Общий объем финанси рования, руб.; 2024 год; 2025 год; 2026 год; 2027 год. Итого; 51747737,20; 13054684,30; 12897684,30; 12897684,30; 12897684,30. Местный бюджет; 51747737,20; 13054684,30; 12897684,30; 12897684,30; 12897684,30. Областной бюджет; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Федеральный бюджет; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Иные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. |

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Красноборского муниципального округа

«Социальные выплаты работникам"

(наименование муниципальной программы)

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Социальные выплаты работникам" |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление образования администрации Красноборского муниципального округа Архангельской области |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| Цели подпрограммы | Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере образования |
| Задачи подпрограммы | Предоставление работникам общеобразовательных учреждений социальных гарантий |
| Целевые показатели подпрограммы | - доля работников общеобразовательных учреждений, получивших социальные выплаты |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | с 2024 по 2027 годы |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Источник финансирования; Общий объем финанси рования, руб.; 2024 год; 2025 год; 2026 год; 2027 год. Итого; 116766752,67; 32420993,00; 21861836,86; 30664998,44; 31818924,37. Местный бюджет; 8084310,22; 2633910,22; 1816800,0; 1816800,0; 1816800,0. Областной бюджет; 108682442,45; 29787082,78; 20045036,86; 28848198,44; 30002124,37. Федеральный бюджет; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Иные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. |