Приложение № 2

к Положению о конкурсе проектов для

осуществления территориального

общественного самоуправления

на территории МО «Красноборский

муниципальный район»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

|  |  |
| --- | --- |
| Название проекта | "Любодворик" |
| Приоритетное направление, по которому заявлен проект | Благоустройство территории |
| Место реализации проекта (адрес, расположение земельного участка, принадлежность объекта и земельного участка | Архангельская область, Красноборский район, д. Монастырская Пашня, д.106 |
| Полное наименование ТОС | "Совет деревни Телегово" |
| Дата регистрации устава ТОС | Утвержден решением Совета депутатов МО «Телеговское» 26 апреля 2006 года № 34 |
| Количество членов ТОС | 76 человек |
| Ф.И.О. председателя ТОС (контактный телефон, факс, электронная почта): | Авдеева Марина Александровна, 89532684636, [avdeeva.marina.1987@mail.ru](mailto:avdeeva.marina.1987@mail.ru) |
| Адрес страницы в социальных сетях, адрес сайта в сети Интернет, посвященный ТОС или проекту , при наличии | httips://vk.com/club167744686 |
| Срок реализации проекта: | 6 месяцев |
| Предполагаемая дата начала проекта | май 2023 |
| Предполагаемая дата окончания проекта | сентябрь 2023 |
| Общий бюджет проекта, руб.: | 157812,00 |
| Запрашиваемые средства из бюджета, руб. | 116312,00 |
| Собственные средства ТОС, руб. | 41 500,00 |
| Привлеченные (иные) средства, руб. | - |

Председатель ТОС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (М.А. Авдеева)

Согласовано:

глава МО «Телеговское» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (И.Н. Усачев )

1. Название проекта: **«Любодворик".**

Обоснование проблемы:

Деревня Монастырская Пашня расположена в Красноборском районе Архангельской области на территории муниципального образования «Телеговское». Основная часть населения - люди пожилого возраста. Растёт число семьей с детьми, а также из города на лето погостить в деревню приезжает очень много детей, которым необходимо организовать активное проведение свободного времени. Поскольку деревня сильно удалена от районного центра, где имеются места, оборудованные для игр и отдыха, детям негде проводить свое свободное время - гулять, общаться, играть, заниматься спортом. Единственная детская площадка, созданная жителями своими руками в 2006 году, находится в аварийном состоянии, не хватает современных игровых комплексов.

Реализация данного проекта позволит повысить общий уровень культуры, оградить от опасных необдуманных поступков и ситуаций, угрожающих жизни и здоровью детей, каждый ребенок получит возможность заниматься, играть и развиваться. Приобщиться к здоровому образу жизни с малых лет, а также это отличная возможность для преобразования и благоустройства территории.

**2. Цель проекта:**

1. Благоустройство детской площадки.
2. Ремонт старого и установка нового оборудования.

**3. Задачи:**

1. Благоустройство территории детской площадки.

2. Ремонт имеющегося оборудования.

3. Изготовление, приобретение нового оборудования.

4. Привлечение населения к участию в благоустройстве.

5. Проведение спортивных праздников и организация досуга на детской площадке.

Проект охватывает все возрастные группы жителей района. Деятельностью по проекту планируется охватить более 100 человек различных возрастных и социальных групп.

**4. Календарный план реализации проекта на 2023 год:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Описание мероприятия | Исполнитель | Сроки |
| 1 | Организационные мероприятия | Собрание правления.  Утверждение плана работ | Правление ТОС | Апрель |
| 1 | Работа по благоустройству территории детской площадки | Демонтаж старой горки, домика.  Уборка территории и вывоз мусора.  Отсыпка территории песком и планировка. | члены ТОСа | Май-июнь |
| 2 | Изготовление и установка гимнастического турника, основы для скамейки из металлопрофиля | Закупка труб. Сварочные работы по изготовлению гимнастического турника, основы для скамейки. | члены ТОСа | Май-июнь |
| 3 | Строительство нового сооружения | Закупка пиломатериалов. Строительство горки, домика, песочницы, баскетбольной стойки.  Изготовление скамейки. Покраска объектов. | члены ТОС, волонтеры | Июнь-июль |
| 4 | Ремонт старой качели | Ремонт имеющейся качели: замена стержней-подвесов и сиденья | члены ТОС, волонтеры | Июнь-июль |
| 5 | Приобретение нового оборудования | Закупка качалки на пружине, качели, урны, баскетбольного кольца | члены ТОС | Июль-август |
| 6 | Установка нового оборудования | Монтажные работы по установке гимнастического турника, баскетбольной стойки, качели, качалки на пружине, урны: копка ям вручную, устройство цементной  подготовки, монтаж | члены ТОС, волонтеры | Август –сентябрь |
| 7 | Работа с населением | Праздничное мероприятие, посвященное открытию площадки | члены ТОС | Сентябрь |
| 8 | Отчетность по проекту | Корректировка сметы, сдача финансового отчета, предоставление фотоотчета | председатель правления | Сентябрь |

**5. Описание процесса реализации проекта.**

Проект направлен на благоустройство территории, развитие и организацию активного отдыха детей и подростков, проживающих в д. Монастырская Пашня, а также привлечение жителей к активному участию в благоустройстве деревни.

В ходе выполнения проекта жители объединяются в бригаду с 01 мая 2023года. С учетом погодных условий начинают проведение отдельных видов работ согласно графику. Работы начинаются с мая 2023 года, когда подсохнет территория. В течение мая-июня планируется очистить от мусора территорию детской площадки, провести демонтаж старых объектов, вывезти мусор. Подвезти песок, отсыпать и выровнять территорию детской площадки (задействован транспорт членов ТОС).

В мае-июне планируется закупить метал.трубы, пиломатериалы для изготовления новых объектов, краску и прочий необходимый инвентарь. Закупить урну, качалку на пружине, качели.

На протяжении лета силами членов ТОС и волонтерами будут построены из пиломатериалов и введены в эксплуатацию: домик, горка, баскетбольная стойка, песочница. Из метал.труб изготовлены гимнастический турник, скамейка. Проведен ремонт имеющейся качели с заменой стержней-подвесов и сиденья. В августе – сентябре будут проведены монтажные работы по установке гимнастического турника, баскетбольной стойки, качалки на пружине, качели, урны: копка ям вручную, устройство цементной подготовки, монтаж. Покраска объектов.

По завершении всех строительных работ запланировано праздничное мероприятие, посвященное открытию площадки.

**6. Общая стоимость проекта и запрашиваемая сумма.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Источники финансирования проекта | Сумма, руб. |
| 1 | Средства бюджета | **116312,00** |
| 2 | Собственные средства ТОС (волонтерский труд и привлеченная техника в денежном эквиваленте) | **41 500,00** |
| 4 | Привлеченные (иные) средства |  |
| 3 | Стоимость проекта, всего | **157812,00** |

**7. Ожидаемые результаты проекта.**

В результате реализации проекта:

1. Будет благоустроена детская площадка, которая приобретет эстетический вид.

2. Отремонтированы и обновлены сооружения, позволяющие для каждого ребенка заниматься, играть и развиваться под присмотром своих близких людей, которые с пользой для себя и своего здоровья смогут проводить время на детской площадке.

1. **Дальнейшее развитие проекта.**

В дальнейшем планируется:

1. Продолжить проведение мероприятий по благоустройству на территории детской площадки.

2. Приобретение спортивного оборудования.

2. Активизировать работу с населением по привитию навыков здорового образа жизни.

**9. Смета проекта.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (виды работ, затраты и расход ресурсов) | Ед. изм. | Кол-во единиц | Норматив на единицу показателя  (ЕНиР, ГЭСН) (руб.) | | Сумма, (руб.) |
|  | Раздел 1 - информация по видам работ, затрат и расходам ресурсов, которые будут произведены за счет средств, запрашиваемых из бюджета | | | | | |
|  | 1. Стройматериалы: |  |  |  |  | |
| 1.1 | доска обрезная 100х25 | м.куб. | 0,5 | 20 000,00 | 10 000,00 | |
| 1.2 | доска обрезная 100х50 | м.куб. | 0,5 | 20 000,00 | 10 000,00 | |
| 1.3 | доска обрезная 150х50 | м.куб. | 0,5 | 20 000,00 | 10 000,00 | |
| 1.4 | брус обрезной 150х150 | м.куб. | 0,540 | 20 000,00 | 10 800,00 | |
| 1.5 | краска для уличных поверхностей | кг | 10 | 200,00 | 2000,00 | |
| 1.6 | гвозди 80 мм | кг | 2,0 | 120,00 | 240,00 | |
| 1.7 | гвозди 100 мм | кг | 6 | 130,00 | 780,00 | |
| 1.8 | перчатки | пар | 15 | 25,00 | 300,00 | |
| 1.9 | труба вгп 32х3,2 | мп | 2 | 371,00 | 742,00 | |
| 1.10 | труба э/с 76х3,0 | мп | 12 | 648,00 | 7776,00 | |
| 1.11 | уголок 40х40х4 | мп | 2 | 282,00 | 564,00 | |
| 1.12 | цемент м400 | Кг | 250 | 17,00 | 4250,00 | |
| 1.13 | диск отрезной по металлу | шт | 1 | 50,00 | 50,00 | |
| 1.14 | ОСБ плита | шт | 1 | 890,00 | 890,00 | |
| 1.15 | кисть | шт | 5 | 80,00 | 400,00 | |
| 1.16 | профлист оцинкованный 8х0,5 | шт | 4 | 1185,00 | 4740,00 | |
| 1.17 | растворитель «Сольвент» | л | 2 | 70,00 | 140,00 | |
| 1.18 | растворитель «Ацетон» | л | 1 | 150,00 | 150,00 | |
| 1.19 | электроды | пачка | 1 | 400,00 | 400,00 | |
| 1.20 | цепь металлическая | мп | 6 | 220,00 | 1320,00 | |
| 1.21 | карабин винтовой | шт | 2 | 120,00 | 240,00 | |
| 1.22 | приобретение кольца баскетбольного | шт | 1 | 2530,00 | 2530,00 | |
| 1.23 | приобретение урны металлической | шт | 1 | 2000,00 | 2000,00 | |
| 1.24 | приобретение качалки на пружине | шт | 1 | 35000,00 | 35000,00 | |
| 1.25 | приобретение качели | шт | 1 | 11000,00 | 11000,00 | |
|  | 2. Выполнение работ по договорам: |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  | **Итого запрашиваемых средств:** | |  |  | **116312,00** | |
|  | Раздел 2 - информация по видам работ, затрат и расходам ресурсов, которые будут произведены за счет собственных средств ТОС или средств, привлеченных из внебюджетных источников | | | | | |
| 2.1 | Демонтаж старых конструкций | чел/час | 5 | 150,00 | 750,00 | |
| 2.2 | Уборка и погрузка мусора |  | 5 | 150,00 | 750,00 | |
| 2.3 | Постройка горки, домика, песочницы, изготовление баскетбольного кольца, скамейки | чел/час | 100 | 250,00 | 25 000,00 | |
| 2.4 | Покраска сооружений (горка, домик, скамейка, турник, баскетбольное кольцо, песочница) | чел/час | 10 | 150,00 | 1500,00 | |
| 2.5 | Монтажные работы по установке гимнастического турника, баскетбольного кольца, качалки на пружине, урны | Чел/час | 20 | 250,00 | 5000,00 | |
| 2.6 | Сварочные работы | чел/час | 4 | 500,00 | 2000,00 | |
| 2.7 | Работа трактора по вывозке мусора, подвоз материалов | час | 2 | 1 500,00 | 3000,00 | |
| 2.8 | Подвоз песка | час | 1 | 3500,00 | 3500,00 | |
|  | Итого собственных и привлеченных средств: | |  |  | **41 500,00** | |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: | | |  |  | **157 812,00** | |

**10. Комментарии к смете проекта.**

Необходимые материалы

|  |  |
| --- | --- |
| Вид | Куда используется |
| 1. Стройматериалы:  доска обрезная 100х25  доска обрезная 100х50  доска обрезная 150х50  брус обрезной 150х150  краска для уличных поверхностей  гвозди 80 мм  гвозди 100 мм  перчатки  труба вгп 32х3,2  труба э/с 76х3,0  уголок 40х40х4  цемент м400  диск отрезной по металлу  ОСБ плита  кисть  профлист оцинкованный 8х0,5  растворитель «Сольвент»  растворитель «Ацетон»  электроды  цепь металлическая  карабин винтовой  Приобретение кольца баскетбольного  Приобретение урны металлической  Приобретение качалки на пружине  Приобретение качели | Подвоз песка, выравнивание и планировка участка.  Монтажные работы по строительству горки, домика, баскетбольной стойки, скамейки  Сварочные работы по изготовлению спортивного турника  Ремонт имеющейся качели: замена стержней-подвесов и сиденья  Окраска всех вновь введенных и имеющихся объектов  Монтажные работы по установке гимнастического турника, баскетбольной стойки, качалки на пружине, качели, урны: копка ям, устройство цементного основания. |
| 2. Перечень работ по договорам услуг | |

Председатель ТОС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( М.А. Авдеева )