## Лист2 (2)
Отчет об исполнении муниципальной инвестиционной программы МО "Красноборский муниципальный район" за 2023 год
Наименование | Год начала строительства объекта и предполагаемый срок ввода в эксплуатацию | Общая стоимость выполнения работ | Бюджетные ассигнования на 2023 г. | в том числе по источникам финансирования |  |  |  | исполнение за 2023 год | в том числе по источникам финансирования
|  | (рублей) | (рублей) |  |  |  |  | (рублей)
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |  | ФБ | ОБ | МБ | ВБ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Муниципальная программа "Программа комплексного развития систем транспортной и социальной инфраструктуры в Красноборском районе (2021-2030 годы)" |  |  | 2296442.69 | 0 | 0 | 2296442.69 | 0 | 1399386.4 | 0 | 0 | 1399386.4 | 0
1.1. Разработка обоснований инвестиций, осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию объектов капитального строительства в отношении которых планируется заключение контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства и проведение технологического и ценового аудита | 2023/2025 | 0 | 1440000 | 0 | 0 | 1440000 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 800000 | 0
1.2. Разработка проекта строительства автомобильной дороги общего пользования местного значения- от д. Мальчевская до д. Малая Пихтовица | 2023 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения деревня Большая Пихтовица, МО "Алексеевское", Красноборского района Архангельской области | 2023 | 399442.69 | 399442.69 | 0 | 0 | 399442.69 | 0 | 399386.4 | 0 | 0 | 399386.4 | 0
1.4. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащим сносу и реконструкции (Многоквартирный жилой дом по адресу: Архангельская область, с. Красноборск, ул. Красная, д.36) | 2023 | 0 | 57000 | 0 | 0 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. Разработка проекта строительства автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Долгополовская | 2023 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0
2. Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Красноборском районе (2020-2030 гг.)" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения в с. Красноборск Красноборского района Архангельской области | 2022/2023 | 6240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Непрограммные направления деятельности |  |  | 1600000 | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 1600000 | 0 | 0
3.1. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 2023 | 0 | 1600000 | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 1600000 | 0 | 0
ВСЕГО по муниципальной инвестиционной программе |  |  | 3896442.69 | 0 | 1600000 | 2296442.69 | 0 | 2999386.4 | 0 | 1600000 | 1399386.4 | 0